### Приложение № 1

### к постановлению главы администрации

### Алатырского района

### от ______________ 2007г  № _______

### Муниципальный сетевой план- график реализации комплексного проекта

### модернизации образования в Алатырском районе

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Управление образования администрации района | II квартал 2007 г. |
|  | Заключение Соглашения о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта в районе | Администрация района | II квартал 2007 г. |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации комплексного проекта на период 2007 – 2009 гг. | Управление образования администрации района | II квартал 2007 г. |
|  | Участие в обсуждении и разработке проекта Закона Чувашской Республики «О новой системе оплаты труда работников общего образования в Чувашской Республике» | Управление образования администрации района | II квартал 2007 г. |
|  | Участие в разработке методических рекомендаций о примерных должностных обязанностях учителя | Управление образования администрации района | III квартал 2007 г. |
|  | Участие в разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях | Управление образования администрации района | III квартал 2007 г. |
|  | Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования и согласование Концепции с профсоюзом работников образования района | Управление образования администрации района | II - III кв. 2007 г. |
|  | Введение новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях района | Финансовый отдел администрации района, управление образования администрации района | III квартал 2007 г |
|  | Формирование расходов на образование в местном бюджете на основе принципов НПФ | Финансовый отдел администрации района | 2007 – 2009 гг. |
|  | Разработка положения о публичном докладе директора школы, руководителя муниципальной системы образования | Управление образования администрации района | Август -сентябрь 2007 г. |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в органы управления образования и ОУ. | Отдел информатизации администрации района | Ежеквартально с сентября 2008 г. |
|  | Реализация комплекса исследовательских проектов по изучению развития системы образования района | Управление образования администрации района | В течение всего периода реализации проекта |
|  | Размещение на районном образовательном сайте банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации | Отдел информатизации администрации района | В течение всего периода реализации проекта |
|  | Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Управление образования администрации района | 2007 г. |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | Управление образования администрации района | Ежегодно |
|  | Разработка и утверждение реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ и ОУ | Управление образования администрации района | Апрель 2007 г. |
|  | Разработка и реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) | Управление образования администрации района | 2008 г. |
|  | Апробация процедуры внешней оценки и сертификации не учебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность) | Управление образования администрации района, образовательные учреждения | I кв. 2008 г. |
|  | Реализация муниципальной программы реструктуризации сети образовательных учреждений | Управление образования администрации района | 2007 – 2009 гг. |
|  | Мониторинговые исследования последствий реструктуризации в районе | Управление образования администрации района | II кв. 2008 г. |
|  | Организация семинаров, конференций на темы: - по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; - реализация муниципальной программы реструктуризации; - реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в районе; - обобщение опыта функционирования базовых школ; - создание и развитие дистанционного обучения | Информационно – методический центр управления образования администрации района; Межшкольный методический центр | II кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв.2008 г III кв.2009 г. Ежегодно |
|  | Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Управление образования администрации района | 2007 – 2009 гг. |
|  | Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса района, в том числе учителей – победителей ПНПО | Управление образования администрации района | 2008 – 2009 гг. |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Управление образования администрации района | IV кв. 2007 г. |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования района, публичного отчета образовательных учреждений | Управление образования администрации района | Ежегодно |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | Управление образования администрации района | Систематически, начиная с апреля 2007 г. |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в школы | Управление образования администрации района | Ежеквартально |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Управление образования администрации района | Ежеквартально |