# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

08.02.2011 № 53

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2011 № 53

г. Алатырь

О подготовке и проведении

в 2011 году Дня Республики

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 26 октября 2010 года № 156 «О проведении  в 2011 году Дня Республики» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2010 года № 506 «О подготовке и проведении в 2011 году Дня Республики» постановляю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 2011 году Дня Республики на территории Алатырского района

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации района от 26.01.2010 года № 50 «О подготовке и проведении в 2010 году Дня  Республики».

И.о. главы администрации                                                        Н.И. Шпилевая

Утверждён постановлением

главы администрации

Алатырского района

от        2011 года №

План

мероприятий по подготовке и проведению

в 2011 году  Дня  Республики

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Классные часы, беседы, тематические вечера, открытые уроки, викторины, концертные программы «Известные люди земли Чувашской», «Республика- вчера, сегодня, завтра», « Славный путь моей Республики», «Край, в котором мы живём». | апрель - июнь | образовательные учреждения, учреждения культуры сельских поселений |
| 2. | Благотворительная акция «Спешите делать добрые дела» | апрель - июнь | управление образования и молодежной политики, отдел социальной защиты населения (по согласованию) |
| 3. | Конкурс рисунков среди учащихся младшего и среднего звена на тему: «Мира тебе, моя Республика». | Май | управление образования и молодежной политики |
| 4. | Конкурс рисунков, плакатов среди школьников старшего звена и молодежи на тему: «Люблю свой край родной» | Май | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 5. | Экскурсии по историческим местам Алатырского района | май - июнь | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 6. | Выпуск школьных газет, посвященных празднованию Дня Республики «Край,в котором я живу». | апрель - май | образовательные учреждения |
| 7. | Фестиваль детских общественных организаций | 1 июня | управление образования и молодежной политики |
| 8. | Книжно-иллюстрированные выставки «Мой край-частица Родины моей». | Июнь | образовательные учреждения, сельские модельные библиотеки |
| 9. | Районный конкурс сочинения «Здесь нам посчастливилось родиться» | Июнь | управление образования и молодежной политики |
| 10. | Мероприятия по торжественному вручению паспортов «Мы –будущие граждане России». | Июнь | управление образования и молодёжной политики |
| 11. | Районные юнармейские игры «Зарница», «Орлёнок» | Июнь | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 12. | Проведение 52 районного праздника Песни,Труда и Спорта | Июнь | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 13. | Организация выставок – продаж на праздниках: - Песни, Труда и Спорта; - День Республики | июнь | отдел по сельскому, лесному хозяйству,экономике и управлению имуществом |
| 14. | Молодёжная спартакиада,посвящённая Дню молодёжи в России и Дню Чуваш ской Республики. | Июнь | управление образования и молодёжной политики |
| 15. | IV Спартакиада трудящихся района | 11июня | отдел физической культуры и спорта |
| 16. | Проведение Дней села | Июнь | администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 17. | ХХ Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта». | 18 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, администрация Алтышевского сельского поселения (по согласованию). |
| 18 | Х1Х Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». | 23-24 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 19 | Организация и проведение работ по оформлению, благоустройству, улучшению эстетического и культурного облика населенных пунктов | апрель - июнь | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 20 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | май - июнь | Отдел по строительству, общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| 21 | Проведение Дня первой борозды, первого снопа | II квартал | отдел сельского хозяйства отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 22 | Проведение в школах встреч с тружениками сельского хозяйства, фермерами, представителями сельскохозяйственного бизнеса | II квартал | управление образования и молодёжной политики общеобразовательные учреждения |
| 23 | Анонсирование и освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвящённых Дню Республики, подготовить на сайте администрации баннер, посвящённый Дню Республики | I. II кварталы | управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, отдел информационного обеспечения |

_______________________________