ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к проведению празднования

Дня Республики в г.Алатырь (по состоянию на 18.05.2006г.)

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 06.10.2005 года               № 103 и Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.11.2005 № 292 в городе утвержден оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий празднования Дня Республики. Составлен график работы по строительству и реконструкции объектов общественной инфраструктуры, благоустройству и озеленению города.

Согласованы источники финансирования  в сумме около 270 млн. рублей, в  том числе: 160 млн. рублей  из республиканского бюджета: 41 млн. руб. – железнодорожный вокзал, 15 млн. рублей – пешеходный мост, 78 млн. рублей – ФСК, 10 млн. рублей – инженерные сети, 10 млн. рублей – дороги, 6,8 млн. рублей  – ветхое жилье, 250 тыс. рублей – ремонт памятников культуры; 40,5 млн. – на строительство железнодорожного вокзала и 10 млн. рублей – пешеходный мост из бюджета ОАО «Российские железные дороги»; 10 млн. рублей – средства местного бюджета. Около 50 млн. рублей средства внебюджетных источников.

Открыт расчетный счет для сбора добровольных пожертвований на проведение Дня Республики. На 1 мая поступило на счет около 650 тыс. рублей.

С 3 октября 2005 года ведется строительство железнодорожного вокзала. Работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ. Генеральный подрядчик «Стройтрест №3». Ведутся внутренние и наружные отделочные работы. Переселены с привокзальной площади 12 семей. Проблема – благоустройство привокзальной площади. Этот объем работы не входит в сводную смету. Сметная стоимость работ 17,8 млн. рублей. Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Предполагаемый генподрядчик - «Чувашавтодор». Рабочая комиссия планируется 2 июня.

С 8 февраля 2006 года начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Генеральный подрядчик – холдинговая компания ЗАО «Голицын». Установлены опоры, ведется монтаж металлоконструкций, кирпичная кладка. С 25 мая к работе приступает субподрядчик ООО «Восторг». Работа организована в 2 смены. На объекте около 60 человек.

Обследован муниципальный жилищный фонд. Ведутся работы по ремонту фасадов и кровель жилых домов в районе железнодорожного вокзала и центральной части города. Организован снос сгоревших домов по ул.Гагарина, Горького.

Завершена реконструкция части детского сада под офис врача общей практики в микрорайоне «Ямская», городского парка, кровли ДЮСШ, памятника культуры по ул.Комсомола, ведется ремонт стадиона «Труд», здания администрации, гостиницы, ДК, ДДТ, Школы искусств, краеведческого и художественного музеев, двух кинотеатров, ведутся работы по открытию детской модельной библиотеки.

Ремонтируются фасады и кровля зданий, ведется благоустройство прилегающих территорий промышленных предприятий: ОАО «Электроавтомат», ОАО «Завод «Электроприбор», Алатырский механический завод – филиала ОАО «РЖД», ФГУП «5 Арсенал», ООО «Алатырская бумажная фабрика».

Организованы работы и по ремонту фасадов и кровель торговых точек (около 30).

Начат ремонт дорог. Генподрядчик по дорогам общего пользования ОАО «Чувашавтодор». Сметная стоимость работ 17,4  млн. рублей. Договор заключен на 10,5 млн. рублей. Протяженность 5,7 км. Работы выполняют ДРСУ и ООО «Тари 1».

Генподрядчик по муниципальным дорогам ООО «Голицын – РСУ».

Сметная стоимость работ 3,8 млн. рублей. Ведутся работы по реконструкции центральной площади, детского парка.

Разработаны эскизы благоустройства мест общего пользования, центральных улиц города. Заказаны праздничные панно, баннеры для размещения по маршруту движения. Для парков и скверов изготовлено 30 скамеек и более 150 штук дворовых скамеек, 20 остановочных павильонов, заказано 100 штук дорожных знаков. Ведется работа по устройству и ремонту деревянных изгородей у частных домовладений по улицам Гагарина, Комиссариатская, Гончарова, Первомайская.

По программе благоустройства городских территорий в 66 дворах многоэтажных домов проведены работы по благоустройству придомовых территорий, установке новых малых архитектурных форм, обновлению детских площадок.

Определены места расположения и разбиты цветники и клумбы, подобраны: стиль, рисунок, цветовая гамма и сорта цветочных культур в соответствии с  рекомендациями дизайнеров. Завершена вырубка старых деревьев, несоответствующих эстетическим и санитарным нормам.

В СМИ опубликованы обращения оргкомитета, лидеров общественных организаций к жителям города по активному участию в благоустройстве. На официальном сайте администрации города создан банер «День Республики 2006 – в Алатыре», в котором размещено более 150 официальных и новостных материалов, публикации, 26 фоторепортажей о подготовке к празднику. На страницах газеты «Алатырские вести» и местном радиовещании открыты специальные рубрики «Навстречу Дню Республики».

Разработаны эскизы и заключены договоры на производство сувенирной и печатной продукции с символикой города и Дня Республики. Объявлен городской конкурс «Время творчества», посвященный Дню Республики, по нескольким номинациям художественного, музыкального и литературного творчества.

Утвержден план мероприятий по торговому обслуживанию праздника. Размещен заказ на изготовление торговых палаток.

Разработан сценарный план проведения праздничных мероприятий, начаты работы по пошиву костюмов для участников праздничной программы, уточняется количество участников Всероссийского  фестиваля русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!», который уже в восьмой раз пройдет в эти же дни на алатырской земле.

В то же время есть нерешенные проблемы:

- Сметная стоимость дорог общего пользования 17,5 млн. рублей. Протяженность 5,7 км. Договор заключен с генподрядчиком ОАО « Чувашавтодор» на 10,5 млн. рублей. Не решен вопрос по 7 млн. рублей.

- Сметная стоимость работ на привокзальной площади 17,9 млн. рублей. Вопрос по финансированию до конца не решен. Итоги тендера подводятся 25 мая.

- Нет средств на ремонт моста через р. Сура. Сметная стоимость работ 3,5 млн. рублей.