УТВЕРЖДАЮ

Глава города Алатыря

Чувашской Республики

_____________М.В.Марискин

“ 6 ” марта  2007 г.

ПЛАН

проведения мероприятий направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории г. Алатырь Чувашской Республики в 2007 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания - противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 14.03.07 г. 01.04.07 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии | Доклад. Проект постанов Протокол. |  |
| 2 | Подготовка постановления главы администрации | 16.02.07 г. | Председатель комиссии Зам. председателя | Управление ОК и КР |  |  |
| 3 | Доведение постановления “О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС, защиты населения, обеспечения устойчивости работы предприятий, организаций в период прохождения весеннего паводка и ледохода” | 14.03.07 г. | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия | Факс, почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление протокола КЧС, доведение требований ГК ЧС ЧР. Составление графика круглосуточного дежурства КЧС, АСФ | 14.03.07 г. 28-30.03.07 г. | Отдел ГО и ЧС | службы ГО | информация |  |
| 5 | Сбор информации, доведение через СМИ о предстоящей угрозе наводнения и порядке действий в зоне затопления | 15.03.07 г. | Отдел ГО и ЧС | члены комиссии | данные предприятий |  |
| 6 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду на МУП «Алатырский Водоканал» ООО “ЛИСМА - АЭМЗ” Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз" МУП “ Алатырские городские электрические сети” Государственная инспекция маломерных судов | 7-10.03.07 г. 13-15.03.07 г. 15-20.03.07 г. 15-20.03.07 г. 15-20.03.07 г. | УЭ ЖКХ, АЦГСЭС Нач.ГО объекта Надзорные органы Надзорные органы ОГПС-4, Отдел ГОЧС | рук. “Водоканал» Главный инженер Главный инженер Нач ГО объекта Нач. ГИМС | технич. Документация. |  |
| 2 | Проверка низководного автодорожного моста через р. Сура | 20-22.03.07 г. | УЭ ЖКХ, отдел ГОЧС, ГИБДД | Нач АКХ | Инструкция по проверке мостов |  |
| 3 | Проверка готовности переправочных средств и персонала их обслуживающего. Выдача разрешений на переправу. Организация взаимодействия с рыбоохраной. | 20-30.03.07 г. | ГИМС, отдел ГОЧС | Персонал задействованный на переправе | Наставление по оборудованию переправочных средств |  |
| 4 | Проверка гидротехнических сооружений | 18-28.03.07 г. | Отдел ГОЧС, отдел Архитектуры, УЭ ЖКХ | Нач АКХ | Шанцевый инструмент |  |
| 5 | Проверка территорий на предмет возможного загрязнения окружающей среды | 20- 30.03.07 г. | Специалист охраны окружающей среды, АЦГСЭН | Владельцы территорий | Лабораторное оборудование АЦГСН |  |
| 6 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 16-20.02.07 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты, положения |  |
| 7 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС. | 28.02.07 г.- 30.03.07 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 8 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 20.02.07 г.- 30.03.07 г. | Руководители на объектах, инженера, хозяйственники | Персонал аварийно спасательных формирований | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 9 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 16.02.07 г.- 30.03.07 г. | Руководители на объектах, Управление здравоохранения, хозяйственники | начальники складов, жители города, персонал (АСФ) | Медикаменты, ДДД растворы |  |
| 10 | Подготовка переправочных средств (маломерных судов): подготовка технического состояния, оборудование спасательными и сигнальными средствами. | 16.02.07 г.- 30.03.07 г. | ГИМС, ОВД, Рыбохрана, частники | специалисты ГИМС, ОВД, частники | Оборудование ГИМС, съёмная остнастка |  |
| 11 | Подготовка средств связи , с территориями находящимися в паводковой зоне | На всём протяжении паводка | Председатель КЧС | Начальник ЛТЦ ЭТУС | Средства связи |  |
| 12 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная инспекция маломерных судов Готовность персонала, Лодки (Казанка) с мотором Вихрь - 2 шт. Спасательные жилеты – 6 шт, Буи - 6 шт Водолазное снаряжение - 1 компл Фонарики аккумуляторные - 3 шт. Медицинские аптечки - 4 шт. Вспомогательное оборудование (спасательные круги, веревки с “кошкой”, флажки, мерные ленты, причальные концы, багры, скоростемеры, эхолоты и т.д) - 2 компл | 30.03.07 г. | ОГПС-4, отдел ГОЧС | Начальник ГИМС и работники ГИМС | Нормативная документация |  |
| 2 | ОВД Лодки (Казанка) с мотором Вихрь укомплектованные веслами - 2 шт. Спасательные жилеты – 6 шт, спасательные круги -2 шт, причальные концы - 2 шт., веревки с “кошкой” -2 шт, медицинские аптечки - 2 шт | 30.03.07 г. | Начальник ОВД | Начальник транспортной милиции | Нормативная документация |  |
| 3 | ЧАСТНИКИ: Маломерные суда с мотором- от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, веслами, веревкой с “кошкой”, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | ГИМС, отдел ГОЧС | Частники | Нормативная документация |  |
| 4 | ООО АУТК Автобусы - 4 шт, Легковые автомашины - 2 шт | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | ГИБДД, отдел ГОЧС | Руководство и водители ООО АУТК | Нормативная документация |  |
| 5 | Составление графика круглосуточного дежурства АСФ | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Руководители АСФ | персонал АСФ |  |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО “ЛИСМА - АЭМЗ” | 20.03.07г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | ОАО “Завод - “Электроприбор” | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП “АЛАТЫРСКИЙ ВОДОКАНАЛ” | 20.03.07г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 4 | ОГПС - 4 | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, отдел ГОЧС | Начальники отрядов, л/с | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП АКХ Бульдозеры - 2 шт, Автогейдеры -2 шт. Автосамосвалы - 2 шт. | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, Энергонадзор, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз" | 20.03.07 г - 30.03.07 г. | Нач ГО объекта, Надзорные органы, отдел ГОЧС | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности к приему эваконаселения а) проверка готовности зданий к приему эваконаселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя школа №2 | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, Нач. Упр. Образования | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 2 | Средняя школа № 11 | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, Нач. Упр. Образования | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 3 | ААДТ | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, отдел ГОЧС | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 4 | АТЖДТ | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, отдел ГОЧС | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 5 | АСХТ | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, отдел ГОЧС | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 6 | ДДТ | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, Нач. Упр. Образования | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 7 | Дом Ветеранов | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, управлен соц. защиты | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 8 | Лагерь “Изумрудный” | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, отдел по оздоровлению | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| 9 | Лагерь “Янтарный” | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | ОГПС -4, отдел по оздоровлению | Директор, зав. хоз. | Схематический план здания |  |
| б) проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | Управление экономики Нач фин отд МФ ЧР | Директор МУП “Школьное питание” | Нормативы с прилагаемыми расчетами запасов |  |
| 2 | Обеспечение медикоментами плнируемых мест размещения эваконаселения | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | Нач отдела здравоохранения | Начальник АЦРБ | Нормативы с прилагаемыми расчетами запасов |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| Проверка объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия согласно планов УЭ ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | Нач УЭ ЖКХ | Руководители объектов ЖКХ | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| Тренировки объектов экономики и АСФ по действиям в период паводка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 25.03.07 г.- 30.03.07 г. | Начальники ГО объектов | АСФ, население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | 31.03.07 г.- 03.04.07 г. | Начальник ГО города | КЧС, АСФ, население города | Планы проведений, документация начальников служб ГО |  |
| - Непосредственное выполнение мероприятий во время паводкового периода |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС, АСФ, ТП РС ЧС | 04.04.07 г.- 05.05.07.г | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 04.04.07 г.- 05.05.07.г | Нач. ГО города, КЧС | члены КЧС, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклад в ГК ЧС ЧР | Ежедневно (в случае ЧС немедленно) | Отдел ГО и ЧС | Канцелярия |  |  |
| - Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 05.05.07 г - 10.05.07 г. | Все должностные лица | КЧС, л/с АСФ, население города | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации “О прохождении паводка” | 14.04.07 г. | отдел ГОЧС | СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По завершению мероприятий | Начальник отдела ГО и ЧС | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Председатель КЧС и ОПБ                                                                                               Начальник отдела по делам ГО и ЧС

О.Н. Добрынкин                                                                                                               М.В. Шепеле