Утверждаю:

Первый заместитель главы администрации города Алатыря по социально-экономическим вопросам – председатель рабочей группы по содействию в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре

_________________________ Т.Б.Ежова

«    22   »  декабря                      2010г.

План мероприятий по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Алатыре  на 2011 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| 1. | Дополнение на сайте администрации города Алатыря информации о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году | 1 квартал 2011г | Администрация города Алатыря |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов по вопросам проведения сплошного наблюдения Написание статьи и пресс-релизов в СМИ Размещение буклетов, объявлений и их размещение Информирование о предстоящем обследовании в рамках проведения Дня малого предпринимательства, на заседании Координационного Совета поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре | 1 квартал 2011г | Администрация города Алатыря, специалисты Чувашстата в городе Алатыре РГУП «Алатырский издательский дом» |
|  | # Организационные мероприятия |  |  |
| 3. | Проведение заседаний рабочей группы с приглашением представителей служб, работающих с субъектами малого и среднего предпринимательства | 1 квартал 2011г | Администрация города Алатыря |
|  | ## Проведение сплошного наблюдения |  |  |
| 4. | Формирование пакета документов для каждого малого предприятия и индивидуального предпринимателя, включающего именные машиночитаемые бланки сплошного наблюдения, указания по их заполнению и рассылка статинструментария респондентам | Январь-февраль 2011г | Специалисты Чувашстата в городе Алатыре |
| 5 | Получение и контроль отчетов, проведение мероприятий по обеспечению полноты сбора отчетности по субъектам среднего предпринимательства ( ф. № 1-предприятие, ф. № 1-натура, ф. № 11, ф. № 1-услуги, ф. № 1-ТР (автотранспорт)) Форма № П-3 Форма № П-4 | в сроки, определенные в соответствую-щих формах статистическо-го наблюдения | Специалисты Чувашстата в городе Алатыре |
| 6. | Получение и контроль отчетов, проведение мероприятий по обеспечению полноты сбора отчетности по субъектам малого предпринимательства Форма № МП-сп (по закрепленным организациям) Форма № 1-предприниматель (по закрепленным индивидуальным предпринимателям) | Январь-март 2011г | Специалисты Чувашстата в городе Алатыре |
| 7. | Уточнение фактических адресов и контактных телефонов организаций и индивидуальных предпринимателей, указанные данные по которым отсутствуют. Оказание реальной помощи силами специалистов отдела экономики администрации города Алатыря по определению фактических адресов субъектов малого и среднего предпринимательства. | Январь-февраль 2011 | Администрации города Алатыря, специалисты Чувашстата в городе Алатыре |
| 8 | Обеспечить максимальное участие субъектов малого бизнеса в Дне малого предпринимательства 25 марта 2011г. с проведением разъяснительной работы по сплошному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. | 25 марта 2011г | администрации города Алатыря |
| 9 | Организация работы по добору не поступивших отчетов По форме № МП-сп (по закрепленным организациям) По форме № 1-предприниматель (по закрепленным индивидуальным предпринимателям) | Апрель-май 2011г | специалисты Чувашстата в городе Алатыре, отдела экономики администрации города Алатыря |
| 10 | Организовать месячник с 15 марта по 15 апреля 2011 года по массированному информированию субъектов малого предпринимательства о экономической значимости проводимого обследования и необходимости представления статистической отчётности . |  | администрации города Алатыря |
| 11 | Отправка собранных отчетов на республиканский уровень |  | специалисты Чувашстата в городе Алатыре |