ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

город АЛАТЫРЬ

АЛАТЫРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# РЕШЕНИЕ

от "27" декабря 2011 г.                                                                                              №22/2-Ш

| О Комплексе мероприятий Алатырской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования 4 марта 2012 года на территории города Алатыря |  |
| --- | --- |
| В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Алатырская городская территориальная избирательная комиссия решила: 1. Утвердить Комплекс мероприятий Алатырской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования 4 марта 2012 года на территории города Алатыря (прилагается). 2. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Алатырской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования 4 марта 2012 года на территории города Алатыря возложить на секретаря Алатырской городской территориальной избирательной комиссии Агееву Л.Н. |  |

| Председатель АГТИК | ___________________ | Т.И.Юткина |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | инициалы, фамилия |
| МП |  |  |
| Секретарь АГТИК | __________________ | Л.Н. Агеева |
|  | подпись | инициалы, фамилия |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Алатырской городской территориальной избирательной комиссии от 27 декабря 2011 года № 22/2-III |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий Алатырской городской территориальной избирательной комиссии 
по подготовке и проведению единого дня голосования 4 марта 2012 года

на территории города Алатыря

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов в Собрание депутатов города Алатыря V созыва по одномандатному избирательному округу №19 |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте администрации города Алатыря сведений о назначении выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов в Собрание депутатов города Алатыря V созыва по одномандатному избирательному округу №19 (далее – выборы) | по мере назначения | Юткина Т.И. Хнырева Н.Н. Титова С.А. |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов в органы местного самоуправления | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Юткина Т.И. Хнырева Н.Н. Титова С.А. |
| 1.3. | Контроль за своевременным финансированием дополнительных выборов в органы местного самоуправления | декабрь 2011 г. | Марискин М.В. Ткачева Г.А. |
| 1.4. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Юткина Т.И. Владимирова Н.Н. |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | при поступлении жалоб в сроки, установленные законом | Владимирова Н.Н. Члены рабочей группы |
| 1.6 | Официальное опубликованием (обнародованием) данных об итогах и результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | март 2012 г. | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. Титова С.А. |
| 2. Оказание правовой и методической помощи в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, в том числе в подготовке к использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» | весь период | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. Ананео Л.Г. |
| 2.2. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными и иными органами и организациями в ходе проведения проверки сведений, представляемых при выдвижении кандидатов | весь период | Владимирова Н.Н. |
| 2.3. | Оказание содействия в организации взаимодействия избирательных комиссий с общественными объединениями, в том числе с региональными, местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями при выдвижении кандидатов, формировании участковых избирательных комиссий, наблюдении за ходом голосования и подведении его итогов | весь период | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. |
| 2.4. | Оказание содействия муниципальной комиссии, организующей дополнительные выборы в органы местного самоуправления, в разработке форм и образцов избирательных документов, информационных материалов | декабрь 2011 г. - февраль 2012 г. | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по вопросам ведения бухгалтерского учета, кассовых операций, составления отчетности и оформления финансовых документов | весь период | Комшилова Т.В. |
| 2.6. | Организация дежурства членов Алатырской городской территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки к выборам и в день голосования | Весь период, 4 марта 2012 г. | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. |
| 3. Информационное сопровождение выборов |  |  |  |
| 3.1. | Разработка информационно-разъяснительных мероприятий, проводимых Алатырской городской территориальной избирательной комиссией в период подготовки и проведения выборов | декабрь 2011 г. | Юткина Т.И. |
| 3.2. | Подготовка и размещение интервью, выступлений членов АГТИК для средств массовой информации, местного радио, сайта администрации города по вопросам подготовки к выборам | весь период | Юткина Т.И. Члены АГТИК |
| 4. Совершенствование процесса регистрации (учета) избирателей на территории Чувашской Республики, обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместных совещаний с территориальными органами регистрации и учета граждан Российской Федерации (УФМС, ЗАГС, военный комиссариат) | январь - март 2012 г. | Юткина Т.И. Ананео Л.Г. |
| 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информации об итогах голосования и результатах выборов | до 5 марта 2012 г. | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. Ананео Л.Г. |
| 6.2. | Сбор и обобщение заявлений, жалоб по итогам выборов | по мере поступления (при наличии судебных споров) | Владимирова Н.Н. Члены рабочей группы |
| 6.3. | Подготовка информационно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов | до 10 марта 2012 г. | Юткина Т.И. Агеева Л.Н. |
| 6.4. | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов | до 10 марта 2012 г. | Владимирова Н.Н. |