План реализации комплексного проекта модернизации образования в городе Алатыре

| № п/п | Мероприятие | Ответственные лица | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование муниципальных команд по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей ПНПО | Самойлов В.Н. | май 2007 |
| 2 | Разработка и утверждение сетевых графиков реализации в муниципальных образованиях комплексного проекта на период 2007-2009г. | Голянина В.В. | май-июнь 2007 |
| 3 | Ознакомление коллективов ОУ с Законом ЧР «О новой системе оплаты труда работников общего образования в ЧР» | Самойлов В.Н. | май 2007г. |
| 4 | Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях. | Самойлов В.Н. | август 2007 |
| 5 | Введение новой системы оплаты труда в системе образования г. Алатыря | Маштанова Г.И. | 1 сентября 2007г. |
| 6 | Формирование расходов на образование в городском бюджете ОУ на основе принципов НПФ | Самойлов В.Н., Маштанова Г.И. | 2007-2008 |
| 7 | Ознакомление с перечнем отслеживаемых тенденций за показателями качества образования на муниципальном и школьном уровнях управления | Наумушкина В.К. | июнь 2007 |
| 8 | Ознакомление с Положением о публичном докладе директора школы, руководителя муниципальной системы образования | Наумушкина В.К. | октябрь 2007 |
| 9 | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ | Маторкина Д.А. | ежеквартально с сентября 2007 |
| 10 | Ознакомление с Положением об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников на основе новой системы оплаты труда в ОУ | Самойлов В.Н. | июнь 2007г. |
| 11 | Участие в конкурсном отборе лучших учителей и образовательных учреждений на денежное поощрение Президента РФ | Самойлов В.Н. | ноябрь-декабрь 2007 |
| 12 | Размещение на сайте администрации и УО и МП банка опыта лучших управленческих и образовательных практик | Косолапенков В.Н. | В течение всего периода реализации проекта |
| 13 | Привлечение членов управляющих и попечительских советов к участию в процедуре оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников | Наумушкина В.К. | 2007-2009 |
| 14 | Доведение нормативно-правовой базы обновленной процедуры лицензирования и аккредитации до ОУ и учреждений дополнительного образования | Наумушкина В.К. | 2008 |
| 15 | Апробация технологии надпредметных навыков и компетенций | Голянина В.В. | 2008 |
| 16 | Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Наумушкина В.К. | 2007 |
| 17 | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 кл | Маторкина Д.А. | Ежегодно |
| 18 | Создание банка данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников ОУ | Кирюхина М.Е. | Ежегодно |
| 19 | Диагностика педагогического мастерства учителя и учебных достижений учащихся в условиях модернизации содержания образования | Наумушкина В.К., Голянина В.В. | апрель 2007 |
| 20 | Реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся, неучебных достижений и компетенций | Наумушкина В.К. | 2008 |
| 21 | Создание банера лучших выпускников школ города Алатыря | Косолапенков В.Н. | май 2008 |
| 22 | Реализация Программы реструктуризации сети ОУ в г. Алатыре | Самойлов В.Н. | 2007-2009 |
| 23 | Организация семинаров, конференций на темы: - Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в г. Алатыре | Наумушкина В.К., Голянина В.В. | сентябрь 2007г. |
| 24 | Роль ММЦ в подготовке педагогических кадров к использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе | Федоров В.А. | II квартал 2008г. |
|  | - интеграция ОУ с учреждениями дополнительного профессионального образования в рамках профильного обучения | Наумушкина В.К. | IV квартал 2008г. |
|  | - Единая информационная среда образовательных учреждений города | Косолапенков В.Н. | III квартал 2008г. |
| 25 | Реализация муниципальной программы сетевого взаимодействия обобщение опыта работы модели «Лучшая сеть образовательных учреждений в сфере внедрения ИКТ» | Косолапенков В.Н. | 2009 |
| 26 | Организация «дистанционных уроков» с использованием сети Интернет учителей – победителей ПНПО | Голянина В.В., Косолапенков В.Н. | 2007-2009 |
| 27 | Организация системы общественного наблюдения за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 кл. | Наумушкина В.К. | IV квартал 2007 |
| 28 | Размещение публичных докладов руководителей ОУ на сайтах учреждений | Голянина В.В. | Ежегодно |
| 29 | Информационное сопровождение проекта модернизации образования | Голянина В.В. | Систематически, начиная с июня 2007 |

Начальник управления

образования и молодежной

политики администрации

г. Алатыря                                                                               В.Н.Самойлов