### План реализации Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в г.Алатыре

### в 2009 году

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение Соглашения о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики по реализации Комплексного проекта модернизации образования с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики | Самойлов В.Н. | Март 2009 г. | Подписанное Соглашение |
|  | Изучение опыта внедрения стимулирующей части ФОТ, выявление показателей, отражающих эффективность и результативность работы учителя | Шумилова В.К. Маштанова Г.И. | III квартал 2009г. | Аналитическая записка |
|  | Обеспечение переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, высвобождаемых в результате оптимизации сети | Иванина В.Н. | В течение года | Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников |
|  | Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда в образовательных учреждениях г.Алатыря | Маштанова Г.И., руководители образовательных учреждений | В течение года | Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников образовательных учреждений (Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г.Алатыря Чувашской Республики, занятых в сфере образования, утвержденное Постановлением главы г.Алатыря от 26.12.2008 №1319) |
|  | Формирование расходов на образование в бюджете г.Алатыря, ОУ на основе принципов НПФ | Маштанова Г.И. | В течение года | Практически реализуется принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Правовое и информационно – методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов по новым формам | Шумилова В.К. | I- III кварталы 2009 г. | Организована и проведена государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11(12) классов по новым формам |
|  | Создание базы данных выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений | Кирюхина М.Е | I квартал 2009г. | Создана база данных |
|  | Создание базы банных выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений | Кирюхина М.Е | I квартал 2009г. | Создана база данных |
|  | Семинары, практикумы членов территориальной, предметных экзаменационных комиссий в рамках организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. | Шумилова В.К. | II квартал 2009г. | Организованы семинары |
|  | Практикумы организаторов в аудиториях в рамках организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов. | Шумилова В.К. | II квартал 2009г. | Организованы практикумы |
|  | Подготовка аналитического материала об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам | Шумилова В.К., Степанова И.В. | III квартал 2009 г. | Аналитическая записка |
|  | Мониторинг качества образования на основе результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов | Шумилова В.К., Степанова И.В. | III квартал 2009г. | Аналитическая справка |
|  | Совершенствование системы новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся, внеурочных достижений и компетенций | Управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений | В течение года | Создана система накоплений и использования портфолио, оценки индивидуальных достижений учащихся |
|  | Организация участия в аттестации педагогических работников образовательных учреждений г.Алатыря | Иванина В.Н. | IV квартал 2009г ноябрь 2009 г. | Организована аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений |
|  | Организация мониторинга аттестации педагогических и руководящих работников | Иванина В.Н. Степанова И.В. | I квартал 2009 г. | Создана база данных педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию в 2008 году |
|  | Организация участия в мониторинговом исследовании учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений «Готовность детей к обучению в школе»; участие в обучающих семинарах | Управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений | II квартал 2009 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Пополнение муниципального банка данных одаренных учащихся, лучших выпускников школ | Степанова И.В. | В течение года | Банк данных одаренных учащихся |
|  | Организация участия в конкурсах инновационных проектов в области образования и инновационных образовательных учреждений | Управление образования и молодежной политики, информационно – методический центр | I- II квартал 2009 г | Разработан пакет документов |
|  | Организация и проведение социологического опроса об удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений | II квартал 2009г. | Диагностическая обработка данных |
|  | Организация участия руководителей школ в стажировках по изучению опыта развития информационной образовательной среды, управления и оценки качества образования, профильного обучения | Управление образования и молодежной политики | II -IV кварталы 2009 г. | Повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений |
|  | Организация участия в конкурсном отборе лучших учителей на денежное поощрение Президента РФ | Управление образования и молодежной политики | IV квартал 2009 г | Методические рекомендации по вопросам оформления материалов в соответствии с критериями |
|  | Поведение мастер-классов учителей - обладателей грантов Президента РФ, победителей и призеров профессиональных конкурсов республиканского и муниципального уровней | Информационно – методический центр | I-III квартал 2009 г. | Методические разработки учителей |
|  | Реализация Концепции развития образовательного пространства г.Алатыря | Управление образования и молодежной политики | В течение года | Реализуется Концепция развития образовательного пространства г.Алатыря |
|  | Реализация муниципальной Программы сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.Алатыря по организации профильного обучения. | Управление образования и молодежной политики, администрации образовательных учреждений | В течение года | Реализуется муниципальная Программа сетевого взаимодействия образовательных учреждений |
|  | Обеспечение учащихся учебниками федерального комплекта в соответствии с заявками общеобразовательных учреждений | Кирюхина М.Е., руководители общеобразовательных учреждений | I-IV квартал 2009 г | Полученные учебники |
|  | Ремонт общеобразовательных учреждений | Самойлов В.Н., руководители общеобразовательных учреждений | II-III квартал 2009 г | Произведенный ремонт |
|  | Организация «дистанционных уроков» с использование сети Интернет учителей - победителей ПНПО | Информационно – методический центр, общеобразовательные учреждения | В течение года | Организация «дистанционных уроков», методические разработки |
|  | Семинары руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам организации экспериментальной деятельности, реализации КПМО | Управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений | В течение года | Организованы семинары |
|  | Размещение на сайтах администрации и управления образования и молодежной политики банка опыта лучших управленческих и образовательных практик | Информационно – методический центр, Косолапенков В.Н. | В течение года | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
|  | Подготовка аналитических отчетов о состоянии системы образования, публичных отчетов общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года | Публичные отчеты |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайты, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | Управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений | В течение года | Систематическое освещение в муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг хода реализации Комплексного проекта. Анализ ситуации. | Степанова И.В. | В течение года | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |