ПЛАН

### Мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2006/2007 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего | Запланированный объем | Срок выполнения | Финансовые средства тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |
| 1 | Ремонт котельных | шт | 7 | 7 | сентябрь | 851,133 |
| 2 | Ремонт теплотрасс | км | 25 | 0,285 | сентябрь | 387,416 |
| МУП «АГЭС» |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-бкВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Л-22 п/ст «Сура» от ТП-51 до отп. на ТП-75 | км. |  | 0,85 | май | 62,0 |
| 2 | Л-12 РП-1 отТП-2 доТП-42 | км. |  | 1,3 | июнь | 118,5 |
| 3 | Л-3 РП-1 от ТП-35 до ТП-60 | км. |  | 0,5 | июль | 124,6 |
|  | Итого: |  |  | 2,65 |  | 305,1 |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | район ТП-44 | км. |  | 2,4 | апрель | 146,6 |
| 2 | район ТП-36 | км. |  | 0,8 | октябрь | 39,2 |
| 3 | район ТП-67 | км. |  | 3,2 | август | 146,6 |
| 4 | район ТП-61 | км. |  | 2,3 | февраль | 39,2 |
| 5 | район ТП-28 | км. |  | 3,1 | декабрь | 76,2 |
| 6 | район ТП-40 | км. |  | 3,4 | ноябрь | 76,2 |
| 7 | район ТП-8 | км. |  | 4,1 | май | 111,5 |
| 8 | район ТП-48 | км. |  | 1,8 | сентябрь | 146,6 |
| 9 | район ТП-35 | км. |  | 4,5 | июль | 146,6 |
| 10 | район ТП-95 | км. |  | 2,4 | март | 39,2 |
| 11 | район ТП-25 | км. |  | 7,3 | июнь | 195,8 |
| 12 | район ТП-10 Киря | км. |  | 2,7 | июль | 195,5 |
|  | Итого: |  |  | 38,0 |  | 1359,2 |
|  | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-114 | шт. |  | 1 | июль | 34,2 |
| 2 | ТП-102 | шт. |  | 1 | сентябрь | 20,6 |
| 3 | ТП-84 | шт. |  | 1 | август | 53,4 |
| 4 | ТП-17 | шт. |  | 1 | май | 37,5 |
| 5 | ТП-106 | шт. |  | 1 | июнь | 41,7 |
| 6 | ТП-63 | шт. |  | 1 | октябрь | 9,8 |
| 7 | ТП-76 | шт. |  | 1 | Июль | 20,7 |
| 8 | ТП-68 | шт. |  | 1 | Июнь | 26,4 |
| 9 | ТП-8 | шт. |  | 1 | сентябрь | 10,3 |
| 10 | ТП-6 Киря | шт. |  | 1 | июль | 4,1 |
| 11 | ТП-8 Киря | шт. |  | 1 | июнь | 4,1 |
| 12 | РП-1 | шт. |  | 1 | апрель | 12,8 |
|  | Итого: |  |  | 12 |  | 275,6 |
|  | Кабельные линии | Т. руб. |  |  | январь-декабрь | 671,7 |
|  | Ремонт трансформаторов | шт. |  | 4 | январь-декабрь | 31,0 |
|  | Ремонт базы | Т. руб. |  |  | май-август | 300,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 2942,6 |
|  | Текущий ремонт 6/10 кв |  |  |  |  |  |
| 1. | Л-34 п/ст «Алатырская от ТП-9 до ТП-80 | км |  | 0,8 | май |  |
| 2 | Л-34 п/ст «Алатырская от ТП-9 до ТП-8 | км |  | 0,8 | июнь |  |
| 3 | Л-22 п/ст «Сура» от ТП-53 до отпайки на ТП-20 | км |  | 0,5 | июль |  |
| 4 | Л-22 п/ст «Сура» от отпайки на ТП-20 до отпайки на ТП-71 | км |  | 0,35 | август |  |
| 5 | Л-2 п/ст «Кирская» от ТП-11 доТП-7 | км |  | 0,85 | май |  |
| 6 | Л-9 п/ст «Кирская» до ТП-1 | км |  | 1,36 | июнь |  |
|  | Итого: | км |  | 4,66 |  |  |
|  | Текущий ремонт 0,4 кв |  |  |  |  |  |
| 1 | Район ТП-65 | км |  | 3,3 | май |  |
| 2 | «--» ТП-32 | км |  | 4,95 | октябрь |  |
| 3 | «~»ТП-31 | км |  | 1,8 | сентябрь |  |
| 4 | «--» ТП-4 пос.Киря | км |  | 8,15 | август |  |
|  | Итого: | км |  | 18,2 |  |  |
|  | Текущий ремонт трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |
|  | ТП-77,32 | шт |  | 2 | апрель |  |
|  | «~»-88,65 | шт |  | 2 | май |  |
|  | «-»-73,109 | шт |  | 2 | июнь |  |
|  | «~»-29 | шт |  | 1 | июль |  |
|  | «~»-90,2 | шт |  | 2 | август |  |
|  | «~»-50,56 | шт |  | 2 | сентябрь |  |
|  | «-»-51 | шт |  | 1 | октябрь |  |
|  | Итого: | шт |  | 12 |  |  |
| МУП «Алатырский Водоканал» |
| 1 | Ремонт водопроводной линии | км | 72,4 | 1,5 | октябрь | 450,0 |
| МУП «ЖЭУ №1» и МУП «ЖЭУ №2» |
| 1 | Ремонт кровли | тыс.м2 | 399,4 | 6,320 | май - сентябрь | 2840,0 |
| 2 | Ремонт внутридомовых сетей | п.м. |  | 700 | апрель - сентябрь | 320,0 |

Глава города Алатыря							М.В. Марискин

#### Приложение 2

1. Объемы замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2006 год.

| Ветхие сети, км | Объемы замены, км |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч.предприятий ЖКХ |
| МУП «АПОК и ТС» |
| Тепловые | 0,285 | 0,285 |
| МУП «Алатырский Водоканал» |
| Водопроводные сети | 1,5 | 1,5 |

2. Объемы замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2006/2007 г.г.

| Котельная | Всего котлов, ед. | Запланированный объем замены всего, ед | в том числе предприятий ЖКХ, ед |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Мощность, Гкал/час | кол-во | Мощность, Гкал/час |
| МУП «АПОК и ТС» |
| Котельная № 11 | 7 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Котельная № 12 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |

3. Запланированный перевод котельных на газ в 2006 г., отдельно указать невыполненные мероприятия по переводу на газ в 2005 г. (переходящие объекты, причины)

| Котельная | Срок выполнения работ | Ситуация на сегодняшний день (наличие ПСД и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |
| - | - | - |

4. Резервные источники теплоснабжения

4.1. Мероприятия на 2006 год по резервированию источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных

| Количество котельных | Из них, имеющие резервные источники электроснабжения ед. | Осуществление мероприятий по резервированию котельных в 2006 г., ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резервирование линии электропередач | Приобретение автономного источника питания |  |
| МУП «АПОК и ТС» |
| - | - | - | - | - |

4.2. Мероприятия по обеспечению работы котельных на резервном виде топлива (каменный уголь, мазут, электропитание) при ограничении подачи природного газа при резких похолоданиях и аварийных ситуациях.

| Котельная | Возможность работы на резервном топливе | Установка котлов, работающих на резервном топливе, в 2006 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котлов, ед. | Вид топлива | Котел, мощность, вид топлива |  |
| МУП «АПОК и ТС» |
| - | - | - | - | - |

5. Объемы работ по капитальному ремонту жилфонда на 2006 г.

| Кровли тыс.м2 | Объемы ремонта внутридомовых сетей, п.м. |
| --- | --- |
| Всего | Объемы ремонта | Теплоснабжения | Водоснабжения |
| 399,4 | 6,320 | 550 | 150 |