ПЛАН

основных мероприятий, проводимых в 2010 году в Аликовском

районе в рамках Года учителя

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 0 2.11 2.12 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Организационные мероприятия по подготовке к проведению Года учителя. Подготовить проект распоряжения Главы Аликовского района о проведении в 2010 году в Аликовском районе Года учителя. Создать рабочую группу по проведению Года учителя и утвердить его состав. Провести заседание рабочей группы по разработке и обсуждению программы проведения Дня учителя в районе Провести организационное совещание с руководителями образовательных учреждений по проведению Года учителя в Аликовском районе. Провести представление и обсуждение программ проведения Года учителя на педагогических советах образовательных учреждений. Торжественное открытие «Года учителя» в Алковском районе в Аликовском МКДЦ с приглашением всех учителей района. Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ. Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта « Образование». Участие в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России». Проведение районной ярмарки инновационных педагогических практик. Участие в республиканской ярмарке инновационных педагогических практик. Участие в республиканском этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» Создание районного банка данных лучших разработок по итогам районной ярмарки инновационных педагогических практик. Участие в республиканском конкурсе «Лучшая школа Чувашии» Участие в республиканском конкурсе «Лидер в образовании» Участие в республиканском конкурсе организаторов воспитательного процесса « Воспитать человека» Участие в республиканском конкурсе проектов управляющих советов общеобразовательных учреждений «Современная школа глазами родителей» Участие в республиканском форме учителей –новаторов Проведение районного этапа республиканского конкурса педагогов дополнительного образования « Сердце отдаю детям» Принять участие: - во Всероссийском проекте « Педагогические династии в России»: - провести в районе слет педагогических династий; - во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» для молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет. - во Всероссийской спартакиаде (олимпиаде) «Готов к труду и обучению» и иных всероссийских (республиканских, районных, школьных) спортивных мероприятиях среди работников образования. - во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И.Менделеева по различным областям научных знаний, - во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок", по трём направлениям: гуманитарный цикл предметов, естественно-научный цикл, начальная школа, воспитатели и дошкольники. - во Всероссийском тренинге "Путь к олимпу". Провести тематические мероприятия, форумы (конференции совещания, встречи) для педработников, молодых учителей: - « Учитель и отдых»; - « Здоровье Учителя»; - «Учитель и спорт»; - « Сельский учитель»; - « Молодой учитель». Мероприятия по организации общественно- профессионального обсуждения вопросов профессионального развития педагога. Проведение семинаров о современных требованиях к профессионализму учителя Проведение августовских педсоветов, посвященных профессиональному развитию педагога. Участие во Всероссийском августовском педсовете в сети Интернет, посвященном профессиональному развитию педагога. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя Проведение районных выставок творческих проектов и исследовательских работ, раскрывающих задачи и условия профессиональной деятельности учителя. Организация книжных выставок, посвященных образу учителя в современной отечественной литературе, в школьных и общедоступных библиотеках Участие в республиканском фотоконкурсе среди школьников « Мой любимый учитель». Проведение круглых столов и открытых обсуждений по вопросам профессионализма современного учителя с участием лучших педагогов, представителей органов государственной власти ЧР и средств массовой информации. Проведение конкурса публикаций и репортажей, содействующих формированию позитивного образа учителя в общественном сознании, размещенных в районной газете и республиканских средствах массовой информации. Открыть на сайтах администрации района, управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта, образовательных учреждений баннер «Год учителя» для освещения событий, обмена опытом, размещения новостей и т.д. | Сентябрь 2009г. Сентябрь 2009г. Сентябрь 2009г Сентябрь 2009г. Октябрь 2009года. Январь 2010г. Март-август 2010года 1 -2 квартал 2010года март-апрель 2010года. 2 квартал 2010года. Май 2010года. Май 2010года. Сентябрь2010года Сентябрь 2009г.-январь2010года октябрь 2010 года. октябрь 2010года. 4квартал 2009года. В течение года Февраль2010 года В течение года. В течение года В течение года. В течение года В течение года. Февраль –март 2010года. Апрель – ноябрь 2010года. Август 2010года. Август 2010года. Апрель – октябрь 2010 года В течение 2010 года Январь- июль 2010года В течение 2009 -2010гг. Ноябрь 2010 года Январь 2010 года | Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Руководители образовательных учреждений Администрация района Образовательные учреждения Образовательные учреждения Управление образования, ОУ ДШИ ИМЦ Управления образования. Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования Образовательные учреждения, Учреждения дополнительного образования Управление образования, Управление образования, общеобразовательные школы. Управление образования, общеобразовательные школы. Управление образования, учреждения дополнительного образования Школьные, районные библиотеки учреждения дополнительного образования, ОУ. ЦДиЮТ Управление образования, общеобразовательные школы. Управление образования, общеобразовательные школы, средства массовой информации. Администрация Аликовского района, Управление образования, ОУ. |