| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | # Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет** | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные средства |

| 1. Модернизация сети культурно – досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Техническое оснащение МУК «Культурно – досуговый центр Батыревского района": модернизация светозвукового оборудования, приобретение сценических костюмов. |  | МУК «КДЦ Батыревского района» |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 25,0 36,0 48,0 60,0 - - - - - - - - 169,0 |  |  |  | 20,0 30,0 40,0 50,0 В пределах бюджетных ассигнований 140,0 | 5,0 6,0 8,0 10,0 В пределах бюджетных ассигнований 29,0 |
| 1.2 | Модернизация светозвукового оборудовании сельских культурно – досуговых учреждений |  | Администрации сельских поселений* |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 80,0 |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 В пределах бюджетных ассигнований 40,0 | 10,0 10,0 10,0 10,0 В пределах бюджетных ассигнований 40,0 |
| 1.3 | Повышение квалификации, стажировка специалистов учреждений культуры (в соответствии с ежегодными планами работы). Мероприятия по привлечению выпускников профильных учебных заведений, усовершенствование кадрового потенциала. |  | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 1,0 2,0 1,0 2,0 - - - - - - - - 6,0 |  |  |  |  | 1,0 2,0 1,0 2,0 В пределах бюджетных ассигнований 6,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение текущего и капитального ремонта здания МУК «КДЦ Батыревского район» | МУК «КДЦ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 5,0 6,0 10,0 10,0 - - - - - - - - 31,0 |  |  |  | 5,0 6,0 10,0 10,0 В пределах бюджетных ассигнований 31,0 |
| 1.5 | Проведение текущего и капитального ремонта культурно - досуговых учреждений сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 4121,6 8243,2 - - - - - - - - - - - 12364,8 |  | 2060,8 4121,6 - В пределах бюджетных ассигнований 6182,4 | 2060,8 4121,6 - В пределах бюджетных ассигнований 6182,4 |  |
| 1.6. | Модернизация сети культурно -досуговых учреждений, создание 19-ти центров развития культуры и народного творчества | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, администрации сельских поселений.* | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
|  | Всего по разделу 1 |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 4172,6 8307,2 79,0 92,0 - - - - - - - - 12650,80 |  | 2060,8 4121,6 - В пределах бюджетных ассигнований 6182,40 | 2090,8 4161,6 50,0 60 В пределах бюджетных ассигнований 6362,40 | 21,0 24,0 29,0 32,0 В пределах бюджетных ассигнований 106,0 |

| 2 .Развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 |  | Реализация: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межрегиональной программы, направленной на внедрение новых методов управления персоналом и повышение творческой и финансовой результативности деятельности культурно-досуговых учреждений «Лидер клубных инноваций» (в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 гг.)»; | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2. | Расширение межрегиональных, межрайонных связей, культурных обменов, поддержка фестивальной деятельности, и участие в них: Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» |  | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 2,0 2,0 3,0 3,0 - - - - - - - - 10,0 |  |  |  | 2,0 2,0 3,0 3,0 В пределах бюджетных ассигнований 10,0 |
| 2.3 |  | Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»; | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Районный (в рамках Всероссийского) фестиваля народного творчества «Салют Победы»; | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2010 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
| 2.5 | Районный фестиваль эстрадных песен и танцев «Батыревская зима» | МУК «КДЦ Батыревского района», (АУ «КДЦ Батыревского района), МУК «Центр развития культуры и народного творчества» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 |  |  |  | 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 |
| 2.6 | Районный праздник «Акатуй – Сабантуй» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | - 355,8 84,1 95,5 108,0 114,0 - - - - - - 757,4 |  | - 289,3 8,1 10,0 13,0 15,0 В пределах бюджетных ассигнований 335,4 | - 66,5 76,0 85,5 95,0 99,0 В пределах бюджетных ассигнований 422,0 | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.7 | Районный фестиваль татарских песен и танцев «Рамазан» | Администрация Шыгыданского сельского поселения*,отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 7,0 7,0 9,0 9,0 - - - - - - - - 32,0 |  |  |  | 7,0 7,0 9,0 9,0 В пределах бюджетных ассигнований 32,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Районный фестиваль «Играй гармонь звени частушка» | МУК «КДЦ Батыревского района», (АУ «КДЦ Батыревского района), МУК «Центр развития культуры и библиотечного обслужив. насел.» | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 3,0 4,0 7,0 |  |  |  | 3,0 4,0 В пределах бюджетных ассигнований 7,0 |
| 2.9 | Театрализованный районный праздник «Саварни» | МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 7,0 9,0 11,0 11,0 - - - - - - - - 38,0 |  |  |  | 7,0 9,0 11,0 11,0 В пределах бюджетных ассигнований 38,0 |
| 2.10 | Районный фольклорный праздник «Традиции солнечного края» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района), сельские поселения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 4,0 5,0 6,0 6.0 - - - - - - - - 21,0 |  |  |  | 4,0 5,0 6,0 6,0 В пределах бюджетных ассигнований 21,0 |
| 2.11. | Участие народных коллективов художественной самодеятельности в межрегиональных, всероссийских, и международных художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района), сельские поселения | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Поддержка детского художественного творчества с целью выявления творческих способностей детей и приобщения их к разнообразным формам досуга, создания условий для развития детского художественного творчества, стимулирования и поддержки юных талантов, организация и проведение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районного( в рамках республиканского) фестиваля детского художественного творчества «Цветы Чувашии»; | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, отдел образования, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Итого | 1,0 2,0 - - - - 3,0 |  |  |  | 1,0 2,0 - - - - 3,0 |
| 2.13 | Районного ( в рамках республиканского) детского фольклорного фестиваля «П\ч\к ёеё путене» («Перепелочка»); | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, отдел образования, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района), | 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Итого | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |  |  |  | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |
| 2.14 | Районного(в рамках республиканского) фестиваля-конкурса детского певческого творчества «К\м\л сасл= ачал=х» («Звонкоголосое детство»); | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, отдел образования, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Итого | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |  |  |  | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Районный детский фестиваль исполнителей песен и танцев «Восходящие звезды» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, отдел образования, МУК «КДЦ Батыревского района», (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 6,0 6,0 7,0 7,0 - - - - - - - - 26,0 |  |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 4,0 | 5,0 5,0 6,0 6,0 В пределах бюджетных ассигнований 22,0 |
| 2.16. | Районный театральный фестиваль «Чентерле чаршав» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Итого | 1,0 1,0 2,0 |  |  |  | 1,0 1,0 2,0 |
| 2.17. | Районный хоровой фестиваль «Воспела радостно душа» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Итого | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |  |  |  | 1,0 1,0 - - - - 2,0 |
| 2.18 | Традиционный фестиваль гитаристов «Музыка моего двора» | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 2,0 2,0 3,0 4,0 - - - - - - - - 11,0 |  |  |  | 2,0 2,0 3,0 4,0 В пределах бюджетных ассигнований 11,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Районный фестиваль народных коллективов | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела, МУК «КДЦ Батыревского района» (АУ «КДЦ Батыревского района) | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - 4,0 |  |  |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 4,0 |
|  | Всего по разделу 2 |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 34,0 398,8 129,1 148,5 108,0 114,0 - - - - - - 932,4 |  | 1,0 290,3 9.1 11,0 13,0 15,0 В пределах бюджетных ассигнований 339,4 | 33,0 108,5 120,0 137,5 95,0 99,0 В пределах бюджетных ассигнований 593,0 |  |

| 3. Развитие библиотечной сети района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Централизованное комплектование книжных фондов библиотек Батыревского района Чувашской Республики, поддержание качества и динамики обновления книжных фондов на уровне требований международных стандартов. Изучение читательского спроса и предпочтений в целях эффективного комплектования книжных фондов библиотек | Администрации сельских поселений, МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | В пределах субсидий, выделяемых федеральным бюджетом | В пределах субсидий, выделяемых федеральным бюджетом |  |  |  |
| 3.2 | Оформление гарантированной подписки на периодические издания. | МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 60,0 65,0 65,0 65,0 - - - - - - - - 255,0 |  |  | 60,0 65,0 65,0 65,0 В пределах бюджетных ассигнований 255,0 |  |
| 3.3 | Оформление подписки на периодические издания сельских библиотек | Админ. сельских поселений, | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 63,0 68,0 70,0 70,0 - - - - - - - - 271,0 |  |  | 63,0 68,0 70,0 70,0 В пределах бюджетных ассигнований 271,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Участие в республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: Книга года» | МУК «МЦБ Батыревского района», сельские библиотеки | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 1,0 1,5 1,5 1,5 - - - - - - - - 5,5 |  |  |  | 1,0 1,5 1,5 1,5 В пределах бюджетных ассигнований 5,5 |
| 3.5 | Создание условий для наиболее полного удовлетворения информационно-правовых потребностей жителей района: | Отдел социального развития, информационного обеспечения архивного дела, МУК «МЦБ Батыревского района», сельские библиотеки | 2009 - 2012 - 2020 гг. |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 3.6 | Обеспечение прав инвалидов на информационно-библиотечное обслуживание: организация работы по реализации комплексной программы «Душу исцелит добро», «Работа с детьми-инвалидами»; | МУК «МЦБ Батыревского района», РДБ, отдел социальной защиты населения Батыревского района * | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - 4,0 |  |  |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 4,0 |
| 3.7 | Разработка и проведение ежегодного конкурса «Лучшая сельская библиотека»; | Отдел социального развития, информационного обеспечения архивного дела, МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 0,5 0,8 1,0 1,0 - - - - - - - - - 3,3 |  |  |  | 0,5 0,8 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 3,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Проведение фестиваля библиотечных идей; | МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 0,5 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - 3,5 |  |  |  | 0,5 1,0 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 3,5 |
| 3.9 | Издание методических пособий и рекомендаций к юбилейным датам, тематические в соответствии с ежегодными планами работ; | МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 0,5 0,6 1,0 1,0 - - - - - - - - 3,1 |  |  |  | 0,5 0,6 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 3,1 |
| 3.10 | Проведение благотворительных акций «Помоги библиотеке», «Дарение по велению души»; | МУК «МЦБ Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - 4,0 |  |  |  |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 4,0 |
| 3.11 | Организация и проведение поэтических вечеров | МУК «МЦБ Батыревского района Клуб любителей поэзии «Мехел» | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 0,3 0,5 0,5 0,7 2,0 |  |  |  |  | 0,3 0,5 0,5 0,7 В пределах бюджетных ассигнований 2,0 |
| 3.12 | Организация мероприятий, посвященных юбилеям библиотек 75-80-85-летия Батыревской ЦБ 60-65-летия РДБ | МУК «МЦБ Батыревского района | 2009 2014 2017 2019 Итого | 10,0 6,0 - - 16,0 |  |  |  | 2,0 1,0 В пределах бюджетных ассигнований 3,0 | 8,0 5,0 В пределах бюджетных ассигнований 13,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | Совершенствование системы непрерывного библиотечного образования сотрудников сельских библиотек: | МУК «МЦБ Батыревского района | 2009-2012 - 2020 | В пределах бюджетных ассигнований |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 3.14 | Организация профессиональной учебы библиотечных кадров на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики, Республиканской детской и юношеской библиотеки, Национальной библиотеки Татарстана; | Отдел социального развития, информационного обеспечения архивного дела, МУК «МЦБ Батыревского района, Республиканские курсы повышения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 3,0 3,0 3,5 3,5 - - - - - - - - - 13,0 |  |  |  | 3,0 3,0 3,5 3,5 13,0 |
| 3.15 | Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам этнической истории, языка, традиций и обрядов народов, проживающих в Батыревском районе | МУК «МЦБ Батыревского района, отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела | 2009 2012 Итого | 0,5 0,5 1,0 |  |  |  | 0,5 0,5 1,0 |
| 3.16 | Осуществление комплекса мер по укреплению мат.т. базы ЦБ в том числе текущий ремонт, смена оконных рам, ремонт кровли, внутреннее оформление библиотеки, озеленение территории | МУК «МЦБ Батыревского района» | 2009 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Текущий ремонт сельских библиотек. | Сельские поселения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 7,0 8,0 9,0 10,0 - - - - - - - - 34,0 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований | 7,0 8,0 9,0 10,0 34,0 |
|  | Всего по разделу 3 |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого |  | 448,3 150,4 154,4 162,2 - - - - - - - - 915,4 |  |  | 425,0 133,0 135,0 136,0 В пределах бюджетных ассигнований 829,4 | 23,3 17,4 19,5 26,2 В пределах бюджетных ассигнований 86,4 |

| 4. Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Осуществление мер по обеспечению сохранности и пополнению фондов, безопасности хранения музейных предметов | МУК «КДЦ Батыревского района»,районный музей»Сакар» | 2009-2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 4.2 | Организация и проведение тематических выставок | МУК «КДЦ Батыревского района»,районный музей «Сакар» | 2009-2012- 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 4.3 | Текущий ремонт здания музея | МУК «КДЦ Батыревского района»,районный музей»Сакар» | 2009-2012- 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 4.4 | Организация дома- музея «Дом Талвира» | МУК «КДЦ Батыревского района»,районный музей «Сакар», Батыревская СОШ №2 | 2009-2012- 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 4.5 | Техническое оснащение и перевод краеведческих, народных или иных музеев, расположенных на территории сельских поселений в модернизированные культурно – досуговые учреждения | Администрации сельских поселений | 2009-2012- 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |

| 5. Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Текущий и капитальный ремонт здания архивного фонда, оснащение пожарной и охранонй сигнализацией | Администрация Батыревского района, МБУ «Батыревский райархив» Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.2 | Модернизация и переоснащение компьютерного парка районного архива | Администрация Батыревского района, МБУ «Батыревский райархив» Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.3 | Организация отбора на государственное хранение и обеспечение сохранности документов предприятий и организаций района | Батыревский районный архив | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.4 | Картонирование архивных документов | Администрация Батыревского района, МБУ «Батыревский райархив» Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 |  |  | 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 |  |
| 5.60 | Оснащение государственных и муниципальных архивов средствами хранения документов | Администрация Батыревского района, МБУ «Батыревский райархив» Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.7 | Справочно-информационное обеспечение органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций и граждан | Батыревский районный архив | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.8 | Внедрение новых информационных компьютерных технологий и оснащение компьютерным оборудованием | Администрация Батыревского района, МБУ «Батыревский райархив» Батыревского района | 2009 2010 2011 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
| 5.9 | Дальнейшее внедрение автоматизированной базы «Архивный фонд» | Батыревский районный архив | 2009 - 2012 - 2020 |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований |  |
|  | Всего по разделу 5 |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 |  |  | 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 4650,9 8860,4 366,6 400,7 13,0 120,0 14411,6 |  | 2060,8 4411,9 9,1 11,0 13,0 15,0 6520,8 | 2519,8 4365,1 265,0 284,5 100,0 7534,4 | 70,3 83,4 92,5 105,2 5,0 356,4 |