На 15 мая в здании ДОУ в с. Батырево полным ходом идут отделочные (внутренние и наружные) работы. Ведутся работы по устройству полов, установке дверей.

Подготовлено 8 групп для чистовой отделки. Две группы  подготовлены для установки мебели и оборудования.

Начаты работы по благоустройству территории, посажены саженцы яблонь, туи и др. деревьев и кустарников.

Для дальнейшей эксплуатации здания приняты технические работники, которые вникают в инженерную систему здания.

Обсуждены вопросы подготовки кадров для работы в дошкольном учреждении.

Сметная стоимость объекта «Реконструкция существующего здания под ДОУ на 240 мест в с. Батырево» составляет 125452,4 тыс. рублей. В 2011 году освоено 96937,1 тыс. рублей, в том числе 94365,5 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики и 2571,6 тыс. рублей- из бюджета Батыревского района.

Объем финансирования данного объекта в 2012 году составляет 22815,3 тыс. рублей,  в том числе в бюджете Чувашской Республики 22955,6 тыс. рублей и в бюджете Батыревского района- 859,7 тыс. рублей. На 15 мая 2012 года освоено 119179,77 тыс. рублей, т.е. 95 % от суммы контракта. Объект планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2012 года.