### Утвержден

приказом по Батыревскому РОО

от  «15»05  2007 г.   № 117-А

(приложение № 1)

### Сетевой план-график реализации в Батыревском районе Чувашской Республики

### комплексного проекта модернизации образования

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание комиссии для координации мероприятий по реализации комплексного проекта. | Администрация района | Май 2007 г. | Утвержден состав комиссии |
|  | Ознакомление заинтересованных лиц с формой Соглашения о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта и формата ежеквартальной отчетности по каждому направлению проекта и организация учебного семинара по этим вопросам | РОО | Май 2007 г. | Утверждены форма соглашения и отчетности |
|  | Заключение Соглашения между администрацией Батыревского района и МО и МП ЧР о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта | РОО | Май - июнь 2007 г. | Подписаны Соглашения между администрацией Батыревского района и Минобразования и МП ЧР |
|  | Ознакомление с электронной формой регулярной отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту | Централизованная бухгалтерия | Август -сентябрь 2007 г. | Утвержден электронный формат отчетности |
|  | Работа с показателями и индикаторами для проведения мониторинга хода реализации комплексного проекта | РОО | Апрель - июнь 2007 г. | Утверждены показатели и индикаторы мониторинга |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации в Батыревском районе комплексного проекта на период 2007 – 2009 гг. | Администрации района | Май - июнь 2007 г. | Утвержден сетевой график |
|  | Подготовка проекта постановления Главы Батыревского района Чувашской Республики «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О новой системе оплаты труда работников общего образования в Батыревском районе Чувашской Республики» | Централизованная бухгалтерия РОО | II квартал 2007 г. | Принято постановление Главы Батыревского района |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных ОУ | Администрации городов и районов | III квартал 2007 г. | Утверждены рекомендации |
|  | Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования и согласование Концепции с профсоюзом (с использованием форума на сайте Минобразования Чувашии, РОО) | РОО | II - III кв. 2007 г. | Приняли участие не менее 100 человек |
|  | Проведение обучения финансовых и административных работников школ по введению новой системы оплаты труда | ЦБ | 2007-2009 г. Август-ноябрь 2007 | Обучено не менее 30 человек |
|  | Апробация новой системы оплаты труда | ЦБ | II –III квартал 2007 г. | Подготовлен отчет-справка |
|  | Доработка новой системы оплаты труда по итогам апробации | ЦБ | III квартал 2007 г. | Внесены изменения в соответствующие документы |
|  | Введение новой системы оплаты труда во всех учреждениях образования | РОО | III квартал 2007 г | Введена НСОТ |
|  | Утверждение фиксированной доли учебных расходов в нормативе на реализацию государственного стандарта общего образования на 2007-2009 годы | ЦБ | Сентябрь-октябрь 2007 г. | Ежегодный рост доли учебных расходов ОУ (до 10% в 2009 г.) |
|  | Подготовка и утверждение рекомендаций по обеспечению нормативного принципа планирования расходов, финансируемых из местных бюджетов (расходов ОУ на материальные затраты, связанные с содержанием и обслуживанием зданий и сооружений) | ЦБ | Сентябрь 2007 г. | Уменьшена дифференциации расходов в расчете на 1 учащегося. |
|  | Участие в доработке Правил нормативного бюджетного финансирования расходов на реализацию государственного стандарта общего образования с учетом принципов новой системы оплаты труда работников общего образования | ЦБ | 2007 г. | Утверждены доработанные Правила |
|  | Формирование расходов на образование в местных бюджетах муниципального образования, ОУ на основе принципов НПФ | РОО | 2007 – 2009 гг. | Практически реализован принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Изменение системы поправочных коэффициентов к НПФ на основе анализа | ЦБ | Регулярно | Норматив бюджетного финансирования на реализацию будет приближен к единой норме |
|  | Определение перечня отслеживаемых тенденций и закрепление зон ответственности за показатели качества образования за муниципальным и школьным уровнями управления | РОО | II кв. 2007 г. | Утвержден перечень |
|  | Разработка и принятие плана информационно-аналитического обеспечения системы образования района на год, включающего комплекс мониторинговых исследований и процедур оценки качества образования | ИМЦ | Октябрь 2007 г. | Утвержден план |
|  | Разработка положения о публичном докладе директора школы, руководителя муниципальной системы образования | ИМЦ | Август -сентябрь 2007 г. | Утверждено положение |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в органы управления образования и ОУ. | ИМЦ | Ежеквартально с сентября 2008 г. | Ежеквартальная аналитическая справка |
|  | Разработка и реализация комплекса исследовательских проектов по изучению развития системы образования в районе | ИМЦ | В течение всего периода реализации проекта | Реализованы соответствующие проекты |
|  | Разработка Концепции районной кадровой политики в системе образования. Формирование персонал-стратегии системы образования с учетом результатов проведенного аудита кадровых процессов | РОО | Сентябрь-ноябрь 2007 г. | Утверждена концепция кадровой политики в соответствии с НСОТ |
|  | Разработка и утверждение Положения об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников на основе новой системы оплаты труда | РОО | II-III кв. 2007 г. | Утверждено Положение |
|  | Разработка критериев эффективности деятельности педагогических и руководящих работников ОУ разного типа и вида | РОО | 2007 – 2008 гг. | Утверждены критерии |
|  | Размещение на районном образовательном портале банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации | ИМЦ | В течение всего периода реализации проекта | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
|  | Содействие формированию института внешних экспертов (управляющие и попечительские советы, ассоциации педагогов и руководителей и т.д.) и обеспечение их участия в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников | РОО | 2007 – 2009 гг. | Обеспечено участие органов государственно-общественного управления в процедурах оценки и аттестации |
|  | Проведение мониторинга внедрения новой системы оценки и аттестации персонала в отрасли | ЦБ | 2007 – 2009 гг. | Аналитический доклад |
|  | Подготовка учреждений образования района к обновлённой процедуре лицензирования и аккредитации ОУ и учреждений дополнительного образования | ИМЦ | 2008 г. | Регламентирована процедура лицензирования и аккредитации |
|  | Апробация технологии оценки надпредметных навыков и компетенций (по аналогии с международными исследованиями PISA, TIMSS) | ИМЦ | 2008 г. | Утверждены и пробированы процедуры оценки надпредметных навыков и компетенций |
|  | Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | РОО | 2007 г. | Формирование единой системы аттестации учащихся |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | ИМЦ | Ежегодно | Аналитические материалы |
|  | Актуализация единого банка данных (районного) об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений | ИМЦ | Ежегодно | Создана возможность анализа образовательных потребностей и соответствие их требованиям рынка труда |
|  | Разработка и утверждение реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ и ОУ | ИМЦ | Апрель 2007 г. | Стандартизация портфолио и ранжирование олимпиад, конкурсов, соревнований |
|  | Разработка и реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) | ИМЦ | 2008 г. | Регламентирована система накопления и использования портфолио |
|  | Апробация процедуры внешней оценки и сертификации неучебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность) | ИМЦ | I кв. 2008 г. | Оценка непредметных индивидуальных достижений |
|  | Участие в разработке структуры, программной среды банка данных лучших выпускников школ «Будущее Чувашии» | ИМЦ | Апрель 2008 г. | Формирование системы поддержки и привлечения в район лучших выпускников вузов и ссузов |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы реструктуризации сети ОУ | РОО | 2007 – 2009 гг. | Утвержденная муниципальная программа. |
|  | Мониторинговоые исследования последствий реструктуризации в районе | ИМЦ | II кв. 2008 г. | Аналитическая записка |
|  | Организация семинаров, конференций на темы: - по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; - реализация муниципальных программ реструктуризации; - реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в районе; - обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ; - реализация вариативных моделей базовых школ и др.; - создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения | РОО | II кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв.2008 г IV кв.2008 г. III кв.2009 г. Ежегодно | Обучены не менее 60 человек |
|  | Разработка и реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | РОО | 2007 – 2009 гг. | Утверждены программы |
|  | Организация работы по обобщению опыта реализации и развитие моделей: - школа-детский сад; - школа полного дня; - многопрофильная сельская школа | ИМЦ | 2007 – 2009 гг. | Аналитические отчеты, презентации |
|  | Отработка механизма интеграции деятельности ОУ и учреждений здравоохранения (офисов семейного врача) в социокультурных образовательных комплексах | РОО, ЦРБ | 2008 г. | Отработан механизм, подготовлены проекты нормативно-правовых актов |
|  | Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса муниципалитета, в том числе учителей – победителей ПНПО | ИМЦ | 2008 – 2009 гг. | Организация «дистанционных» уроков |
|  | Нормативно-правовое обеспечение процедуры принятия стратегических решений муниципальным органом управления образованием, предусматривающее обязательное согласование проектов решений с представителями общественности | РОО | Май - октябрь 2007 г. | Принят пакет нормативно-правовых, инструктивно-методических документов |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | РОО | IV кв. 2007 г. | Представители общественности участвуют в 100% пунктов проведения итоговой аттестации |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования муниципалитета, публичного отчета ОУ | РОО | Ежегодно | 100% публикация ежегодных отчетов. Публичный отчет школы должен содержать финансовую часть |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | РОО | Систематически, начиная с апреля 2007 г. | Медиа-план, систематическое освещение муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в школы | ИМЦ | Ежеквартально | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | РОО | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |
|  | Диссеминация результатов комплексного проекта | РОО | 2009 г. | Подготовлены комплекты нормативно-равовых, инструктивно-методических материалов, презентаций для передачи в другие регионы |

Сокращения: 	Отдел образования администрации Батыревского района			- РОО

Централизованная бухгалтерия РОО 						- ЦБ

Центральная районная больница						– ЦРБ

Информационно-методический центр РОО					 - ИМЦ