КОНКУРС ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ    ОГРАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ «МОЯ ИНИЦИАТИВА»

МОУ «АЛМАНЧИКОВСКАЯ СОШ» БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

НОМИНАЦИЯ «ДОБРОВОЛЕЦ ЧУВАШИИ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЦВЕТУЩАЯ ПЛОЩАДКА»

Название организации-заявителя:

МОУ «Алманчиковская СОШ»

Батыревского района

Контактная информация:

459365, Батыревский район

с. Алманчиково ул. Ленина, 20а,

телефон  36-2-79

Руководитель проекта –

Горбунова Алла Александровна –

заместитель директора по ВВР,

Автор проекта –

Иванов Юрий Николаевич –

учитель биологии и  химии.

Алманчиково - 2006

Актуальность программы.

Каждому человеку приятно, когда он видит вокруг себя красоту. И мы решили во благо школы и села оформить красивую цветочную площадку. Актуальность проблемы по благоустройству пришкольного участка бесспорна. Школьники  каждый год весной  сажают цветы и кустарники, деревья  не только  дома, но и в общественно значимых местах.  Но в этом году мы решили работать по проекту. Пришкольный участок хотим  украсить различными цветами.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: декоративное оформление пришкольного участка.

ЗАДАЧИ:

-привитие учащимся трудовых навыков по дизайну и оформлению при озеленении;

-развитие умения решать проблемные вопросы в масштабах школы и села;

- воспитание любви к природе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:

Подготовка  места для клумбы, подготовка почвы, семян, посев семян, уход за цветами.

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   (март)

Разбивка клумбы под цветы.

11.   ОСНОВНОЙ: а)  обучающий (апрель)

1. Организация обучения  учащихся  по теме « Цветоводство» на уроках технологии.

2. Проведение подготовительных работ: покупка семян, посадочного материала.

3. Ремонт ящиков для выращивания рассады и пикировки.

4. Приготовление почвосмеси.

б)  реализующий (апрель-октябрь)

1. Посев семян.

2. Уход      за сеянцами.

3. Пикировка сеянцев.

4. Подготовка  почвы для парника.

5. Пересадка рассады в парники.

6. Полив, соблюдение температурного режима, поддержание светового режима, подкормка.

7. Разбивка клумб под цветы

8. Посадка рассады на постоянное место.

9. Регулярное ухаживание за созданным «объектом зеленого строительства»: полив, подкормка, прополка.

111. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

-- научно-практическая  конференция « Перспективы цветочной площадки».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Формирование навыков коллективного труда.

Воспитание чувства ответственности.

Сформирование навыков экологического поведения.

Получение прекрасной цветочной площадки.

ПАРТНЕРЫ:

-- библиотека

-- глава сельского поселения

-- Петров Г. А. – директор «Яманчуринской сельхозхимии».

ЦЕЛЕВАЯ   АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

-- учащиеся АСОШ

--сельская и рабочая молодежь

-- родители и подростки

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- медработники

-- учителя биологии и технологии

-- дежурные учителя

-- учащиеся  школы

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

-- учащиеся школы под руководством  учителя биологии и учителей  технологии.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ:

Зам директора по ВВР

Учитель биологии                          				Учителя технологии

Учащиеся школы

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

1. Согласование графика  работы на пришкольном участке с директором школы,  дежурными учителями и учащимися;

2. Приобретение семян

3. Изготовление табличек-этикеток с названиями цветов.

4. Реализация проекта.

5. Проведение научно-практической конференции.

СМЕТА РАСХОДОВ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  «Цветущая площадка».

| №№ п/п | Наименование статей | Расчет | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | СЕМЕНА ЦВЕТОВ: Однолетние: флокс «звездный дождь», иберис, немофилла «Пенни блек», диморфотека выемчатая, цинния «Персидский ковер», цинния « ностальжи», львиный зев, гелихризум, лобелия, сальвия, сальпиглоссис, бальзамин, василек, фрезия «Королевская корона», портулак, лунария, наперстянка, мимоза стыдливая нигелла, колоколчик. Многолетние: мальва желтая, мальва красная, мальва «Гирлянда», астра многолетняя, флокс многолетний, тысячелистник, лен многолетний, примула, аквилегия, примула «Крупноцветная», мыльнянка «Вдохновение», гвоздика, астильбе, дельфиниум, рудбекия, ирис, люпин, алтей, спаржа, физалис Луковичные: гладиолусы, тюльпан. | 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 100*5 20*5 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 500 100 |
| 4 | Канцтовары: Ватман Фломастеры Карандаши Тетради ученические Клей Кнопки Папки Файлы Степлер Папки для файлов Штрих | 10*8 5*20 2*5 10*2 5*1 2*5 2*4 25*1 35*1 5*5 15*1 | 80 100 10 20 5 10 8 25 35 25 15 |
|  | Призы | 10*10 | 100 |
|  | Итого |  | 1513 |

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА   1513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ: директор, заместитель директора по хозчасти.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: орудия труда,

семена цветочных  и декоративных культур,

минеральные и органические удобрения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: внебюджетные средства, спонсорская помощь.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: учитель биологии и учителя технологии.