## ОМС
УТВЕРЖДАЮ
Министр имущественных и земельных отношений
Чувашской Республики
___________________________ А.М. Стальская
27 октября 2006 г.
План-график
выполнения мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2006 № 80 «О дополнительных мерах по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике»
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | 2006 год |  |  | 2007 год | [11 empty] | 2008 год
|  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
Мероприятия проводимые органами местного самоуправления Чувашской Республики.
1 | Разработка и утверждение муниципальных целевых программ по вопросам участия органов местного самоуправления в реализации и финансировании за счет средств местных бюджетов мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2006г. №80, создание системы кадастра недвижимости в Чувашской Республике, предусматривающих проведение и завершение к 01.07.2007г. землеустроительных работ, инвентаризацию земельных участков и объектов недвижимости с постановкой их на государственный кадастровый и технический учет, регистрацию права собственности, завершение разграничения государственной собственности на землю. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь
2 | Утверждение в бюджетах муниципальных образований средств на реализацию Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2006г. №80. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год ноябрь
3 | Создание консультационных пунктов по проведению разъяснительной и методической работы с населением по оформлению гражданами прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год ноябрь
Подготовка информационных стендов и размещение их в установленных местах. | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь
Размещение информационных листов, плакатов, разъясняющих упрощенную процедуру государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, на информационных стендах муниципальных образований, в административных зданиях учреждений, организаций, предприятих торговли.
Оказание практических консультационных услуг.
4 | Проведение с главами и работниками администраций муниципальных образований кустовых семинаров по вопросам реализации мероприятий Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2006г. №80. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь
5 | Организация и проведение комплекса работ по инвентаризации земель населенных пунктов и межселенных территорий с использованием картографических материалов и постановке каждого земельного участка на кадастровый учет. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь; 2007 год январь to 2007 год июнь
6 | Организация и проведение землеустроительных работ на территории соответствующих муниципальных образований, завершение инвентаризации земель и объектов недвижимости: | органы местного самоуправления | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь; 2007 год январь to 2007 год апрель
- разработка планов мероприятий; | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь
- создание комиссий по расмотрению и утверждению материалов инвентаризации; | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь
- проведение работ по инвентаризации; | bar: 2007 год январь to 2007 год апрель
- инвентаризация земель, выявление неучтенных земельных участков и объектов недвижимости; | bar: 2007 год январь to 2007 год апрель
- техническая инвентаризация объектов недвижимости. | bar: 2007 год январь to 2007 год апрель
7 | Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый и технический учет, государственная регистрация права собственности на них. | органы местного самоуправления | bar: 2007 год январь to 2007 год июнь
8 | Организация работ по оформлению документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, технического учета объектов недвижимости и регистрации соответствующих прав по принципу «одно окно». | органы местного самоуправления | bar: 2006 год ноябрь
9 | Организация получения от граждан нотариально удостоверенных доверенностей на совершение действий по государственной регистрации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов. | органы местного самоуправления | bar: 2007 год январь to 2008 год июнь
10 | Принятие решений о предоставлении земельных участков с включением условий, предусматривающих обязанность землепользователя зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся на земельном участке в установленные сроки. | органы местного самоуправления | bar: 2007 год январь to 2008 год июнь
11 | Проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю по земельным участкам, подлежащим отнесению к собственности муниципальных образований. | органы местного самоуправления | bar: 2006 год октябрь to 2006 год ноябрь; 2007 год январь to 2007 год июнь
13 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет вопросов реализации Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2006г. №80 и оформления в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки и объекты недвижимого имущества. | органы местного самоуправления