Р А Й О Н Н А Я  Ц Е Л Е В А Я  П Р О Г Р А М М А

«ЗАВЕРШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2007-2008 ГОДЫ»

с. Батырево

2006 г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы                         Районная целевая программа   «     Завершение

государственного       кадастрового         учета

земельных участков и государственного учета

объектов недвижимости в Батыревском районе

на 2007-2008 годы»

Основание для разработки                        Указ   Президента  Чувашской  Республики от 3

октября  2006 года  №   80 « О  дополнительных

мерах    по        завершению      государственного

кадастрового учета  земельных  участков и госу-

дарственного учета объектов недвижимости в

Республике»,        Распоряжение             Кабинета

Министров Чувашской Республики от 30 октября

2006 года № 295-р.

Разработчик программы                           Администрация Батыревского района

Цель и задачи программы                        Создание автоматизированной системы ведения

государственного земельного кадастра и госу-

дарственного учета объектов недвижимости,

обеспечивающей эффективное использование

земель, вовлечение их в оборот и стимулирова-

ние инвестиционной деятельности на рынке

недвижимости в интересах удовлетворения

потребностей общества и граждан на базе совре-

менных автоматизированных систем и информа-

ционных технологий.

Сроки реализации программы	              2007 –2008 годы.

Исполнители программы	                          Администрация    Батыревского    района

Объем и источники финансирования	       Общий объем финансирования:

2007 год -              3152.3  тыс. руб.

в том числе:        бюджет Батыревского района-

3152.3 тыс. руб.

2008 год –                38.2 тыс. руб.

в том числе:    бюджет Батыревского района –

38.2 тыс. руб.

Приложение № 1

к программе « Завершение     государственного

кадастрового    учета  земельных     участков и

государственного учета объектов недвижимости

в Батыревском  района на 2007 –2008 годы».

Система мероприятий программы « Завершение государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Батыревском районе на 2007-2008 годы».

2007 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий и виды работ | Бюджет района |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю, в том числе: проведение землеустроительных работ (межевание) : образование здравоохранение администрация района МУК «Культурно-досуговый центр» МУК «МЦБ Батыревского района» | 96.0 тыс. руб. 32.0 тыс. руб. 13.5 тыс. руб. 3.0 тыс. руб. 1.5 тыс. руб. |
| 2. | Подготовка технических паспортов объектов недвижимости: образование здравоохранение администрация района МУК «Культурно-досуговый центр» МУК «МЦБ Батыревского района» | 2500.0 тыс. руб. 450.0 тыс. руб. 20.5 тыс. руб. 9.0 тыс. руб. 23.0 тыс. руб. |
| 3. | Постановка на кадастровый учет: образование здравоохранение администрация района МУК «Культурно-досуговый центр» МУК «МЦБ Батыревского района» | 1.9 тыс. руб. 1.5 тыс. руб. 0.2 тыс. руб. 0.1 тыс. руб. 0.1 тыс. руб. |

2008 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий и виды работ | Бюджет района |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация земельных участков : образование здравоохранение администрация района МУК «Культурно-досуговый центр» МУК «МЦБ Батыревского района» | 9.5 тыс. руб. 7.5 тыс. руб. 0.9 тыс. руб. 0.4 тыс. руб. 0.2 тыс. руб. |
| 2. | Государственная регистрация объектов недвижимости: образование здравоохранение администрация района МУК «Культурно-досуговый центр» МУК «МЦБ Батыревского района» | 13.4 тыс. руб. 4.8 тыс. руб. 0.9 тыс. руб. 0.4 тыс. руб. 0.2 тыс. руб. |

#### Введение

Районная целевая программа «Завершение государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Батыревском районе на 2007-2008 годы» разработана во исполнение Указа Президента Чувашской Республики  от 03 октября 2006 года № 80 « О дополнительных  мерах по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике» и Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.10.2006 года № 295-р « Об утверждении Плана мероприятий по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской  Республике». В целом программа  нацелена ускорению работ по землеустройству и наведению порядка в сфере кадастрового учета земель и государственного учета объектов недвижимости будет способствовать  значительному укреплению гарантий прав на собственность в районе, повышению эффективности использования земель и объектов недвижимости, росту инвестиционной привлекательности района, увеличению доходов граждан и бюджетов сельских поселений и района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в области создания условий устойчивого экономического развития Батыревского района является эффективное использование земли и объектов недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей населения. Однако  для достижения указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области земельных и имущественных отношений. Возможность внедрять на практике эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках, объектов недвижимости, современных автоматизированных систем и информационных технологий их учета и оценки.

Решение этих проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю, объекты недвижимости, активизировать вовлечение земли в хозяйственный оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствовать  управления недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности.

Масштабность и ресурсоемкость  решаемых в рамках Программы  задач, особенно связанных и осуществлением разграничения государственной собственностью на землю, инвентаризацией земель и их кадастровым учетом, требуют четкой межведомственной координации и управления, согласованного по времени и объемам  привлечения средств бюджета района.

II Цель и задачи Программы

Целью Программы является завершение государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в районе, обеспечивающей  реализацию  государственной политики в области эффективного использования земель и объектов недвижимости, вовлечение их в гражданский оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан района.

Основными задачами Программы являются:

Инвентаризация земель населенных пунктов и межселенных территорий с использованием картографических материалов;

Завершение разграничения государственной собственности на землю и постановки  каждого земельного участка на кадастровый учет;

Организация землеустроительных работ на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Батыревского района и сельских поселений.

Регистрация прав собственности на земельные участки;

Разработка и утверждение генеральных планов поселений;

Техническая инвентаризация объектов недвижимости;

Регистрация прав собственности объектов недвижимости.

III. Сроки и основные этапы выполнения Программы

Программа рассчитана на 2007 –2008 годы. Ее реализацию планируется осуществить в два  этапа:

На  1 этапе до 1 июля 2007 года  проведение  комплекса работ по инвентаризации земель населенных пунктов и межселенных территорий с использованием картографических материалов и постановке каждого земельного участка на кадастровый учет, проведение землеустроительных работ , завершение инвентаризации земель и объектов недвижимости; постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый и технический учет; разграничение государственной собственности на землю.

На П этапе до 1  июля 2008 года  получение нотариально удостоверенных доверенностей от граждан  на совершение действий по государственной регистрации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, индивидуального гаражного  и жилищного строительства, государственная регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости.

1Y. Система программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

подготовка и ввод в автоматизированные базы данных информации по фактически используемым, но не учтенным ранее земельным участкам всех форм собственности. Эти мероприятия проводятся с целью подготовки  данных по всем правообладателям и пользователям земельных участков, получаемых в результате инвентаризации и межевания земель, ввода информации по объектам государственного кадастрового учета в автоматизированные базы данных;

подготовка и ввод в автоматизированные базы данных информации по государственной кадастровой оценке земель для целей налогообложения и внесения результатов оценки в виде экономических характеристик земельных участков в государственный земельный кадастр; эти мероприятия направлены на формирование обоснованной налогооблагаемой базы, учитывающей особенности рентных отношений и развитие рынка земли;

Создание единого информационно-коммуникационного пространства органов государственного кадастрового учета, технической инвентаризации, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, налоговых органов, органов  управления и распоряжения  государственной  и муниципальной недвижимостью, а также органов государственного управления на основе управления на основе внедрения общих классификаторов, информационных моделей объектов управления, протоколов и механизмов, обеспечивающих межведомственный доступ к информации, и разработки соответствующих программных комплексов и баз данных.

Y. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений, направленных на эффективное использование земель и иной недвижимостью, активное вовлечение их в хозяйственный оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле. Конечными результатами будут:

создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости. Позволяющей в рамках единого государственного информационного ресурса обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;

создание автоматизированных баз данных о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества, осуществление подготовки и ввода актуальной информации по результатам инвентаризации, межевания и государственного кадастрового учета указанных объектов;

создание системы электронного обмена сведениями между органами по формированию, кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органами по управлению государственным и муниципальным имуществом, налоговыми органами;

создание информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей сформировать в налоговых органах фискальный реестр в целях перехода на взимание налога на недвижимость;

создание как единого государственного информационного ресурса автоматизированных баз данных о земельных участках, связанных с ним объектах недвижимого имущества, об участках лесного фонда, участках недр обособленных водных объектах.

Y1. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Батыревского района  Чувашской Республики.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат  корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Батыревского района Чувашской Республики.

YП. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является администрации Батыревского района Чувашской Республики ( отдел экономики и имущественных отношений –координатор Программы).

YШ. Организация управления реализацией

Программы и контроль за ходом ее выполнения

Государственный заказчик Программы (координатор программы) осуществляет свои функции во взаимодействии с межрайонным отделом № 6 Управления Роснедвижимости по Чувашской Республике, Батыревским филиалом « Земельная Кадастровая Палата- по ЧР-Чувашии», Батыревским отделом Федеральной Регистрационной службы по Чувашской Республике, МУП « Батыревское районной БТИ».