# План работы Переписной комиссии

# по подготовке и проведению ВСХП-2006

# в Батыревском районе Чувашской Республики

# на 2006 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Заседания комиссии |
| 1.1 | 1. Об утверждении плана работы Переписной комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2006 | 23 января | Абдуллин М.М.-уполномоченный по ВСХП |
|  | 2. О закреплении кураторов за сельскими поселениями |  | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии |
| 1.2 | 1. Подведение итогов конкурса детских рисунков на тему «ВСХП-2006» | 21 февраля | Айкин Н.М.- экономист по ВСХП |
|  | 2. Об итогах завершении обновления записей в книгах похозяйственного учета |  | Ульянова Г.П.-главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе |
| 1.3 | 1. Об организации информационно-разьяснительной работы среди населения по вопросам ВСХП-2006 | 28 марта | Абдуллин М.М.-уполномоченный по ВСХП |
|  | 2. О состоянии адресного хозяйства в населенных пунктах Батыревского района |  | Дикин И.А.- заместитель главы Батыревского района, начальник отдела строительства |
| 1.4 | 1. О ходе работ по привлечению временных переписных работников для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006г. | 25 апреля | Абдуллин М.М.- уполномоченный по ВСХП Сепперов М.М.- директор ГУ Центра занятости населения |
|  | 2. О ходе подготовки к предстоящей сельскохозяйственной переписи |  | Кураторы |
| 1.5 | 1. О готовности охраняемых помещений, оснащенных телефонной связью и мебелью для инструкторских и переписных участков и выделении транспортных средств на период проведения ВСХП-2006г. | 23 мая | Абдуллин М.М.-уполномоченный по ВСХП |
|  | 2. Об организации взаимодействия с органами внутренних дел Батыревского района по вопросам проведения ВСХП – 2006г. |  | Ванин Н.Д.- начальник Батыревского РОВД |
| 1.6 | 1. О готовности к проведению ВСХП-2006г. на территории Батыревского района | 27 июня | Абдуллин М.М.-уполномоченный по ВСХП |
| 1.7 | 2. Подведение итогов деятельности Переписной комиссии | 26 сентября | Абдуллин М.М.-уполномоченный по ВСХП |
| II.Организационные и текущие работы |
| 2.8 | Инструктаж специалистов сельских поселений района по ведению похозяйственного учета и обновление записей о личных подсобных хозяйствах по состоянию на 1 января 2006года | январь | Ульянова Г.П.- главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе |
| 2.9 | Закрепление кураторов- членов Переписной комиссии и специалистов отдела статистики предприятий в Батыревском районе за сельскими поселениями. | январь | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.10 | Проведение районного конкурса детских рисунков на тему «ВСХП-2006г.» | январь-февраль | Айкин Н.М. -экономист по ВСХП-2006г |
| 2.11 | Заслушивание глав администраций сельских поселений по вопросам обновления записей в похозяйственных книгах по состоянию на 1 января 2006 года. | февраль (в соответствии с графиком) | Ульянова Г.П.- главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе |
| 2.12 | Организация смотра готовности адресного хозяйства к ВСХП-2006г. на территории Батыревского района | март | Дикин И.А.- заместитель главы Батыревского района, начальник отдела строительства |
| 2.13 | Содействие в подборе и подготовке переписных кадров | март-апрель | Главы сельских поселений, члены комиссии |
| 2.14 | Содействие в обеспечении переписных кадров служебными помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и средствами связи, охраной, транспортными средствами | апрель-май | Глава Батыревского района, члены комиссии, главы сельских поселений |
| 2.15 | Создание комиссии по приемке и сдаче помещений для организации координаторских и инструкторских участков | май | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.16 | Организация приемки помещений для проведения ВСХП-2006 | май | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.17 | Инструктаж специалистов сельских поселений района по ведению похозяйственного учета в период обновления записей о личных подсобных хозяйствах по состоянию на 1 июня 2006г. | май | Ульянова Г.П.- главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе |
| 2.18 | Осуществление контроля за ходом проведения переписи и оказание помощи переписчикам в информационном плане. | с 01 июля по 25 июля | Глава Батыревского района, члены комиссии, главы сельских поселений |
| 2.19 | Выступления на совещаниях глав сельских поселений района с информацией о ходе подготовки к ВСХП – 2006г. Выступления на проводимых в районе совещаниях, семинарах с целью информирования о ходе подготовительных работ к ВСХП-2006г. | ежемесячно в соответствии с графиком администрации района | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.20 | Подготовка информационных материалов для руководителей сельскохозяйственных организаций для популяризации ВСХП-2006 | еже- квартально | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.21 | Выступления в трудовых коллективах и на сходах граждан сельских поселений по вопросам подготовки и проведения ВСХП-2006г. | в соответствии с графиком | Члены Переписной комиссии- кураторы |
| 2.22 | Размещение информационных материалов по вопросам ВСХП в почтовых отделениях Батыревского района | по мере поступления информационных материалов | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии Рубцова С.В. -член Переписной комиссии |
| 2.23 | Размещение информационных сообщений в районной газете «Авангард», организация выступлений по местному радио по вопросам ВСХП-2006г. | в течение года | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии Александрова З.В. -член Переписной комиссии |
| 2.24 | Подготовка информационных материалов работникам органов исполнительной власти для выезда в трудовые коллективы и населенные пункты района для проведения информационно-разьяснительной работы среди населения по вопросам ВСХП-2006г. | в течение года | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.25 | Осуществление контроля за ходом проведения информационно-разьяснительной работы в районе и оказание помощи членам комиссии по проведению ВСХП-2006г. по освещению переписных мероприятий. | в течение года | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.26 | Организация взаимодействия с администрациями сельских поселений по решению организационных вопросов по подготовке ВСХП-2006г. | в течение года | Ульянова Г.П.- главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 2.27 | Подготовка информационных материалов для обновления стендов по предстоящей переписи ВСХП-2006 для администраций сельских поселений и учреждений культуры района | постоянно | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии Марков А.Н.- член Переписной комиссии |
| 2.28 | Размещение материалов о ходе подготовительных мероприятий ВСХП-2006 на сайте администрации района | постоянно | Волкова М.П.- член Переписной комиссии |
| III.Контроль за ходом принятых Переписной комиссией решений |
| 3.28 | Представление информации в Чувашстат о работе Переписной комиссии по состоянию на 01 число месяца | ежемесячно | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 3.29 | Уведомление членов Переписной комиссии о дате проведения очередного или внеочередного заседания | за 5 дней до назначенной даты | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 3.30 | Рассмотрение вопросов о выполнении ранее принятых решений Переписной комиссии и постановлений главы Батыревского района | каждое заседание Переписной комиссии | Калмыков М.М.- заместитель Председателя Переписной комиссии Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 3.31 | Информирование уполномоченного по подготовке и проведению ВСХП-2006г о выявленных недостатках | по мере выявления | Члены переписной комиссии |
| 3.32 | Информирование главы администрации района о выявленных недостатках по подготовке и проведению ВСХП-2006 | по мере выявления | Ульянова Г.П.- главный специалист отдела статистики предприятий в Батыревском районе Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии |
| 3.33 | Контроль за ходом подготовки к проведению ВСХП-2006г. в сельских поселениях | постоянно | Абдуллин М.М.- секретарь Переписной комиссии Члены Переписной комиссии-кураторы |