Приложение № 2

О С Н О В Н Ы Е       М Е Р О П Р И Я Т И Я

Муниципальной целевой программы «Социальное развитие села в Батыревском районе до 2012 года»

(млн. рублей в действующих ценах соответствующих лет)

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (всего) | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. метров): |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, администрации сельских поселений | Улучшение жилищных условий жителей сельской местности |
|  | 1900 | 2009 | 24,177 | 3,780 | 0,630 | 1,260 | 18,507 |  |  |
|  | 2090 | 2010 | 26,594 | 4,158 | 0,693 | 1,386 | 20,357 |  |  |
|  | 2300 | 2011 | 29,253 | 4,573 | 0,762 | 1,524 | 22,394 |  |  |
|  | 2530 | 2012 | 32,177 | 5,030 | 0,838 | 1,676 | 24,633 |  |  |
| 2. | Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, администрации сельских поселений | Обеспечение жильем молодых специалистов и их семей на селе |
|  | 1200 | 2009 | 15,882 | 2,230 | 0,743 | 2,230 | 10,679 |  |  |
|  | 1320 | 2010 | 17,470 | 2,453 | 0,817 | 2,453 | 11,746 |  |  |
|  | 1452 | 2011 | 19,217 | 2,698 | 0,899 | 2,698 | 12,921 |  |  |
|  | 1597 | 2012 | 21,138 | 2,968 | 0,989 | 2,968 | 14,213 |  |  |
| 3. | Введение в действие общеобразовательных учреждений (количество ученических мест) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, отдел образования | Создание условий для повышения качества образовательных услуг |
|  | 400 | 2009 | 36,050 | 15,000 | 20,000 | 1,050 | - |  |  |
|  | 320 | 2010 | 45,600 | - | 44,500 | 1,100 | - |  |  |
|  | - | 2011 | 90,000 | - | 90,000 | - | - |  |  |
|  | 140 | 2012 | 82,500 | - | 82,000 | 0,500 | - |  |  |
| 4. | Введение в действие дошкольных образовательных учреждений (количество мест) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, отдел образования | Создание условий для обеспечения доступного качественного дошкольного образования |
|  | - | 2009 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - | 2010 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 180 | 2011 | 107,600 | 50,000 | 57,000 | 0,600 | - |  |  |
|  | - | 2012 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Открытие офисов врачей общей практики(единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | - | - | - | - | - | МУЗ «Батыревская ЦРБ» | Улучшение амбулаторно-медицинской помощи сельскому населению |
|  | 2 | 2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  | 2 | 2011 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Оснащение медицинским оборудованием(единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2009-2012 | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |  |  | МУЗ «Батыревская ЦРБ» | Улучшение амбулаторно-медицинской помощи сельскому населению |
| 7. | Открытие филиалов детско-юношеских спортивных школ при сельских общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, администрации сельских поселений | Увеличение численности детей, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | 1 | 2010 | 0,085 | - | 0,085 | - | - |  |  |
|  | 1 | 2011 | 0,085 | - | 0,085 | - | - |  |  |
| 8. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 2009 | 0,100 | - | - | 0,100 | - | Отдел образования, администрации сельских поселений | Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
| 9. | Организация массовых соревнований |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, администрации сельских поселений | Массовое привлечение населения к занятиям физкультурно-спортивной направленности, пропаганда здорового образа жизни |
|  |  | 2009 | 0,130 | - | - | 0,100 | 0,030 |  |  |
|  |  | 2010 | 0,180 | - | - | 0,130 | 0,050 |  |  |
|  |  | 2011 | 0,220 | - | - | 0,150 | 0,070 |  |  |
|  |  | 2012 | 0,280 | - | - | 0,200 | 0,080 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт учреждений культуры в сельской местности |  |  |  |  |  |  | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела; администрации сельских поселений | Улучшение культурного обслуживания жителей района |
|  |  | 2009 |  | По итогам конкурсных заявок | По итогам конкурсных заявок | В пределах бюджетных ассигнований | - |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | - |  |  |
| 11. | Укрепление материальной базы учреждений культуры в сельской местности |  |  | По итогам конкурсных заявок | По итогам конкурсных заявок | В пределах бюджетных ассигнований |  | Отдел социального развития, информационного обеспечения и архивного дела; администрации сельских поселений | Повышение качества культурных услуг сельскому населению |
|  |  | 2009 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | - |  |  |
| 12. | Открытие объектов розничной торговли и общественного питания (единиц) |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и имущественных отношений, администрации сельских поселений | Улучшение качества торгового обслуживания, создание дополнительных рабочих мест |
|  | 4 | 2009 | 6,500 | - | - | - | 6,500 |  |  |
|  | 4 | 2010 | 14,000 | - | - | - | 14,000 |  |  |
|  | 3 | 2011 | 11,000 | - | - | - | 11,000 |  |  |
|  | 4 | 2012 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |  |  |
| 13. | Введение в действие объектов, связанных с оказанием населению услуг производственной деятельности (единиц) |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и имущественных отношений, администрации сельских поселений | Расширение ассортимента и повышение качества услуг, оказываемых населению |
|  | 3 | 2010 | 27,000 | - | - | - | 27,000 |  |  |
| 14. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ (км): С ТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Обеспечение электроэнергией объектов жилищной застройки, сокращение затрат на обслуживание линий электропередачи |
|  | 6,53 | 2009 | 9,800 | 2,200 | 2,300 | 0,100 | 5,200 |  |  |
|  | 3,78 | 2010 | 5,100 | - | 0,900 | 0,100 | 4,100 |  |  |
|  | 6,17 | 2011 | 8,500 | 1,600 | 1,700 | 0,100 | 5,100 |  |  |
|  | 3,74 | 2012 | 5,400 | - | 1,000 | 0,100 | 4,300 |  |  |
| 15. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ (км): |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Обеспечение электроэнергией объектов жилищной застройки, сокращение затрат на обслуживание линий электропередачи |
|  | 0,27 | 2009 | 0,265 | - | - | - | 0,265 |  |  |
|  | 0,08 | 2010 | 0,150 | - | - | 0,055 | 0,095 |  |  |
|  | 0,8 | 2011 | 1,025 | - | - | 0,015 | 1,010 |  |  |
|  | 0,05 | 2012 | 0,100 | - | - | 0,018 | 0,082 |  |  |
| 16. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/0,4 кВ (штук) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Обеспечение электроэнергией объектов жилищной застройки, сокращение затрат на обслуживание линий электропередачи |
|  | 8 | 2009 | 2,020 | 0,520 | - | - | 1,500 |  |  |
|  | 2 | 2010 | 1,210 | 0,130 | - | 0,700 | 0,380 |  |  |
|  | 2 | 2011 | 0,650 | 0,130 | - | 0,140 | 0,380 |  |  |
|  | 2 | 2012 | 0,650 | 0,130 | - | 0,140 | 0,380 |  |  |
| 17. | Газификация домов, квартир (единиц) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Повышение уровня газификации жилья |
|  | 290 | 2009 | 7,300 | - | - | - | 7,300 |  |  |
|  | 250 | 2010 | 6,250 | - | - | - | 6,250 |  |  |
|  | 150 | 2011 | 3,750 | - | - | - | 3,750 |  |  |
|  | 150 | 2012 | 3,750 | - | - | - | 3,750 |  |  |
| 18. | Введение в действие распределительных газовых сетей: (уровень газификации домов (квартир) сетевым газом км % |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Повышение уровня газификации жилья |
|  | 1,5 78,7 | 2009 | 0,360 | - | - | 0,100 | 0,260 |  |  |
|  | 2,0 80,6 | 2010 | 1,940 | - | - | 1,540 | 0,400 |  |  |
|  | 3,2 81,7 | 2011 | 2,600 | - | - | 2,200 | 0,400 |  |  |
|  | 2,2 82,6 | 2012 | 1,900 | - | - | 1,500 | 0,400 |  |  |
| 19. | Введение в действие локальных водопроводов (км) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Ввод в действие локальных водопроводов |
|  | 10,2 | 2009 | 15,500 | - | 15,300 | 0,200 | - |  |  |
|  | 42,5 | 2010 | 262,565 | 3,600 | 258,765 | 0,200 | - |  |  |
|  | 40,0 | 2011 | 262,000 | 11,700 | 250,000 | 0,300 | - |  |  |
|  | 26,0 | 2012 | 125,000 | 20,700 | 103,800 | 0,500 | - |  |  |
| 20. | Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения (куб.м/сут.) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Улучшение качества воды для населения |
|  | водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 2009 | 62,880 | - | 62,080 | 0,800 | - |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 2010 | 165,596 | - | 164,596 | 1,000 | - |  |  |
| 21. | Введение в действие емкостей телефонной сети в сельской местности (количество номеров): |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Доведение телефонной плотности до 18 телефонов на 100 человек |
|  | 150 | 2009 | 0,700 | - | - | - | 0,700 |  |  |
|  | 120 | 2010 | 0,900 | - | - | - | 0,900 |  |  |
|  | 130 | 2011 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |  |  |
|  | 150 | 2012 | 1,100 | - | - | - | 1,100 |  |  |
| 22. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т. ч. связывающих сельские населенные пункты (км) |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Сокращение затрат сельхозтоваропроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок |
|  | 5,6 | 2009 | 21,290 | - | 15,300 | 5,990 | - |  |  |
|  | 8,2 | 2010 | 42,010 | - | 28,400 | 13,610 | - |  |  |
|  | 10,6 | 2011 | 45,600 | - | 32,700 | 12,900 | - |  |  |
|  | 12,8 | 2012 | 50,200 | - | 36,000 | 14,200 | - |  |  |
| 23. | Введение в действие автомобильных дорог общего пользования, в т. ч. связывающих сельские населенные пункты (км): |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улучшение транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами |
|  | 1,5 | 2009 | 15,000 | 0 | 14,500 | 0,500 | 0 |  |  |
| 24. | Строительство и модернизация автомобильных дорог в поселениях (км): |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Развитие основной уличной сети дорог сельских поселений |
|  | 1,9 | 2009 | 25,200 | - | 22,900 | 2,300 |  |  |  |
|  | 2,0 | 2010 | 28,000 | - | 25,500 | 2,500 |  |  |  |
|  | 2,5 | 2011 | 39,200 | - | 35,600 | 3,600 |  |  |  |
|  | 20,5 | 2012 | 49,000 | - | 44,500 | 4,500 |  |  |  |
| 25. | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры, администрации сельских поселений | Повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности |
|  |  | 2009 | 25,000 | 16,700 | 8,275 | 0,025 | - |  |  |
|  |  | 2010 | 60,000 | 40,000 | 19,940 | 0,060 | - |  |  |
|  |  | 2011 | 80,000 | 53,400 | 26,520 | 0,080 | - |  |  |
|  |  | 2012 | 80,000 | 53,400 | 26,520 | 0,080 | - |  |  |

___________