В целях реализации Республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2007 года № 287,

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Батыревском районе на 2009-2012 годы».

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по бюджету и экономике, аграрной политике, земельным и имущественным отношениям (П.Н.Никифорова).

| Глава Батыревского района |  | Н.И.Глухов |
| --- | --- | --- |

Муниципальная целевая программа

«Развитие молочного скотоводства

и увеличение производства молока

в Батыревском районе на 2009 – 2012 годы»

###### ПАСПОРТ

###### программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в         Батыревском  районе на 2009 – 2012 годы»

| Наименование программы | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в а Батыревском районе на 2009-2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Приказ Минсельхоза России от 6 ноября 2008 года № 495 « Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы», Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2007 г. №287 |
| Заказчик программы | Администрация Батыревского района Чувашской Республики |
| Основные разработчики программы | Администрация Батыревского района |
| Цель программы | Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 33,45 тыс. тонн в 2008 г. до 40,55 тыс. тонн в 2012 году. |
| Основные задачи программы | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - укрепление племенной базы молочного скотоводства; -увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства; -стабилизация численности маточного поголовья крупного рогатого скота; - повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота за счет приобретения высокоценных племенных тёлок; - повышение качества молочного скота в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, создание пунктов искусственного осеменения (сервисных центров); - повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока; - регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; - укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов. |
| Участники программы | Администрация Батыревского района, администрации сельских поселений ( по согласованию),сельскохозяйственные предприятия, ЛПХ, КФХ Батыревского района (по согласованию), ГУ «Батыревская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009 – 2012 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию программы на период 2008-2012 г.г. составляет в ценах соответствующих лет -302,01 млн. рублей, в том числе: - за счет бюджета – 51,08 млн. рублей, из них по годам: 2009 – 9,53 млн. руб., 2010 – 11,43 млн. руб., 2011 – 13,7 млн. руб., 2012- 16,42 млн. руб., в т.ч. за счет бюджета Чувашской Республики: 2009 - 7,37 млн. руб., 2010 - 8,84 млн.руб., 2011 - 10,6 млн. руб., 2012 - 12,7 млн.рублей. Внебюджетные средства на реализацию программы планируются : 2009 – 46,75 млн. руб., 2010 – 56,1 млн. руб., 2011 – 67,3 млн. руб., 2012 – 80,8 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты программы | Показатели программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 г. довести до 15% во всех категориях хозяйств - приобретение племенного молодняка не менее 125 голов ежегодно в течение трёх лет. - довести производство молока: 2009г. – 33,80 тыс. тонн; 2010г. – 36,16 тыс. тонн; 2011г. – 38,18 тыс. тонн; 2012г. – 40,55 тыс. тонн; - создать центры по оказанию сервисных услуг не менее 1 единиц ; - довести выход телят на 100 маток до 93 голов в 2012 году; - увеличить удои коров к 2012 г. до 4300 кг, валовое производство молока до 40,55 тыс. тонн, поголовье коров до уровня 8,1 тыс. гол.; - производство молока на душу населения в 2012г. до 261 кг; - повысить производительность труда на 12 %. |

I. Анализ состояния молочного скотоводства в районе

| Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2006 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поголовье молочных коров, в хозяйствах всех категорий | голов | 7617 | 8045 | 8059 | 106 |
| В т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях | голов | 1492 | 1483 | 1484 | 99 |
| 2. Удой на корову в год в сельскохозяйственных предприятиях | кг | 3748 | 4011 | 4231 | 113 |
| 3. Валовое производство молока, в хозяйствах всех категорий | тонн | 31086 | 32533 | 34507 | 111 |
| В т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях | тонн | 6065 | 6080 | 6313 | 104 |
| 5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных предприятиях | гол. | 116 | 131 | 25 | 22 |
| 6. Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных предприятиях | гол. | 90 | 88 | 92 | 102 |
| 7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 21,3 | 21,6 | 24,3 | 114 |
| 8. Закупка сухого молока | тонн | 21 | 30 | 35 | 166 |
| 9. Рентабельность производства молока-с господдержкой | % | 12,4 | 18,8 | 19 | 153 |
| - без господдержки | % | 9 | 15,1 | 16 | 177 |

В районе аграрная политика последних лет была направлена на сохранение всех мер государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, введение новых направлений, ориентированных на стимулирование конечных результатов, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» с привлечением финансовых потоков из федерального и республиканского бюджетов позволили в некоторой степени сельскохозяйственным товаропроизводителям, личным подсобным  и крестьянским (фермерским) хозяйствам граждан района увеличить объем привлекаемых льготных кредитов и способствовала росту объемов животноводческой продукции.

Однако это радикальным образом не решило проблем  доходности молочного скотоводства.

Складывающиеся рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию не обеспечивают получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства животноводческой отрасли. Вследствие чего  в сельскохозяйственных предприятиях района недостаточно развита племенная база, низкий выход телят на 100 коров, малая численность племенного скота, низкий уровень реконструкции и модернизации молочно – товарных ферм, недостаточный уровень кормов по качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам, это в первую очередь не дает успешно реализовать имеющийся потенциал молочной продуктивности коров.

II. Основные цели и задачи программы

Целями программы является повышение эффективности и конкурентоспособности молочного скотоводства, обеспечение устойчивого функционирования и развития его, улучшение продовольственного обеспечения населения, создание социально-экономических условий, обеспечивающих улучшение условий жизни сельского населения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

1.Создание производственно-экономических условий для увеличения объемов производства и улучшение качества молока (требование нового ГОСТА)  повышение продуктивности коров,  и заработной платы работников:

Для этого  необходимо внедрение современных ресурсосберегающих технологий с переходом на доильные залы, в том числе за счет освоения беспривязного содержания коров. При этом в технологической цепочке получения молока будут оптимизированы все звенья, включая кормопроизводство, кормление, условия содержания, технология производства молока и племенная работа.

Важнейшим фактором повышения рентабельности отрасли является улучшение качества молока, поэтому предусматривается оснащение ферм отечественным и импортным оборудованием: (обеспечивающим высокое качество молока): очистители-охладители молока, лабораторное оборудование, комплекс технического оборудования для приготовления кормов и кормораздачи.

2.Улучшение содержания маточного и ремонтного поголовья крупного рогатого скота с применением современных технологий и научных рекомендаций.

Предусматривается продолжить работу по формированию высокопродуктивного стада путем выделения в отдельные группы ремонтных телок, полученных от высокопродуктивных коров со специальными схемами выпаивания молока, также освоить технологию выращивания телят на открытом воздухе.

Важнейшим элементом является интенсивное выращивание телок и нетелей, обладающих крепким здоровьем, повышенным обменом веществ, с хорошо развитой пищеварительной системой и способных проявлять высокую молочную продуктивность в первую же лактацию, живая масса телок при первом осеменении в возрасте 18 месяцев должна составлять более 400 кг., а у первотелок не менее 500 кг.

3.Улучшение генетического потенциала животных в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных и крестьянских(фермерских) хозяйствах за счет ввозимого высококлассного молодняка крупного рогатого скота и 100% охвата искусственным осеменением коров и телок.

Для этого предусматривается усовершенствовать работу по искусственному осеменению, т.е. одним из условий успешной работы по воспроизводству стада является разработка обоснованного плана осеменения и отелов коров и телок, и последовательное его выполнение,  организовать ежегодную подготовку и повышение квалификации техников- осеменаторов, ежегодно ввозить племенных высококлассных телок, чтобы к 2012 году иметь к имеющемуся поголовью не менее 15 % племенного поголовья, также вести целенаправленную селекционную работу с привлечением опыта мировых компаний в области животноводства (Симекс), в каждом сельскохозяйственном предприятии создать племенное ядро черно-пестрой или симментальской породы.

4.Оптимизация структуры  маточного стада коров.

В настоящее время в районе идет сокращение маточного поголовья, сложившаяся обстановка создает угрозу дестабилизации молочного скотоводства, по сравнению с 2000 годом поголовье снизилось на 56 %. Во многом повлиял диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику, и продукцию животноводства. Основной задачей 2008 -2012 годов является приведение в соответствие с нормативами поголовья родительского стада коров – около 35% к общему поголовью крупного рогатого скота, на каждые 100 коров необходимо вводить не менее 30% первотелок, на начало каждого года на каждые 100 коров должно приходить как минимум 20-22 нетелей, 25-30 телок старше 1 года и 30-35 телок до 1 года, перевод низко продуктивных коров на технологию мясного скотоводства позволит сохранить поголовье и получить высококачественную говядину.

5.Обеспечение ветеринарной защиты животных.

В целях улучшения осуществления государственного ветеринарного надзора на территории района, направленного на профилактику и лечение болезней сельскохозяйственных животных, обеспечения безопасности в ветеринарно–санитарном отношении продуктов животноводства и растениеводства, охраны здоровья населения требуется улучшить материально-техническую базу ветеринарной службы, в первую очередь оснащение лабораторного оборудования.

Для дальнейшего повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья скота необходимо проводить следующие мероприятия:

- проведение своевременных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий (диагностические исследования, специфическая профилактика и т.д.);

- организация систематического контроля за эпизоотической ситуацией в хозяйствах и осуществление системы общей профилактики заболеваний;

- проведение своевременной и качественной диагностики основных инфекционных, инвазионных, массовых незаразных болезней скота;

- осуществление полной вакцинации скота;

- осуществление постоянного контроля за качеством продукции в соответствии с ветеринарными требованиями;

- осуществление контроля за качеством кормов в период заготовки и полноценностью рационов перед скармливанием;

- проведение плановых профилактических и лечебных мероприятий, направленных на создание здоровых, высокопродуктивных, резистентных, с крепкой конституцией и высоким уровнем обмена веществ животных.

6.Внедрение рационов кормления, соответствующих потенциалу продуктивности животных.

Не имея прочной кормовой базы мы не решим проблему повышения продуктивности молочного скотоводства. Только продуманный подход позволит увеличивать, улучшать и удешевлять себестоимость производимой продукции. В районе имеются естественные кормовые угодья и плодородная пашня для выращивания полноценного зеленого корма, фуражного зерна и других высокобелковых кормов с повышенным содержанием незаменимых аминокислот в пастбищный период и для заготовки кормов на зимнее   стойловое содержание скота. Предусматривается внедрять новые детализированные нормы кормления сельскохозяйственных животных, которые позволяют контролировать  кормовые единицы не только по  энергии, переваримому протеину, кальцию, фосфору,  но и по жиру, клетчатке, легкопереваримым углеводам, макро- и микроэлементам, витаминам. Для этого нужно приглашать в сельскохозяйственные предприятия специалистов, чтобы разработать такие рационы, для каждой половозрастной группы крупного рогатого скота, в зависимости от физиологического состояния. Также планируется приобретение сельзозтоваропроизводителями района комплекс оборудования для кормоприготовления и кормораздачи.

7.Увеличение доходности и финансовой устойчивости отрасли.

Низкие цены на молоко влияют на сокращение поголовья маточного стада коров предприятий всех форм собственности. По сравнению с 2006 годом в сельскохозяйственных предприятиях района снизилось поголовье коров на 1% или 8 голов. Сказывается неурегулируемость экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель-молокоперерабатывающая промышленность- оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоко вместо 50-55%.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе снизить на 100% импортную зависимость (провести полное импортозамещение) в снабжении населения  молоком и молочными продуктами.

Реализация программы обеспечит повышение производительности труда  на фермах в среднем на 12%, снизит негативные экологические последствия. Она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов  путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, смягчит неблагоприятную рыночную конъюнктуру с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

План мероприятий по реализации вышеназванной программы приведен в таблице ( См.табл.).

Комплексный план мероприятий по сохранению маточного поголовья в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных, крестьянско(фермерских) хозяйствах граждан Батыревского района на 2009-2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Развитие селекционно – племенной работы для повышения продуктивности коров |  |  |  |
| 1. | Внедрить учет поголовья в электронной программе АИС «САО» | 1 квартал 2009 года. | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 2,5 % | 2009-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 3. | Проводить разъяснительную работу на сходах граждан и среди населения по увеличению родительского стада крупного рогатого скота, дать рекомендации по улучшению работы по воспроизводству стада в сельских поселениях и сельскохозяйственных предприятиях. | 2009-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, участковые ветеринарные специалисты |
| 4. | Принять меры по недопущению бесконтрольного убоя и вывоза скота за пределы района коров, нетелей, телочек всех возрастов. Осуществлять их вывоз строго по справкам сельского поселения и ветеринарно-сопроводительным документам. | 2009-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, государственная ветеринарная служба |
| 5. | Организовать дежурство на посту ГИББД и проведение совместных рейдов с ГУ «Батыревская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по предотвращению несанкционированного вывоза скота за пределы района. | 2009-2012 | Госветслужба, ГИБДД (по согласованию). |
| 6. | Пропагандировать среди населения передовые методы и достижения науки по воспроизводству, искусственному осеменению и ликвидации бесплодия. Организовать выступление в средствах массовой информации. | 2009-2012 | Зооветслужба |
| 7. | Проводить ежемесячную проверку результатов искусственного осеменения коров и телок. | 2008-2012 | Ветслужба |
| 8. | Проводить разъяснительно – просветительскую работу среди населения по искусственному осеменению и выплате субсидий на приобретение семени быков-производителей. | 2008-2012 | Зооветслужба, Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 9. | Выбраковку маточного поголовья проводить при условии ввода в основное стадо необходимого поголовья нетелей. | 2008-2012 | Зооветслужба |
| 10. | Обеспечить животных качественной водой и кормами, сбалансировать рационы по половозрастным группам животных. Контроль за заготовкой кормов. | 2008-2012 | Руководители сельхозтоваропроизводителей , зооветслужба. |
| 11. | Ежемесячно проводить ректальное исследование коров и телок на стельность. Принять меры по недопущению бесплодия коров и телок путем соблюдения зооветеринарных мероприятий. | 2008-2012 | Зооветслужба |
| 12. | Вести контроль за физиологическим состоянием маточного поголовья. Принимать меры к нормализации физиологических процессов. | 2008-2012 | Зооветслужба |
| 13. | Разработать схему выращивания молодняка крупного рогатого скота. Снизить заболеваемость телят, закрепить за ремонтным молодняком опытных животноводов. | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители, зооветслужба. |
| 14. | Привлекать население к получению кредитов для строительства и ремонта животноводческих объектов. | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, главы сельских поселений |
| 15. | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота , в том числе по лизингу | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| II. Расширение посевных площадей перспективных кормовых культур (злаковые, бобовые и их смеси) применение прогрессивных технологий заготовки и приготовления кормов |  |  |  |
| 1. | Засеять пустующие земли многолетними травами с целью усиления рациона кормления в зимне-стойловый период. | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 2. | Повышать качество естественных лугов и пастбищ путем внесения минеральных удобрений и подсева многолетних трав. | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 3. | Создание вокруг ферм культурных пастбищ с применением злаково- бобовых смесей и рациональное их стравливание, внедрение зеленого конвейера с использованием в качестве компонентов озимой ржи | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 4. | Внедрение современных технологий заготовки кормов | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 5. | Реконструкция цехов по производству комбикормов и складов для их хранения | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| III. Ветеринарная защита поголовья крупного рогатого скота |  |  |  |
| 1. | Обеспечение потребности в вакцинах против основных болезней крупного рогатого скота | 2008-2012 | Госветслужба района |
| 2. | Диагностика и организация проведения противоэпизоотических мероприятий с соблюдением технологических параметров при выращивании молодняка и содержании крупного рогатого скота | 2008-2012 | Госветслужба района |
| IV. Повышение качества молока и эффективности его переработки |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования заготовительными, снабженческо – сбытовыми сельскохозяйственными производственными кооперативами для первичной переработки молока | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 2. | Внедрение новых технологий по переработке молока, молокоперерабатывающими предприятиями | 2008-2012 | Перерабатывающие предприятия |
| V. Техническое перевооружение молочного животноводства за счет привлечения кредитных ресурсов и лизинга |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений с привлечением льготных инвестиционных кредитов | 2008-2012 | Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 2. | Субсидирование части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений | 2008-2012 | Отдел по взаимодествию с предприятиями АПК,сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 3. | Субсидирование части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным заготовительными, снабженческо – сбытовыми сельскохозяйственными производственными кооперативами для приобретения оборудования по первичной переработки молока и мясохладобойням | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| VI. Увеличение производства молока малыми формами хозяйствования и организация его сбыта |  |  |  |
| 1. | Приобретение высокопродуктиных коров,нетелей и телок для производства молока с привлечением льготных кредитов | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 2. | Субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, полученным на развитие сельскохозяйственного производства ЛПХ, К(Ф)Х | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| 3. | Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов для обслуживания ЛПХ, К(Ф)Х | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| VII. Совершенствование финансово-кредитных механизмов и мер государственной поддержки молочного скотоводства |  |  |  |
|  | Проведение финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |
| VIII. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров |  |  |  |
| 1. | Подготовка высококвалифицированных кадров и повышение квалификации работников различных профессий | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, ГОУ УКК «Нива» МСХ ЧР |
| 2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2008-2012 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности |