ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| Первый этап - 2007 г. - сентябрь 2010 г.: | Подготовительный период |
| 2007 г. - I полугодие 2010 г. | разработка нормативных правовых актов; |
| 2005 г. - 2010 г. | разработка Программ переписи населения и публикации итогов, методологии организации проведения и получения итогов переписи населения; |
| IV квартал 2008 г. | Всероссийское совещание статистиков; |
| 2007 г. - 2010 г. | создание автоматизированной системы подготовки, контроля проведения, получения и представления итогов переписи населения с использованием современных промышленных геоинформационных технологий; |
| 2007 г. - 2009 г. | подготовка и проведение пробной переписи населения 2008 года и получение ее результатов; |
| II полугодие 2007 г. - апрель 2010 г. | проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество полученных итогов; составление списков домов в населенных пунктах и организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; |
| 2009 г. - 2010 г. | проведение информационно-разъяснительной работы; |
| 2008 г. - октябрь 2010 г. | тиражирование переписных листов и другой документации; изготовление, приобретение средств материально-технического обеспечения, а также их доставка до переписных участков; обеспечение переписных участков помещениями, транспортными средствами и связью; |
| июль - август 2009г., сентябрь - октябрь 2010 г. | обучение временных переписных работников. |
| Второй этап – октябрь 2010 г. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года: проведение предварительного обхода помещений и отбор помещений для проведения выборочного наблюдения; сбор сведений о населении; проведение контрольного обхода. |
| Третий этап - ноябрь 2010 г. - 2013 г.: | Обработка полученных сведений, формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, их публикация и распространение |
| декабрь 2010 г. - май 2011 г. | получение предварительных итогов переписи населения, подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке; |
| I полугодие 2011 г. | ввод, экранное кодирование, контроль и редактирование первичных данных; |
| 2012 г. - 2013 г. | получение итогов переписи населения; |
| 2013 г. | формирование на основе базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года территориальной выборки многоцелевого назначения; |
| 2011 г. - 2013 г. | публикация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и их распространение: |
| II квартал 2011 г. | - публикация предварительных итогов переписи населения; |
| 2012 г. - 2013 г. | - подготовка, тиражирование и доставка пользователям изданий с итогами переписи населения (по очередям публикации); |
| 2013 г. | обеспечение Web-доступа к неперсонифицированной базе данных переписи населения для формирования дополнительных запросов пользователей с использованием специальных стандартных программных средств. |