Информация

о ходе выполнения мероприятий Республиканских  целевых программ

за 2009 год по Вурнарскому району.

Информация

о реализации подпрограммы «Сахарный диабет»

Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мониторинг эпидемиологической ситуации и состояния здоровья, больных сахарным диабетом. | - | проводится |
| 3.1. | Внедрение в клиническую практику современных диагностических систем для мониторинга суточной гликемии и индивидуального контроля гликемии, гликозилированного гемоглобина и микроальбуминурии. | - | Проводится мониторинг суточной гликемии и индивидуального контроля гликемии (всего 91 индивидуальных глюкометров). |
| 3.5. | Повышение квалификации врачей и средних медицинских работников по вопросам диабетологии. | - | - |

Информация

о реализации подпрограммы «Туберкулез»

Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза | - | Одна статья в районной газете Выпуск санбюллетней- 2 |
| 3.9. | Текущий ремонт туберкулезного кабинета МУЗ «Вурнарская ЦРБ» | 58тыс.338руб.(рай. бюджет) | проведен |
| 3.22. | Текущий ремонт кабинета для сбора мокроты, кашлевого кабинета, кабинета микроскопии, кабинета приема и покраски мазка мокроты на кислотоустойчивые бактерии МУЗ «Вурнарская ЦРБ» |  | - |
| 5.5. | Оснащение современным лечебно – диагностическим оборудованием | - | в 2009г- нет |

Информация

о реализации подпрограммы «ВИЧ - инфекция»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка, изучение и распространения санитарно – просветительных материалов (памятки, брошюры). | 0,5 | выпуск санбюллетней, распространение памяток, брошюр (получали из ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |
| 3.2. | Размещение на каналах телевидения видеоклипов, видеофильмов соответствующей тематики. | - | нет |
| 3.3. | Организация и проведение массовых компаний для молодежи по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ (массовые зрелищные мероприятия). | 2,0 | 2 массовых компаний |
| 5.1. | Мониторинг заболеваемости и распространенности ВИЧ – инфекции среди населения Вурнарского района. | - | кабинетом инфекционных заболеваний ведется мониторинг заболеваемости и распространенности ВИЧ среди населения Вурнарского района |

Информация

о реализации подпрограммы «Онкология »

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение целевой диспансеризации населения с целью активного раннего выявления онкологической патологии. | - | по программе дополнительная диспансеризация |
| 1.6. | Проведение цитологического скрининга по раку шейки матки у женщин старше 18 лет. | 0,6 | 14 451 женщин |
| 1.8. | Создание постоянно действующей информационно – пропагандистской системы с целью ранней профилактики онкологической патологии (создание радиопередач, материалов санитарно – просветительной направленности). | - | Статья в районную газету -1 Выпуск санбюллетней - 3 |
| 3.3. | Оснащение МУЗ «Вурнарская ЦРБ» лечебно – диагностическим оборудованием. | - | в 2009году - нет |

Информация

о реализации подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внедрение комплекса мероприятий направленных на первичную профилактику инфекции, передаваемых половым путем, связанных с изменениями моделей поведения пациентов, информирование и просвещение населения: медицинское просвещение, направленное на информирование населения об инфекциях, передаваемых половым путем, и их последствий; работа со СМИ по профилактике ИППП (систематические телевизионные циклы, выпуск брошюр); реализация образовательных программ для детей и подростков в организованных коллективах совместно с врачами общей лечебной сети (наркологами, акушерами – гинекологами, инфекционистами) о сексуальных отношениях планирования семьи, контрацепция, родах, материнства, отцовстве и профилактике ИППП. | - | Прочитано 2 лекции на тему: Алкоголь и венерические заболевания Профилактика ИППП Выпущены 4 санбюллетня |
| 1.2. | Обеспечение эпидемиологического надзора за группами высокого поведенческого риск распространения заболеваний, передаваемых половым путем: среди подростков (центры реабилитации несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних); среди лиц без определенного места жительства, задержанных за бродяжничество и содержащихся в центрах адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий; среди работников «секс индустрии». | - | Проводится эпид. надзор за подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, среди лиц задержанных за бродяжничество. |
| 2.6. | Приобретение тест – систем для диагностики ИППП, и контрольных материалов для организации внешнего и внутрилабораторного контроля качества диагностики и инфекции, передаваемых половым путем. | 2,0 | Приобретены тест-системы: РПР на сифилис РПГА на сифилис |
| 2.10. | Регулярное проведение в специализированных учреждениях акций «День открытых дверей» с проведением анонимного обследования населения на инфекции, передаваемых половым путем, и консультированием. | - | Проводилась акция 1 раз, анонимно обследовано 150 человек. |
| 2.11. | Обеспечение бесплатного лечения больных сифилисом среди социально неадаптированных групп (беременных, детей, лиц без определенного места жительства, неработающих и малоимущих). | 30,0 | Бесплатно лечатся беременные, дети, лица без определенного места жительства, неработающие и малоимущие атно. |
| 2.12. | Внедрение в работу учреждений дерматовенерологической службы ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи (дневных стационаров, амбулаторного лечения больных сифилисом). | - | Проводится амбулаторное лечение больных сифилисом. |
| 2.13. | Оснащение учреждений и кабинетов дерматовенерологической службы современным медицинским оборудованием. | - | нет |

Информация

о реализации подпрограммы «Вирусные гепатиты»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка, издание и распространение санитарно – просветительных материалов (памятки, брошюры, буклет). | - | Санбюллетни – 3 Распространение санитарно- просветительных материалов (памятки, брошюри) |
| 1.2. | Реализация медиаплана профилактической работы со средствами массовой информации. | - | Статья в рай. газету |
| 1.3. | Проведение районных акций по борьбе с гепатитами «Осенью желтеют только листья» | - | нет |
| 1.4. | Информационная поддержка баннера «Анти-гепатит» | - | - |
| 2.1. | Организация и проведение обязательного обследования на НвsAq и анти –НСV в крови методом ИФА подлежащих контингетов. | 45,0 (рай. бюджет) | НвsAg – 2158 человек анти- HCV – 2158человек |
| 4.1. | Повышение квалификации врачей – инфекционистов. | 5,122(рай. бюджет) | 1 врач |
| 4.2. | Подготовка врачей лаборантов по вопросам диагностики вирусных гепатитов. | - | - |
| 4.3. | Организация и проведение районных конференций для врачей – инфекционистов, терапевтов, педиатров и эпидемиологов по актуальным вопросам инфекционной гепатологии. | - | Проведена районная конференция для врачей – инфекционистов, терапевтов, педиатров по актуальным вопросам инфекционной гепатологии. |

Информация

о реализации подпрограммы «Психические расстройства»

Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение мониторинга причин высокой распространенности психических расстройств в Вурнарском районе. | - | Мониторинг причин высокой распространенности психических расстройств в районе проводится |
| 1.2. | Разработка банка данных (регистр) психических расстройств по Вурнарскому району. | - | Банк данных (регистр) разработан в форме алфавитного журнала по нозологиям |
| 2.1. | Внедрение методов комплексной (медицинской, психологической, социальной и др.) профилактики общественно – опасного поведения несовершеннолетних. | - | С целью профилактики общественно-опасного поведения несовершеннолетних в районе организована социально- психологическая комиссия в составе социолога, психолога, педагога, психиатра. |
| 2.5. | Улучшение информационно – просветительной работы охраны психического здоровья, совершенствование межведомственного взаимодействия ряда вопросов в области организации и оказания психиатрической помощи. | - | Лекции в школах перед родителями и школьниками |
| 3.2. | Совершенствование методов ранней диагностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения). | - | Участие психиатра и специалистов первичного звена в республиканских совещаниях по организации ранней. диагностики психических расстройств Организован семинар с фельдшерами отделения скорой медицинской помощи и ФАП по методам ранней диагностики психических расстройств |

Информация

о реализации подпрограммы «Артериальная гипертония»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс.руб.) | Итоги реализации за 209 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание постоянно действующей информационно – пропагандисткой системы с целью ранней профилактики артериальной гипертонии (создание теле- и радиопередач, материалов санитарно – просветительной направленности; серия теле- и радиороликов и передач для трансляции на центральных и местных теле- и радиоканалов). |  | Радио в районе не работает Статья в газету -2 |
| 1.2. | Подготовка и издание памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни. | -- | Оформлен стенд по профилактике артериальной гипертонии и ведению здорового образа жизни. |
| 1.3. | Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление среди детей и подростков группы риска по раннему формированию атеросклероза и ишемической болезни сердца (анкетирование, коррекция липидограммы, динамическое наблюдение) и диспансеризация. | - | проводится |
| 1.4. | Подготовка и издание для медицинских работников новых методических разработок, справочных и информационных материалов по профилактике, диагностике на ранней стадии артериальной гипертонии и лечению больных артериальной гипертонией. | - | Для медицинских работников подготовлен информационный материал по профилактике, диагностике на ранней стадии артериальной гипертонии и лечению больных артериальной гипертонией |
| 2.1. | Реализация системы мониторинга эпидемиологической ситуацией по артериальной гипертонии. | - | проводится |
| 2.2. | Внедрение оценки деятельности врачей первичного звена по стабилизации уровня заболеваемости по артериальной гипертонии в соответствии с утвержденными МЗ СР России критериями. | - | Оценивается деятельность врачей первичного звена по стабилизации уровня заболеваемости по артериальной гипертонии в соответствии с критериями |
| 4.1. | создание школ здоровья, в том числе школ пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, метаболическим синдромом. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям художественным творчеством. Обучение пациентов принципам самоконтроля и профилактики развития осложнений артериальной гипертонии. | - | Школы здоровья созданы Пациенты принципам самоконтроля и профилактики развития осложнений артериальной гипертонии обучаются |
| 4.3. | Оснащение амбулаторно – поликлинических учреждений района современным медицинским оборудованием и аппаратурой для выявления, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией и ее осложнениями. | 99т.500руб. .(ФОМС) 99т.600руб. .(ФОМС) 99т.900руб.(ФОМС) Итого: 299тыс. руб. | ЭКГ Регистратор «Кардиотехника-04-03» Набор аксессуаров для Регистратора ЭКГ «Кардиотехника-04-03» с компьютером Обрабатывающий комплекс для ЭКГ |

Информация

о реализации подпрограммы «Вакципрофилактика»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Организация и проведение тематических выступлений специалистов в средствах массовой информации о значении иммунизации населения в профилактике инфекционных заболеваний. | - | статья в газету |

Информация

о реализации подпрограммы «Сосудистые заболевания»

Республиканской  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально – значимыми заболеваниями

в Вурнарском районе (2008-2011 годы)  за 2009 год

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Формирование районного регистра лиц с заболеваниями органов кровообращения и факторами риска их развития. |  | формирован районный регистр |
| 1.2. | Формирования «листа ожидания» пациентов, нуждающихся в проведение аорто-коронарного шунтирования, стентирования брахоцефалов и коронарных артерий, баллонной ангиопластики. |  | «лист ожидания» пациентов формирован |
| 1.4. | Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление групп высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда. |  | Проводится |
| 1.5. | Организация районной информационно – образовательной кампании факторов риска развития инсульта и инфаркта миокарда путем разработки, издания и распространения санитарно – просветительных материалов, вовлечение средств массовой информации, создания школ здоровья. |  | Врачами, фельдшерами района проводится санитарно- просветительная работа Была статья в рай. газете Создана школа здоровья по профилактике инсульта |
| 1.6. | Подготовка и издание памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни. | - | Оформлен стенд по профилактике сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни. |
| 2.1. | Совершенствование оказания экстренной помощи в ведении больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктами миокарда на догоспитальном уровне. | - | Проведено совещание с фельдшерами района по оказанию экстренной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктами миокарда на догоспитальном уровне. Фельдшера отделения скорой медицинской помощи обучены проведению тромболизиса |
| 2.7. | Организация и проведение эпидемиологических исследований в рамках программ «Территориально – популяционной регистр инсульта», «Госпитальный регистр инсульта» и «Регистр острого инфаркта миокарда». | - | проводятся эпидемиологические исследования в рамках программ «Госпитальный регистр инсульта» и «Регистр острого инфаркта миокарда». |
| 3.5. | Внедрение индивидуализированной ранней мультидисциплинарной реабилитации больных с инсультом и острым коронарным синдромом не позднее чем через 48 часов от начала развития заболевания. | - | - |
| 3.6. | Проведение ранней реабилитации пациентов после перенесенного инсульта на базе Республиканского центра патологии, речи и нейрореабилитации Минздравсоцразвития Чувашии (ГУЗ «Республиканская клиническая больница № 6»). | - | по показаниям направляются |
| 4.1. | Обучение врачей регионального сосудистого центра на базе федеральных клиник. | - | - |
| 4.2. | Продолжение непрерывной подготовки кадров общей лечебной сети по вопросам диагностики, лечения, профилактики цереброваскулярных и кардиологических заболеваний на базе ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии. | - | Врачи участвуют в республиканских семинарах, конференциях, обществах по вопросам диагностики, лечения, профилактики цереброваскулярных и кардиологических заболеваний, 2 врача прошли усовершенствование на базе ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии. |
| 4.3. | Внедрение в систему подготовки кадров бригад «скорой помощи» и врачей реанимационных отделений общего профиля в вопросов неотложной помощи лицам с острой цереброваскулярной и кардиологической патологией. | - | Бригады «скорой помощи» и врачи реанимационного отделения прошли курс подготовки по вопросам неотложной помощи лицам с острой цереброваскулярной и кардиологической патологией, обучены проведению тромболизиса. |
| 4.4. | Обучение мультидисциплинарных бригад первичных отделений нарушений мозгового и коронарного кровообращения на основе мультидисциплинарной образовательной программы «Новые технологии профилактики, диагностики и лечения больных с инсультом», разработанной НИИ инсульта РГМУ. | - | - |

Информация

о реализации подпрограммы «Совершенствование хирургической помощи населению ЧР на 2007-2010 годы» Республиканской целевой программы  «Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению ЧР» по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование из средств районного бюджета (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Оснащение лечебно- диагностическим оборудованием ЛПУ районов и городов республики |  | - |
| 3.1 | Подготовка врачей-хирургов в ГОУ «Институт усовершенствования врачей» МЗСР Чувашии по вопросам плановой, экстренной хирургии. | 9,.506 | Подготовка врачей-хирургов в ГОУ «Институт усовершенствования врачей» МЗСР Чувашии по вопросам плановой, экстренной хирургии. |
| 3.2 | Подготовка врачей общей практики на рабочих местах, в ГОУ «Институт усовершенствования врачей» МЗСР Чувашии по вопросам экстренной хирургии. | 12,.300 | Прошли 2 врача общей практики |
| 3.3. | Обучение среднего медицинского персонала по вопросам хирургии на базе ГОУ «Институт усовершенствования врачей» МЗСР Чувашии | - | - |
| 3.4 | Повышение квалификации среднего медицинского персонала хирургических отделений и кабинетов по вопросам «Сестринское дело в хирургии» на базах ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» МЗСР Чувашии. | 35,.200 | 12 медицинских сестер |

Информация

о реализации подпрограммы «Совершенствование травматолого- ортопедической помощи населению ЧР на 2007-2010 годы» Республиканской целевой программы  «Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению ЧР» по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Внедрение современных методов лечения заболеваний крупных суставов (тотальное и однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава). | - | - |
| 2.5 | Создание базы данных больных, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов. | - | База данных создана |
| раздел 3 | Укрепление материально- технической базы и оснащение ЛПУ современным диагностическим и лечебным оборудованием. | - | - |

Информация

о реализации  Республиканской целевой программы «Совершенствование кардиологической помощи населению в ЧР на 2006-2010 годы»  по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование республиканского регистра лиц с заболеваниями органов кровообращения и факторами риска их развития | - | Формирован районный регистр лиц с заболеваниями органов кровообращения и факторами риска их развития |
| 1.2 | Мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с артериальной гипертонией | - | Проводится |
| 1.3 | Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление среди детей и подростков группы риска по раннему формированию атеросклероза и ишемической болезни сердца (анкетирование, коррекция липидограммы, динамическое наблюдение) и диспансеризация | - | Проводится |
| 1.4 | Организация общереспубликанской информационно-образовательной кампании по рациональной коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии, создание школ здоровья | - | В районе создана школа здоровья |
| 1.5 | Создание школ здоровья, в том числе школ пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, метаболическим синдромом. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям художественным творчеством | - | Пропаганда здорового образа жизни проводится Созданы школы здоровья |
| 1.6 | Подготовка и издание памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни | - | Подготовлены информационные материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни. |
| 1.7 | Разработка индивидуальных программ реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, кардиохирургические операции | - | Разработаны |
| 2.3 | Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи в межрайонных кардиологических отделениях (проведение тропанин-теста, тромболизиса) | - | Тропанин-тест и тромболизис проводится |
| 2.6 | Внедрение и мониторинг выполнения отраслевых стандартов и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистой патологией в лечебных учреждениях республики | - | Отраслевые стандарты внедрены, мониторинг выполнения ведется |

Информация

о реализации Республиканской целевой программы «Совершенствование первичной медико- санитарной помощи по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в ЧР на 2006- 2010 годы» по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Поэтапное внедрение системы дифференцированной оплаты труда (финансирование за результативность врачей амбулаторно-поликлинического звена с учетом количественных и качественных показателей) |  | в 2009году не внедрено |
| 1.6 | Формирование реестра участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей (семейной) практик, медицинских сестер врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов, педиатров. |  | Формирован |
| 2.1 | Организация общей врачебной (семейной) практики. |  | 2 |
| 2.5 | Внедрение новых методов диагностики дефицитных состояний у женщин в период беременности, послеродовой реабилитации и реабилитации детей раннего возраста. | 368 (ФОМС) 22 (ФОМС) 229,500 (ФОМС) 99,.990 (ФОМС) | Система тестирования отоакустической эмиссии скрининговая Эхограф ручной для определения сердцебиения плода Устройство электрофореза белка сыворотки крови с компьюторным компл. Монитор ФОТОН |
| 3.1 | Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения | 974,270 (ФОМС) | 935 человек |
| 3.2 | Мониторинг и анализ проведения дополнительной диспансеризации работающего населения |  | Проводится |
| 3.3 | Разработка локальных программ и инициатив с участием межведомственных профилактических советов по следующим направлениям: профилактика табакокурения, рациональное питание. |  | Разработана программа профилактика табакокурения |
| 3.4 | Информационное сопровождение приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в вопросах профилактики и сохранения здоровья населения | 10 (рай. бюджет) | Оформлены 4 стенда |
| 3.5 | Иммунизация населения против вирусного гепатита В, краснухи, гриппа и полиомиелита (инактивированной вакциной) | 3 975, 819 (по ПНП через ФОМС) 55, 500 (рай. бюджет) | Проводится согласно схеме вакцинации: вирусный гепатит В- 250 краснуха- 727 грипп- 6650 полиомиелит (инактивированной вакциной)-359 |
| 5.1 | Оснащение открывающихся отделений врачей общей (семейной) практики стандартным медицинским оборудованием и медицинской мебелью | 5,.740 (рай. бюджет) 55,600 (ФОМС) | Оснащены |
| 5.2 | Обеспечение отделений врачей общей (семейной) практики санитарным автотранспортом. |  | в 2009г. - нет |
| 5.3 | Реконструкция имеющихся и строительство новых зданий для общей врачебной практики в районах и городах республики | 70 | Реконструкция имеющихся зданий (в поликлинике ЦРБ) |
| 5.4 | Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно- поликлинических учреждений в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения . |  | нет |
| 5.5 | Оснащение машинами скорой медицинской помощи и реанимобилями учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения . |  | в 2009г. - нет |
| 6.1 | Совершенствование и техническое сопровождение на уровне амбулаторно- поликлинической службы ЛПУ программного продукта «Поликлиника» по формированию оперативной и утвержденной статистической отчетности о состоянии здоровья населения и деятельности амбулаторно- поликлинической службы. |  | с 2006года |
| 6.2 | Совершенствование и техническое сопровождение на уровне амбулаторно- поликлинической службы ЛПУ программного обеспечения «Стандарты медицинской помощи» . |  | На этапе формирования |
| 6.3 | Программное и материальн- техническое обеспечение ЛПУ (средства вычислительной техники) в рамках дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. |  | с 2006года |
| 6.4 | Совершенствование и техническое сопровождение на уровне амбулаторно- поликлинической службы ЛПУ программного обеспечения «Автоматизированная система ведения карт диспансерного осмотра пациента». |  | с 2006года |
| 6.5 | Совершенствование и техническое сопровождение программного обеспечения общеврачебных практик с разработкой «Стандарты медицинской помощи» программного обеспечения «Мониторинг деятельности общеврачебных практик» |  | с 2006года |
| 6.6 | Обеспечение доступа отделений общей врачебной практики к информационным ресурсам сети Интернет |  | Имеет одно ООВП, остальные на этапе формирования |
| 6.7 | Создание локальных вычислительных сетей в амбулаторно- поликлинических подразделениях ЛПУ. |  | На этапе формирования |
| 6.8 | Формирование персонифицированной базы данных врачей и средних медицинских работников амбулаторно- поликлинических подразделениях ЛПУ. |  | с 2006года |
| 6.9 | Разработка программного обеспечения по дифференцированной оплате труда медицинского персонала амбулаторно- поликлинической службы в зависимости от объемов и качества оказанных медицинских услуг. |  | нет |
| 6.11 | Внедрение в амбулаторно- поликлинических учреждениях службы охраны материнства и детства информационных систем для мониторинга и прогнозирования состояния здоровья беременных женщин и детей. |  | с 2006года |

Информация

о реализации Республиканской целевой программы «Профилактика потребления табака и табачных изделий в ЧР на 2009-2011 годы» по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование антиникотинового движения в трудовых коллективах подведомственных организаций с привлечением общественных объединений, средств массовой информации |  |  |
| 1.2 | Создание в организациях групп по профилактике табакокурения, обучению методам и технологиям отказа от курения |  |  |
| 1.3 | Включение в коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка организаций всех форм собственности разделов по моральному и материальному поощрению некурящих, отказавшихся от курения и ведущих здоровый образ жизни сотрудников |  |  |
| 1.4 | Проведение дней информации и здоровья по актуальным проблемам здорового образа жизни, профилактике табакокурения |  |  |
| 1.5 | Оборудование в зданиях, занимаемых организациями всех форм собственности, специально отведенных мест для курения с размещением в них наглядной информации о вреде и последствиях курения |  | Отведены места для курения, наглядная информация о вреде и последствиях курения имеется |
| 1.6 | Организация муниципальных, межмуниципальных городских акций «Район (город) без табачного дыма», реализация профилактических программ антиникотиновой направленности, проведение тематических выставок, конкурсов |  |  |
| 1.7 | Систематическое размещение материалов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, в средствах массовой информации, по гигиеническому обучению декретированных групп населения при ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» |  | Статья в рай. газете -2 Выступление на школьных собраниях-2 Выпуск санбюллетней – 4 Организованы уголки здоровья в ЦРБ, школах, ООВПах, ФАПах Работа волонтерских команд -15 команд, команд «Чувашия без табака»-5 команд, тематическая дискотека |
| 1.10 | Изучение уровня никотиновой зависимости и отношения к проблеме табакокурения по программе «Эскиз» методом анкетирования работающего населения |  | Анкетирование среди учащихся |
| 2.1 | Организация работы школы «Здоровые родители – здоровые дети» при специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  | Организована |
| 2.4 | Организация в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, выставок, конкурсов детских рисунков, выпуска стенгазет по профилактике табакокурения |  | выпущены стенгазеты по профилактике табакокурения |
| 2.5 | Организация стажировок для специалистов учреждений образования и здравоохранения, работников органов местного самоуправления, занимающихся проблемами профилактики табакокурения |  | - |
| 2.8 | Проведение ежегодной акции «Брось сигарету!» в высших и средних профессиональных учебных заведениях с привлечением волонтеров-студентов |  | - |
| 2.11 | Проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников милиции |  | Выступление на школьных родительских собраниях с привлечением нарколога-2 |
| 2.12 | Выпуск печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, о вреде табакокурения и его профилактике |  | Статья в рай. газете -2 |
| 2.13 | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстративных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде курения |  | книжно-иллюстративные выставки-2 |
| 2.14 | Обеспечение общедоступных библиотек информационными и методическими пособиями по проблеме ограничения курения в молодежной среде |  |  |
| 3.1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов по месту их жительства |  |  |
| 3.2 | Развитие новых физкультурно-оздоровительных программ по физическому воспитанию населения различных возрастных групп с учетом состояния здоровья и физической подготовленности на базе физкультурно-спортивных объектов |  | - |
| 3.3 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства с широким участием населения всех возрастов |  | - |
| 3.4 | Проведение спартакиад студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащихся и работников учреждений начального профессионального образования |  | - |
| 3.5 | Открытие новых клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства |  | - |
| 4.1 | Организация консультативных отделений, кабинетов, приемов для лиц, употребляющих табачные изделия и другие психоактивные вещества, в лечебно-профилактических учреждениях |  | В ЦРБ на базе наркологического кабинета |
| 4.2 | Организация школ здоровья «Отказ от вредных привычек – путь к активному долголетию» в отделениях общеврачебной (семейной) практики, амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях), клубах, физкультурно-оздоровительных комплексах |  | школы здоровья организованы в отделениях общеврачебной (семейной) практики, поликлинике ЦРБ. |

Информация

о реализации  Республиканской целевой программы  «Здоровое питание (2006-2010годы)»  по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование регистра лиц с заболеваниями органов пищеварения и факторами риска их развития |  | формирован |
| 1.2 | Проведение циклов лекций в организациях, на предприятиях по вопросам культуры питания. |  | нет |
| 1.4 | Проведение цикла лекций в организациях, на предприятиях, связанных с вредными условиями труда, по вопросам использования в рационе продуктов лечебно- профилактического назначения и обогащенных продуктов, употребление которых позволит сбалансировать пищевой статус работников и снизить риск воздействия вредных производственных факторов по вопросам культуры питания. |  | Проводятся беседы врачами ООВП по прикрепленным участкам |
| 1.10 | Создание школ здоровья, в том числе школ пациентов с метаболическим синдромом |  | Созданы школы «Сахарный диабет», «Активное долголетие», Гастрошкола |
| 1.11 | Разработка и внедрение методических рекомендаций для работников здравоохранения, образования по вопросам здорового питания |  | Разработаны методические рекомендации по вопросам здорового питания для работников здравоохранения |
| 1.13 | Изучение уровня информированности населения и медицинских работников в вопросах здорового питания; характеристик питания и пищевых привычек населения на основе анкетирования |  | не проводилось |
| 2.3 | Разработка индивидуальных программ реабилитации больных с метаболическим синдромом |  | Проводится индивидуальная реабилитация больных с метаболическим синдромом участк. врачами и врачами ООВП |
| 2,4 | Организация дней здорового питания в лечебно-профилактических, социальных учреждениях с освещением в средствах массовой информации |  | не проводилось |
| 2.5 | Создание кабинетов врача- диетолога в ЛПУ |  | нет |
| 2.6 | Внедрение метод. рекомендаций:»Специализированное лечебное питания в ЛПУ», «Профилактика микронутриентной недостаточности с учетом региональных особенностей питания»» |  | внедрены |
| 2.7 | Обеспечение учреждений здравоохранения продуктами питания, обогащенными витаминами и микроэлементами |  | нет |
| 2.8 | Обеспечение лечебно- профилактических учреждений белковыми смесями |  | нет |
| 2.10 | Обеспечение беременных и кормящих матерей до достижения детьми шестимесячного возраста витаминами, препаратами йода и железа | 240 (ПНП через ФОМС) | обеспечиваются |
| 2.11 | Обеспечение беременных женщин фолиевой кислотой | 25 ((ПНП через ФОМС) | обеспечиваются |
| 3.9 | Организация и проведение производственного контроля в лечебно- профилактических учреждениях в соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01 | 45(ФОМС) | проводится |
| 4.1 | Приобретение оргтехники |  | нет |
| 4.2 | Приобретение программного обеспечения кабинета врача- диетолога «Питание для здоровья и долголетия» |  | нет |
| 5.2 | Обучение врачей диетологов, нутрициологов, врачей общей практики на усовершенствованиях врачей по вопросам рационального питания. |  | в 2009г. нет |

Информация

о реализации Республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в  ЧР на 2005-2011 годы» по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Оказание содействия учреждениям социального обслуживания семьи и детей в составлении социального паспорта с определением «зон риска» по возможному употреблению ПАВ несовершеннолетними |  | - |
| 2.9 | Организация на базе центров социальной помощи семье и детям консультативного, в том числе анонимного, приема несовершеннолетних и их родителей детскими психиатрами- наркологами |  | - |

Информация

о реализации Республиканской целевой программы «Развитие санаторно- курортной деятельности в ЧР на 2008-2011 годы» ( с изменениями от 12 сентября 2008г.)  по Вурнарскому району за 2009год.

| № пункта программы | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) | Итоги реализации за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.29.1 | Внедрение механизма частно- государственного партнерства в развитие рекреационных зон в ЧР |  | - |
| 429.2 | Подготовка рекреационных территорий с оформлением документации для развития сан.- курортных комплексов и привлечения частных инвестиций |  | - |
| 429.3 | Создание благоприятного инвестиционного климата путем развития соответствующей инфраструктуры, внедрения механизмов региональных гарантий финансирования эффективных инвестиционных проектов сан.-кур. организаций ЧР |  | - |
| 429.4 | Стимулирование развития рекреационных зон |  | - |
| 429.5 | Проведение конкурсов по привлечению частных инвестиций для развития рекреационных зон и сан.- курортных комплексов |  |  |
| 429.6 | Проведение ежегодного кокурса среди муниципальных районов ЧР на лучшую рекреационную зону |  | - |
| 429.7 | Создание условий для частного инвестирования победителей конкурса на лучшую рекреационную зону |  | - |

Главный врач МУЗ «Вурнарская ЦРБ»                                        О.М.Казакова