Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие единой образовательной информационной среды

в Вурнарском районе на 2011–2020 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я
подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной
среды в Вурнарском районе  на 2011–2020 годы»

| № пп |  | Наименование мероприятий | Исполнители |  |  | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет Вурнарского района |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Интеграция образовательных учреждений района в республиканскую, российскую и мировую образовательную информационную среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержка образовательных учреждений в получении доступа к образовательным информационным ресурсам сети Интернет |  |  | органы местного самоуправления, образовательные учреждения | 2011 |  |  | 273 | 123,2 | 396,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 2893 | 1393,2 | 4286,2 |  |
| 1.2. | Сопровождение сайтов школ на республиканском образовательном портале «Образование Чувашии» |  |  | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района, образовательные учреждения | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Участие в дистанционных олимпиадах обучающихся по общеобразовательным предметам |  |  | Общеобразовательные учреждения | 2011-2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 1.4. | Участие в республиканском конкурсе по созданию модели «Школа информационных технологий» |  |  | Общеобразовательные учреждения | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу I | 2011 |  |  | 273 | 123,2 | 396,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 280 | 130 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 300 | 150 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2893 | 1393,2 | 4286,2 |  |
| II. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг оценки эффективности информатизации образовательных учреждений |  |  | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района | 2011 – 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.2. | Участие в конкурсе грантовой поддержки образовательных учреждений по использованию ИКТ в преподавании отдельных дисциплин. Распространение наработанного опыта |  |  | Образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание интернет-версий музеев образовательных учреждений Вурнарского района и их интеграция в республиканский образовательный портал «Образование Чувашии» |  |  | Образовательные учреждения | 2011–2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в конкурсе «Лучшая интернет-версия образовательного учреждения» |  |  | Образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Внедрение современных методик дистанционного обучения обучающихся с использованием социальных сервисов сети Интернет |  |  | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района, общеобразовательные учреждения | 2011–2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Участие в конкурсе цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами образовательных учреждений |  |  | Образовательные учреждения | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |
| III. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение педагогических работников школ автоматизированными рабочими местами учителя |  |  | Орган местного самоуправления | 2011 |  |  | 240 | 0 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 240 | 0 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 240 | 0 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 260 | 0 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 260 | 0 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 260 | 0 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 260 | 0 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 280 | 0 | 280 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 280 | 0 | 280 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 280 | 0 | 280 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 2600 | 0 | 2600 |  |
| 3.2. | Оснащение школ, учреждений дополнительного образования детей, современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением |  |  | Орган местного самоуправления | 2011 |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 1750 | 0 | 1750 |  |
| 3.3. | Оснащение оборудованием для организации локальных сетей общеобразовательных учреждений Вурнарского района |  |  | Орган местного самоуправления | 2011 |  |  | 50 | 0 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 50 | 0 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 50 | 0 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 70 | 0 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 70 | 0 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 70 | 0 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 760 | 0 | 760 |  |
| 3.4. | Оснащение образовательных учреждений «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательным учреждением и ведения электронного документооборота |  |  | Орган местного самоуправления | 2011 |  |  | 80 | 0 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 80 | 0 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 90 | 0 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 90 | 0 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 940 | 0 | 940 |  |
| 3.5. | Участие в конкурсе на грантовую поддержка образовательных учреждений по созданию модели «Лучшее образовательное учреждение в сфере внедрения электронного документооборота» |  |  | Образовательные учреждения | 2011-2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 3.6. | Участие в конкурсе на грантовую поддержка по созданию и реализации курсов дистанционного профильного обучения |  |  | Общеобразовательные учреждения | 2012- 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу III | 2011 |  |  | 520 | 0 | 520 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 520 | 0 | 520 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 530 | 0 | 530 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 570 | 0 | 570 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 580 | 0 | 580 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 630 | 0 | 630 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 660 | 0 | 660 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 680 | 0 | 680 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 680 | 0 | 680 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 680 | 0 | 680 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 6050 | 0 | 6050 |  |
| IV. Формирование механизмов стимулирования активизации использования информационно-коммуникационных технологий в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение программы конкурсной поддержки преподавателей образовательных учреждений, активно внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс |  |  | Орган местного самоуправления | 2011 |  |  | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 5 | 3 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 5 | 3 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 5 | 3 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 5 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 8 | 5 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 8 | 5 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 8 | 5 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 8 | 6 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 8 | 6 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 60 | 43 | 103 |  |
| 4.2. | Участие в фестивале школьных студий компьютерной графики и анимации |  |  | Общеобразовательные учреждения | 2011 – 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.3. | Участие в республиканском конкурсе компьютерного творчества педагогов и обучающихся (конкурс «Лучший урок с использованием ИКТ», открытое командное первенство среди школьников по программированию и др.) |  |  | Орган местного самоуправления | 2011–2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.4. | Участие в дистанционной игре-конкурсе «Инфознайка» по информационным технологиям |  |  | Общеобразовательные учреждения | 2011–2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.5. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции по проблемам информатизации образования |  |  | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района, общеобразовательные учреждения | 2011–2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.6. | Повышение квалификации педагогов по использованию ИКТ в обучении и управлении общеобразовательным учреждением |  |  | Образовательные учреждения | 2011–2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.7. | Повышение квалификации педагогов по методике разработки и внедрения инновационных учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов |  |  | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу IV | 2011 |  |  | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 5 | 3 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 5 | 3 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 5 | 3 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 5 | 5 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 8 | 5 |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 8 | 5 |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 8 | 5 |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 8 | 6 |  | 14 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 8 | 6 |  | 14 |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 60 | 43 |  | 103 |
|  |  |  |  | Итого по Программе | 2011 |  |  | 793 | 125,2 |  | 918,2 |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 805 | 133 |  | 938 |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 815 | 133 |  | 948 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 855 | 133 |  | 988 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 865 | 135 |  | 1000 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 938 | 155 |  | 1093 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 968 | 155 |  | 1123 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 988 | 155 |  | 1143 |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 988 | 156 |  | 1144 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 988 | 156 |  | 1144 |
|  |  |  |  |  | # Итого |  |  | 9003 | 1436,2 |  | 10439,2 |

______________