Приложение N 4

к Районной целевой программе

развития образования в Вурнарском

районе на 2011-2020 годы

Подпрограмма 
"Развитие системы дошкольного образования в

Вурнарском  районе на 2011-2020 годы"  районной  целевой программы развития образования в  Вурнарском  районе на   2011-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы - подпрограмма "Развитие системы дошкольного

образования в Вурнарском районе на

2011-2020 годы" Районной целевой

программы развития образования в Вурнарском районе на

2011-2020 годы

Основание для принятия    - Стратегия развития образования в Чувашской

решения о разработке        Республике до 2040 года, утвержденная Указом

подпрограммы                Президента Чувашской Республики от 21 марта

2008 г. N25;

поручение Президента Российской Федерации на

заседании Совета при Президенте Российской

Федерации по развитию местного самоуправления

от 1 февраля 2008 г. (от 15 августа 2008 г.

N Пр-261)

Муниципальный заказчик  - отдел образования и молодежной

подпрограммы                политики администрации Вурнарского района

Основной разработчик      - отдел образования и молодежной

подпрограммы                политики администрации Вурнарского района

Цели подпрограммы -развитие системы дошкольного образования в Вурнарском                                                                               р                            районе     и обеспечение

государственных гарантий прав граждан на

качественное и доступное дошкольное

образование

Задачи подпрограммы       - обеспечение равных стартовых условий для

полноценного физического и психического

развития детей дошкольного возраста как

основы их успешного обучения в школе;

повышение качества дошкольного образования;

совершенствование материально-технической

базы дошкольных образовательных учреждений

Важнейшие целевые         - к 2020 году (по сравнению с 2008 годом):

индикаторы и показатели     удельный вес детей, охваченных дошкольным

подпрограммы                образованием, в общей численности детей в

возрасте от 1 до 6,5 года, - увеличение на

27,7 процента;

удовлетворение потребности населения в

услугах дошкольных образовательных учреждений

на 100 процентов;

удельный вес дошкольных образовательных

учреждений, оказывающих услуги сверх

стандарта дошкольного образования, -

увеличение на 50 процента;

удельный вес численности педагогов дошкольных

образовательных учреждений с высшим

образованием в общем числе педагогов

дошкольного образования 100 процентов;

удельный вес детей с ограниченными

возможностями здоровья, получающих

коррекционную помощь и образование, в общей

численности выявленных детей данной категории

100 процентов

Сроки реализации          - 2011-2020 годы

Подпрограммы

Объемы и источники        -  предполагаемый объем финансирования

финансирования              подпрограммы в 2011-2020 годах составит

за счет средств местного бюджета - 95723

тыс. рублей( 27,5 процентов)

Ожидаемые конечные        - полное удовлетворение потребностей населения

результаты реализации       в услугах дошкольных образовательных

подпрограммы и показатели   учреждений (в 2008 году – 63  процента);

социальной и                увеличение охвата детей организованными

экономической               формами дошкольного образования до 90

эффективности               процентов (в 2008 году - 68,3 процента);

обеспечение дошкольных образовательных

учреждений педагогами, имеющими высшее

педагогическое образование (в 2008 году - 32

процента).

Социальная эффективность подпрограммы будет

выражена в повышении качества услуг,

предоставляемых образовательными

учреждениями, реализующими программы

дошкольного образования, обеспечении равных

стартовых возможностей каждому дошкольнику

для получения школьного образования, снижении

социальной и психологической напряженности в

обществе.

Экономическая эффективность подпрограммы

будет достигнута за счет введения

нормативного финансирования, перевода

дошкольных образовательных учреждений на

финансовую самостоятельность, приведения

наполняемости групп в соответствие с

нормативными показателями

Система организации       - контроль за реализацией подпрограммы

контроля за выполнением     осуществляет муниципальный заказчик -

подпрограммы                отдел образования и молодежной

политики администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно

к 15 февраля до 2021 года представляют

информацию о ходе выполнения подпрограммы в

отдел образования и молодежной

политики администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

Отдел образования и молодежной

политики администрации Вурнарского района Чувашской Республики

ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет

доклад о ходе

работ по реализации подпрограммы и

эффективности использования финансовых

средств.

По окончании срока реализации подпрограммы

Отдел образования и молодежной

политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики

до 1 марта 2021 г. представляет в администрацию Вурнарского района

доклад о выполнении

подпрограммы, эффективности использования

финансовых средств за весь период ее

реализации.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Развитие системы дошкольного образования в Вурнарском районе Чувашской Республики направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований: увеличением рождаемости детей, возрастанием потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста.

В Вурнарском районе создана вариативная многофункциональная сеть дошкольных образовательных учреждений, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. В районе функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений. Открываются в общеобразовательных школах  группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские сады. В настоящее время их насчитывается соответственно 33. В помощь семьям, воспитывающим детей дома, во всех районах и городах созданы консультационные пункты. Более 85 процентов детей старшего дошкольного возраста заняты различными формами предшкольной подготовки.

Однако в развитии системы дошкольного образования есть ряд проблем, требующих ускоренного решения. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района и городского округа отнесена к вопросам местного значения. Но финансовая база местного самоуправления крайне недостаточна и не обеспечивает исполнения возложенных полномочий.

С 2000 года в республике отмечается значительный рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Проблема ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежнему актуальной. По состоянию на 1 сентября 2010 г. очередность в дошкольные образовательные учреждения составила 618 человек. Кроме того, в детских садах численность детей превышает количество мест, из них 3 укомплектованы до 100 процентов, 3 - на 110, 5-на до 120,4 - на 130 и более процентов.

С учетом нынешнего состояния муниципальных систем дошкольного образования (обеспеченность местами и охват детей), демографических перспектив предлагаются приоритетные меры, способствующие развитию сети дошкольных учреждений:

возврат  3 групповых помещений в  зданиях  детских садов на 60 мест, перепрофилированных ранее.

Наряду с этими затратными мерами прирост мест можно обеспечить за счет открытия дополнительных групп полного дня и групп кратковременного пребывания детей на базе действующих детских садов и свободных площадей общеобразовательных школ.

Особого внимания требует решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В настоящее время более 1 дошкольное учреждение оказывает специализированные услуги по коррекции речи.

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по оздоровлению детей. Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс являются одними из актуальных направлений современной системы дошкольного образования. Необходимо продолжить работу по совершенствованию организации питания детей, в том числе с учетом особенностей их здоровья.

Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Недооценка значения игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте и обогащения игровой среды может привести к серьезным упущениям в развитии ребенка. Необходимо усилить работу по созданию современной предметно-развивающей среды и оценки качества дошкольного образования, разработке системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, при котором каждое образовательное учреждение выступает отдельным ресурсом для других образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Одним из приоритетов должны стать укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием.

Серьезного внимания требует развитие речи ребенка, так как дети дошкольного возраста характеризуются повышенной чувствительностью к овладению языком. В связи с увеличением числа двуязычных детей существует проблема обучения их грамотной речи. Эти моменты недостаточно учитываются в практике работы детских садов, лишь в 3 (20 процентов) из них в штаты введены учителя-логопеды.

Имеются также проблемы в кадровом обеспечении дошкольных образовательных учреждений. Низкий уровень заработной платы педагогов системы дошкольного образования (в среднем в 1,5-2 раза меньше, чем у учителей) ведет к текучести кадров и не позволяет обеспечить детские сады высококвалифицированными педагогическими кадрами. Это в свою очередь ведет к снижению качества дошкольного образования. Одной из мер по улучшению этой ситуации должно стать введение новой системы оплаты труда, ориентированной на улучшение качества и результативности труда.

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Требуется создание дополнительных альтернативных форм дошкольного образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.). Для эффективного развития сети альтернативных форм дошкольного образования необходимо привлечь организации разной формы собственности.

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам населения. Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку.

Мероприятия Программы направлены на решение вышеуказанных проблем.

II. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются развитие системы дошкольного образования в Вурнарском районе и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование.

Задачами подпрограммы являются обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; повышение качества дошкольного образования; совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться в 2011-2020 годах.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования:

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

повышение качества системы дошкольного образования;

стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений;

нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования;

раннее сопровождение ребенка и семьи;

создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы.

Мероприятия по реализации подпрограммы изложены в приложении N 2.

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - полное удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

разработка и принятие муниципальных программ развития дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех категорий детей;

создание вариативной сети дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих родителям право выбора образовательных услуг.

2. Повышение качества системы дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования.

Предусматриваются:

широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования;

определение этнорегионального компонента содержания дошкольного образования;

создание республиканской системы оценки качества дошкольного образования;

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы дошкольного образования.

3. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений

Цель мероприятий данного направления - поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов.

Предусматриваются:

грантовая поддержка инновационных проектов по развитию дошкольного образования;

проведение республиканских конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений и педагогов.

4. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - обеспечение соблюдения законодательства в области дошкольного образования.

Предусматриваются:

разработка нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых типов и видов учреждений (организаций), в том числе интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, автономных учреждений, семейных, частных, корпоративных детских садов;

внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования с учетом типов и видов учреждений.

5. Раннее сопровождение ребенка и семьи

Цель мероприятий данного направления - создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей.

Предусматриваются:

организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико-педагогического сопровождения;

развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - создание системы непрерывного образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

введение новой системы оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений;

оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории;

разработка и реализация программы системной подготовки и переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений по предшкольному образованию.

7. Совершенствование материально-технической базы

Цель мероприятий данного направления - обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Предусматриваются:

строительство новых современных детских садов, возврат перепрофилированных и ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений;

оснащение образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, современным технологическим, учебно-игровым оборудованием и мебелью.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного  бюджета.

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования районного бюджета Чувашской Республики.

Механизм привлечения и использования долевых финансовых средств федерального бюджета, средств местных бюджетов определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и органов местного самоуправления. Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│   Объемы   │                                            Годы реализации                                            │  Итого   │

│ затрат по  ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤          │

│ источникам │  2011   │  2012   │  2013   │   2014   │  2015   │  2016   │   2017   │   2018   │  2019   │   2020   │          │

│финансирова-│         │         │         │          │         │         │          │          │         │          │          │

│    ния     │         │         │         │          │         │         │          │          │         │          │          │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Всего       │  9799,4 │ 8441,4  │ 8680,4  │   8960,4 │ 9482,4    10009,4 │  10028,4 │ 10033,4  │ 10135,4 │ 10152,4  │  95723   │

из местного

бюджета   │         │         │         │          │         │         │          │          │         │          │          │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

(тыс. рублей)

Объем инвестиций и других расходов на финансирование подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета Чувашской Республики.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является отдел образования и молодежной политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

Отдел образования и молодежной политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за ходом и реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе выполнения подпрограммы в отдел образования и молодежной политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

Отдел образования и молодежной политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики  ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет  доклад о ходе работ по реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации подпрограммы отдел образования и молодежной политики  администрации Вурнарского района Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет доклад о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Результаты реализации подпрограммы.
Оценка социальной и экономической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом с учетом следующих показателей:

удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, - увеличение на 27,7 процента;

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 100 процентов;

удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, - увеличение на 50  процента;

удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования - 100 процентов;

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории - 100 процентов.

Оценку эффективности расходования бюджетных средств планируется осуществлять ежегодно в течение срока реализации подпрограммы.

Предполагается, что экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в повышении уровня жизни молодых семей, увеличении их трудового потенциала.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в улучшении демографических показателей, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы изложена в приложении N 3.

Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в  Вурнарском районе Чувашской

Республики на 2011-2020 годы"

Районной целевой программы

развития образования в  Вурнарском районе на 2011-2020 годы

Индикаторы
оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в Вурнарском районе на 2011-2020 годы" Районной целевой программы развития образования в  Вурнарском районе на 2011-2020 годы

┌─────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N п/п│       Индикаторы        │                                    Годы реализации подпрограммы                                     │

│     │                         ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┤

│     │                         │  2011   │  2012   │  2013   │  2014   │  2015   │  2016   │  2017   │   1018   │  2019   │   2020   │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │            2            │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    │    8    │    9    │    10    │   11    │    12    │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ 1.  │Удельный вес детей,      │  68,0   │  73,5   │  78,0   │  83,5   │  88,0   │  88,5   │  89,0   │   89,5   │  90,0   │   90,0   │

│     │охваченных дошкольным    │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │образованием, в общей    │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │численности детей в      │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │возрасте от 1 до         │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │6,5 лет, процентов       │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ 2.  │Удовлетворение           │  88,0   │  90,0   │  95,0   │  98,0   │  99,0   │  100,0  │  100,0  │  100,0   │  100,0  │  100,0   │

│     │потребности населения в  │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │услугах дошкольных       │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │образовательных          │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │учреждений, процентов    │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ 3.  │Удельный вес дошкольных  │  26,0   │  30,0   │  35,0   │  40,0   │  45,0   │  50,0   │  55,0   │   65,0   │  75,0   │   85,0   │

│     │образовательных          │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │учреждений, оказывающих  │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │услуги сверх стандарта   │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │дошкольного образования, │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │процентов                │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ 4.  │Удельный вес численности │  45,0   │  50,0   │  55,0   │  60,0   │  65,0   │ 70,0    │  75,0   │   80,0   │  90,0   │  100,0   │

│     │педагогов дошкольных     │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │образовательных          │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │учреждений с высшим      │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │образованием в общем     │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │числе педагогов          │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │дошкольного образования, │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │процентов                │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ 5.  │Удельный вес детей с     │  55,0   │  60,0   │  70,0   │  80,0   │  85,0   │  90,0   │  95,0   │  100,0   │  100,0  │  100,0   │

│     │ограниченными            │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │возможностями здоровья,  │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │получающих коррекционную │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │помощь и образование, в  │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │общей численности        │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │выявленных детей данной  │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

│     │категории, процентов     │         │         │         │         │         │         │         │          │         │          │

└─────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в  Вурнарском районе  на 2011-2020 годы"

Районной целевой программы

развития образования в  Вурнарском районе на 2011-2020 годы

Мероприятия 
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в  Вурнарском районе  на 2011-2020 годы"  Районной целевой программы развития образования в Вурнарском районе на 2011-2020 годы

┌─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────┐

│N п/п│  Наименование мероприятий  │      Исполнители       │Сроки│   Объем финансирования (тыс. рублей)    │

│     │                            │                        │ ис- ├───────────────────────────────┬─────────┤

│     │                            │                        │пол- │          в том числе          │  всего  │

│     │                            │                        │нения├──────────┬──────────┬─────────┤         │

│     │                            │                        │(го- │федераль- │республи- │ местный │         │

│     │                            │                        │ ды) │ный бюджет│ канский  │ бюджет  │         │

│     │                            │                        │     │          │  бюджет  │         │         │

│     │                            │                        │     │          │Чувашской │         │         │

│     │                            │                        │     │          │Республики│         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│  1  │             2              │           3            │  4  │    5     │    6     │    7    │    8    │

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                I. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования                │

├─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│1.1. │Реализация муниципальной    │ отдел образования и    │2011-│          │          │   10    │         │

│     │программы развития          │  молодежной политики   │2020 │          │                    │

│   │дошкольного образования  │ администрации Вурнар-                            │     │                               ского района

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1.2. │Возврат в систему             отдел образования и    │2011-│          │          │                   │

│     │дошкольного образования для │  молодежной политики    2020 │          │                   │         │

│     │использования по назначению    администрации Вурнар                │          │          │          │         │         │

│     │перепрофилированных зданий и│  ского района                           │          │         │

│     │помещений дошкольных        │                        │     │          │          │         │         │

│     │образовательных учреждений, │                        │     │          │          │         │         │

│     │находящихся в               │                        │     │          │          │         │         │

│     │государственной и           │                        │     │          │          │         │         │

│     │муниципальной собственности │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1.3. │Использование по назначению │   отдел образования и  │2011 │          │          │  2000            │

│     │переоборудованных групповых │                        │     │          │          │                   │

│     │помещений в функционирующих │    молодежной политики │     │          │          │         │         │

│     │муниципальных дошкольных    │   администрации Вурнар

│     │образовательных учреждениях │      ского района            │          │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1.4. │Открытие дошкольных групп   │   отдел образования и  │2012 │          │          │  25     │         │

│     │при общеобразовательных     │ молодежной политики    │     │          │          │                   │

│     │школах, учреждениях         │  администрации Вурнар                      │     │          │          │         │                                     ского района

│     │дополнительного образования │                        │     │          │          │         │         │

│     │детей, других учреждениях   │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1.5. │Внедрение новых             │ отдел образования и    │2011-│          │          │ 20          │

│     │организационно-правовых форм│ молодежной политики    │2020 │          │          │         │         │

│     │организаций дошкольного    │  администрации Вурнар   │     │          │                    │

│   │образования, обеспечивающих │  ского района                              │     │                               ││    │      сочетание академической     │                        │     │          │          │         │         │

│     │автономии и                 │                        │     │          │          │         │         │

│     │государственно-общественного│                        │     │          │          │         │         │

│     │контроля за их деятельностью│                        │     │          │                    │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1.6. │Привлечение к сотрудничеству│ администрация Вурнар

ского  района         │2011-│          │          │         │         │

│     │на договорной основе        │                        │2020 │          │          │         │         │

│     │различных учредителей для   │                        │     │          │          │                   │

│     │создания негосударственных  │                        │     │          │          │         │         │

│     │детских садов               │                        │     │          │          │          │

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                          II. Повышение качества системы дошкольного образования                           │

├─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│2.1. │Проведение ежегодного       │  отдел образования и   2011  │          │              8     │         │

│     │мониторинга качества        │  молодежной политики   ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │дошкольного образования по  │  администрации Вурнарс-

кого района,       │2012 │          │              8               │

│     │направлениям:               │дошкольные              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │качество образовательных    │образовательные         │2013 │          │              10              │

│     │услуг;                      │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │профессиональная            │                        │2014 │          │              10

│     │компетентность              │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │педагогических кадров       │                        │2015 │          │          │	12

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │   12

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │   14

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │   14

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │   16

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │   16

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │   120

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│

│2.2. │Развитие видового           │ отдел образования и    │2011-│          │          │   10    │         │

│     │многообразия дошкольных     │ молоднжной политики    │2020 │          │          │         │

│    │образовательных учреждений с│ администрации               │           │          │          │         │         │                                    Вурнарского района

│     │учетом контингента          │                        │     │          │          │         │         │

│     │воспитанников и запросов их │                        │     │          │          │         │         │

│     │родителей                   │                        │     │          │          │          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2.3. │Разработка и внедрение      │                        │2011-│          │          │

│     │системы мер по оздоровлению │                        │2020 │          │          │         │         │

│     │дошкольников в летний период│дошкольные              │     │          │          │         │         │

│     │                            │образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │                            │учреждения              │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2.4. │Обеспечение                 │ отдел образования      │2011-│          │          │ 74.984

│     │сбалансированного питания   │ и молодежной политики

Администрации Вурнарс-

кого района             2020 │          │          │         │         │

│     │детей дошкольного возраста в│образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │образовательных учреждениях,│учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │реализующих                 │                        │     │          │          │         │         │

│     │общеобразовательную         │                        │     │          │          │                   │

│     │программу дошкольного       │                        │     │          │          │         │         │

│     │образования                 │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2.5. │Расширение спектра          │дошкольные              │2011-│          │          │   50    │         │

│     │дополнительных              │образовательные         │2020 │          │          │         │

│     │образовательных услуг на    │учреждения              │     │          │          │         │

│     │базе дошкольных             │                        │     │          │          │         │

│     │образовательных учреждений в│                        │     │          │          │         │         │

│     │соответствии с запросами    │                        │     │          │          │         │         │

│     │родителей и детей           │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2.6. │Создание системы            │ отдел образования и    │2011-│          │          │   15    │         │

│     │государственно-общественного│ молодежной политики

администрации  Вурнарс-

кого района            │2020 │          │          │                   │

│     │управления в дошкольных     │образовательные         │     │          │

│     │ учреждениях                 учрежденя

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу II         │                        │2011 │          │          │ 7513,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2012 │          │          │ 7513,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2013 │          │          │ 7515,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │ 7515,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │ 7517,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │ 7517,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │ 7519,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │ 7519,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │ 7521,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │            7521,9

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │75179

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│           III. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений            │

├─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│3.1. │Поддержка лучших дошкольных │ отдел образования и    │2011 │          │   -      │   10    │

│     │образовательных чреждений и│  молодежной  политики   ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │лучших педагогов (гранты и  │  администрации         │2012 │          │          │   12

│     │денежные поощрения,           Вурнарского            ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │республиканские и           │ района                 │2013 │          │          │   12

│     │муниципальные конкурсы)     │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │   14

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │   14

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │   16

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │   16

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │   18

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │   18

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │              20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │              150

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┴──────────┼─────────┼─────────┤

│                                                           │                │                    │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┬──────────┼─────────┼─────────┤

│3.2. │Создание районы        х    │отдел образования и     │2011 │          │          │         │         │

│     │экспериментальных             молодежной политики                     ┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │для внедрения результатов   │ администрации Вурнар-  │2012 │          │          │

│     │научных исследований в      │ ского района           ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │практику дошкольного        │                        │2013 │          │          │

│     │образования                 │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.3. │Районный конкурс            │ отдел образования и    │2011 │          │          │  -      │         │

│     │проектов по благоустройству │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │территорий дошкольных       │ администрации Вурнарс- │2012 │          │          │  500

│     │образовательных учреждений  │ кого района,  дошкольные─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │образовательные         │2013 │          │          │  750

│     │                            │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │  1000

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │  1500

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │  2000

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │  2000

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │  2000

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │  2100

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │  2100

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │             13950  │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.4. │ Районный конкурс           │ отдел образования и    │2011 │          │          │    10   │         │

│     │"Светофорик"                │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │ администрации Вурнарс- 2012  │          │          │    15

│     │                            │ кого района, дошкольные─ ────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │образовательные         │2013 │          │	15

│     │                            │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │                     │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │                     │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │    180

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.5. │   Районные                 │  отдел образования и   │2012 │          │          │    10

│     │спортивно-оздоровительные   │  молодежной политики     ────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │игры "Малышиада"            │  администрации Вурнарс- 2014 │          │          │    15

│     │                            │  кого района           ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │    25

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │               90

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.6. │ Районный конкурс "За        отдел образования и     │2011 │          │          │    10   │         │

│     │здоровьем - в детский сад"  │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │ администрации Вурнарс- 2013 │           │          │    12

│     │                            │ кого района             ─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │    15

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │    17

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │    20

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │    74

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.7. │Грантовая поддержка         │ отдел образования и    2011 │          │           │         │         │

│     │дошкольных образовательных  │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │учреждений, активно         │ администрации Вурнарс- │2012 │          │          │

│     │внедряющих в дошкольную     │ кого района, дошкольные        ─────── ─┼───────── ┼─────────┼─────────┤

│     │среду национальные          │образовательные         │2013 │          │          │

│     │культурные традиции         │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.8. │Развитие эффективных моделей│ отдел образования и    │2011 │          │          │         │         │

│     │организации предшкольного   │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │образования, их грантовая   │ администрации Вурнарс- │2012 │          │          │

│     │поддержка                   │ кого района,дошкольные ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │образовательные         │2013 │          │          │

│     │                            │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│3.9.│Грантовая поддержка         │  отдел образования и   2011   │          │          │         │         │

│     │вариативных форм дошкольного│  молодежной политики   ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │образования, новых моделей  │  администрации Вурнарс-│2012 │          │

│     │(семейный детский сад,      │ кого района,дошкольные ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │домашний детский сад и др.) │образовательные         │2013 │          │          │

│     │                            │учреждения              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу III        │                        │2011 │          │              30

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2012 │          │          │  537

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2013 │          │          │  789

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │  1049

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │  1549

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │  2056

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │  2053

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │  2058

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │  2158

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │             2165

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │ 14444

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                                  IV. Раннее сопровождение ребенка и семьи                                 │

├─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│4.1. │Создание системы            │ отдел образования и    │2011 │          │          │         │         │

│     │образовательных услуг,      │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │обеспечивающих поддержку    │ администрации Вурнарс- 2012 │           │          │

│     │семейного воспитания, в     │ кого района, образовательные─┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │первую очередь для семей с  │учреждения              │2013 │          │          │

│     │детьми до 3 лет. Поддержка  │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │создания на базе детских    │                        │2014 │                     │

│     │садов центров поддержки     │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │семейного воспитания        │                        │2015 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.2. │Организация комплексной     │  отдел образования и   │2011 │          │          │    -    │         │

│     │ранней диагностики каждого  │  молодежной политики   ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │ребенка дошкольного возраста│  администрации Вурнарс-

кого района,           2012 │          │          │    10

│     │с целью проектирования      │дошкольные              ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │индивидуального             │образовательные         │Итого│          │          │

│     │образовательного маршрута и │учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │последующего                │                        │     │          │          │         │         │

│     │психолого-медико-педагогиче-│                        │     │          │          │         │         │

│     │ского сопровождения         │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┴─────────┼─────────┤

│4.3. │Создание единого банка      │  отдел образования и   │2011-│          │в пределах бюджетных│         │

│     │данных о детях дошкольного  │  молодежной политики   │2020 │          │ассигнований,       │         │

│     │возраста с ограниченными    │  администрации Вурнарс-│     │          │предусмотренных на  │         │

│     │возможностями здоровья и их │  кого района           │     │          │основную            │         │

│     │семьях                      │                        │     │          │деятельность        │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┬─────────┼─────────┤

│4.4. │Развитие в дошкольных       │ отдел образования и    │2011-│          │          │         │         │

│     │образовательных учреждениях │ молодежной политики

администрации Вурнарс-

кого района,        2020 │          │          │         │         │

│     │вариативных моделей         │дошкольные              │     │          │          │         │         │

│     │сопровождения детей с       │образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │ограниченными возможностями │учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │здоровья (группы            │                        │     │          │          │         │         │

│     │кратковременного пребывания │                        │     │          │          │         │         │

│     │детей, группы "особый       │                        │     │          │          │         │         │

│     │ребенок" для детей с        │                        │     │          │          │         │         │

│     │комплексными проблемами в   │                        │     │          │          │         │         │

│     │развитии, группы            │                        │     │          │          │         │         │

│     │круглосуточного пребывания  │                        │     │          │          │         │         │

│     │детей с ограниченными       │                        │     │          │          │         │         │

│     │возможностями здоровья из   │                        │     │          │          │         │         │

│     │отдаленных населенных       │                        │     │          │          │         │         │

│     │пунктов, семейные детские   │                        │     │          │          │         │         │

│     │сады и др.)                 │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.5. │Создание центров игровой    │                        │2011-│          │          │   25    │         │

│     │поддержки ребенка как       │                        │2020 │          │          │         │         │

│     │структурных подразделений   │дошкольные              │     │          │          │         │         │

│     │дошкольных образовательных  │образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │учреждений с целью адаптации│учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │детей раннего возраста к    │                        │     │          │          │         │         │

│     │поступлению в дошкольные    │                        │     │          │          │         │         │

│     │образовательные учреждения  │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

│     │                            │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.6. │Создание служб ранней помощи│ отдел образования и    │2011-│          │          │         │         │

│     │и "лекотек" для детей,      │ молодежной политики

администрации Вурнарс-  2020 │          │          │         │         │

│     │которые по состоянию        │ кого района,дошкольные                 │        │          │          │         │         │     │здоровья или развития не    │образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │могут посещать              │учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │государственные дошкольные  │                        │     │          │          │         │         │

│     │образовательные учреждения  │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4.7. │Создание безбарьерной среды │                        │2011-│          │          │         │         │

│     │и коррекционно-развивающего │                        │2020 │          │          │   1500  │         │

│     │пространства в дошкольных   │дошкольные              │     │          │          │         │         │

│     │образовательных учреждениях │образовательные         │     │          │          │         │         │

│     │компенсирующего вида:       │учреждения              │     │          │          │         │         │

│     │приобретение                │                        │     │          │          │         │

│     │и модульного оборудования,  │                        │     │          │          │                   │

│     │специализированного учебного│                        │     │          │          │         │         │

│     │инвентаря, комплектов       │                        │     │          │          │         │         │

│     │развивающих игр и игрушек и │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│

│4.8.│Развитие сети                │ отдел образования и    │2011-│          │          │         │         │

│     │образовательных учреждений, │  молодежной политики   │2020 │          │          │         │         │

│     │реализующих программы       │  администрации Вурнарс-│     │          │          │         │         │

│     │дошкольного образования    │   кого района                                                │                            │     │детей с ограниченными       │                        │     │          │          │         │         │

│     │возможностями здоровья в    │                        │     │          │          │         │         │

│     │интегрированных формах      │                        │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼─ ────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу  IV        │                        │2011 │          │          │  152,5  │         │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2012 │          │          │  162,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2013 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │  152,5

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │  1535

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│

├─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                            V. Совершенствование материально-технической базы                              │

├─────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│5.1. │Создание современной        │ администрация Вурнарс- │2011 │          │           в пределах

│     │материально-технической базы│ кого района            ┼─────────      ─┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │дошкольных образовательных  │                        │2012 │                      бюджетных

│     │учреждений (строительство и │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │реконструкция объектов)     │                        │2013 │          │          ассигнований,

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │           предусмотренных

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │           на основную

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │                      деятельность

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5.2. │Компьютеризация дошкольных  │ отдел образования и    │2011-│          │          │         │         │

│     │образовательных учреждений, │ молодежной политики

администрации Вур-  2020 │          │          │  1000   │         │

│     │технологий в дошкольное     │ нарского района,

образовательные        │     │          │          │         │

│     │образование                 │учреждения              │     │          │          │         │         │

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5.3. │Государственная поддержка   │ отдел образования и    │2012 │          │  	100

│     │оснащения инновационных     │ молодежной политики    ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │дошкольных образовательных  │ администрации Вурнарс- │2013 │           	120

│     │учреждений современным      │ кого района            ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │учебно-игровым              │                        │2014 │          │  	 140

│     │оборудованием, мебелью,     │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │учебно-методической         │                        │2015 │          │          │   160

│     │литературой                 │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │          │	180

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │          │   200

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018 │          │          │   200

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │          │   200

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │          │   210

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │          │  1510

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу V          │                        │2011 │                        100

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2012 │          │	200

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2013 │          │	 220

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │  	 240

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │  	 260

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │          │	 280

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │          │	 300

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018            │	 300

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │          │	 300

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │	 310

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│  	 2510

├─────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │Всего по подпрограмме       │                        │2011 │          │            9799,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2012 │          │            8441,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2013 │          │            8680,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2014 │          │            8960,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2015 │          │            9482,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2016 │                       10009,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2017 │                       10028,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2018                         10033,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2019 │                       10135,4

│     │                            │                        ├─────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │2020 │          │            10152,4

│     │                            │                        ├─────┼── ───────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│     │                            │                        │Итого│          │             95723

└─────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Приложение N 3

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в  Вурнарском районе на 2011-2020 годы"

Районной  целевой программы

развития образования в   Вурнарском районе на 2011-2020 годы

Методика 
оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в   Вурнарском районе на 2011-2020 годы" Районной целевой программы развития образования в Вурнарском районе на 2011-2020 годы

Эффективность реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в Вурнарском районе на 2011-2020 годы" Районной целевой программы развития образования в  Вурнарском районе на 2011-2020 годы (далее - подпрограмма) определяется на основе следующих индикаторов:

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, процентов, - отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности детей указанного возраста. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

2. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений, процентов, - отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности детей, желающих получать дошкольное образование (дети, охваченные дошкольным образованием, + дети, состоящие на учете для определения в детские сады). Источник: данные статистической отчетности 85-к.

3. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, процентов, - отношение числа дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы для детей, к общему числу дошкольных образовательных учреждений. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

4. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, процентов, - отношение численности педагогов системы дошкольного образования, имеющих высшее образование, к общей численности педагогов системы дошкольного образования. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

5. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории - отношение численности детей, получающих коррекционную помощь и дошкольное образование в вариативных формах, к общей численности выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья. Источник: данные статистической отчетности 85-к, дополнительная информация органов управления образованием.