|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Вурнарского района Чувашской Республики ____________ А. И. Кузьмин ____________ 2007 г |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения “Месячника гражданской защиты” в Вурнарском районе.

| № пп | # Наименование мероприятий | Сроки проведения | # Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий гражданской обороны (ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и противопожарной безопасности на предприятиях, организациях и учреждениях района. | 4 по 12 сентября | Предприятия, учреждения и организации района |  |
| 2 | Проведение на предприятиях, учреждениях и организациях соревнований среди аварийно-спасательных формирований защиты от ЧС и противопожарной безопасности. | 4 по 12 сентября | руководители предприятий, организаций и учреждений района |  |
| 3 | Проведение в учебных заведениях района среди учащихся конкурса детских рисунков по теме: “Мы за безопасный мир”. | 4 по 12 сентября | Отдел образования, учебные заведения района |  |
| 4 | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке учащихся и студентов по курсу “Основы безопасности и жизнедеятельности” (ОБЖ) и дисциплины “Безопасности жизнедеятельности” (БЖ) среди учебных заведений. | 13 по 21 сентября | Отдел образования, учебные заведения района |  |
| 5 | Оказание методической помощи в организации и проведении мероприятий в рамках «Дня знаний». | 30 августа по 2 сентября | Отдел образования, Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 6 | Проведение в образовательных учреждениях района бесед по вопросам защиты от ЧС. Пожарной безопасности, безопасного поведения на дорогах и транспорте. | в течение месяца с 4 сентября по 4 октября | Вурнарское УГИБДД, отделение ГПН Вурнарского района ГУ МЧС РФ, |  |
| 7 | Проведение в общеобразовательных учреждениях в период начала учебного года мероприятий в рамках «Дня знаний». В ходе которых уделить внимание отработке практических действий при угрозе и возникновении ЧС, пожаров, террористических актов, обеспечение безопасности детей на дорогах и транспорте, на водных объектах с привлечением инспекторов ОГПН ГУ МЧС России по Вурнарскому району, Вурнарского ГАИ . | 1-3 сентября | Отдел образования, ОГПН ГУ МЧС РФ по Вурнарскому району, Вурнарское УГИБДД и РОВД. |  |
| 8 | Проведение в учебных заведениях открытых (показательных) уроков преподавания курса “ОБЖ” и дисциплины “БЖ”. | 15 по 26 сентября | Управление образования района |  |
| 9 | Разработка и распространение среди преподавательского состава, учащихся и родителей памяток, листовок, памяток, буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности. | в течении первой декады сентября | Отдел образования , отдел по делам ГО и ЧС Вурнарское РОВД, сельские поселения |  |
| 10 | Организация работы со средствами массовой информации об истории и развития гражданской обороны , системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , а также доведения правил безопасного поведения детей на водных объектах, транспорте и при возникновении чрезвычайных ситуаций. | в течение месяца с 4 сентября по 4 октября | Отдел образования, Вурнарское РОВД, начальники ГПС и ГПН ГУ МЧС по Вурнарскому району, отдел информатизации администрации района |  |
| 11 | Организация работы по освещению через СМИ о проводимых мероприятиях в дни проведения “Месячника гражданской защиты”. | в течение месяца с 4 сентября по 4 октября | Отдел информатизации администрации района, отдел образования |  |
| 12 | Организация встреч с ветеранами ГО, участниками ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. | в течение месяца | Сельские и городское поселения |  |
| 13 | Представление итоговых донесений о проведении месячника гражданской защиты с приложением отчетных материалов в ГУ МЧС России по Чувашской Республике. | к 10 октября 2006 года | Отдел образования, отдел ГО и ЧС района |  |

Начальник отдела по делам

ГО и ЧС Вурнарского района                                                                                                                      К.В. Сидоров