Утвержден

решением коллегии при главе

Вурнарского района

Чувашской Республики

от  31.10.2006 года

План мероприятий

по завершению государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Вурнарском районе

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия по созданию государственного кадастрового учета земельных участков и государственного учета объектов недвижимости в Вурнарском районе |
| 1.1 | Организовать работу по: -инвентаризации земель населенных пунктов с использованием картографических материалов; -завершению разграничения государственной собственности на землю и постановки каждого земельного участка на кадастровый учет | 2006 г.- 2008 г. | Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений |
| 1.2. | Провести мероприятия по разграничению государственной собственности на землю на территории Вурнарского района: -организовать землеустроительные работы на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципального образования; -организовать мероприятия по технической инвентаризации и государственному техническому учету объектов недвижимости; -регистрировать право муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | 2006 г.- 2008 г. | Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений, филиал ФГУ «ЗКП по Чувашской Республике – Чувашия» (по согласованию),МУП «Вурнарское БТИ», Вурнарский отдел Управления ФРС по ЧР( по согласованию) |
| 1.4. | Разработать и утвердить генеральные планы поселений | 2006 г. - 2007 г. | Отдел капитального строительства и ЖКХ, главы поселений |
| II. Мероприятия по завершению кадастрового учета земель и государственного технического учета объектов недвижимости на территории Вурнарского района и обеспечению оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества |
| 2.1. | Разработать и утвердить муниципальную целевую программу по вопросам участия в реализации и финансировании за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на создание системы кадастра недвижимости в Вурнарском районе, предусматривающих проведение землеустроительных работ с завершением инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости на территории Вурнарского района | 1 декабря 2006 г. | Отдел экономики и имущественных отношений |
| 2.2 | Провести работу по землеустройству соответствующих территорий и завершению инвентаризации земель: -организовать работу по инвентаризации земель и объектов недвижимого имущества на территории Вурнарского района; -подготовить разъяснения по заполнению типовых форм документов для постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственный технический учет; -выявить неучтенные земельные участки и объекты недвижимости; | декабрь 2006 г. декабрь 2006 г. 2006 г. – II квартал 2007 г. . | Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений Отдел экономики и имущественных отношений Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений |
| 2.3 | Поставить земельные участки и объекты недвижимости на государственный кадастровый учет и государственный технический учет | 2006 г.- II квартал 2007 г. | Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений |
| 2.4. | Организовать работу по оформлению документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, технического учета объектов недвижимости и регистрации соответствующих прав по принципу «одного окна»: -подготовить пакет документов, необходимых для проведения гражданами государственного кадастрового учета земельных участков, технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства -создать консультационный пункт по проведению разъяснительной, агитационной и методической работы с населением по оформлению прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества -обеспечить нотариальное удостоверение доверенностей граждан на совершение действий по государственной регистрации объектов недвижимости, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства -организовать регистрацию гражданами прав на объекты недвижимости, возведенные на предоставленных им земельных участках, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | ноябрь 2006 г. ноябрь 2006 г. 2007-2008 годы 11 квартал 2007г. | ФГУ «ЗКП по Чувашской Республике – Чувашия» (по согласованию) Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений Отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений Главы поселений Главы поселений, Вурнарский отдел Управления ФРС по ЧР( по согласованию) |
| 2.5. | Освещать в средствах массовой информации и сети Интернет вопросы оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества | постоянно | Отдел информатизаци, отдел экономики и имущественных отношений, главы поселений |