|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Вурнарского района по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года от «22» декабря 2009 года |
| --- | --- |

ПЛАН

работы на 2010 год Комиссии Вурнарского района  по подготовке и по проведению

Всероссийской переписи населения 2010 года

| № пп | Наименование вопросов | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания комиссии |  |  |
| 1.1. | О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | февраль | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 1.2. | О проведенной работе по наведению порядка в адресном хозяйстве. | февраль | Ильин В.В.- начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района, Львов В.Я.- глава администрации Вурнарского сельского поселения |
| 1.3. | Об организации информационно-разъяс-нительной работы среди населения по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года | февраль | Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Ильин А.С.- заведующий сектором информатизации администрации района |
| 2.1. | О результатах проверок соблюдения гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. О выявлении неблагополучных квартир в сельских поселениях. | июнь | Ильина Ю.И.- начальник ОУФМС РФ по ЧР в Вурнарском районе , Тимофеев Ф.П.- начальник ВурнарскогоРОВД |
| 2.2. | О подборе помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков | июнь | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 2.3. | О подборе временных переписных работников | июнь | Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе, Краснова Е.Г.- уполномоченный по ВПН 2010 в Вурнарском районе |
| 3.1. | О подготовке помещений для работы переписного персонала, обеспечение транспортом и средствами связи переписных участков. | сентябрь | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 3.2. | О ходе работ по обеспечению усиленной охраны общественного правопорядка, безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных бланков и иных документов переписи населения | сентябрь | Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Тимофеев Ф.П.- начальник Вурнарского РОВД |
| 3.3. | О готовности Вурнарского района к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (расширенное заседание комиссии с приглашением всех заинтересованных структур власти). | сентябрь | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 4.1. | Об итогах проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в Вурнарском районе | декабрь | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
|  | II. Основные организационные мероприятия |
| 1. | Осуществление контроля за состоянием адресного хозяйства Вурнарского района | постоянно, до начала переписи населения | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Ильин В.В.- начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (выступления на сессиях, совещаниях, семинарах с целью информирования населения о ходе подготовительных мероприятий) | постоянно | Члены Комиссии |
| 3. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение переписи населения. | ежемесячно | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе, Краснова Е.Г.- уполномоченный по ВПН 2010 в Вурнарском районе |
| 4. | Осуществление проверок соблюдения гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. | постоянно до начала переписи населения | Ильина Ю.И.- начальник ОУФМС РФ по ЧР в Вурнарском районе , Тимофеев Ф.П.- начальник ВурнарскогоРОВД |
| 5. | Организация работы по подбору охраняемых, оборудованных мебелью и средствами связи, помещений для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков и складских помещений для хранения переписных листов и иных документов переписи населения, предоставление транспортных средств. | в течение 2010 года | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе |
| 6. | Организация работ по подбору временных переписных работников: |  | Борисов А.Н.- председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Петров Н.П.- заместитель председателя районной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010, Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе, Краснова Е.Г.- уполномоченный по ВПН 2010 в Вурнарском районе |
|  | - заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения | до 01.07.2010 |  |
|  | - заведующих переписными участками и их помощников | до 23.08.2010 |  |
|  | - инструкторов | до 20.09.2010 |  |
|  | - переписчиков | до 27.09.2010 |  |
| 7. | Подготовка списка временных переписных работников на рассмотрение комиссии | июнь-август | Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе, Краснова Е.Г.- уполномоченный по ВПН 2010 в Вурнарском районе |
| 8. | Обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации: заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения, заведующих переписными участками и их помощников, инструкторов, переписчиков | III квартал | Рыбакова Е.Н.- главный специалист-эксперт Чувашстата в Вурнарском районе, Краснова Е.Г.- уполномоченный по ВПН 2010 в Вурнарском районе |
| 9. | Оказание содействия переписным работникам в привлечении граждан к сбору сведений о населении. | октябрь | Члены комиссии, главы и специалисты администраций сельских поселений |
| 10. | Обеспечение усиленной охраны общественного правопорядка, безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных бланков и иных документов переписи населения | сентябрь-ноябрь | Тимофеев Ф.П.- начальник ВурнарскогоРОВД |