Приложение №2

# Утверждено постановлением

# Главы Вурнарского района

Чувашской Республики

от __________ № ____

### План мероприятий по подготовке и проведению

### Всероссийского дня бега «Кросс нации -2011»

### в Вурнарском районе Чувашской Республики

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения. | 20.09.11 23.09.11 23.09.11 27.09.11 | А.И. Кузьмин Н.П. Петров С.И. Политов С.И. Политов |
| 2 | Совещание с представителями, спортивных школ, клубов, преподавателями учебных учреждений, учителями физической культуры | 19.09.11 10.00 ч | С.И. Политов |
| 3 | Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян; - оформление сцены для награждения; - установка и оформление флагштоков для торжественного открытия и старта; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.); | 20.09.11- 24.09.11 24.09.11 25.09.11 25.09.11 25.09.11 | В.Л. Малицкий (по согласованию) Н.Ф. Афанасьев И.Н. Шашкова И.Н. Шашкова И.Н. Шашкова |
| 4 | Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -организация выдачи нагрудных номеров | 23.09.11 До 24.09.11 26.09.11 | Политов С.И. Львов В.Г. Прокопьев В.В. |
| 5 | Благоустройство, внешнее оформление спортивного городка: -распространение афиш | до 25.09.11 | Афанасьев Н.Ф. Политов С.И. |
| 6 | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - установка контейнеров для мусора; -организация работы по уборке мусора во время проведения соревнований; - выделение техники для подготовки трассы | До 25.09.11 | Старовойт А.В. (по согласованию) |
| 7 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | с 20.09.11 | Николаев В.В. (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения. | 25.09.11 | Тимофеев Ф.П. (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников | 25.09.11 | Иванов Н.Н. |
| 10 | Организация работы буфетов, выездной торговли | 25.09.11 | Федоров В.Н. (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение горячим чаем участников соревнований | 25.09.11 | Федоров В.Н. (по согласованию) |
| 12 | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей; -организация работы волонтеров. | 25.09.11 | Казакова О.М. (по согласованию) |
| 13 | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований | 27.09.11 | Политов С.И. |
| 14 | Финансирование физкультурно-массового мероприятия | До 24.09.11 | Анисимова Л.И. |
| 15 | Организация участия в соревнованиях: -учащихся СОШ и ООШ; -студентов ПУ и ссузов; - КФК предприятий и учреждений; - жителей сельских и городского поселений. | 25.09.11 | Иванов Н.Н. Васильев Н.В., (по согласованию) Арбузов И.А. (по согласованию) Руководители (по согласованию) Главы сельских и городского поселения (по согласованию) |