План мероприятий

по подготовке и проведению в 2007 году в Ибресинском районе Года ребенка

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание Совета по проведению Года ребенка в Ибресинском районе | Декабрь 2006 г. |  | Глава района |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по Ибресинскому району по реализации Указа Президента ЧР «О годе ребенка». | Декабрь 2006 г. |  | Администрация района |
| 1.3. |  | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации Указа Президента ЧР «О годе ребенка» в городском и сельских поселениях, учреждениях, организациях и на предприятиях района | Декабрь 2006 – январь 2007 г.г. |  | Глава городского и сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений района |
| 1.4. |  | Реализация мероприятий в соответствии с республиканской программой «Дети Чувашии» на 2007-2010г.г. и районной целевой программой «Дети Ибресинского района» на 2007 – 2010 г.г. | В течение года |  | Администрация района, учреждения образования, МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 1.5. |  | Проведение мероприятий по вопросам охраны здоровья детей и формирования здорового образа жизни | В течение года |  | Учреждения здравоохранения, главы городского и сельских поселений, отдел образования |
| 1.6. |  | Проведение мероприятий с учащимися общеобразовательных школ по вопросам сохранения и укрепления здоровья | В течение года |  | Учреждения здравоохранения, отдел образования, директора школ |
| 1.7. |  | Создание постоянного баннера «Год ребенка» на сайтах района, городского и сельских поселений в сети Интернет, в районной газете «За победу» | В течение года |  | Отдел информатизации, редакция районной газеты, главы поселений |
| 1.8. |  | Проведение семинара – совещания с медицинскими работниками образовательных учреждений «Медицинское обслуживание в детских дошкольных учреждениях и школах» | Май 2007 г. |  | Отдел образования, учреждения образования и МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 1.9. |  | Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по реализации Указа Президента ЧР «О годе ребенка» | В течение года |  | Совет по проведению Года ребенка |
| 1.10. |  | Проведение совещания с руководителями школ и дошкольных образовательных учреждений на тему «Организация сбалансированного питания в дошкольных образовательных учреждениях и школах», контроль за состоянием питания в них | Февраль 2007 г., в течение года |  | Отдел образования, учреждения образования и МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 1.11. |  | Организация и проведение тематических выступлений специалистов по проблемам семьи и детства в районной газете «За Победу» | В течение года |  | Редакция районной газеты «За победу» |
| 1.12. |  | Организации горячей линии по вопросам улучшения качества обслуживания детского населения с предварительной информацией для населения в районной газете «За победу» | В течение года |  | МУЗ «Ибресинская ЦРБ», отдел соцзащиты населения Ибресинского района Мнздравсоцразвития ЧР |
| 1.13. |  | Привлечение государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной и материальной помощи малоимущим семьям | В течение года |  | Отдел экономики, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 1.14. |  | Создание общественных советов по делам семьи и несовершеннолетних при администрациях городского и сельских поселений | I полугодие 2007 г. |  | Районная комиссия по делам несовершеннолетних, главы городского и сельских поселений |
| 1.15. |  | Выполнение мероприятий по снижению заболеваемости гриппом среди детей дошкольных образовательных учреждений и школьников с максимальным охватом иммунизацией против гриппа детей образовательных учреждений | Сентябрь – октябрь 2007 г.г. |  | Отдел образования, учреждения образования и МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 1.16. |  | Проведение семинара воспитателей дошкольных образовательных учреждений «Системный подход к преодолению речевых нарушений у детей» | Март 2007 г. |  | Центр психолого-педагогического сопровождения |
| 1.17. |  | Строительство и ввод в эксплуатацию школы на 260 мест в с. Чувашские Тимяши | II полугодие 2007 г. |  | Администрация района, отдел капитального строительства, Чуваштимяшское сельское поселение |
| 1.18. |  | Участие в строительстве физкультурно-спортивного комплекса в п.Ибреси | В течение года |  | Администрация района, главы городского и сельских поселений, руководители предприятий, организаций, жители района, учащиеся |
| 2. Обеспечение безопасного материнства и детства |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение конкурса на лучший кабинет «Здорового ребенка» в отделениях врача общей практики и других лечебных учреждениях района | Май 2007г. |  | Учреждения здравоохранения и МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 2.2.. |  | Обеспечение детей – сирот, многодетных семей (имеющих 5 и более несовершеннолетних детей) жилыми помещениями по договору социального найма (в пределах средств выделяемых в соответствии со статьей 11 Закона ЧР «О регулировании жилищных отношений») | В течение года |  | Администрация района, отдел капитального строительства, отдел социальной защиты населения |
| 2.3. |  | Усиление профилактической работы против эндемического зоба в образовательных учреждениях | В течение года |  | Отдел образования, учреждения образования и МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 2.4. |  | Вручение родителям новорожденных детей, родившихся в Год ребенка, открыток с текстом поздравления главы района | В течение года |  | Администрация района |
| 2.5. |  | Чествование новорожденных в городском и сельских поселениях | В течение года |  | Главы поселений |
| 2.6. |  | Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, детей раннего возраста препаратами йода | В течение года |  | МУЗ «Ибресинская ЦРБ», администрации городского и сельских поселений |
| III. Совершенствование процесса социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация выявления и реабилитация потребителей психоактивных веществ, беспризорных, безнадзорных детей в рамках социального партнерства | В течение года |  | МУЗ «Ибресинская ЦРБ», администрации городского и сельских поселений, РОВД, КДН |
| 3.2. |  | Расширение профилактической работы с семьями на ранних стадиях их социального неблагополучия | В течение года |  | РОВД, КДН, администрации городского и сельских поселений. |
| 3.3. |  | Развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опека, попечительство, усыновление, приемная, патронатная семья) | В течение года |  | Центр психолого-педагогического сопровождения, КДН, орган опеки и попечительства |
| 3.4. |  | Совершенствование системной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (в поселениях по месту жительства) | В течение года |  | Отдел образования, образовательные учреждения района |
| 3.5. |  | Формирование экологической культуры подрастающего поколения (просветительская работа, привлечение детей к проведению экологических акций, субботников) | В течение года |  | Отдел образования, администрации городского и сельских поселений |
| 3.6. |  | Регулярное проведение совместных рейдов в неблагополучные семьи с целью выявления родителей и законных представителей подростков, не выполняющих обязанности по их воспитанию, принятие к ним мер в соответствии с законодательством | В течение года |  | Центр психолого-педагогического сопровождения, КДН, орган опеки и попечительства |
| 3.7 |  | Проведение анкетирования среди школьников с целью получения информации о случаях детского неблагополучия в семье | Апрель 2007 г. |  | Центр психолого-педагогического сопровождения |
| 3.8. |  | Проведение социологических исследований по изучению причин и условий, способствующих распространению пьянства, наркомании, социальному неблагополучию несовершеннолетних | В течение года |  | РОВД, отделы образования, социального развития, МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 3.9 |  | Создание и развитие электронной информационной системы для учета детей, находящихся в социально опасном положении | В течение года |  | Администрации городского и сельских поселений, учреждения здравоохранения |
| 3.10. |  | Проведение работы по охвату несовершеннолетних летним трудом и отдыхом, занятиями физкультурой и спортом | Июнь – август 2007 г. |  | Отдел образования, ГУ «Центр занятости населения» |
| 4. Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикация в районной газете серии статей по вопросам охраны здоровья детей |  | В течение года |  | Отделы социального развития, информатизации, МУЗ «Ибресинская ЦРБ», редактор районной газеты |
| 4.2. | Организация Дней открытых дверей в музеях; приглашение на спектакли, концерты детей-инвалидов с обслуживанием на льготных условиях |  | В течение года |  | Отдел социального развития, Ибресинский этнографический музей под открытым небом, руководители Домов культуры района |
| 4.3. | Проведение акции «Дорогою добра» по сбору средств для оказания материальной помощи многодетным, малоимущим семьям, имеющим детей инвалидов |  | II полугодие 2007 г. |  | Отделы социального развития и социальной защиты населения, Центр социального обеспечения населения |
| 4.4. | Проведение акции «На каникулы в семью» |  | В течение года |  | Отдел социальной защиты населения, орган опеки и попечительства |
| 4.5. | Проведение смотра – конкурса «За здоровьем в детский сад» |  | Март 2007 г. |  | Отдел образования, дошкольные образовательные учреждения |
| 4.6. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери |  | В течение года |  | Отделы социального развития, социальной защиты населения, учреждения культуры |
| 4.7. | Организация и проведение районных конкурсов «Семья года 2007», «Лучшая молодая семья 2007» |  | II полугодие 2007 г. |  | Отделы социального развития, социальной защиты населения, учреждения культуры |
| 4.8. | Организация и проведение двухдневной конференции с участием медицинских работников села «Здоровый ребенок» |  | Май 2007 г. |  | МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| 4.9. | Организация и проведение районного детского праздника «Весенние нотки» |  | Апрель 2007 г. |  | Отделы образования и социального развития |
| 4.10. | Организация и проведение Недели «Музей и дети», «Юный краевед» |  | Апрель 2007 г. |  | Отделы образования и социального развития |
| 4.11. | Проведение конкурса эскизов на лучшую детскую игровую площадку среди учащихся детской школы искусств в сельских поселениях |  | Май 2007 г. |  | Отдел образования, МУДО «Ибресинская детская школа искусств» |
| 4.12. | Проведение районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства |  | В течение года |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.13. | Организация и проведение районного конкурса «Одаренные дети» |  | Сентябрь 2007 г. |  | Отдел социального развития, Дирекция культурных программ, учреждения культуры |
| 4.14. | Концерт для детей инвалидов «Как прекрасен этот мир» |  | Октябрь 2007 г. |  | Отдел образования, МУДО «Ибресинская детская школа искусств» |
| 4.15. | Организация и проведение цикла бесед, обзоров, выставок на тему: «Здоровье наших детей» |  | Январь – февраль 2007 г. |  | Отдел социального развития, библиотеки района |
| 4.16. | Проведение встречи подростков с юристом «Имею право» |  | Октябрь 2007 г. |  | Отдел социального развития, центральная районная библиотека |
| 4.17. | Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы I мастера спорта ЧР по вольной борьбе О.А. Маркиянова |  | Февраль 2007 г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.18. | Привлечение средств предприятий всех форм собственности, других спонсоров на ремонт, содержание школ и детских дошкольных учреждений (по месту жительства); |  | В течение года |  | Главы городского и сельских поселений, руководители предприятий всех форм собственности |
| 4.19. | Соревнования дворовых команд по футболу среди мальчиков и девочек на призы глав городского и сельских поселений |  | Май – сентябрь 2007 г. |  | Главы городского и сельских поселений, ДЮСШ |
| 4.20. | Проведение Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в школах, детских дошкольных учреждениях |  | Апрель-сентябрь 2007г. |  | Администрации городского и сельских поселений, руководители школ и детских дошкольных учреждений |
| 4.21. | Учреждение главами поселений, руководителями предприятий и представителями бизнес-структур именных стипендий одаренным детям, учащимся школ |  | В течение года |  | Отдел экономики, руководители предприятий всех форм собственности |
| 4.22. | Проведение хоккейного турнира среди школьников «Золотая шайба» |  | Январь – февраль 2007 г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.23. | Зимнее первенство среди юношеских команд по мини-футболу. |  | Февраль 2007 г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.24. | Участие в Чемпионате ЧР среди юношеских и детских команд по футболу |  | Май – октябрь 2007г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.25. | Проведение Всероссийского соревнования «Лыжня России» в поселениях |  | Январь – февраль 2007г. |  | Отдел социального развития, главы городского и сельских поселений, ДЮСШ |
| 4.26. | Организация и проведение республиканских соревнований среди школьников по легкой атлетике на призы мастера спорта международного класса Лидии Григорьевой |  | Сентябрь 2007 г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.27. | Организация и проведение первенства района по легкоатлетическим видам спорта среди школьников |  | Май – сентябрь 2007 г. |  | Отдел социального развития, ДЮСШ |
| 4.28. | Спортивный оздоровительный фестиваль «Всей семьей на старт» в городском и сельских поселениях |  | В течение года |  | Отдел социального развития, главы поселений |