## ЗАЯВКА 2006г 2в 1900 (2)
Приложение 1
Перечень объектов строительства автомобильных дорог по Ибресинскому району, соединяющих сельские населенные пункты с автомобильными дорогами общего пользования Чувашской Республики в 2006 году.
№ п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ | Наименование соединяемого населенного пункта | Наличие проектно-сметной документации (кем и когда проведена экспертиза), указать есть ,нет, в стадии разработки-год выпуска) | Наличие заключения экспертизы проекта (кем и когда утверждена) | По проектно-сметной документации в текущих ценах 2006 года |  |  | Подлежит выполнению в 2006 году (в ценах 2006г.). |  |  | Остаток сметной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. |  |  | Дата проведения торгов, № протокола | Наименование подрядной организации
[6 empty] | мощность |  | Сметная стоимость, тыс.руб. | ввод в эксплуатацию |  | тыс.руб. | Мощность |  | Стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | км | пог.м |  | км | пог.м |  | км | пог.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Строительство автодороги "Тойси-Паразуси-Нижнее Кляшево-Русские Тимяши" (участок Чувашские Тимяши-Верхнее Кляшево) | 2004-2007 | д. Верхнее Кляшево | имеется, Управлением Государственной неведомственной экспертизы ЧР № 854 от 28.10.2004 г. |  | 3.1 |  | 28333.3 | 2.7 |  | 28333.3 |  |  |  | № 18 от 20.01.2004 г. | ГУП "Чувашавтодор"
2 | Строительство автодороги "Ибреси-Березовка-Кудеиха-Костер" | 2006-2006 | п. Костер | имеется, Управлением Государственной неведомственной экспертизы ЧР № 326 от 28.04.2004 г. |  | 2.5 |  | 21400 | 2.5 |  | 21400
| ИТОГО | [7 empty] | 5.2 |  | 49733.3
| Глава Ибресинского района | [5 empty] | А.И. Петров
исп. Моисеев В.И. 2-12-56

## ЗАЯВКА 2006г 2в 1900
Предварительные проектировки объемов финансирования расходов на реконструкцию и строительство территориальных автомобильных дорог общего пользования за счет
средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2007-2009 годы.
по Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
№ п/п | Наименование объекта | Характеристика работ (строительство, реконструкция) | Сроки производства работ | Наличие проектно-сметной документации (кем и когда утверждена) | Наличие заключения экспертизы проекта (кем и когда утверждена) | По проектно-сметной документации в текущих ценах 2005 года |  |  | Ожидаемое выполнение на 01.01.2006 |  | Подлежит выполнению до конца строительства в ценах 2005 года |  |  | 2007 год (в ценах 2007 года) |  |  |  | 2008 год (в ценах 2008 года) |  |  |  | 2009 год (в ценах 2009 года) |  |  |  | 2010 год и в последующие годы (в ценах 2009 года)
[6 empty] | мощность |  | Сметная стоимость, рыс.руб. | Всего | в т.ч. в 2006 г. | км | пог.м | тыс.руб. | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования
[6 empty] | км | пог.м | [6 empty] | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего : |  |  |  |  | 549.071 | 2314.314 | 8333616.05 | 465808.1 | 375170.8 | 533.806 | 2314.314 | 8026561.351 | 104.46 | 740.57 | 1330000 | 0 | 92.861 | 405.074 | 1470000 | 0 | 142.695 | 739 | 1540000 | 0 | 180 | 429.67 | 2527030 | 0
| в т.ч. мосты и путепроводы | [5 empty] | 2314.314 | 1282250.8 | 0 | 0 | 18.701 | 2314.314 | 1282250.4 | 0 | 740.57 | 163784.5 |  | 7.986 | 405.074 | 255480 |  | 8.315 | 739 | 312100 |  | 2.4 | 429.67 | 349300
Из них:
| автодороги республиканского значения |  |  |  |  | 512.558 | 2264.02 | 7885289.25 | 465808.1 | 375170.8 | 497.293 | 2264.02 | 7571641.551 | 85.133 | 740.57 | 1118400 |  | 89.475 | 354.78 | 1430000 |  | 137.695 | 739 | 1484000 |  | 172 | 429.67 | 2439030
| автодороги местного значения |  |  |  |  | 36.513 | 50.294 | 448326.8 | 0 | 0 | 36.513 | 50.294 | 454919.8 | 19.327 | 0 | 211600 |  | 3.386 | 50.294 | 40000 |  | 5 | 0 | 56000 |  | 8 | 0 | 88000
в том числе по объектам:
3 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском, Вурнарском, Порецком, Шумерлинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 17.5 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 |  | 7.5 | 0 | 76000 |  | 10 | 0 | 46000
4 | Реконструкция республиканской автодороги Чебоксары-Сурское км 51+327 - км 52+652 в Кроасноармейском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.325 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство обхода с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 56000 | 3.5 | 0 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкции моста через р. Сура у с. Порецкое на автодороге Чебоксары- Сурское км 143+949 в Порецком районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 454.5 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Строительство путепровода через ж/д у г. Алатырь на автодороге "Чебоксары-Сурское" км 192+800 в Алатырком районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 76000 |  | 0.5 | 0 | 149300
8 | Реконструкция моста через р.Алатырь км 191+260 на автодороге Чебоксары - Сурское в Алатырком районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст.Ишлеи на автодороге "Чебоксарское - Сурское" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75600 |  | 1.9 | 429.67 | 200000
10 | Реконструкция автодороги "Аниш"в Янтиковском,Канашском.Ибресинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 25022.2 |  | 0 | 0 | 50000 |  | 12 | 0 | 100000 |  | 23 | 0 | 220000
11 | Реконструкция участка автодороги "Аниш" км 162+800 - км 170+800 в Алатырском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 96000 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220000
12 | Реконструкция автодороги "Сура" (участок с км 37+860 по км 45+000) в Красночетайском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 85000 |  | 7.14 | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Реконстркуци автодороги "Сура" (участок д. Лешкас Асламасы км 12+020 по км 14+650, участок от моста через р. Выла км 21+750 по км 37+860 в Ядринском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 18.74 | 0 | 318580.1 | 178800 | 178800 | 18.74 | 0 | 139780.1 | 18.74 | 0 | 129480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Строительство автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском и Шемуршинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 10 | 0 | 64000 |  | 10.1 | 0 | 120000
15 | Строительство автодороги Алтышево – Сойгино – Старые Айбеси – Новые Выселки – Большое Чеменево (участок Старые Айбеси – Новые Выселки - граница Батыревского района, Алатырского района) | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 60000 |  | 13 | 0 | 260000
16 | Строительство республиканской автодороги Калинино - Батырево - Яльчики на участке км 50+060 - км 60+215 в Ибресинском и Комсомольском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 |  | 5 | 0 | 55275 |  | 5.2 | 0 | 55275
17 | Реконструкция автодороги Калинино-Батырево-Яльчики на участке км 60+215- км 63+560 в Комсомольском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.345 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 36200 | 3.345 | 0 | 30105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция "Аликово-Ст. Атаи-а/д "Сура" В Аликовском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 110000
19 | Реконструкция Аликово -Старые Атаи - а/д Сура в Красночетайском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 50000 |  | 10 | 0 | 50000 |  | 10 | 0 | 50000
20 | Реконструкция автодороги Никольское – Ядрин – Калинино на участке прохождения по с.Аликово | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.626 | 0 | 25119.2 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 25119.2 | 1.626 | 0 | 24450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Строительство моста через р. Воложка на автодороге "Волга" подъезд к г.Козловка на км 7+360 в Козловском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  |  | 29.7 | 17783.3 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 17783 | 0 | 29.7 | 17300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Строительство объездной автомобильной дороги с.Комсомольское в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 2.22 | 0 | 43183.4 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 43183.4 | 2.22 | 0 | 42000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция автодороги "Комсомольское - Яльчики - Буинск" в Комсомольском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 30000 |  | 6.5 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0
24 | Строительство автодороги Марпосад-"Волга"-Октябрьское-Козловка в Козловском и Марпосадском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 8.35 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 111400 | 2.35 | 0 | 35000 |  | 6 | 0 | 52400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Строительство низководного мостового перехода через р.Киша на автодороге «Анастасово-Никулино-Степное Коровино-Ниловка»-граница Нижегородской области в Порецком районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №16 от 25.08.2005г. |  |  | 200 | 8978.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8978.5 | 0 | 200 | 8730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Строительство автодороги на подходах к низководному мосту через р.Киша на автодороге «Анастасово – Никулино – Степное Коровино – Ниловка» - граница Нижегородской области | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.845 | 0 | 34875.3 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 34875.3 | 1.845 | 0 | 33900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция участка автодороги "Астраханка"-база отдыха "Росинка" в Чебоксарском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 1.5 | 0 | 19811.8 | 5000 | 5000 | 1.5 | 0 | 14811.8 | 1.5 | 0 | 12560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Строительство автодороги "Подъезд к логистическому центру в нижнем бъефе Чебоксарского ГЭС у г. Новочебоксарск" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 240000
29 | Реконструкция моста через р. Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино км 9+850 в Ядринском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 601 | 70500 |  | 0 | 0 | 0
30 | Строительство автодороги в обход г.Ядрин с выходом через с.Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское-Ядрин-Калинино км 0+000 -км 5+900 в Ядринском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 13 | 0 | 250062.3 | 150870.8 | 150870.8 | 13 | 0 | 99191.5 | 13 | 0 | 88000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Алатырский район
31 | Строительство подъездной автодороги к школе в д.Старые Айбеси от автодороги Алтышево-Сойгино-Старые Айбеси в Алатырском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №10 от 23.08.2005г. |  | 0.765 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 9230 | 0.765 | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Аликовский район
33 | Строительство автодороги Шерашево-Таутово-Хоравары на участке Таутово-Хоравары в Аликовском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №17 от 25.08.2005г. |  | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0.95 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Строительство автодороги «Аликово-Ишаки»-Яныши-Актаи в Аликовском, Моргаушском районах | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 5.362 | 0 | 48660 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 48660 | 5.362 | 0 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция автодороги "Аликово-Ишаки"-Пизипово-Питишево-Устье в Аликовском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 41000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция автодороги "Большие Шиуши-Мартынкино-Шор Байраш" | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 6.2 | 0 | 25146 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 31739 | 6.2 | 0 | 24400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Батыревский район
37 | Реконструкция автодороги Первомайское-Бахтигильдино в Батыревском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.3 | 0 | 123000
Вурнарский район
38 | Строительство автодороги «Вурнары - Убеево-Красноармейское» на участке «Усландырь – Янишево (Вурнарского района)- Байсубино (Краноармейского района) | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №19 от 26.08.2005г. |  | 3.83 | 0 | 45904 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 45904 | 3.83 | 0 | 43400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Строительство автодороги Кюльхири-Кадыши-Буртасы -Волонтер-Пинер Айгиши-Киберли-Лесные Шигали | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 88000
Ибресинский район
40 | Реконструкция Сехнер-Малые Кармалы-Липовка | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 |  | 23.2 | 0 | 200000
Канашский район
41 | Реконструкция мостового перехода через р.Урюм на автодороге «Цивильск-Ульяновск»-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 36.27 | 10062.3 | 0 | 0 |  | 36.27 | 10062.3 |  | 36.27 | 9900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Строительство участка автодороги"Канаш-Задние Яндоуши"-Тюлькой-граница Урмарского и Цивильского районов в Канашском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 3.09 | 0 | 24363.1 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 24363.1 | 3.09 | 0 | 23678.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция автодороги Цивильск-Ульяновск-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №6 от 22.08.2005г. |  | 2.813 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 167000 | 2.813 | 0 | 16230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция автодороги "Аниш"-Чагаси-Верхняя Яндоба | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 36000 |  | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Шибылги-Новые Пинеры в Канашском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0 | 65000 |  | 0 | 0 | 0
46 | Строительство автодороги «Шихазаны – Калинино – Малое Тугаево» – Чинквары (участок подъезда к д.Чинквары) | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 1.064 | 0 | 15124.6 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 15124.6 | 1.064 | 0 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Козловский район
47 | Строительство автодороги "Волга"-Масловка -Альменево | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/39 от 15.04.2002г. |  | 3.48 | 0 | 22062.3 | 12572.3 | 0 | 1.18 | 0 | 9490 | 1.18 | 0 | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Строительство автодороги Айдарово-Шималахово на участке подъезда к д. Кудермеры пк 35+00- пк 52+50 в Козловском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция автодорги "Вурманкасы- Гришкино" на участке "Волга"-д. Бишево в Козловском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 32000
Комсомольский район
50 | Строительство мостового перехода через р.Турисирма в д.Старые Высли на автодороге «Комсомольское -Тугаево» - Старые Высли в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 6 от 22.08.2006г. |  | 0 | 20.1 | 8188.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 8188 | 0 | 20.1 | 7854.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Строительство автодороги "Комсомольское-Тугаево" на участке "Сюрбей Токаево-Старые Высли" | стр-во | 2003-2007 | В стадии согласования |  | 5.9 | 0 | 35048.1 | 23424.7 | 0 | 1.96 | 0 | 11623.4 | 0 | 0 | 11000 |  | 1.96 | 0 | 39050 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Красноармейский район
52 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Красноармейское" -Кюльсирма- Шивбоси | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 31000
53 | Строительство автодороги «Кошки-Анаткасы»-Четрики-Голов в Красноармейском районе | стр-во | 2007-2008 | В стадии согласования |  | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 40000 |  | 3.386 | 50.294 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Реконстркукция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"-Чадукасы-Красноармейское в Красноармейском райроне | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 25522.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25522.2 | 3.5 | 0 | 24160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Красночетайский район
55 | Реконструкция автодороги Кузнечное-Хозанкино-Тиханкино на участке Хозанкино-Ягуткино-Тиханкино в Красночетайском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Строительство автодороги Ядрин-Николаевское-Новые Атаи км 21+270 - км 22+150, км 22+600- км 25+700 в Красночетайском районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20620 |  | 3.98 | 0 | 18380 |  | 0 | 0 | 0
Марпасадский район
57 | Реконструкция автодороги Марпасад-Кушниково в Марпасадском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/95 от 22.08.2002г. |  | 3.76 | 0 | 26821.6 | 1228.4 | 0 | 3.76 | 0 | 25593.2 | 3.76 | 0 | 24300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция автодороги "Марпосад-"Волга"-Первое Чурашево-а/д "Марпосад-Аксарино" в Мариинско-Посадском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.92 | 0 | 7887.45 | 302.2 | 0 | 1.92 | 0 | 7585.251 | 1.92 | 0 | 7400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Моргаушский район
59 | Реконструкция автодороги Моргауши-Тораево-"Сура" | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 |  | 5 | 0 | 47060 |  | 12 | 0 | 132940
60 | Реконструкция "Волга" -ц/у совхоза "Гигант"-Большой Сундырь | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 50000 |  | 8 | 0 | 62000 |  | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция автодороги Большой Сундырь-Тренькино-Ильинка в Моргаушском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 2.7 | 0 | 21271.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 21271.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Порецкий район
62 | Строительство автодороги Никулино-Степное Коровино-Ниловка | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 | 4700 |  | 0 | 0 | 0
63 | Строительство "Ибреси-Березовка-Кудеиха"в Порецком и Ибресинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 80000 |  | 5 | 0 | 70000 |  | 12.3 | 0 | 170000
64 | Реконструкция автодороги "Кожевенное-Гарт" (на участке Сиява - Гарт) | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 30000 |  | 4.5 | 0 | 40000 |  | 5 | 0 | 50000
65 | Реконструкция автодороги "Ибреси-Березовка-Кудеиха" (на участке Кожевенное – Красноглухово) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 32600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Урмарский район
66 | Строительство обхода д. Ковали на автодороге «Урмары-Ковали-Нурлаты» в Урмарском районе | стр-во | 2006-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/59 от 15.03.2004г. |  | 1.76 | 0 | 21271.3 | 4258.1 |  | 1.76 | 0 | 17013.2 | 1.76 | 0 | 16750 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Строительства участка автодороги Большое Яниково-Корак-Сирма-Орнары-Саруй-граница Канашского района в Урмарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/27 от 04.02.2002г. |  | 2.13 | 0 | 25986 | 2933.3 |  | 1.57 | 0 | 23052.7 | 1.57 | 0 | 20500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Строительство автодороги "Аниш"-Ичеснер-Атаево-Хоруй | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/61 от 27.05.2002г. |  | 4.85 | 0 | 28556 | 18841 |  | 1.65 | 0 | 11576 | 1.65 | 0 | 9930 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция автодороги Б.Яниково-Корак-Сирма - Орнары - Саруй на участке Орнары-Саруй(с ликвидацией грунтового разрыва 0,33 км) в Урмарском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0
Цивильский район
70 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Медикасы (Чурачики-Вторые Тюрары) в Цивильском районе | реконстр. | 2002-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/36 от 15.04.2002г. |  | 6.87 | 0 | 51983.8 | 13485.5 |  | 4.12 | 0 | 38498.3 | 4.12 | 0 | 38400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Строительство участка автодороги "Волга"-Словаши-Мунсют-граница Канашского района в Цивильском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 2.2 | 0 | 26262 |  |  | 2.2 | 0 | 26262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
72 | Строительство автодороги "Волга"-Елаши-Визикасы в Цивильском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 4.46 | 0 | 70229 | 16056.7 | 15000 | 4.46 | 0 | 54172.3 | 4.46 | 0 | 54700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чебоксарский район
73 | Строительство автодороги "Чебоксары-Синьялы-Ильбеши-Альгешево" в Чебоксарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 10 от 26.11.2004г. |  | 1.1 | 0 | 11110.7 | 619.5 |  | 1.1 | 0 | 10491 | 1.1 | 0 | 10600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Строительство автодороги "Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары (участок Яныши-Малые Торханы) | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/109 от 23.09.2002г. |  | 4.24 | 0 | 20753.7 | 10601.1 |  | 1.74 | 0 | 10152.6 | 1.74 | 0 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Строительство автодороги "Кивсерткасы-Толиково-Новочебоксарск(участок Большое Князь Теняково-Толиково) с мостовым переходом через р. Кукшум |  | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 |  | 3.715 | 18 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
76 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики II пусковой комплекс | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10500 |  | 1.2 | 0 | 14000 |  | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики (на участке с. Ишлеи) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 9800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Шемуршинский район
78 | Строительство автодороги "Шемурша-Бичурга Баишево" - Баскаки | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 50000 |  | 5 | 0 | 50485 |  | 5 | 0 | 29515
79 | Строительство автодороги "Цивильск-Ульяновск" - п. Канаш в Шемуршинском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 12000 |  | 0 | 0 | 0
Шумерлинский район
80 | Строительство автодороги Ходары-Егоркино-Малиновка | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 39600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" - Красный Октябрь-Красный Атмал | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 80000 |  | 15.5 | 0 | 135000 |  | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция автодороги Бреняши-Торханы-Чертоганы в Шумерлинском районе | реконстр. | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/99 от 22.08.2002г. |  | 5.5 | 0 | 33563.7 | 26814.5 | 25500 | 5.5 | 0 | 6749.2 | 5.5 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ядринский район
84 | Строительство автодороги "Волга"-Чебаково-Кудаши-Алексеевка на участке Кудаши- Алексеевка в Ядринском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 0
85 | Строительство автодороги "Сура"-Ильина Гора-Курмыш с участком реконструкции | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 | 28000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | Строительство автодороги "Ядрин-Николаевское"-Бархоткино-Салугино-Теньгеши с мостовым переходом через р. Выла в Ядринском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 70 | 27480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Яльчикский район
87 | Строительство автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск"-Малая Таяба на участках по д. М. Таяба и подъезде к д. Новопоселенная Таяба в Яльчикском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 | 48450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Малая Таяба в Яльчикском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 40000 |  | 4 | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | 0
Янтиковский район
89 | Строительство участка автодороги Алдиарово- ст. Шоркистры | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 56000 |  | 0 | 0 | 0
90 | Строительство обхода с. Янтиково (на участке Русские Норваши-Подлесные с мостовым переходом) | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 59.78 | 75000 |  | 4.6 | 0 | 65000 |  | 0 | 0 | 0
| Заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | [16 empty] | А.И.Лепилин

## ЗАЯВКА 2006г 1 в Белозеров (2)
Предварительные проектировки объемов финансирования расходов на реконструкцию и строительство территориальных автомобильных дорог общего пользования за счет
средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2007-2009 годы.
по Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
№ п/п | Наименование объекта | Характеристика работ (строительство, реконструкция) | Сроки производства работ | Наличие проектно-сметной документации (кем и когда утверждена) | Наличие заключения экспертизы проекта (кем и когда утверждена) | По проектно-сметной документации в текущих ценах 2005 года |  |  | Ожидаемое выполнение на 01.01.2006 |  | Подлежит выполнению до конца строительства в ценах 2005 года |  |  | 2007 год (в ценах 2007 года) |  |  |  | 2008 год (в ценах 2008 года) |  |  |  | 2009 год (в ценах 2009 года)
[6 empty] | мощность |  | Сметная стоимость, рыс.руб. | Всего | в т.ч. в 2006 г. | км | пог.м | тыс.руб. | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования
[6 empty] | км | пог.м | [6 empty] | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего : |  |  |  |  | 549.071 | 2314.314 | 8333616.05 | 465808.1 | 375170.8 | 533.806 | 2314.314 | 8026561.351 | 99.925 | 740.57 | 922872.8 | 0 | 110.356 | 525.074 | 1903385 | 0 | 325.495 | 1048.67 | 3925750 | 0
| в т.ч. мосты и путепроводы | [5 empty] | 2314.314 | 1282250.8 | 0 | 0 | 18.701 | 2314.314 | 1282250.4 | 0 | 740.57 | 163784.5 |  | 7.986 | 525.074 | 325780 |  | 10.715 | 1048.67 | 591100
Из них:
| автодороги республиканского значения |  |  |  |  | 512.558 | 2264.02 | 7885289.25 | 465808.1 | 375170.8 | 497.293 | 2264.02 | 7571641.551 | 80.598 | 740.57 | 711272.8 |  | 105.47 | 474.78 | 1843385 |  | 313.195 | 1048.67 | 3801750
| автодороги местного значения |  |  |  |  | 36.513 | 50.294 | 448326.8 | 0 | 0 | 36.513 | 50.294 | 454919.8 | 19.327 | 0 | 211600 |  | 4.886 | 50.294 | 60000 |  | 12.3 | 0 | 124000
в том числе по объектам:
3 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском, Вурнарском, Порецком, Шумерлинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 17.5 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 80000 |  | 12.49 | 0 | 122000
4 | Реконструкция республиканской автодороги Чебоксары-Сурское км 51+327 - км 52+652 в Кроасноармейском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.325 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство обхода с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 46000
6 | Реконструкции моста через р. Сура у с. Порецкое на автодороге Чебоксары- Сурское км 143+949 в Порецком районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 454.5 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Строительство путепровода через ж/д у г. Алатырь на автодороге "Чебоксары-Сурское" км 192+800 в Алатырком районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 70300 |  | 0.5 | 0 | 155000
8 | Реконструкция моста через р.Алатырь км 191+260 на автодороге Чебоксары - Сурское в Алатырком районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225 | 70000 |  | 0 | 0 | 0
9 | Строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст.Ишлеи на автодороге "Чебоксарское - Сурское" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 429.67 | 275600
10 | Реконструкция автодороги "Аниш"в Янтиковском,Канашском.Ибресинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 150000 |  | 35 | 0 | 320000
11 | Реконструкция участка автодороги "Аниш" км 162+800 - км 170+800 в Алатырском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 |  | 8 | 0 | 90000
12 | Реконструкция автодороги "Сура" (участок с км 37+860 по км 45+000) в Красночетайском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 185000 |  | 0 | 0 | 0
13 | Реконстркуци автодороги "Сура" (участок д. Лешкас Асламасы км 12+020 по км 14+650, участок от моста через р. Выла км 21+750 по км 37+860 в Ядринском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 18.74 | 0 | 318580.1 | 178800 | 178800 | 18.74 | 0 | 139780.1 | 18.74 | 0 | 129480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Строительство автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском и Шемуршинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140000 |  | 20.13 | 0 | 184000
15 | Строительство автодороги Алтышево – Сойгино – Старые Айбеси – Новые Выселки – Большое Чеменево (участок Старые Айбеси – Новые Выселки - граница Батыревского района, Алатырского района) | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 320000
16 | Строительство республиканской автодороги Калинино - Батырево - Яльчики на участке км 50+060 - км 60+215 в Ибресинском и Комсомольском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 80000 |  | 6.16 | 0 | 70550
17 | Реконструкция автодороги Калинино-Батырево-Яльчики на участке км 60+215- км 63+560 в Комсомольском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.345 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 0 |  | 3.345 | 0 | 30105 |  | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция "Аликово-Ст. Атаи-а/д "Сура" В Аликовском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 110000
19 | Реконструкция Аликово -Старые Атаи - а/д Сура в Красночетайском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 200000
20 | Реконструкция автодороги Никольское – Ядрин – Калинино на участке прохождения по с.Аликово | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.626 | 0 | 25119.2 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 25119.2 | 1.626 | 0 | 24450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Строительство моста через р. Воложка на автодороге "Волга" подъезд к г.Козловка на км 7+360 в Козловском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  |  | 29.7 | 17783.3 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 17783 | 0 | 29.7 | 17300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Строительство объездной автомобильной дороги с.Комсомольское в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 2.22 | 0 | 43183.4 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 43183.4 | 2.22 | 0 | 42000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция автодороги "Комсомольское - Яльчики - Буинск" в Комсомольском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 30000 |  | 6.5 | 0 | 60000
24 | Строительство автодороги Марпосад-"Волга"-Октябрьское-Козловка в Козловском и Марпосадском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 8.35 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 0 |  | 2.35 | 0 | 35000 |  | 6 | 0 | 52400
25 | Строительство низководного мостового перехода через р.Киша на автодороге «Анастасово-Никулино-Степное Коровино-Ниловка»-граница Нижегородской области в Порецком районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №16 от 25.08.2005г. |  |  | 200 | 8978.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8978.5 | 0 | 200 | 8730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Строительство автодороги на подходах к низководному мосту через р.Киша на автодороге «Анастасово – Никулино – Степное Коровино – Ниловка» - граница Нижегородской области | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.845 | 0 | 34875.3 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 34875.3 | 1.845 | 0 | 33900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция участка автодороги "Астраханка"-база отдыха "Росинка" в Чебоксарском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 1.5 | 0 | 19811.8 | 5000 | 5000 | 1.5 | 0 | 14811.8 | 1.5 | 0 | 12560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Строительство автодороги "Подъезд к логистическому центру в нижнем бъефе Чебоксарского ГЭС у г. Новочебоксарск" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 240000
29 | Реконструкция моста через р. Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино км 9+850 в Ядринском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 601 | 70500
30 | Строительство автодороги в обход г.Ядрин с выходом через с.Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское-Ядрин-Калинино км 0+000 -км 5+900 в Ядринском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 13 | 0 | 250062.3 | 150870.8 | 150870.8 | 13 | 0 | 99191.5 | 13 | 0 | 88000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Алатырский район
31 | Строительство подъездной автодороги к школе в д.Старые Айбеси от автодороги Алтышево-Сойгино-Старые Айбеси в Алатырском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №10 от 23.08.2005г. |  | 0.765 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 9230 | 0.765 | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0
Аликовский район
33 | Строительство автодороги Шерашево-Таутово-Хоравары на участке Таутово-Хоравары в Аликовском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №17 от 25.08.2005г. |  | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0.95 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Строительство автодороги «Аликово-Ишаки»-Яныши-Актаи в Аликовском, Моргаушском районах | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 5.362 | 0 | 48660 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 48660 | 5.362 | 0 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция автодороги "Аликово-Ишаки"-Пизипово-Питишево-Устье в Аликовском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 41000 |  | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция автодороги "Большие Шиуши-Мартынкино-Шор Байраш" | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 6.2 | 0 | 25146 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 31739 | 6.2 | 0 | 24400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Батыревский район
37 | Реконструкция автодороги Первомайское-Бахтигильдино в Батыревском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.3 | 0 | 123000
Вурнарский район
38 | Строительство автодороги «Вурнары - Убеево-Красноармейское» на участке «Усландырь – Янишево (Вурнарского района)- Байсубино (Краноармейского района) | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №19 от 26.08.2005г. |  | 3.83 | 0 | 45904 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 45904 | 3.83 | 0 | 43400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Строительство автодороги Кюльхири-Кадыши-Буртасы -Волонтер-Пинер Айгиши-Киберли-Лесные Шигали | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 20000 |  | 7.3 | 0 | 68000
Ибресинский район
40 | Реконструкция Сехнер-Малые Кармалы-Липовка | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 23.2 | 0 | 222000
Канашский район
41 | Реконструкция мостового перехода через р.Урюм на автодороге «Цивильск-Ульяновск»-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 36.27 | 10062.3 | 0 | 0 |  | 36.27 | 10062.3 |  | 36.27 | 9900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Строительство участка автодороги"Канаш-Задние Яндоуши"-Тюлькой-граница Урмарского и Цивильского районов в Канашском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 3.09 | 0 | 24363.1 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 24363.1 | 3.09 | 0 | 23678.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция автодороги Цивильск-Ульяновск-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №6 от 22.08.2005г. |  | 2.813 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 167000 | 2.813 | 0 | 16230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция автодороги "Аниш"-Чагаси-Верхняя Яндоба | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 36000
45 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Шибылги-Новые Пинеры в Канашском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 20000 |  | 4.3 | 0 | 45000
46 | Строительство автодороги «Шихазаны – Калинино – Малое Тугаево» – Чинквары (участок подъезда к д.Чинквары) | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 1.064 | 0 | 15124.6 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 15124.6 | 1.064 | 0 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Козловский район
47 | Строительство автодороги "Волга"-Масловка -Альменево | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/39 от 15.04.2002г. |  | 3.48 | 0 | 22062.3 | 12572.3 | 0 | 1.18 | 0 | 9490 | 1.18 | 0 | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Строительство автодороги Айдарово-Шималахово на участке подъезда к д. Кудермеры пк 35+00- пк 52+50 в Козловском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0 | 17500 |  | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция автодорги "Вурманкасы- Гришкино" на участке "Волга"-д. Бишево в Козловском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 3.5 | 0 | 22000
Комсомольский район
50 | Строительство мостового перехода через р.Турисирма в д.Старые Высли на автодороге «Комсомольское -Тугаево» - Старые Высли в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 6 от 22.08.2006г. |  | 0 | 20.1 | 8188.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 8188 | 0 | 20.1 | 7854.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Строительство автодороги "Комсомольское-Тугаево" на участке "Сюрбей Токаево-Старые Высли" | стр-во | 2003-2007 | В стадии согласования |  | 5.9 | 0 | 35048.1 | 23424.7 | 0 | 1.96 | 0 | 11623.4 | 1.96 | 0 | 11000 |  | 1.96 | 0 | 39050 |  | 0 | 0 | 0
Красноармейский район
52 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Красноармейское" -Кюльсирма- Шивбоси | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 31000 |  | 0 | 0 | 0
53 | Строительство автодороги «Кошки-Анаткасы»-Четрики-Голов в Красноармейском районе | стр-во | 2007-2008 | В стадии согласования |  | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 40000 |  | 3.386 | 50.294 | 40000 |  | 0 | 0 | 0
54 | Реконстркукция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"-Чадукасы-Красноармейское в Красноармейском райроне | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 25522.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25522.2 | 3.5 | 0 | 24160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Красночетайский район
55 | Реконструкция автодороги Кузнечное-Хозанкино-Тиханкино на участке Хозанкино-Ягуткино-Тиханкино в Красночетайском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
56 | Строительство автодороги Ядрин-Николаевское-Новые Атаи км 21+270 - км 22+150, км 22+600- км 25+700 в Красночетайском районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000 |  | 3.98 | 0 | 20000
Марпасадский район
57 | Реконструкция автодороги Марпасад-Кушниково в Марпасадском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/95 от 22.08.2002г. |  | 3.76 | 0 | 26821.6 | 1228.4 | 0 | 3.76 | 0 | 25593.2 | 3.76 | 0 | 24300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция автодороги "Марпосад-"Волга"-Первое Чурашево-а/д "Марпосад-Аксарино" в Мариинско-Посадском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.92 | 0 | 7887.45 | 302.2 | 0 | 1.92 | 0 | 7585.251 | 1.92 | 0 | 7400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Моргаушский район
59 | Реконструкция автодороги Моргауши-Тораево-"Сура" | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 40000 |  | 17 | 0 | 160000
60 | Реконструкция "Волга" -ц/у совхоза "Гигант"-Большой Сундырь | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 50000 |  | 8 | 0 | 62000
61 | Реконструкция автодороги Большой Сундырь-Тренькино-Ильинка в Моргаушском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 2.7 | 0 | 21271.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 21271.4 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Порецкий район
62 | Строительство автодороги Никулино-Степное Коровино-Ниловка | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 | 4700
63 | Строительство "Ибреси-Березовка-Кудеиха"в Порецком и Ибресинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 80000 |  | 17.32 | 0 | 240000
64 | Реконструкция автодороги "Кожевенное-Гарт" (на участке Сиява - Гарт) | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 30000 |  | 9.5 | 0 | 90000
65 | Реконструкция автодороги "Ибреси-Березовка-Кудеиха" (на участке Кожевенное – Красноглухово) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 32600 |  | 0 | 0 | 0
Урмарский район
66 | Строительство обхода д. Ковали на автодороге «Урмары-Ковали-Нурлаты» в Урмарском районе | стр-во | 2006-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/59 от 15.03.2004г. |  | 1.76 | 0 | 21271.3 | 4258.1 |  | 1.76 | 0 | 17013.2 | 1.76 | 0 | 16750 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Строительства участка автодороги Большое Яниково-Корак-Сирма-Орнары-Саруй-граница Канашского района в Урмарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/27 от 04.02.2002г. |  | 2.13 | 0 | 25986 | 2933.3 |  | 1.57 | 0 | 23052.7 | 1.57 | 0 | 20500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Строительство автодороги "Аниш"-Ичеснер-Атаево-Хоруй | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/61 от 27.05.2002г. |  | 4.85 | 0 | 28556 | 18841 |  | 1.65 | 0 | 11576 | 1.65 | 0 | 9930 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция автодороги Б.Яниково-Корак-Сирма - Орнары - Саруй на участке Орнары-Саруй(с ликвидацией грунтового разрыва 0,33 км) в Урмарском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 15000
Цивильский район
70 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Медикасы (Чурачики-Вторые Тюрары) в Цивильском районе | реконстр. | 2002-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/36 от 15.04.2002г. |  | 6.87 | 0 | 51983.8 | 13485.5 |  | 4.12 | 0 | 38498.3 | 4.12 | 0 | 38400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Строительство участка автодороги "Волга"-Словаши-Мунсют-граница Канашского района в Цивильском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 2.2 | 0 | 26262 |  |  | 2.2 | 0 | 26262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 25000
72 | Строительство автодороги "Волга"-Елаши-Визикасы в Цивильском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 4.46 | 0 | 70229 | 16056.7 | 15000 | 4.46 | 0 | 54172.3 | 4.46 | 0 | 54700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чебоксарский район
73 | Строительство автодороги "Чебоксары-Синьялы-Ильбеши-Альгешево" в Чебоксарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 10 от 26.11.2004г. |  | 1.1 | 0 | 11110.7 | 619.5 |  | 1.1 | 0 | 10491 | 1.1 | 0 | 10600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Строительство автодороги "Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары (участок Яныши-Малые Торханы) | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/109 от 23.09.2002г. |  | 4.24 | 0 | 20753.7 | 10601.1 |  | 1.74 | 0 | 10152.6 | 1.74 | 0 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Строительство автодороги "Кивсерткасы-Толиково-Новочебоксарск(участок Большое Князь Теняково-Толиково) с мостовым переходом через р. Кукшум |  | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 |  | 3.715 | 18 | 25000
76 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики II пусковой комплекс | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10500 |  | 1.2 | 0 | 14000
77 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики (на участке с. Ишлеи) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 9800 |  | 0 | 0 | 0
Шемуршинский район
78 | Строительство автодороги "Шемурша-Бичурга Баишево" - Баскаки | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 50000 |  | 10 | 0 | 80000
79 | Строительство автодороги "Цивильск-Ульяновск" - п. Канаш в Шемуршинском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 12000
Шумерлинский район
80 | Строительство автодороги Ходары-Егоркино-Малиновка | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 39600 |  | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" - Красный Октябрь-Красный Атмал | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 80000 |  | 15.5 | 0 | 135000
83 | Реконструкция автодороги Бреняши-Торханы-Чертоганы в Шумерлинском районе | реконстр. | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/99 от 22.08.2002г. |  | 5.5 | 0 | 33563.7 | 26814.5 | 25500 | 5.5 | 0 | 6749.2 | 5.5 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ядринский район
84 | Строительство автодороги "Волга"-Чебаково-Кудаши-Алексеевка на участке Кудаши- Алексеевка в Ядринском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 50000
85 | Строительство автодороги "Сура"-Ильина Гора-Курмыш с участком реконструкции | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 | 28000 |  | 0 | 0 | 0
86 | Строительство автодороги "Ядрин-Николаевское"-Бархоткино-Салугино-Теньгеши с мостовым переходом через р. Выла в Ядринском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 70 | 27480 |  | 0 | 0 | 0
Яльчикский район
87 | Строительство автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск"-Малая Таяба на участках по д. М. Таяба и подъезде к д. Новопоселенная Таяба в Яльчикском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 | 48450 |  | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Малая Таяба в Яльчикском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 40000 |  | 4 | 0 | 40000
Янтиковский район
89 | Строительство участка автодороги Алдиарово- ст. Шоркистры | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 56000
90 | Строительство обхода с. Янтиково (на участке Русские Норваши-Подлесные с мостовым переходом) | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 59.78 | 75000 |  | 4.6 | 0 | 65000
| Заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | [16 empty] | А.И.Лепилин

## ЗАЯВКА 2006г 470 Белозерову
Предварительные проектировки объемов финансирования расходов на реконструкцию и строитльство территориальных автомобильных дорог общего пользования за счет
средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2007-2009гг.по Чувашской Республике
по Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
№ п/п | Наименование объекта | Характеристика работ (строительство, реконструкция) | Сроки производства работ | Наличие проектно-сметной документации (кем и когда утверждена) | Наличие заключения экспертизы проекта (кем и когда утверждена) | По проектно-сметной документации в текущих ценах 2005 года |  |  | Ожидаемое выполнение на 01.01.2006 |  | Подлежит выполнению до конца строительства в ценах 2005 года |  |  | 2007 год (в ценах 2007 года) |  |  |  | 2008 год (в ценах 2008 года) |  |  |  | 2009 год (в ценах 2009 года)
[6 empty] | мощность |  | Сметная стоимость, рыс.руб. | Всего | в т.ч. в 2006 г. | км | пог.м | тыс.руб. | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования |  | ввод в эксплуатацию |  | объем финансирования
[6 empty] | км | пог.м | [6 empty] | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | км | пог.м | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего : |  |  |  |  | 549.056 | 2314.314 | 8333616.05 | 465808.1 | 375170.8 | 533.806 | 2314.314 | 8026561.351 | 99.925 | 740.57 | 922872.8 | 0 | 110.356 | 525.074 | 1903385 | 0 | 325.495 | 1048.67 | 3925750 | 0
в том числе по объектам:
1 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском, Вурнарском, Порецком, Шумерлинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 17.485 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 250338 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 80000 |  | 12.49 | 0 | 122000
2 | Реконструкция республиканской автодороги Чебоксары-Сурское км 51+327 - км 52+652 в Кроасноармейском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 12118.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.325 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
3 | Строительство обхода с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 46000
4 | Реконструкции моста через р. Сура у с. Порецкое на автодороге Чебоксары- Сурское км 143+949 в Порецком районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 91569.3 | 0 | 454.5 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство путепровода через ж/д у г. Алатырь на автодороге "Чебоксары-Сурское" км 192+800 в Алатырком районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0.5 | 120 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 70300 |  | 0.5 | 0 | 155000
6 | Реконструкция моста через р.Алатырь км 191+260 на автодороге Чебоксары - Сурское в Алатырком районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 70130.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225 | 70000 |  | 0 | 0 | 0
7 | Строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст.Ишлеи на автодороге "Чебоксарское - Сурское" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 1.9 | 429.67 | 330700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 429.67 | 275600
8 | Реконструкция автодороги "Аниш"в Янтиковском,Канашском.Ибресинском районах | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 150000 |  | 35 | 0 | 320000
9 | Реконструкция участка автодороги "Аниш" км 162+800 - км 170+800 в Алатырском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 |  | 8 | 0 | 90000
10 | Реконструкция автодороги "Сура" (участок с км 37+860 по км 45+000) в Красночетайском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 92820 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14 | 0 | 185000 |  | 0 | 0 | 0
11 | Реконстркуци автодороги "Сура" (участок д. Лешкас Асламасы км 12+020 по км 14+650, участок от моста через р. Выла км 21+750 по км 37+860 в Ядринском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 18.74 | 0 | 318580.1 | 178800 | 178800 | 18.74 | 0 | 139780.1 | 18.74 | 0 | 129480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Строительство автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском и Шемуршинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140000 |  | 20.13 | 0 | 184000
13 | Строительство автодороги Алтышево – Сойгино – Старые Айбеси – Новые Выселки – Большое Чеменево (участок Старые Айбеси – Новые Выселки - граница Батыревского района, Алатырского района) | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 320000
14 | Строительство республиканской автодороги Калинино - Батырево - Яльчики на участке км 50+060 - км 60+215 в Ибресинском и Комсомольском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 180660 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 80000 |  | 6.16 | 0 | 70550
15 | Реконструкция автодороги Калинино-Батырево-Яльчики на участке км 60+215- км 63+560 в Комсомольском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.345 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 0 |  | 3.345 | 0 | 30105 |  | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция "Аликово-Ст. Атаи-а/д "Сура" В Аликовском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 110000
17 | Реконструкция Аликово -Старые Атаи - а/д Сура в Красночетайском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 200000
18 | Реконструкция автодороги Никольское – Ядрин – Калинино на участке прохождения по с.Аликово | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.626 | 0 | 25119.2 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 25119.2 | 1.626 | 0 | 24450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Строительство моста через р. Воложка на автодороге "Волга" подъезд к г.Козловка на км 7+360 в Козловском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  |  | 29.7 | 17783.3 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 17783 | 0 | 29.7 | 17300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Строительство объездной автомобильной дороги с.Комсомольское в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 2.22 | 0 | 43183.4 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 43183.4 | 2.22 | 0 | 42000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция автодороги "Комсомольское - Яльчики - Буинск" в Комсомольском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 30000 |  | 6.5 | 0 | 60000
22 | Строительство автодороги Марпосад-"Волга"-Октябрьское-Козловка в Козловском и Марпосадском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 8.35 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 0 |  | 2.35 | 0 | 35000 |  | 6 | 0 | 52400
23 | Строительство низководного мостового перехода через р.Киша на автодороге «Анастасово-Никулино-Степное Коровино-Ниловка»-граница Нижегородской области в Порецком районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №16 от 25.08.2005г. |  |  | 200 | 8978.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8978.5 | 0 | 200 | 8730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Строительство автодороги на подходах к низководному мосту через р.Киша на автодороге «Анастасово – Никулино – Степное Коровино – Ниловка» - граница Нижегородской области | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.845 | 0 | 34875.3 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 34875.3 | 1.845 | 0 | 33900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция участка автодороги "Астраханка"-база отдыха "Росинка" в Чебоксарском районе | реконстр. | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 1.5 | 0 | 19811.8 | 5000 | 5000 | 1.5 | 0 | 14811.8 | 1.5 | 0 | 12560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Строительство автодороги "Подъезд к логистическому центру в нижнем бъефе Чебоксарского ГЭС у г. Новочебоксарск" | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 240000
27 | Реконструкция моста через р. Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино км 9+850 в Ядринском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 | 601 | 81075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 601 | 70500
28 | Строительство автодороги в обход г.Ядрин с выходом через с.Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское-Ядрин-Калинино км 0+000 -км 5+900 в Ядринском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 13 | 0 | 250062.3 | 150870.8 | 150870.8 | 13 | 0 | 99191.5 | 13 | 0 | 88000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Алатырский район
29 | Строительство подъездной автодороги к школе в д.Старые Айбеси от автодороги Алтышево-Сойгино-Старые Айбеси в Алатырском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №10 от 23.08.2005г. |  | 0.765 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 9230 | 0.765 | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция автодороги Шемурша - Сойгино - Алтышево в Алатырском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0
Аликовский район
31 | Строительство автодороги Шерашево-Таутово-Хоравары на участке Таутово-Хоравары в Аликовском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №17 от 25.08.2005г. |  | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 6989.4 | 0.95 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Строительство автодороги «Аликово-Ишаки»-Яныши-Актаи в Аликовском, Моргаушском районах | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 5.362 | 0 | 48660 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 48660 | 5.362 | 0 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция автодороги "Аликово-Ишаки"-Пизипово-Питишево-Устье в Аликовском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 41000 |  | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция автодороги "Большие Шиуши-Мартынкино-Шор Байраш" | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 6.2 | 0 | 25146 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 31739 | 6.2 | 0 | 24400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Батыревский район
35 | Реконструкция автодороги Первомайское-Бахтигильдино в Батыревском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.3 | 0 | 123000
Вурнарский район
36 | Строительство автодороги «Вурнары - Убеево-Красноармейское» на участке «Усландырь – Янишево (Вурнарского района)- Байсубино (Краноармейского района) | стр-во | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №19 от 26.08.2005г. |  | 3.83 | 0 | 45904 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 45904 | 3.83 | 0 | 43400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Строительство автодороги Кюльхири-Кадыши-Буртасы -Волонтер-Пинер Айгиши-Киберли-Лесные Шигали | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 103840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 20000 |  | 7.3 | 0 | 68000
Ибресинский район
38 | Реконструкция Сехнер-Малые Кармалы-Липовка | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 23.2 | 0 | 222000
Канашский район
39 | Реконструкция мостового перехода через р.Урюм на автодороге «Цивильск-Ульяновск»-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 0 | 36.27 | 10062.3 | 0 | 0 |  | 36.27 | 10062.3 |  | 36.27 | 9900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Строительство участка автодороги"Канаш-Задние Яндоуши"-Тюлькой-граница Урмарского и Цивильского районов в Канашском районе | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 3.09 | 0 | 24363.1 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 24363.1 | 3.09 | 0 | 23678.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция автодороги Цивильск-Ульяновск-Тобурданово-Яманово в Канашском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минтранса Чувашии №6 от 22.08.2005г. |  | 2.813 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 167000 | 2.813 | 0 | 16230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция автодороги "Аниш"-Чагаси-Верхняя Яндоба | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 36000
43 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Шибылги-Новые Пинеры в Канашском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 20000 |  | 4.3 | 0 | 45000
44 | Строительство автодороги «Шихазаны – Калинино – Малое Тугаево» – Чинквары (участок подъезда к д.Чинквары) | стр-во | 2007 | В стадии согласования |  | 1.064 | 0 | 15124.6 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 15124.6 | 1.064 | 0 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Козловский район
45 | Строительство автодороги "Волга"-Масловка -Альменево | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/39 от 15.04.2002г. |  | 3.48 | 0 | 22062.3 | 12572.3 | 0 | 1.18 | 0 | 9490 | 1.18 | 0 | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Строительство автодороги Айдарово-Шималахово на участке подъезда к д. Кудермеры пк 35+00- пк 52+50 в Козловском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0 | 17500 |  | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция автодорги "Вурманкасы- Гришкино" на участке "Волга"-д. Бишево в Козловском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 3.5 | 0 | 22000
Комсомольский район
48 | Строительство мостового перехода через р.Турисирма в д.Старые Высли на автодороге «Комсомольское -Тугаево» - Старые Высли в Комсомольском районе | стр-во | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 6 от 22.08.2006г. |  | 0 | 20.1 | 8188.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 8188 | 0 | 20.1 | 7854.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Строительство автодороги "Комсомольское-Тугаево" на участке "Сюрбей Токаево-Старые Высли" | стр-во | 2003-2007 | В стадии согласования |  | 5.9 | 0 | 35048.1 | 23424.7 | 0 | 1.96 | 0 | 11623.4 | 1.96 | 0 | 11000 |  | 1.96 | 0 | 39050 |  | 0 | 0 | 0
Красноармейский район
50 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Красноармейское" -Кюльсирма- Шивбоси | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 31000 |  | 0 | 0 | 0
51 | Строительство автодороги «Кошки-Анаткасы»-Четрики-Голов в Красноармейском районе | стр-во | 2007-2008 | В стадии согласования |  | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 3.386 | 50.294 | 104374 | 0 | 0 | 40000 |  | 3.386 | 50.294 | 40000 |  | 0 | 0 | 0
52 | Реконстркукция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"-Чадукасы-Красноармейское в Красноармейском райроне | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 3.5 | 0 | 25522.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25522.2 | 3.5 | 0 | 24160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Красночетайский район
53 | Реконструкция автодороги Кузнечное-Хозанкино-Тиханкино на участке Хозанкино-Ягуткино-Тиханкино в Красночетайском районе | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
54 | Строительство автодороги Ядрин-Николаевское-Новые Атаи км 21+270 - км 22+150, км 22+600- км 25+700 в Красночетайском районе | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000 |  | 3.98 | 0 | 20000
Марпасадский район
55 | Реконструкция автодороги Марпасад-Кушниково в Марпасадском районе | реконстр. | 2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/95 от 22.08.2002г. |  | 3.76 | 0 | 26821.6 | 1228.4 | 0 | 3.76 | 0 | 25593.2 | 3.76 | 0 | 24300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция автодороги "Марпосад-"Волга"-Первое Чурашево-а/д "Марпосад-Аксарино" в Мариинско-Посадском районе | реконстр. | 2007 | В стадии согласования |  | 1.92 | 0 | 7887.45 | 302.2 | 0 | 1.92 | 0 | 7585.251 | 1.92 | 0 | 7400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Моргаушский район
57 | Реконструкция автодороги Моргауши-Тораево-"Сура" | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 40000 |  | 17 | 0 | 160000
58 | Реконструкция "Волга" -ц/у совхоза "Гигант"-Большой Сундырь | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 145600 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 50000 |  | 8 | 0 | 62000
59 | Реконструкция автодороги Большой Сундырь-Тренькино-Ильинка в Моргаушском районе | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 2.7 | 0 | 21271.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 21271.4 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Порецкий район
60 | Строительство автодороги Никулино-Степное Коровино-Ниловка | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 | 4700
61 | Строительство "Ибреси-Березовка-Кудеиха"в Порецком и Ибресинском районах | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 383760 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 80000 |  | 17.32 | 0 | 240000
62 | Реконструкция автодороги "Кожевенное-Гарт" (на участке Сиява - Гарт) | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 144900 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 30000 |  | 9.5 | 0 | 90000
63 | Реконструкция автодороги "Ибреси-Березовка-Кудеиха" (на участке Кожевенное – Красноглухово) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 32600 |  | 0 | 0 | 0
Урмарский район
64 | Строительство обхода д. Ковали на автодороге «Урмары-Ковали-Нурлаты» в Урмарском районе | стр-во | 2006-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/59 от 15.03.2004г. |  | 1.76 | 0 | 21271.3 | 4258.1 |  | 1.76 | 0 | 17013.2 | 1.76 | 0 | 16750 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Строительства участка автодороги Большое Яниково-Корак-Сирма-Орнары-Саруй-граница Канашского района в Урмарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/27 от 04.02.2002г. |  | 2.13 | 0 | 25986 | 2933.3 |  | 1.57 | 0 | 23052.7 | 1.57 | 0 | 20500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Строительство автодороги "Аниш"-Ичеснер-Атаево-Хоруй | стр-во | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/61 от 27.05.2002г. |  | 4.85 | 0 | 28556 | 18841 |  | 1.65 | 0 | 11576 | 1.65 | 0 | 9930 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция автодороги Б.Яниково-Корак-Сирма - Орнары - Саруй на участке Орнары-Саруй(с ликвидацией грунтового разрыва 0,33 км) в Урмарском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 15000
Цивильский район
68 | Реконструкция автодороги "Цивильск-Ульяновск"-Медикасы (Чурачики-Вторые Тюрары) в Цивильском районе | реконстр. | 2002-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/36 от 15.04.2002г. |  | 6.87 | 0 | 51983.8 | 13485.5 |  | 4.12 | 0 | 38498.3 | 4.12 | 0 | 38400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Строительство участка автодороги "Волга"-Словаши-Мунсют-граница Канашского района в Цивильском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 2.2 | 0 | 26262 |  |  | 2.2 | 0 | 26262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 25000
70 | Строительство автодороги "Волга"-Елаши-Визикасы в Цивильском районе | стр-во | 2006-2007 | В стадии согласования |  | 4.46 | 0 | 70229 | 16056.7 | 15000 | 4.46 | 0 | 54172.3 | 4.46 | 0 | 54700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чебоксарский район
71 | Строительство автодороги "Чебоксары-Синьялы-Ильбеши-Альгешево" в Чебоксарском районе | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 10 от 26.11.2004г. |  | 1.1 | 0 | 11110.7 | 619.5 |  | 1.1 | 0 | 10491 | 1.1 | 0 | 10600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Строительство автодороги "Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары (участок Яныши-Малые Торханы) | стр-во | 2004-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/109 от 23.09.2002г. |  | 4.24 | 0 | 20753.7 | 10601.1 |  | 1.74 | 0 | 10152.6 | 1.74 | 0 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Строительство автодороги "Кивсерткасы-Толиково-Новочебоксарск(участок Большое Князь Теняково-Толиково) с мостовым переходом через р. Кукшум |  | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 3.715 | 18 | 79440 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43000 |  | 3.715 | 18 | 25000
74 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики II пусковой комплекс | реконстр. | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10500 |  | 1.2 | 0 | 14000
75 | Реконструкция участка автодороги "Чебоксары-Сурское"Ишлеи-Корак Чурачики (на участке с. Ишлеи) | реконстр. | 2008 | В стадии согласования |  | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 9800 |  | 0 | 0 | 0
Шемуршинский район
76 | Строительство автодороги "Шемурша-Бичурга Баишево" - Баскаки | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 50000 |  | 10 | 0 | 80000
77 | Строительство автодороги "Цивильск-Ульяновск" - п. Канаш в Шемуршинском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 12000
Шумерлинский район
78 | Строительство автодороги Ходары-Егоркино-Малиновка | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 39600 |  | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" - Красный Октябрь-Красный Атмал | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 80000 |  | 15.5 | 0 | 135000
80 | Реконструкция автодороги Бреняши-Торханы-Чертоганы в Шумерлинском районе | реконстр. | 2003-2007 | Распоряжение Минстроя Чувашии № 04-20/99 от 22.08.2002г. |  | 5.5 | 0 | 33563.7 | 26814.5 | 25500 | 5.5 | 0 | 6749.2 | 5.5 | 0 | 6800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ядринский район
81 | Строительство автодороги "Волга"-Чебаково-Кудаши-Алексеевка на участке Кудаши- Алексеевка в Ядринском районе | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 50000
82 | Строительство автодороги "Сура"-Ильина Гора-Курмыш с участком реконструкции | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 | 28000 |  | 0 | 0 | 0
83 | Строительство автодороги "Ядрин-Николаевское"-Бархоткино-Салугино-Теньгеши с мостовым переходом через р. Выла в Ядринском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 2.6 | 70 | 34350 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 70 | 27480 |  | 0 | 0 | 0
Яльчикский район
84 | Строительство автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск"-Малая Таяба на участках по д. М. Таяба и подъезде к д. Новопоселенная Таяба в Яльчикском районе | стр-во | 2008 | В стадии согласования |  | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 | 48450 |  | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Малая Таяба в Яльчикском районе | реконстр. | 2009 | В стадии согласования |  | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 40000 |  | 4 | 0 | 40000
Янтиковский район
86 | Строительство участка автодороги Алдиарово- ст. Шоркистры | стр-во | 2009 | В стадии согласования |  | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 56000
87 | Строительство обхода с. Янтиково (на участке Русские Норваши-Подлесные с мостовым переходом) | стр-во | 2008-2009 | В стадии согласования |  | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 6.6 | 59.78 | 165600 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 59.78 | 75000 |  | 4.6 | 0 | 65000