Аналитические материалы о запуске КПМО в Ибресинском районе

В рамках выполнения распоряжения кабинета Министров ЧР от 23.04.2007г №118-р "Об основных направлениях  реализации комплексного проекта  модернизации образования" и приказа Минобразования ЧР от 10.05.07 г. №550 "О мерах по реализации комплексного проекта модернизации образования " в районе проделана определенная работа: продолжалась работа по созданию необходимой нормативной базы для реализации КПМО. Изданы Постановления главы Ибресинского района:

- № 459 от 15.08.2007г «Об утверждении Положения о стимулировании руководителей общеобразовательных учреждений и состава комиссии по рассмотрению вопросов премирования руководителей ОУ»;

- №461 «А» от 16.08.2007г. «Об утверждении Положения о муниципальном Управляющем совете при отделе образования администрации Ибресинского района  и составе муниципального управляющего совета»;

- №585  от 28.09.2007г. «О порядке формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Ибресинского района ЧР» и др.

Утвержден сетевой план-график реализации комплексного проекта модернизации образования по Ибресинскому району. Мероприятия  сетевого плана- графика реализуются согласно соглашению, подписанному между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией Ибресинского района.

В течение июля – сентября 2007 года в общеобразовательных школах района велась работа по подготовке изменений в Уставах школ, куда вносилось положение о том, что  орган государственно- общественного управления образованием( в частности управляющий совет) имеет право участвовать в распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда образовательного учреждения. Такие изменения вносились и в Положения об органах государственно-общественного управления образованием.

Реализуя первое направление КПМО «Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей», а также в целях разъяснения новых условий труда педагогических работников  были проведены рабочие  совещания с руководителями школ.    Ход реализации мероприятий рассматривался и на рабочей комиссии.

С 01 сентября т.г. новая система оплаты труда в полном объеме апробируется  в Ибресинской СОШ №1, выигравшей Премию Президента РФ.

Порядок распределения стимулирующих выплат по результатам труда руководителям общеобразовательных учреждений Ибресинского района и приложение к нему "Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности директоров общеобразовательных школ" утверждены приказом по отделу образования от 28 сентября 2007года №93.

Эти нормативные документы выставлены на баннере КПМО района.

В фонде оплаты труда других общеобразовательных школ 10% выделяется для стимулирования педагогических работников школ. Отрадно то, что самое активное участие в распределении стимулирующей части принимает общественность.

2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений района (НПФ)

С 2001 года осуществляется нормативное подушевое финансирование  общеобразовательных учреждений района на основе республиканского норматива бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося.

## Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования образовательных учреждений по отношению к 2006 году составило   14,6 %. Доля учебных расходов в нормативе подушевого финансирования общеобразовательных учреждений составляет  6,2 % (в 2006 г. – 6,2 %). Оптимизация доли ФОТ учителей в ФОТ учреждений составляет  66 % (в 2006 г.- 59 %).

52  % школ района переведены на финансовую самостоятельность и самостоятельно осуществляют бухгалтерский и налоговый учет.

3. Развитие районной системы оценки качества образования (СОКО)

В районе организовано проведение  мониторинга качества образования в школах района по различным направлениям.

В целях создания независимой оценки качества образования седьмой год итоговая (государственная) аттестация выпускников 11-х классов проходит в форме ЕГЭ.

Единый государственный экзамен расширил границы единого образовательного пространства и создал равные возможности всем выпускникам при поступлении в вуз. ( Динамика увеличения или уменьшения - слайд)

Итоговая аттестация выпускников IX классов проводилась по новой форме. По новым формам было аттестовано 423 выпускника IX классов. Для проведения аттестации было определено 8 образовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов. Обязательную аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку и математике прошли 364 выпускника XI классов.

4. Развитие сети ОУ района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства

В районе создается эффективная образовательная сеть: 7 базовых школ (из них 2 – ресурсные центры). Концентрация в них финансовых материальных, кадровых ресурсов привела к существенному повышению качества образования, что подтверждает высокую эффективность вложенных средств. процесс реструктуризации продолжается. До начала нового учебного  года закрыты 2  начальные школы- филиалы и реорганизована Экономская начальная школа-сад.

В этом  учебном году в школах района обучается 3455 учащихся. Наполняемость классов составляет 17,2.

Сокращение числа учащихся по сравнению с прошлым учебным годом произошло на 249 человек.

В рамках реструктуризации сети школ развитие получает  сетевое взаимодействие ресурсных центров с базовыми  и другими общеобразовательными учреждениями в организации профильного обучения старшеклассников.

Все средние и основные школы района участвуют в эксперименте по введению предпрофильной подготовки. Организовано сетевое взаимодействие 2 ресурсных центров с другими школами по организации профильного обучения учащихся 10-х классов. Еженедельно по субботам учащиеся средних  школ обучаются в Ибресинской СОШ №1 и №2, Хормалинской СОШ Организовано дифференцированное обучение по следующим профилям:_физико – математический, информационно – технологический, социально – экономический,  естественно – научный, филологический.

Таким образом, все средние школы охвачены профильной подготовкой.

По программе «Школьный автобус» в районе имеется  9 автобусов. 356 учащихся из 21 населенного пункта перевозятся  в базовые школы, тем самым, обеспечивая доступность к качественному образованию независимо от места жительства и доходов родителей.

Только в 3 квартале в рамках КПМО в район поступило 2 школьных автобуса КАВЗ (Климовская и Большеабакасинская СОШ) на сумму 1 млн430 тыс. руб. и

3 микроавтобуса ГаЗель (Ибресинские СОШ №1 и СОШ №2)  на сумму 1 018 500 руб.

Выделенные в рамках  КПМО денежные средства в сумме 2 329 тыс.рублей полностью использованы для проведения  ремонтных работ в базовых школах и ресурсных центрах.

Во всех школьных библиотеках и столовых проведен текущий ремонт.

В школы района в сентябре 2007 года поступила мебель для первоклассников на сумму  408 100 руб., столовое оборудование на сумму 790 082 руб. , учебная и художественная литература для школьных библиотек  212 617 руб.

Реализуя пятое направление КПМО «Расширение общественного участия в управлении образованием», во всех образовательных учреждениях созданы управляющие советы. Муниципальный управляющий Совет при отделе образования администрации Ибреснского района создан 16 августа 2007 года( Постановление Главы района №461 "А" от 16.08.07 г)из 15 человек.

На базе Чуваштимяшской СОШ и Ибресинской СОШ №1 с 2005г. открыты республиканские экспериментальные педагогические площадки по апробации моделей школьных попечительских и управляющих советов.

При  участии генерального директора ООО «Древстрой» Алексея Петровича Кузьмина, члена республиканского Совета попечителей образования, бывшего выпускника и учителя Новочурашевской СОШ  ежегодно  проводятся  ремонтные  работы дошкольных образовательных учреждений и школ. Таким образом, в центре внимания Управляющих Советов находятся вопросы укрепления хозяйственной и учебно-материальной базы, благоустройства и создания в ней нормальных санитарно-гигиенических условий. А с этого года, как я уже говорил, Управляющие Советы - самые активное участники в осуществлении  реализации  комплексного проекта модернизации образования.

С созданием управляющих советов система образования района стала более открытой и прозрачной.

В 2007 году во всех школах района состоялись публичные отчеты директоров  перед общественностью об образовательной и финансовой деятельности школы. Все публичные доклады были опубликованы на сайте администрации Ибресинского района.

Работа по выполнению мероприятий КПМО в общеобразовательных школах района продолжается.

Перспективы достижения всех запланированных результатов по итогам 2007г. мы видим в   обеспечении реализации основных направлений комплексного проекта модернизации образования. А для этого:

1. Направить усилия  на достижение уровня образования в районе  к среднереспубликанским индикаторам качества образования и улучшить основные из них:

2. Организовать эффективную систему сетевого взаимодействия школ на базе  ресурсного центра, совершенствовать систему профильного обучения.

3.  Продолжить эффективную работу  дистанционного обучения на базе МОУ «Ибресинская СОШ №1» в рамках работы межшкольного методического центра (ММЦ)  и обучить до конца этого года_____ педагогов.

4. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга  результатов учебно-педагогической деятельности как в целом по общеобразовательным учреждениям, так и каждого педагогического работника.

5.  Обеспечить деятельность педагогических коллективов    в режиме  постоянного творческого поиска, апробации новых форм организации учебного процесса, внедрения современных методик и УМК.

6. Целенаправленно работать по повышению образовательного уровня и квалификации педагогов. Наладить работу  по привлечению молодых специалистов в район.

7. Обеспечить охват детей дошкольным образованием до 63 % от общего количества детей данной возрастной категории.

8.  Наладить информационное освещение деятельности школ, регулярное обновление сайтов образовательных  учреждений (не реже 2-х раз в месяц) и др.