ПЛАН

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по Ибресинскому району

| № п/п | Наименование приоритетных направлений, мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (месяц, год) | Источники финансирования | Показатели реализации мероприятий | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта в ранее принятых нормативных правовых актах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация национального проекта «Развитие АПК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по развитию сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства администрации района | 1 квартал 2006 1 квартал 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | разработка проекта закона Чувашской Республики «О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике» внесение изменений, дополнений с учетом приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и принятие в новой редакции районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ибресинского района на 2006-2010 годы» |  | Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 г. № 35 «О государственном регулировании и поддержке агропромышленного комплекса Чувашской Республики республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.11.2004 г. № 287 Районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ибресинского района Чувашской Республики до 2010 года» постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от28.12.2005г. №328 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2006 году» 28.12.2005г. №328 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2006 году» Комплексный план действий органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики |
|  |  |  | 1 квартал 2006 |  | подписание Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и администрацией Ибресинского района |  | 2006 года «Думать по новому, работать творчески» |
| II. Ускоренное развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Расширение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы по подготовке бизнес-проекта по строительству и модернизации животноводческих комплексов сельхозтоваропроизводителями | Отдел сельского хозяйства администрации района ИКЦ «Агро-Инновации» | декабрь 2005 1 квартал 2006 1 квартал 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | создание банка данных |  |  |
| 2.1.2. | Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов | Минсельхоз Чувашии, Минфин Чувашии | 2006-2007 | в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта, с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2005 г. № 190 | постановление Правительства Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |
| 2.2. | ## Развитие лизинга техники, оборудования и племенного скота |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Представление заявок на поставку техники, оборудования и племенного скота по лизингу в ОАО «Росагролизинг» | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители | декабрь 2005 1 квартал 2006 январь 2007 | средства федерального лизингового фонда муниципальный бюджет | создание реестра |  |  |
| 2.2.2. | Субсидирование лизинговых платежей крестьянским (фермерским) хозяйствам | Минсельхоз Чувашии, Минфин Чувашии | декабрь 2006 | республиканский бюджет Чувашской Республик муниципальный бюджет | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |
| 2.3. | ## Содействие в привлечении частных инвестиций на строительство комплексов по переработке мясной и молочной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Содействие в привлечении частных инвестиций на строительство консервного цеха по переработке мясной и молочной продукции в колхозе «Красный партизан» | администрация района, КУП ЧР «Агро-Инновации», Колхоз «Красный партизан» | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | информационно-консалтинговая поддержка |  |  |
| ## III. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, привлеченным личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Минсельхоз Чувашии, Минфин Чувашии администрация Ибресинского района | 2006-2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию приоритетного | постановление Правительства Российской Федерации |  | республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.11.2004г. |
|  |  |  |  | национального проекта муниципальный бюджет-200 тыс. руб. |  |  | №287; республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2004 г. № 309 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |  | Районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ибресинского района Чувашской Республики до 2010 года» |
| 3.1.2. | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным на строительство и модернизацию животноводческих комплексов личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Минсельхоз Чувашии, Минфин Чувашии | 2006-2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта | постановление Правительства Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |
| 3.2. | Развитие сети потребительских кооперативов по заготовке, снабжению, сбыту, переработке продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Развитие сети заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативов, а также по переработке сельскохозяйственной | Минсельхоз Чувашии, Отдел сельского хозяйства, ибресинское РАЙПО (по согласованию), ИКЦ «Агро-Иновации» | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | информационно-консалтинговая поддержка, методические рекомендации |  | республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы», утвержденная постановлением |
|  | продукции, производимой личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами через механизмы создания фондов развития (становления) сельскохозяйственных потребительских кооперативов | сельхозтоваропроизводители |  |  |  |  | Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.11.2004г. №287; республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2004 г. № 309 |
| 3.3. | Развитие сельской кредитной кооперации |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие сельских кредитных кооперативов | Отдел сельского хозяйства, Отдел экономики Чувашский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию), РПСКК «Согласие» (по согласованию) Сбербанк ИКЦ «Агро-Иновации» | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | информационно-консалтинговая поддержка, методические рекомендации |  | подпрограмма «Государственная поддержка кредитной кооперации в Чувашской Республике на 2005-2010 годы» республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2004г. № 309 |
| .3.3.2. | Проведение организационной работы по формированию и регистрации сельских кредитных кооперативов | Минсельхоз Чувашии, Отдел сельского хозяйства, Отдел экономики, Чувашский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию), РПСКК «Согласие» (по согласованию) | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | информационно-консалтинговая поддержка, методические рекомендации |  |  |
| 3.3.3. | Подготовка специалистов для работы в сельских кредитных кооперативах | Минсельхоз Чувашии, ФГОУ ДПО «Чувашский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК» (по согласованию), РПСКК «Согласие» (по согласованию) ИКЦ «Агро-Иновации» | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | обучающие семинары |  | подпрограмма «Государственная поддержка кредитной кооперации в Чувашской Республике на 2005-2010 годы» республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2004г. № 309 |
| IV. Создание системы земельно-ипотечного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение территориального землеустройства и оформление правоустанавливающих документов на земли сельхозназначения | Сельские поселения Сельскохозяйственные товаропроизводители Отдел сельского хозяйства, Отдел экономики Сбербанк | 2006-2007 |  | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |
| 4.2. | Развитие системы земельно-ипотечного кредитования | Чувашский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию), Минсельхоз Чувашии, Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители ИКЦ «Агро-Инновации» | январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.3. | Участие в пилотных проектах по земельно-ипотечному кредитованию | Чувашский региональный филиал ОАО «Рос- сельхозбанк» (по согласованию), Минсельхоз Чувашии, Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители ИКЦ «Агро-Инновации» | январь- декабрь 2006 | в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта |  |  |  |
| ## V. Организационное, методическое, информационное обеспечение и мониторинг реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение мониторинга реализации проекта | Минсельхоз Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации», отдел сельского хозяйства | 1 квартал 20056 январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 5.2. | Создание и дальнейшее развитие на территории района сельского консультационного центра | Отдел сельского хозяйства КУП ЧР «Агро-Инновации», | 1 квартал 2006 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность муниципальный бюджет - 300 тыс. рублей |  |  |  |
| 5.3. | Проведение выездных семинаров, конференций, совещаний с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителями сельскохозяйственных организаций | КУП ЧР «Агро-Инновации» Отдел сельского хозяйства | 1 квартал 2006, январь-декабрь 2006 январь-декабрь 2007 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |