### Рабочий план

по подготовке и успешному проведению весеннего сева 2012 года

в сельскохозяйственных организациях района.

Намечается обеспечить на 2012 год следующую структуру посевных площадей:

| № | Наименование культур | План | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего пашни в обороте |  |  |
| 2. | Арендные земли | 172 |  |
| 3. | Итого пашни | 16509 | 100 |
| 4. | Чистый пар, сидеральный пар | 2595 | 16 |
| 5. | Всего посевов сельскохозяйственных культур | 16681 |  |
| 6. | Всего зерновых и зернобобовых | 8710 | 53 |
|  | В том числе яровые зерновые | 6159 | 37 |
|  | Зернобобовые | 220 | 1 |
| 7. | Озимые на зерно | 2331 | 14 |
|  | Озимые на корм скоту | 376 | 2,3 |
| 8. | Картофель | 193 | 1 |
| 9. | Овощи | 3 | 0,02 |
| 10. | Всего кормовых культур | 7349 | 44,5 |
| 11. | Многолетние травы всего | 5168 | 31 |
| 12. | Кормовые бобы | 70 | 0,42 |
| 13. | Кукуруза | 135 | 0,8 |
| 14. | Технические культуры – всего | 0 |  |
|  | Сахарная свекла | 0 |  |
|  | Конопля | 0 |  |
| 15. | Масличные культуры – всего | 85 | 0,5 |
|  | Рапс | 85 | 0,5 |
|  | Соя |  |  |
| 16. | Однолетние травы – всего без озимых | 963 | 5,8 |
|  | Всего – яровой сев | 8806 | 53 |
|  | Ведется работа по подготовке для перевода пашни в пастбище | 125 | 0,76 |
|  | Планируется посев многолетних трав в чистом виде (беспокровные) | 1048 | 6,3 |
|  | Земли ЗАО «Синтез – Агро» | 1508 | 9,1 |

Всего

В соответствии с научными основами системы земледелия особое внимание уделено на совершенствование структуры посевных площадей, расширение площадей бобовых многолетних трав: люцерны, клевера, донника. Площадь многолетних трав прошлых лет составляет 5168 га, хотя это хороший показатель но нас она не радует. Из этой площади более 45 процентов многолетних трав старовозрастные. Для увеличения площадей многолетних трав планируется посеять в 2012 году (беспокровно) - 1048 га, из них донник более 500 га и под покров – 1250 га.

Хозяйства района обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур в полной потребности, но имеются такие хозяйства такие как ООО «Ихлас», «Трудовик», им. Кирова, ООО «Агропромкомплект». Они должны найти возможность закупить семена. Из засыпанных семян 76 процентов семян кондиционные, закуплено свыше 126 тонн элитных  зерновых и зернобобовых культур и более 30 тонн семян картофеля. С начало года планируется довести до 15 %  элитные семена  зерновых культур.

На весенне- полевых работах надо   выполнить следующие агротехнические работы.

- боронование озимых, многолетних трав и зяби;

- подготовка почвы;

- посев зерновых;

- посадка картофеля и т.д.;

| № № | Наименование хозяйства | Норма –80 га. |  |  |  |  |  | Норма – 24 га. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Боронование (0,24) |  |  |  |  |  | Культивация (0,5) |  |  |  |
|  |  | ## ППлощадь, га |  |  |  | Имеется бороновальных агрегатов | Сроки выполнения | Объем работ | Имеются культиваторы | Сроки выполнения |  |
|  |  | Озимые | Мног.травы | Зябь | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АПК» |  | 673 |  | 673 | 1 | 8 |  | 1 |  |  |
| 2. | ООО «Ихлас» | 30 | 3 | 35 | 68 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1,5 |  |
| 3. | К-з им. Ильича | 255 | 560 | 295 | 1110 | 2 | 7 | 295 | 5 | 2,5 |  |
| 4. | К-з «Искра» | 160 | 181 | 140 | 481 | 1 | 6 | 140 | 4 | 1,5 |  |
| 5. | К-з «Кр. фронтовик» | 180 | 496 | 390 | 1066 | 3 | 4,5 | 390 | 5 | 1 |  |
| 6. | К-з «Кр. Партизан» | 246 | 771 | 675 | 1692 | 4 | 5 | 675 | 8 | 3,5 |  |
| 7. | СХПК им. Калинина | 50 | 450 | 116 | 616 | 3 | 2,5 | 116 | 9 | 1 |  |
| 8. | # Кк-з им. Ленина |  | # 3343 |  | # 343 | # 1 | # 4 |  |  |  |  |
| 9 | К-з «Дружба» |  | 475 |  | 475 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 10. | СПК «Патман» | 160 | 332 | 435 | 927 | 2 | 6 | 435 | 3 | 6 |  |
| 11. | ООО «АФ «Трудовик» | 140 | 409 | 143 | 692 | 2 | 4 | 143 | 3 | 2 |  |
| 12. | ООО АФ «Путиловка» | 120 | 148 | 115 | 383 | 3 | 1,5 | 115 | 4 | 1 |  |
| 13. | К-з им. Кирова | 160 | 295 | 390 | 845 | 2 | 5 | 390 | 4 | 4 |  |
| 14. | ООО «Исеево поле» | 170 | 51 | 130 | 351 | 2 | 2 | 130 | 1 | 5,5 |  |
| 15 | К-з «Заря» | 30 | 198 | 248 | 476 | 2 | 3 | 248 | 3 | 3,5 |  |
| 16. | ОАО «Рассвет» | 450 | 47 | 610 | 1107 | 3 | 4,5 | 610 | 5 | 5 |  |
| 17. | СХПК «Пайгас» Комс. района | 200 |  |  | 200 |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Всего по району | 2351 | 5432 | 3722 | 11505 | 33 | 4,5 | 3722 | 55 | 3 |  |

| № № | Наименование хозяйства | Объем работ, га | Норма – БДТ-7 – 28 га; БДТ – 3 – 10 га; КПЭ- 3,6- 15 га. |  |  | Выработка за смену, га | ### Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### имеются агрегаты |  |  |  | За 1 кратное выполнение | За 2-х кратное выполнение |
|  |  |  | ## ББДТ- 7 | БДТ-3 | КПЭ-3,8 |  |  |  |
| 1. | ООО «АПК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Ихлас» | 150 |  |  | 1 | 15 | 10 | 20 |
| 3. | К-з им. Ильича | 341 | 1 | 2 | 1 | 63 | 5,5 | 11 |
| 4. | К-з «Искра» | 222 |  | 2 |  | 20 | 11 | 22 |
| 5. | К-з «Кр. фронтовик» | 357 | 2 | 3 | 1 | 101 | 3,5 | 7 |
| 6. | К-з «Кр. Партизан» | 30 | 1 | 5 | 1 | 93 | 0,5 | 1 |
| 7. | СХПК им. Калинина | 965 | 1 | 3 | 3 | 103 | 9 | 18 |
| 8. | # Кк-з им. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | К-з «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | СПК «Патман» |  |  | 4 |  | 40 |  |  |
| 11. | ООО «АФ «Трудовик» | 289 |  | 2 |  | 20 | 14 | 28 |
| 12. | ООО АФ «Путиловка» | 101 |  | 3 |  | 30 | 3 | 6 |
| 13. | К-з им. Кирова |  |  | 2 |  | 20 |  |  |
| 14. | ООО «Исеево поле» | 556 |  | 2 | 1 | 35 | 16 | 32 |
| 15. | К-з «Заря» | 85 | 1 |  |  | 28 | 3 | 6 |
| 16. | ОАО «Рассвет» |  |  | 2 | 3 | 65 |  |  |
| 17. | СХПК «Пайгас» Комс. района | 200 | 1 |  |  | 28 | 7 | 14 |
|  | Всего по району | 3496 | 7 | 30 | 10 | 661 | 5,5 | 11 |

| № № | Наименование хозяйства | Посев зерновых(0,32). Срок – 3 дня. Норма- 46 га. |  |  | Посадка картофеля. Срок – 3,5 дня. Норма – 5 га. |  | Посев кукурузы. Срок – 6 дней. Норма – 24 га. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем работ | Имеется пос.агре- гатов | В т. ч. будет 3-х сеял. агрегат. | Объем работ | Имеется Сажалок | Объем работ | Имеется Сеялок |
| 1. | ООО «АПК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Ихлас» | 150 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | К-з им. Ильича | 650 | 4 | 1 | 45 | 2 |  |  |
| 4. | К-з «Искра» | 350 | 5 | 1 | 8 | 1 |  |  |
| 5. | К-з «Кр. фронтовик» | 590 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 6. | К-з «Кр. Партизан» | 865 | 7 | 2 | 18 | 1 |  |  |
| 7. | СХПК им. Калинина | 780 | 4 | 2 | 40 | 2 | 50 |  |
| 8. | # Кк-з им. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | К-з «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | СПК «Патман» | 355 | 4 | 1 |  |  | 45 |  |
| 11. | К-з «Трудовик» | 399 | 4 |  | 20 | 1 |  |  |
| 12. | ООО АФ «Путиловка» | 320 | 3 | 1 |  |  | 40 | 1 |
| 13. | К-з им. Кирова | 270 | 3 |  | 10 | 1 |  |  |
| 14. | ООО «Исеево поле» | 400 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | К-з «Заря» | 300 | 2 |  | 50 | 1 |  |  |
| 16. | ОАО «Рассвет» | 750 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 17. | СХПК «Пайгас» Комс. района | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району | 6379 | 48 | 10 | 193 | 11 | 135 | 1 |