ЦЕЛЕВАЯ       ПРОГРАММА

развития туризма в Ибресинском районе

Чувашской Республики

# ПАСПОРТ

целевой программы развития туризма

в Ибресинском районе Чувашской Республики

| Наименование программы | Целевая программа развития туризма в Ибресинском районе Чувашской Республики (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента РФ от 22.12.95г. №1284 «О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 26.02.96г. №177 «О федеральной программе «Развитие туризма в Российской Федерации»»; - Закон Чувашской Республики от 13 октября 1997 г. №16 «О туризме» (с изменениями и дополнениями, внесенными Закон Чувашской Республики 23 мая 2001 г. № 21) - Концепция развития туризма в Чувашской Республике на 1998 – 2003гг. |
| Заказчик программы | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики |
| Основные разработчики Программы | - Отдел культуры, оздоровления населения и спорта администрации Ибресинского района -Дирекция культурных программ Ибресинского района -Филиал Санкт-Петебургского государственного инженерно-экономического университета г. Чебоксары |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является создание в Ибресинском районе современного туристического комплекса, удовлетворяющего запросы и потребности туристов различных категорий. Для достижения основной цели Программы необходимо выполнить следующие задачи: - Создание единой сети туризма и сервиса на территории Ибресинского района и системы ее управления; - Развитие нормативно – методической базы туризма; - Привлечение инвесторов для развития сети туризма Ибресинского района; - Кадровое обеспечение туристской отрасли; - Разработка и рекламирование маршрутов программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – (2005 – 2006гг.) – определение существующего положения в сфере туризма, реконструкция и создание туристических объектов. Привлечение инвесторов. Разработка маршрутов и привлечение турагентств для работы по утвержденным маршрутам. Освоение маршрутов Программы. II этап – (2007 – 2008гг.) – Развитие туристской отрасли, анализ и внедрение недостающих элементов для более совершенного сервиса. III этап – (2009 – 2010гг.) – Разработка и создание новых туристских объектов и рекреационных зон для большего привлечения туристов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Ибресинского района, предприниматели и физические лица по профилю предусмотренных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание в Ибресинском районе современного туристского комплекса, удовлетворяющего запросы и потребности туристов различных категорий. |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по формированию целевых программ, Законом Чувашской Республики «О туризме», а также рекомендациями Всемирной туристической организации (ВТО) по формированию структуры стратегии программ.

Туризм на территории Ибресинского района подразделяется на въездной и внутренний. К въездному туризму следует отнести:

-Зарубежные и российские  туристские группы. Посещение ими Ибресинского района может входить в типовую программу пребывания в Республике.

К внутреннему  туризму отнесутся:

-Туристы и экскурсанты из городов и районов Чувашии. Это наиболее многочисленная часть туристского потока. Они станут основными потребителями услуг туристской инфраструктуры.

-Индивидуальные туристы, семейные, социальные, школьные группы.

1. Общие сведения:

- Ибресинский район образован в 1927 году. Его площадь составляет 120, 118 тыс.га. Из них 29,8 тыс.га – под сельскохозяйственными, 83,2 тыс.га – под лесными угодьями. В районе 56 населенных пунктов, 2 поселковых и 11 сельских администраций. Численность населения – 28,5 тыс. человек.  Районный центр – поселок Ибреси, в котором проживают 9500 человек.

- Ибресинский район располагается в центральной части республики. В экономико – географическом плане район выгодно расположился между крупными центрами Чувашской Республики: городов Шумерля, Канаш, поселка городского типа Вурнары и города Алатырь. При этом район соединен с ними железными дорогами и автомобильными дорогами с твердым покрытием.

- Через район проходит железнодорожная линия Казанского отделения железной дороги направлением Казань – Харьков со станцией в поселке Ибреси. Районный центр расположен также на республиканской автодороге Канаш – Алатырь с выходом на автодорогу федерального значения Сызрань – Нижний Новгород. Протяженность автодорог общего пользования в Ибресинском районе – 199,2 км, в том числе с твердым покрытием – 183,3 км или 92%, из них с усовершенствованным покрытием – 99,7%.  Все поселения района связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием.

Расстояние до ближайшего городского поселения – города Канаша – 37 км, до Чебоксар – 120 км.

- Историко – культурное наследие Ибресинского района включает в себя 33 памятника истории и культуры, имеющих туристический потенциал. Они могут быть включены в туристический маршрут. Помимо памятников истории и археологии в Ибресинском районе функционируют 24 библиотеки, из них 5 – модельные, клубных учреждений – 31 и 9 музеев, имеющих несомненное значение в формировании культурного имиджа района.

- Район обладает достаточным аграрно - промышленным развитием. На территории района действуют 28 промышленных предприятий, 15 – строительных, 15 – торговых. В числе наиболее процветающих предприятий района числятся: предприятия деревообрабатывающей отрасли – ООО «Нарат», ООО «Гранит», ООО «Древстрой», металлообрабатывающие - МП «Ремтехпредприятие», ООО «Фурнитура», пищевая отрасль –ОАО «Молочный завод».  Сеть образовательных учреждений включает в себя 19 общеобразовательных школ,  3 учреждения дополнительного образования, Детскую школу искусств а также корректирующую школу – интернат.

- На территории района имеется 17 точек общественного  питания, 13 из них – в поселке Ибреси, 4 – в крупных населенных пунктах района.

- Природные ресурсы Ибресинского района обладают богатыми широколиственными и хвойными лесами (70% территории района), месторождениями глины и песка, а также ряда проявлений фосфоритов и горючих сланцев.

Анализ состояния потенциала для развития туризма в Ибресинском районе Чувашской Республики

В число туристских ресурсов, представляющих интерес в развитии на территории Ибресинского района туристско – рекреационных зон, входит административный центр – поселок городского типа Ибреси, включающий в себя промышленные и сельскохозяйственные предприятия, предприятия связи, транспорта, сервиса. Уникальным историко – архитектурным объектом является единственный в Чувашской Республике Ибресинский этнографический музей под открытым небом, который за время его существования посетили гости из 13 стран мира. Этот музей станет основной опорной точкой для всех туристических маршрутов, представленных в Программе. Данными маршрутами являются:

Историко – археологические памятники Ибресинского района «По следам истории»

Экскурсионно–познавательный туризм:

Ибресинский этнографический музей под открытым небом, музей М.Е. Евсевьева,  каменная часовня и музейный комплекс на базе школы села Хомбусь-Батырево, старинные и детские кладбища, курганы захоронений, знакомство с Камаевым полем.

«Да святится имя Твое»

Паломнический туризм:

Посещение Ибресинской Никольской Церкви, Хормалинского храма Казанской божией матери, Малокармалинской Троицкой Церкви, Климовской Церкви Покрова пресвятой Богородицы и Буинской Мечети.

«Солнце, воздух и вода» - отдых на базе озера «Пицунда»

Спортивный и приключенческий туризм:

Проживание в пляжных домиках, купание, семейный отдых,  летняя рыбная ловля, спортивные игры, катание на лодках, катамаранах, выезды на лошадях и на зимних упряжках, зимняя рыбалка, сезонная псовая охота на лося, кабанов, волков.

«Зеленая долина» - отдых на турбазах Мало – Кармалинского лесничества, на Большеабакасинской  базе «Змеиное озеро». Посещение питомника выращивания «Родиолы розовой»

Экологический туризм:

Знакомство с растительным и животным миром Ибресинского края в заказниках и охранных зонах района, «Змеиного» озера, сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных трав, посещение экспозиции бортничества в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом, дегустация национальной чувашской кухни или по заказу клиентов – любой национальной кухни.

«Бизнес - класс» - экскурсия по предприятиям и организациям района

Бизнес – туризм:

Посещение прогрессивных предприятий и организаций района специализирующихся по художественной обработке и глубокой переработке древесины, приобретение изделий по спец-заявке с выставок мастеров декоративно – прикладного искусства (ткачество, вышивка, резьба по дереву, изделий из бересты и лозоплетения, керамики).

«Кони Камаева поля» - однодневное пребывание на республиканском соревновании колхозных коней.

Спортивный туризм:

Посещение соревнования колхозных коней, спортивных состязаний лучших спортсменов района на базе колхоза «Красный партизан», экскурсионные полеты на дельтапланах с аэродрома Камаева поля.

«Великие люди Ибресинского края»

познавательный экскурс по местам жительства выдающихся людей Ибресинского района:

М.Е. Евсевьева – выдающегося мордовского просветителя,

С.В. Эльгера – народного поэта Чувашии,

К.Е. Евлампьева – чувашского  просветителя.

А.П.Маресьева – летчика Героя СССР, после тяжелого ранения восстанавливавшего в Ибресинской авиашколе летные навыки.

Наличие данных маршрутов, а также множество составляющих, к которым относятся благоприятные природные условия, богатые исторические и природно- культурные ресурсы, наличие базовых сельскохозяйственных отраслей (растениеводство, овощеводство, животноводство), лесоводство, деревообработка, хлебопечение, народные промыслы и ремесла, традиции,  позволяет рассматривать Ибресинский район, как перспективную зону туризма.

Но в настоящее время на территории Ибресинского района туризм формируется как специфическая форма отдыха. Главными  фигурами в обеспечении данного вида туризма и отдыха выступают базы отдыха, которые принимают и обслуживают туристов, отдыхающих. Учитывая это, есть необходимость создания новых туристических баз и частичного обновления уже имеющихся. А также, учитывая то, что главная роль в развитии туризма принадлежит кадрам, от их профессионального уровня, организаторских и деловых качеств зависит дальнейшее развитие, внедрение в селах нашей республики сельского туризма, следует уделить должное внимание данному аспекту.

| Сильные стороны: (внутренние факторы) -Наличие потенциала и возможностей территории для размещения гостиниц различной категории: мотелей – вдоль автомобильных трасс, кемпингов, туристских деревень, турбаз, предназначенных для размещения как обычных, так и автотуристов; -Наличие баз отдыха на территории района; -наличие районной программы по развитию туризма в том числе проекта по развитию сельского туризма, инициативной группы; - историко – археологическе памятники, музеи боевой и трудовой славы. -пункты питания с национальным колоритом. -Памятные места проживания знаменитых людей Ибресинской земли; -национальные признаки (кухня, костюмы), традиции; -благоприятные природно-экологические, культурно- исторические условия; -удобное место расположение (близость дорог); -возможность получения чистой экологической продукции; -современные коммуникации; -связь; -наличие объектов посещений; межнациональная интеграция, наличие различных конфессий; -развитая культурная сеть; | Слабые стороны: (внутренние факторы) - отсутствие на территории района гостиниц, отвечающих соответствующим требованиям; -отсутствие квалифицированных кадров в области сельского туризма; -отсутствие сертифицированной материально- технической базы; -невысокая степень благоустройства сельских населенных пунктов; -отсутствие у населения информации об аналогичном опыте в РФ; -низкая самооценка проживающих в частном секторе сельских жителей; -неразвитость фермерских хозяйств; -отсутствие организованного производство сопутствующих туруслуг (сувениров) в большом объеме; -отсутствие туроператорской структуры или МУПС по туризму; -психологическая неготовность большей части населения к приему туристов; |
| --- | --- |
| К возможностям развития туризма в Ибресинском районге следует отнести: (внешние факторы) -благоприятная региональная политика в области развития туризма; -возможность продвижения турпродукта на межрегиональный уровень; -повышение покупательской способности российского населения; -исторические предпосылки; -выгодное географическое положение; | Наличием отрицательных факторов и угроз являетс: (внешние факторы) -сезонность в приеме сельских туристов; -отсутствие государственной финансовой поддержки (нет нормативно- правовых актов); на региональном уровне поддерживается; |

Основные цели и задачи Программы:

Основной целью Программы является создание в Ибресинском районе современного туристского комплекса, удовлетворяющего запросы и потребности туристов различных категорий. Для достижения основной цели Программы необходимо выполнить следующие задачи:

-   Создание единой сети туризма и сервиса на территории Ибресинского района и системы ее управления;

- Привлечение инвесторов для развития сети туризма Ибресинского района;

-  	 Кадровое обеспечение туристской отрасли;

- Разработка и рекламирование маршрутов программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

В ходе реализации программы будут приняты меры по укреплению сильных сторон, превращению слабых в более сильные или их нейтрализации, эффективному использованию  возможностей и устранению или нейтрализации угроз. Главным результатом реализации Программы явится превращение туризма в доходную отрасль для населения, пополнение местного бюджета, формирование единой структуры для приема туристов на качественно новом уровне.

В  результате реализации этапов Программы развития туризма в  Ибресинском районе ЧР до 2010 г. ожидается обеспечение устойчивого развития территории на основе формирования конкурентоспособного турпродукта, повышение доходности территории, создание четкой структуры  туризма. Повысится имидж территорий, качество жизни в поселке и районе в целом, что послужит дополнительным стимулом для привлечение большего числа туристов.

Сроки реализации программы:

I этап – 2005 – 2006гг.

II этап – 2007 – 2008гг.

III этап – 2009 – 2010гг.

Заказчик программы

Заказчиком Программы является администрация Ибресинского района Чувашской Республики.

Заключительные положения

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ

целевой программы развития туризма в Ибресинском районе

Чувашской Республики

| № п\п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (в ценах 2005 года) | Сроки ввода в действие | Источники финансирования ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Республи- канский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Реконструкция базы отдыха Мало-Кармалинского лесничества, туристской базы «Змеиное озеро» на месте кордона лесника по Большеабакасинской трассе | 300 | 2006г. | - | 150 | 150 |
| 2. | Реконструкция базы отдыха «Пицунда» с созданием туристического комплекса | 1 000 | 2010г. | 600 | 400 | - |
| 3. | Разработка экскурсионной тематики по историческим и памятным местам с посещением музеев. | 10 | 2005г. | - | 10 | - |
| 4. | Строительство кафе- гостиницы «У мельника», на территории музея с использованием ветряной мельницы | 450 | 2007г. | - | 50 | 400 |
| 5. | Строительство выставочного зала в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом | 3 300 | 2007г. | 2 800 | 200 | 300 |
| 6. | Благоустройство родника (д.Малое Батырево) | 3 000 | 2006г. | - | 3 000 | - |
| 7. | Создание музейного комплекса на базе Хомбусь-Батыревской ООШ | 250 | 2006г. | - | 200 | 50 |
| 8. | Строительство часовни в сквере Победы пос. Ибреси | 250 | 2007г. | - | 200 | 50 |

Предлагаемые туристско – экскурсионные программы и маршруры

на территории Ибресинского района, требующие финансирования в период до 2010 года

| Наименования мероприятий и маршрутов | Исполни- тели | Необходимые средства (тыс.р.) и этапы исполнения работ (год) |  |  | Источники финансиро вания | Виды туризма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005-2007 | 2008-2009 | 2009-2010 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка маршрутов и использование имеющихся туристических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Историко – архитектурные памятники Ибресинского района: Тематический маршрут «По следам истории»: | Администрация района |  |  |  |  | Культурно - познавательный |
| Ибресинский этнографический музей под открытым небом: картинная галерея, этнографический отдел, амбар (середина XIXв), жилой дом (середина XIXв), жилой дом 30 –х годов XXв, ветряная мельница (конецXIXв). |  | 1 600 - | - 1 830 | - - | Местный – 300, Республиканский- 1 000, внебюджетный – 300 |  |
| Старинное кладбище «Кёшмас масар.», «Качак масар.», «Чёваш масар.» (д. Кошмас - Тойси) |  | 5 |  |  | местный |  |
| Курган оврага «Угай варри» (д. Тойси - Паразуси) |  | 5 |  |  | местный |  |
| Курган в урочище «Ш.шк.л.х» д. (Сирикли) |  | 5 |  |  | местный |  |
| Курганы с. Хормалы, Новое Чурашево |  | 5 |  |  | местный |  |
| Детское кладбище «Сёпка масар.» д. Ширтаны |  | 5 |  |  | местный |  |
| Языческое кладбище «Хура – каты – сёрч.» с. Чуваш - Тимяши |  | 5 |  |  | местный |  |
| Старое кладбище «Чёваш +армёс. д. Кубня |  | 5 |  |  | местный |  |
| Благоустроенный родник (с. Малое Батырево) |  | 3 000 |  |  | местный |  |
| «Да святится имя Твое», экскурсия по православным храмам Ибресинского района | Районная администрация | 50 |  |  |  | Паломнический |
| Ибресинская Никольская Церковь |  | 5 |  |  | внебюджетные |  |
| Часовня в сквере Победы поселка Ибреси |  | 250 | - | - | 200 – местный, 50 - внебюджетные |  |
| Хормалинский Храм иконы Казанской Божией Матери |  | 5 |  |  | внебюджетные |  |
| Климовская Церковь Покрова пресвятой Богородицы |  | 5 |  |  | внебюджетные |  |
| Малокармалин- ская Троицкая Церковь |  | 5 |  |  | внебюджетные |  |
| Каменная часовня 1885г. (с. Хомбусь - Батырево) |  | 10 |  |  | внебюджетные |  |
| «Солнце, воздух и вода» семейный отдых на базе отдыха «Пицунда». Проживание в пляжных домиках, купание, рыбная ловля, спортивные игры, катание на лодках. | Районная администрация | 1 000 | - | - | 600 - республиканский, 400 -местный | Спортивный и приключенческий |
| «Зеленая долина» - отдых на турбазе Мало – Кармалинского лесничества, базе «Змеиное озеро». посещение березовых рощ, «Змеиного» озера, сбор грибов, ягод, лекарственных трав, охота. | Районная администрация | 300 | 0 | 0 | 150 – местный, 150 - внебюджетные | Экологический |
| «Бизнес – класс»: посещение прогрессивных предприятий и организаций, выставок мастеров декоративно – прикладного искусства. | Районная администрация | 100 | 0 | 0 | 50 – местный, 50 - внебюджетные | Деловой |
| ООО «Фурнитура» |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Древстрой» |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Гранит» |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Ибресинский молочный завод» |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домашняя мебель» |  |  |  |  |  |  |
| «Кони Камаева поля» - однодневное пребывание на республиканском соревновании колхозных коней, полеты на дельтапланах с аэродрома села Новое Чурашево. | Районная администрация | 100 | 0 | 0 | 50 – местный, 50- внебюджетный | Спортивный |
| Спортивный фестиваль на стадионе «Спартак», поселка Ибреси ежегодно 12 июня |  | 20 |  |  | местный |  |
| Цикл тематических маршрутов «Великие люди Ибресинского края» | Районная администрация | 20 |  |  | местный | Культурно – познавательный |
| М.Е.Евсевьев |  | 5 | 0 | 0 | местный |  |
| К.Е. Евлампьев |  | 5 | 0 | 0 | местный |  |
| С.В. Эльгер |  | 5 | 0 | 0 | местный |  |
| А.П.Маресьев |  | 5 | 0 | 0 | местный |  |
| Итого по этапам: |  | 3 625 | 1 830 | 0 |  |  |
| II. Научное и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Организация подготовки и обучения кадров, необходимых для работы в сфере туризма и сервиса. | Отдел культуры, оздоровления населения и спорта администрации района | 10 | 5 | 5 | местный |  |
| Подбор и обучение, переподготовка и повышение квалификации гидов – экскурсоводов | Отдел культуры, оздоровления населения и спорта администрации района | 60 | 40 | 20 | местный |  |
| Привлечение специалистов – профессионалов для дополнительной разработки и осуществления мероприятий в соответствии с Программой туризма Ибресинского района. | Отдел культуры, оздоровле-ния населения и спорта админист- рации района | 10 | 5 | 5 | местный |  |
| Разработка схемы пространственного размещения туристических объектов, наиболее привлекательных для туристов. | Отдел культуры, оздоровле- ния населения и спорта админист- рации района | 1 | 1 | 1 | местный |  |
| Итого |  | 81 | 51 | 31 |  |  |
| III. Управление развитием туризма |  |  |  |  |  |  |
| Создание полного аналитического описания каждого из объектов туризма, паспортизация | Отдел культуры, оздоровле- ния населения и спорта админист- рации района | 3 | 2 | 2 | местный |  |
| Разработка и создание каталога туристических маршрутов Ибресинского района | Отдел культуры, оздоровле- ния населения и спорта админист- рации района | 3 | 1 | 1 | местный |  |
| Создание и поддержка новых объектов туристской отрасли, наиболее привлекательных для туристов | Администрация района | - | 12 | 12 | местный |  |
| Разработка экологических туров по зонам экотуризма с различными формами передвижения (велосипедные, лыжные, конные и т.д.) | Дирекция культур-ных программ Ибресин- ского района | - | 5 | 5 | местный |  |
| Проведение рекреационной экспертизы с привлечением специалистов Российской международной академии туризма | Админист- рация района | 10 | 5 | 2 | местный |  |
| Разработка схем комплексного использования и охраны объектов туризма на территории Ибресинского района и обеспечение государственного контроля за эксплуатацией и охраной объектов туризма, их техническим состоянием. | Админист- рация района | 3 | - | 2 | местный |  |
| Изучение воздействия туризма на экологическую обстановку района. Разработка Программы по осуществлению природоохранных мер и обеспечению экологической безопасности в ходе развития туристических зон в Ибресинским районе. | Админист- рация района | 5 | 5 | 5 | местный |  |
| итого |  | 24 | 40 | 29 |  |  |
| IV. Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма |  |  |  |  |  |  |
| Создание единого туристического центра по туристическо – экскурсионной деятельности и разработка условий функционирования | Отдел культуры, оздоровле- ния населения и спорта админист- рации района | 50 | 50 | 50 | местный |  |
| Сотрудничество с туристическими фирмами, занимающимися в своих регионах и странах выездным туризмом | Отдел культуры, оздоровле- ния населения и спорта админист- рации района | 10 | 15 | 20 | местный |  |
| Итого |  | 60 | 65 | 70 |  |  |