# Чăваш Республикин					               Чувашская Республика

# Куславкка район						        Администрация

# администрацийě 	     			                              Козловского района

## Й Ы Ш Ă Н У						    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ____________2007 г.  №_____		            «  04 »    сентября     2007 г. №  269  .

Куславкка хули						             г. Козловка

О создании системы менеджмента  качества (СМК) и назначении представителя руководства по СМК

С целью разработки и внедрения СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 в администрации Козловского района

Постановляю:

- Утвердить программу мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (приложение № 1).

- Назначить Представителем руководства по СМК и руководителем рабочей группы первого заместителя главы администрации Козловского района Палагина В.Е., который  несет ответственность за:

  - разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

  - предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

  - содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

- Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в следующем составе:

- Волостнова В.В. – главного специалиста отдела экономики и имущественных отношений администрации Козловского района, секретаря;

- Акимову С.А. – начальника управления образования администрации Козловского района, члена группы;

- Павлова В. В. – начальника отдела экономики и управления имуществом администрации Козловского района, члена группы;

- Федорова В.М. – заместителя главы - начальника отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района, члена группы;

- Хасанова Р.Х. – управляющего делами администрации Козловского района, члена группы.

- Проводить  в первый вторник каждого месяца заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

- Утвердить перечень документации по СМК (приложение № 2).

- Предоставить Представителю руководства право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов организации и выпускать распоряжения по подготовке СМК.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Козловского района                                        И.Г. Майоров

Приложение № 1  к постановлению

№ 269 от  04 сентября 2007 г

Программа  мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  в Администрации Козловского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | ПАЛАГИН В.Е. | Х | Протокол совещания |
|  | Образование рабочей группы по качеству | ПАЛАГИН В.Е. | 04.09.07 г. | Постановление |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК | ПАЛАГИН В.Е. | 04.09.07 г. | Постановление |
|  | Определение перечня документации СМК | ПАЛАГИН В.Е. | 04.09.07 г. | Постановление |
|  | Разработка проекта политики и целей в области качества | ПАЛАГИН В.Е. | 14.09.07 г. | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Политика в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А. Солдатихина М.С. | 14.09.07 г. | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | ПАЛАГИН В.Е. | 14.09.07 г. | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Павлов В.В. | 14.09.07 г. | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Иванова Е.А. | 14.09.07 г. | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Хасанов Р.Х. | 14.09.07 г. | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | ПАЛАГИН В.Е. | 14.09.07 г. | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | МАЙОРОВ И.Г. | 14.09.07 г. | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Введение в действие всех документированных процедур | ПАЛАГИН В.Е. | до 14.09. 07 г. | Распоряжение |
|  | Разработка текстовой части РК | Владельцы процессов | 28.09.07 г. | Проекты текстовой части РК |
|  | Разработка карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 28.09.07 г. | Проекты карт процессов СМК |
|  | Разработка распоряжения о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПАЛАГИН В.Е. | 10.10.07 г. | Распоряжение |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А. Солдатихина М.С. | 25.10.07 г. | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Формирование руководства по качеству | ПАЛАГИН В.Е. | 15.10.07 г. | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | ПАЛАГИН В.Е. | 25.10.07 г. | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | МАЙОРОВ И.Г. | 30.10.07 г. | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | МАЙОРОВ И.Г. | 08.11.07г. | Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | МАЙОРОВ И.Г. | Октябрь | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | ПАЛАГИН В.Е. | 25.10.07 г. | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | ПАЛАГИН В.Е. | 16.11.07 г. | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А. Солдатихина М.С. | до 01.12. 07 г. | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПАЛАГИН В.Е. | 10.12.07 г. | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | ПАЛАГИН В.Е. | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | ПАЛАГИН В.Е. | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | ПАЛАГИН В.Е. | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК – (Первый заместитель главы администрации Козловского района ЧР) Палагин В.Е. 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК |  |  |  |  |

Приложение № 2  к постановлению

№ ______ от __.________ 2007 г

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 9 | Шесть обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие действия СТО 006 – 2007 Предупреждающие действия |
| 10 | Приложение к Руководству по качеству: карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими |
| 11 12 13 14 | Процедуры, необходимые для осуществления деятельности администрации (дополнительные): СТО 007 – 2007 Управление закупками; СТО 009 – 2007 Управление персоналом; СТО 010 – 2007 Управление инфраструктурой; СТО 011 – 2007 Управление производственной средой. |
| 15 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 16 | Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации |