П Л А Н

мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов

Комсомольского района Чувашской Республики на 2011 год

| № пп | Наименование мероприятий | Вид документа (проекта) | Срок исполнения | ## Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Устойчивость бюджетной системы Комсомольского района Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта основных направлений бюджетной политики Комсомольского района Чувашской Республики (далее- Комсомольский район) на 2012 год | постановление администрации Комсомольского района | II квартал 2011 г. | Финансовый отдел администрации Комсомольского района (далее- финансовый отдел) |
| 1.2. | Организация работы по подготовке проекта бюджета Комсомольского района на 2012 год и прогноза социально-экономического развития Комсомольского района на 2012–2014 годы | решение Собрания депутатов Комсомольского района | в сроки, установленные бюджетным законодательством | Финансовый отдел, отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского района (далее- отдел экономики) |
| 1.3. | Разработка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Комсомольского района на 2012 год | приказ финансового отдела | II квартал 2011 г. | Финансовый отдел |
| 1.4. | Определение порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, в том числе в части повышения ответственности за подготовку (экспертизу) финансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых актов | постановление администрации Комсомольского района | III квартал 2011 г. | Финансовый отдел, отдел экономики |
| 1.5. | Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета Комсомольского района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета Комсомольского района за качество и соблюдение показателей кассового плана | приказ финансового отдела | I I квартал 2011 г. | Финансовый отдел |
| 1.6. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Комсомольского района в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром государственных контрактов и ведением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств | постановление администрации Комсомольского района | 2011 год | Финансовый отдел, отдел экономики |
| II. Совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности сельских поселений | нормативные правовые акты Комсомольского района | в течение года | Финансовый отдел |
| III. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского района | постановление администрации Комсомольского района | III квартал 2011 г. | Отдел экономики, финансовый отдел |
| 3.2. | # Внесение изменений в постановление от 29 декабря 2007 г. № 657 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования» (при необходимости уточнения в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского района) | постановление администрации Комсомольского района | по мере необходимости | Отдел экономики |
| 3.3. | Определение перечня муниципальных программ Комсомольского района | постановление администрации Комсомольского района | III квартал 2011 г. | Отдел экономики, финансовый отдел |
| IV. Переход к программной структуре расходов бюджета Комсомольского района |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение предложений о регулировании правовой базы для перехода к формированию бюджета Комсомольского района на основе программно-целевого принципа | решение Собрания депутатов Комсомольского района | после выхода федерального закона | Финансовый отдел, отдел экономики |
| #### V. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 5.1. | # Проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности Комсомольского района и оформление прав на них | постановление администрации Комсомольского района | до конца 2011 года | Отдел экономики |
| VI. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 6.1. | Завершение разработки проектов нормативных правовых актов Комсомольского района, необходимых для реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | постановления администрации Комсомольского района | 1 полугодие 2011 г. | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.2. | Проведение изменений в правовом положении муниципальных учреждений в соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Комсомольского района Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | нормативные правовые акты Комсомольского района | 2011 год | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.3. | Утверждение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Комсомольского района | постановления администрации Комсомольского района | в течение 2011 года | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.4. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Комсомольского района муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на обеспечение их выполнения в 2012 году | постановления администрации Комсомольского района | IV квартал 2011 г. | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.5. | Определение перечней показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, их целевых значений и системы отчетности | постановления администрации Комсомольского района | 2011 год | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.6. | Подготовка сводных показателей муниципальных заданий в соответствующей сфере для последующего использования при планировании бюджетных проектировок | постановления администрации Комсомольского района | в сроки, установленные бюджетным законодательством | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.7. | Создание системы мониторинга показателей, отражающих эффективность бюджетных расходов, и внедрение практики применения их в бюджетном процессе | постановления администрации Комсомольского района | 2011 год | Отдел экономики, финансовый отдел |
| 6.8. | Разработка административных регламентов по услугам, предоставляемым муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание | постановления администрации Комсомольского района | 2011 год | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.9. | Внедрение электронных систем приема платежей и оплаты муниципальных услуг | постановления администрации Комсомольского района | по мере технической возможности | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| 6.10. | Перевод муниципальных услуг на предоставление в электронной форме | постановления администрации Комсомольского района | по мере технической возможности | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |
| VII. Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках |  |  |  |  |
| 7.1. | Использование методических рекомендаций, регулирующих стадию размещения муниципального заказа: о необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения контрактов, порядка составления требований к предмету закупки, порядка определения начальной цены контракта, необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по заключенным контрактам |  | в течение 2011 г. | Отдел экономики, муниципальные заказчики |
| 7.2. | Использование методических рекомендаций, используемых на стадии исполнения муниципальных контрактов: об организации контроля со стороны заказчика за исполнением контракта, о порядке приемки продукции в ходе исполнения контракта, об обязанностях заказчика применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, о действиях заказчика в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств |  | в течение 2011 г. | Отдел экономики, муниципальные заказчики |
| 7.3. | Оценка эффективности обеспечения муниципальных нужд и использование этих оценок при планировании поставок будущих периодов |  | 2011 год | Отдел экономики, муниципальные заказчики |
| VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка предложений в части осуществления муниципального финансового контроля и регулирования механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства | внесение изменений в нормативные правовые акты Комсомольского района в части осуществления муниципального финансового контроля | после принятия соответствующего федерального закона | Финансовый отдел |
| 8.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Комсомольского района в части осуществления муниципального финансового контроля | нормативные правовые акты Комсомольского района | 2011 г. | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |