План-сценарий

проведения праздника песни, труда и спорта

«Акатуй»

Дата проведения: 11 июня 2011 года

Место проведения: местность «Чавал»

Начало: 11 часов

25.05.11г. - 10.06.11г.

Проведение подготовительных работ в местности «Чавал»:

Отв.: Ильина Р.Н.,  зам. главы администрации района

-  подготовка и распространение информационных материалов (создание

баннера,  пресс-релиз-анонс, пресс-релиз-новость и др.).

Отв.: Вахтеров Ф.Ю., главный специалист-эксперт

сектора  информатизации администрации района

-  приглашение представителей республиканских органов, делегаций соседних

районов,  руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав

сельских поселений и руководителей сельскохозяйственных кооперативов.

Отв.: Кузьмин А.П., зав. сектором организационно-

контрольной и кадровой работы администрации

района, Коробков Н.Ф., начальник отдела сельского

хозяйства

-  выпуск тематических рубрик  в районной газете «Пир.н пурнё=».

Отв.: Оринова А.Н., редактор районной газеты

«Пир.н пурнё=» (по согласованию)

-  установка  флагштока для поднятия государственных флагов РФ и ЧР.

Отв.: Магаськин А.И., директор АУ КДЦ

-  оформление местности  «Чавал» наглядными  атрибутами  (транспарантами,

растяжками, содержащими жизнеутверждающие призывы, поэтические и иные

тексты).

Отв.: Магаськин А.И., директор  АУ КДЦ

Мареева М.Н., директор МЦБ

Аргандейкин Л.А., глава Красночетайского с/п

(по согласованию)

- установка указательных знаков, ремонт и установка туалетов, ремонт и

размещение скамеек, ремонт сцены, выравнивание дорог и тропинок;

Отв.: Алексеев И.М., начальник ММ ПП ЖКХ

Аргандейкин Л.А., глава Красночетайского

сельского поселения  (по согласованию)

- установка плана - схемы местности «Чавал».

Отв.: Ильин А.Г., и.о. начальника отдела по развитию

общественной инфраструктуры и ЖКХ

- ремонт спортивной площадки и сооружений;

Отв.: Ярайкин А.Н., главный специалист-эксперт сектора

социального развития;

Никитин А.М., директор ДЮСШ

- ремонт дорожной трассы, ведущей  к местности «Чавал»;

Отв.: Ильин А.Г., и.о. начальника отдела по развитию

общественной инфраструктуры и ЖКХ;

Аргандейкин Л.А., глава Красночетайского

сельского поселения  (по согласованию)

- массовый субботник по уборке территории местности «Чавал»;

Отв.: Ильина Р.Н. зам. главы администрации района

Аргандейкин Л.А., глава Красночетайского

сельского поселения   (по согласованию)

- озвучивание праздничного мероприятия;

Отв.: Магаськин А.И., директор  АУ КДЦ

- подготовка концертной программы;

Отв.: Самсонов А.Н., зав. сектором  соцразвития

администрации района

- репетиция сводного хора коллективов  народного творчества района.

Отв.: Магаськин А.И., директор АУ КДЦ

10.06.11г. ( 20ч. 00м.)  Организация дежурства РОВД, РАЙПО.

Отв.: Ефремов С.Х., начальник РОВД

(по согласованию)

Степанов А.Ю., председатель РАЙПО

(по согласованию)

11 июня   2011г.

8ч. 00м.    Праздничное  оформление  местности и сцены  «Чавал».

Отв.: Магаськин А.И., директор  АУ КДЦ

Алексеев И.М., начальник ММ ПП ЖКХ

9ч. 00м.    Установка праздничной карусели и организация торговых точек.

Отв.: Степанов А.Ю., председатель РАЙПО

(по согласованию)

9ч. 00м.     Размещение машин на стоянке.

Отв.: Ефремов С.Х., начальник РОВД

(по согласованию)

9ч. 30м.    Озвучивание праздничного мероприятия.

Отв.: Магаськин А.И., директор АУ КДЦ

9ч. 30м.    Инструктаж  для работников ДНД и дежурство по маршруту.

Отв.: Ефремов С.Х., начальник РОВД

(по согласованию)

Аргандейкин Л.А., глава Красночетайского

сельского поселения  (по согласованию)

Ярайкин А.Н., главный специалист-эксперт сектора

социального развития

9ч. 30м.   Презентация:

- размещение стендов о жизни и достижениях  сельских поселений, предприятий  и  организаций  района;

- выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества мастеров и умельцев;

- выставка продукции сельских поселений, предприятий  и  организаций  района.

Отв.: Мурзеева В.С., начальник отдела экономики,

имущественных и земельных отношений

10ч. 00м.  Сбор и размещение фольклорных  коллективов сельских поселений.

Отв.: Самсонов А.Н., зав. сектором  соцразвития

администрации района

10ч. 00м.   Встреча, регистрация  гостей и делегаций в здании администрации района.

Отв.: Мурзеева В.С., начальник отдела экономики,

имущественных и земельных отношений

Кузьмин А.П., зав. сектором организационно-

контрольной и кадровой работы администрации

района

10ч.30м.    Выезд руководителей администрации, гостей и делегаций в местность

«Чавал».

Отв.: Ильина Р.Н.,  зам. главы администрации района

Кузьмин А.П., нач. отдела организационно-

контрольной и   кадровой работы

администрации района

10ч. 45м.   Встреча гостей с хлебом и солью на опушке леса.

Отв.: Самсонов А.Н., зав. сектором соцразвития

администрации района

10ч.45м.    Размещение сводного хора на сцене.

Отв.: Самсонов А.Н., зав. сектором соцразвития

администрации района

Магаськин А.И., директор  АУ КДЦ

10ч.45м.     Музыкально-тематическое представление.

Отв.: Лаврентьева Е.Ф., глава Испуханского сельского

поселения  (по согласованию)

Самсонов А.Н., зав. сектором соцразвития

администрации района

11ч. 00м.    Открытие праздника.

1.Выступление сводного хора коллективов  народного творчества района.

2. Гимн РФ, ЧР, поднятие флага.

Отв.: Коробков Н.Ф., начальник отдела сельского

хозяйства

3. Поздравление Главы  района А.Ю. Степанова.

4. Приветственное слово представителей администрации Президента ЧР и

кабинета Министров ЧР.               _______________________________________________________

5. Поздравление  главы администрации района А.В. Башкирова.

6. Поздравление и приветствие гостей.

_______________________________________________________

7. Подведение итогов весенне-полевых работ. Чествование передовиков

с/х производства, культуры и спорта.

Отв.: Коробков Н.Ф., начальник отдела сельского

хозяйства

Самсонов А.Н., зав. сектором соцразвития

администрации района

11ч. 55м.     Закрытие торжественной части праздника.

Отв.: Коробков Н.Ф., начальник отдела сельского

хозяйства

12ч. 00м.       Праздничный концерт коллективов   народного творчества  района.

Отв.: Самсонов А.Н., зав. сектором соцразвития

администрации района

# Магаськин А.И., директор АУ КДЦ

12ч. 10м.     Спортивные мероприятия.

Отв.: Ярайкин А.Н., главный специалист-эксперт

сектор  социального развития;

Никитин А.М., директор ДЮСШ

14ч. 00м. – 15ч.00м. Праздничная дискотека.

Отв.: Магаськин А.И., директор АУ КДЦ

15ч.00м.      Закрытие праздника.