УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Моргаушского района

____________ Ю.А.Иванов

«_15__» ___марта_ 2007г.

П л а н

мероприятий, посвященных празднованию в Моргаушском районе 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы |  |  |  |  |
|  | Создать оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы. | январь 2009 г. | Оргкомитет |  |
|  | Заслушивать на заседаниях оргкомитета глав сельских поселений, руководителей организаций и предприятий по подготовке к 65-й годовщине Победы. | 2009-2010 г.г. | Оргкомитет |  |
|  | Провести акцию по благоустройству населенных пунктов «Мое село – страна героев». | 2009-2010 г.г. | Управление капитально-го строительства, архи-тектуры и ЖКХ |  |
|  | Открыть в районной газете рубрику «Аслё =.нтер\ тунёранпа 65 =ул =итнине халалласа». | 2009 г. | РГУП «Моргаушский издательский дом» |  |
|  | Организовать в районной газете публикацию материалов – воспоминаний ветеранов Великой Отечественной Войны «А я блуждаю по полям войны». | 2009 г. | РГУП «Моргаушский издательский дом» |  |
|  | Организовать поисковые выезды по местам подвигов Героев Советского Союза с целью пополнения материалов «По следам героев». | 2008-2009 г.г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Организовать вечера – чествования и вечера – воспоминания по книге «Память». | 2009-2010 г.г. | Администрации сель-ских поселений |  |
|  | Организовать шефство над ветеранами и вдовами погибших «Мы помним и чтим твой подвиг, солдат». | 2008 г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, Администрации сель-ских поселений |  |
|  | Провести анализ состояния торгового обслуживания участников Великой Отечественной войны путем проведения ревизии обслуживаемого контингента, опросов и анкетирования. | III квартал 2009г. | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики, РГУ «Моргаушский центр социального обслуживания населе-ния» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |
|  | Организовать доставку товаров на дом по заявкам участников ВОВ. | апрель 2010г. | Моргаушское и Б.Сун-дырское райпо |  |
|  | Расширить перечень реализуемых участникам ВОВ товаров по льготным ценам в предпраздничные дни (в канун Дня Победы). | апрель - май 2010г. | Моргаушское и Б.Сун-дырское райпо |  |
|  | Организовать оказание участникам ВОВ бесплатных услуг (мытье в бане, стрижка волос) в канун Дня Победы. | апрель-май ежегодно | ООО «Моргаушрай-быт», Моргаушское МП ЖКХ, Б.Сундырское МП ЖКХ |  |
|  | Провести работы по благоустройству территории, оформлению праздничных витрин и вывесок предприятий торговли, обслуживающих участников ВОВ | январь-май ежегодно | Моргаушское и Б.Сун- дырского райпо |  |
|  | Организовать торговое обслуживание и полевые кухни в местах чествования участников ВОВ во время праздничных мероприятий. | май ежегодно | Моргаушское и Б.Сун- дырского райпо |  |
|  | Организация бесплатных чайных столов и благотворительных обедов на предприятиях общественного питания в канун Дня Победы. | апрель-май ежегодно | Моргаушское и Б.Сун- дырского райпо |  |
|  | Оказать единовременную материальную помощь инвалидам и участникам ВОВ, родителям и супругам погибших (умерших) участников ВОВ, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. | апрель-май ежегодно | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики |  |
|  | Организовать повсеместную проверку условий жизни и предоставления ветеранам войны льгот, предусмотренных законодательством РФ и ЧР. | 2007-2010 г.г. | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики |  |
|  | Обеспечить дальнейшее развитие муниципальных учреждений социального обслуживания населения и сельских домов для ветеранов, повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. | 2007-2010 г.г. | Отдел социальной защи-ты населения Моргауш-ского района Министер-ства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, РГУ «Моргаушский центр социального обслуживания населе-ния» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |
|  | Провести очередные комплексные медицинские осмотры инвалидов и участников ВОВ. | до 20 апреля ежегодно | МУЗ «Моргаушская ЦРБ» |  |
|  | Провести очередные комплексные медицинские осмотры блокадников Ленинграда, тружеников тыла, членов семей погибших в ВОВ с последующим «Д» наблюдением выявленных больных. | ежегодно до 1 июня | МУЗ «Моргаушская ЦРБ» |  |
|  | Провести анализ лечебно-оздоровительных мероприятий среди инвалидов и участников ВОВ и других категорий граждан, указанных в законе «О ветеранах». | январь 2010г. | МУЗ «Моргаушская ЦРБ» |  |
|  | Проводить еженедельные медицинские обходы ветеранов войны и приравненных к ним лиц силами фельдшеров и участковых врачей. | 2008-2010г.г. | МУЗ «Моргаушская ЦРБ» |  |
|  | Проводить «Неделю открытых дверей» для ветеранов в преддверии Дня Победы. | ежегодно | МУЗ «Моргаушская ЦРБ» |  |
|  | Создать резерв лекарственных средств для инвалидов ВОВ во всех аптечных учреждениях района по перечню жизненно-необходимых лекарственных средств. | I квартал ежегодно | ГУП «Аптека №13 с.Моргауши» Минздравсоцразвития Чувашии |  |
|  | Проводить целевые проверки наличия необходимых медикаментов в аптеках с участием врачей-специалистов и Советом ветеранов. | 1 раз в полгода | ГУП «Аптека №13 с.Моргауши» Минздравсоцразвития Чувашии |  |
|  | Шефская помощь силами учащихся участникам войны и труда. | Постоянно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
| Раздел II. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Освещать в школьных СМИ жизнь и деятельность участников боевых действий и военной службы. | 2009-2010 учебный год | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Организовать встречи с воинами-интернационалистами. | 2009-2010 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Посещение учащихся школ музеев районного и республиканского уровней. | постоянно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Провести военизированные игры «Зарница» и «Орленок». | май ежегодно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Провести открытые уроки, классные часы на военно-патриотическую тематику. | февраль-май ежегодно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Провести турнир по вольной борьбе на призы воинов-афганцев. | февраль ежегодно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Организовать и провести смотр-конкурс школьных музеев, посвященных 65-летию Победы | 2009-2010 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Провести районную практическую конференцию учащихся «65 лет Великой Победы: история и современность». | 2009 год | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Организация выставки литературы «Подвиг их бессмертен». | 2007 год | Библиотеки района |  |
|  | Провести вечера-встречи с земляками – участниками войны «И в памяти, и в сердце навсегда». | 2007 год | Администрации сель-ских поселений, учреждения культуры |  |
|  | Презентация «Женщины отгремевшей войны» (о подвиге женщин – уроженок Моргаушского района). | 2007 год | Моргаушская цент-ральная библиотека |  |
|  | Организовать выставку «Война глазами детей». | 2007 год | Районный историко-краеведческий музей |  |
|  | Организация поздравлений ветеранов и участников ВОВ на дому. | Ежегодно, май | Администрации сель-ских поселений, учреждения культуры |  |
|  | Провести районный конкурс-викторину со школьниками | Ежегодно | Районный историко-краеведческий музей |  |
|  | Организовать встречу ветеранов и тружеников тыла с учащимися Моргаушской средней общеобразовательной школы | Ежегодно | Районный историко-краеведческий музей |  |
|  | Провести конкурс сочинений среди учащихся школ «Мой дедушка – фронтовик». | 2008 | Библиотеки района |  |
|  | Организовать и провести вечера- воспоминания «Дети военной поры» | 2008 | Моргаушская детская библиотека |  |
|  | Выставка литературы о подвигах детей в годы войны «Маленькие герои большой войны» | 2008 | Модельные библиотеки района |  |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Эсир пирен асёмра», посвященная Героям Советского Союза | 2008 | Учреждения культуры |  |
|  | Провести конкурс патриотической песни | 2008 | Отдел социального развития |  |
|  | Организовать и провести встречи поколений «Нельзя забыть весенний этот день!» | 2008 | Учреждения культуры |  |
|  | Открытие выставки «Память земли. Память солдата». | 2008 | Районный историко-краеведческий музей |  |
|  | Организовать вечера-портреты «Исповедь солдатского сердца». | 2009 | Моргаушская центральная библиотека |  |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Музыкальная летопись войны». | 2009 | Библиотеки района |  |
|  | Организовать конкурс чтецов «Военная поэзия». | 2009 | Моргаушская детская больница |  |
|  | Районный конкурс на лучший сценарий военно-патриотической тематики. | 2009 | Модельные библиотеки района |  |
|  | Проведение исследовательской работы, создание фонотеки «Бойцы вспоминают минувшие дни». | 2010 | Модельные библиотеки района |  |
|  | Организовать выставки литературы «Строки, обожженные войной». | 2010 | Библиотеки района |  |
|  | Провести викторины «Память в сердце храня». | 2010 | Моргаушская центральная библиотека |  |
|  | Провести конкурс литературного мастерства «Дедушкины медали». | 2010 | Моргаушская центральная библиотека |  |
|  | Организация и проведение районного фестиваля народного творчества «Этих дней не смолкнет слава!». | 2010 | Отдел социального развития |  |
|  | Открыть баннер, посвященный 65-й годовщине Победы в ВОВ на сайте администрации района | сентябрь 2009г. | Отдел информацион-ного обеспечения |  |
|  | Разместить на сайте администрации района информацию о героях - выходцах из Моргаушского района. | 1 января 2010г. | Отдел информацион-ного обеспечения |  |
|  | Принять дополнительные меры по улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов Великой Отечественной войны. | систематически | Отдел социального развития |  |
|  | Активизировать совместную работу с отделом социальной защиты населения, райвоенкоматом, музеями в решении вопросов выявления и сбора документов участников ВОВ, тружеников тыла, военных действий в Афганистане и Чечне. | систематически | Отдел социального развития |  |
|  | Оформить альбом «Ими гордится Чувашия». | декабрь 2009г. | Отдел социального развития |  |
|  | Подготовить статьи: «Тёван историе упрар», «Моргаушцы в помощь фронту» «И в тылу ковалась победа». | ноябрь 2009г. январь 2010г. март 2010г. | Отдел социального развития |  |
|  | Подготовить стенды: «Страницы немеркнущей славы» «Муркашён чаплё =ыннисем». | декабрь 2009г. апрель 2010г. | Отдел социального развития |  |
|  | Подготовить выставки документов: «В единстве сила», «Героический труд на полях во имя победы». | февраль 2010г. май 2010г. | Отдел социального развития |  |
|  | Проведение Спартакиады школьников в 2009-2010 учебном году, посвященной 65-летию Победы. | в течение года | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Проведение легкоатлетического пробега по историческим и памятным местам района. | апрель-май 2010г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Провести лыжные пробеги по местам рождения Героев Советского Союза и Героев России | февраль 2010 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Проведение районных соревнований в честь Героев Советского Союза Я. Анисимова, И. Мешакова, Б. Васильева. | февраль-май 2010г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Проведение Спартакиады трудящихся среди КФК, посвященной 65-летию Победы. | январь-май 2010г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Проведение акции «За себя и за того парня» | апрель-май 2010г. | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики |  |
|  | Проведение полных реставрационных работ памятников Воину-победителю по всем сельским поселениям | Апрель-май 2010г. | Администрации сель-ских поселений |  |
|  | Проведение совместного заседания Совета старейшин при главе администрации и Совета ветеранов. | 28 апреля 2010г. | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики |  |
| Раздел III Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Направление поздравительных открыток участникам и инвалидов Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов от имени главы администрации района. | май 2010г. | Отдел социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здраво-охранения и социаль-ного развития Чуваш-ской Республики, РГУ «Моргаушский центр социального обслуживания населе-ния» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |
|  | День памяти воинов-афганцев. | 15 февраля Ежегодно | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
|  | Чествование ветеранов и участников ВОВ. | 9 мая ежегодно | Администрация района и администрации сель-ских поселений |  |
|  | Организация чаепития с ветеранами ВОВ | 23 февраля ежегодно | Администрация района и администрации сель-ских поселений |  |
|  | Провести вечера чествования тружеников тыла «В тылу, как в бою!» | 2007 | Администрации сель-ских поселений, учреждения культуры |  |
|  | Праздничные митинги. Торжественное возложение венков к памятникам воинам-победителям. | 9 мая ежегодно | Администрация района и администрации сель-ских поселений |  |
|  | Проведение Дня памяти и скорби в сельских поселениях. | Ежегодно, июнь | Администрации сель-ских поселений, учреждения культуры |  |
|  | Проведение праздничного концерта «Жди меня, и я вернусь!» | 2009 | Учреждения культуры |  |

Начальник отдела социальной

защиты населения Моргаушского района

Минздравсоцразвития Чувашии                                                                              Н.П.Петрова