Утверждена:

Решением  Собрания  депутатов

Порецкого  района

от  «11»  сентября 2007 г.  № С-17/1

ПРОГРАММА

социально-экономического развития Порецкого района

на 2007-2010 годы

- Содержание

стр.
Паспорт  Программы	-	3

Введение	-	7

Раздел 1 .Основные сведения о районе	-	7

- Современное состояние	-	8
Природные особенности района, природные и техногенные ограничения и
опасности

- Демографическая ситуация, трудовые ресурсы	-	11

- Промышленность	-	12

- Сельское хозяйство	-	14

- Финансы	-	16

- Социальная защита населения	  -	18

- Образование	  -	20

- Здравоохранение	  -	21

- Культура, спорт, туризм	   -	22

- Инженерная инфраструктура	    -	  24

- Потребительский рынок	    -	  26

- Информатизация	    -	  28

- Занятость населения и безработица	    -	  29

- Преступность	    -	  31

- Охрана окружающей среды	    -	  32

Региональный аспект проблемы	   -	 33

Анализ слабых и сильных сторон развития района	   -	 33

Концепция развития района                                                                                                                                        -        34

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы	     -	  35

Раздел 3. Система основных программных мероприятий	     -	  35

Раздел 4. Механизм реализации программы	     -	  37

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы	     -	  37

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических	     -	  38
последствий от реализации Программы

Ожидаемые социально-экономические результаты	     -	 38

Раздел 7.  Организация управления программой и контроль  за  ходом ее      -	 42

реализации

- Приложения

Приложение 1. Основные проблемы социально-экономического развития  По-рецкого района

Приложение 2. Система основных программных мероприятий

Приложение 3. Программные мероприятия

Приложение 4. Объем финансовых средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2003-2006 годах

Приложение 5. Объемы финансирования мероприятий по Программе социально-экономического развития Порецкого района на 2007-2010 годы, по отраслям народного хозяйства.

- Приложение 6. Объемы финансирования Программы в 2007-2010 годах

Приложение 7. Перечень утвержденных муниципальных программ, реализуемых на территории Порецкого района

- ПАСПОРТ

Программы социально - экономического развития Порецкого района на 2007 - 2010 годы

| Наименование Программы |  | Программа экономического и социального развития Порецкого района Чувашской Республики на 2007-2010 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Указ Президента Чувашской Республики «О комплексной программе экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы» № 61 от 25.06.2003 года; Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года. |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Порецкого района. |
| Основной разработчик Программы | - | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом совместно с управлениями и отделами администрации Порецкого района. |
| Основные цели Программы | - | - создание основ финансовой устойчивости реального сектора экономики и агропромышленного комплекса района; - повышение качества жизни населения Порецкого района не ниже среднереспубликанских показателей; - обеспечение всестороннего развития личности на основе образования, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни, соответствующих условий труда; - забота о малообеспеченных категориях граждан; - рост благосостояния и платежеспособного спроса населения; - эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми располагает муниципальное образование, последовательное формирование динамично развивающейся экономики. |
| Основные задачи Программы |  | - создание условий для роста реальных денежных доходов в целях повышения уровня жизни населения района; - обеспечение трудовых и социальных гарантий; - стабилизация положения в финансовой сфере, принятие реальных бюджетов; - улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта; - повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения муниципалитетов, создание необходимых условий для осуществления их экономической деятельности и притока инвестиций с приоритетным направлением ресурсов на строительство дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы; - поддержание и укрепление кадрового потенциала района; - повышение энергоэффективности отраслей экономики, внедрение инновационных разработок и технологий энергосбережения; - содействие реструктуризации предприятий, осуществление выбора приоритетов, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей; - повышение уровня защиты окружающей среды; - осуществление налоговой реформы в части местных налогов; - решение проблемы неплатежей; - создание благоприятного климата для инвестиций в экономику района, развитие малого предпринимательства; - повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов района; - создание условий для стабилизации финансового положения в аграрной сфере на основе устойчивого роста уровня производства сельскохозяйственной продукции; - реформирование жилищно –коммунального хозяйства и повышение качества услуг в этой сфере; - соблюдение республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном осуществлении мер социальной защиты малообеспеченных категорий граждан путём предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг; - совершенствование и развитие системы муниципального управления. |
| Сроки реализации Программы | - | 2007-2010 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  | - Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, промышленности, энергетики, транспорта и связи Порецкого района: |
|  |  | - Развитие реального сектора экономики на основе рационального использования территории, эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов; - Развитие агропромышленного комплекса Порецкого района повышением плодородия почв, ускоренным развитием животноводства, техническим перевооружением организаций, поддержкой личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, реализацией инвестиционных проектов в сфере производства сельскохозяйственной продукции, применением энерго- и ресурсосберегающих технологий; - Эффективная финансово-кредитная и ценовая политика; - Развитие рынка труда, обеспечение занятости и последовательное повышение уровня жизни населения - Развитие инженерной инфраструктуры и реформа жилищно-коммунального хозяйства; - Развитие рыночной, информационной инфраструктуры и всесторонняя поддержка развитию предпринимательства; - Развитие системы розничной торговли и оказания услуг населению; - Более рациональное использование природных ресурсов и осуществление природоохранных мероприятий; - Кадровое обеспечение экономики; - Социальное развитие. |
| Исполнители основных мероприятий | - | Отделы администрации района и иные структурные подразделения федеральных и республиканских органов исполнительной власти; Сельские поселения Порецкого района; Предприятия и организации Порецкого района; Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства района |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Суммарный объем финансирования Программы в 2007-2010 гг. (в среднегодовых ценах 2007 г.) составляет 2549,4867 млн. рублей, из них: собственные средства участников Программы 803,7 млн. рублей (31,52%); средства федерального бюджета 67,5778 млн. рублей ( 2,65 %); средства бюджета Чувашской Республики 1085,7321 млн рублей (42,6%); средства районного бюджета 87,9238 млн.рублей (3,4 %) кредиты коммерческих банков 299,872 млн. руб. (11,76%) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | Контроль осуществляет Порецкое районное Собрание депутатов и администрация района. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально к 20 числу месяца, следующего за отчётным, представляют в отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом администрации района отчёт о выполнении программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | Рост объемов промышленного производства к уровню 2006 г. в 2,7 раза в действующих ценах; Увеличение объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств до 818,8 млн. рублей или на 59,5 процента Рост бюджетной обеспеченности на душу населения в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2006 года; Увеличение среднемесячной заработной платы в 2,5 раза; Создание 202 дополнительных рабочих мест обеспечит эффективную занятость населения; Ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования достигнет к 2010 году 10,7 тыс. кв. м. ежегодно; Ввод в эксплуатацию 14,0 км автомобильных дорог; Ввод в эксплуатацию 17 км водопроводных сетей; Завершение строительства Семёновской средней общеобразовательной школы, обеспечение базовых школ современными компьютерами и электронными изданиями, учебным оборудованием; Достройка Порецкой СОШ; Оснащение клубных учреждений музыкальным, звукоусилительным и светооборудованием; Ремонт и реконструкция 3-х гидротехнических сооружений; Ввод в эксплуатацию полигона для сбора и хранения твёрдых бытовых отходов; Направление на содержание и развитие социально-культурной сферы более 70 % расходов бюджета. |

- Введение

Решение местных социально-экономических проблем во все возрастающей степени зависит от самих муниципальных образований, от того, насколько районы в состоянии отказаться от ожидания установок сверху, развивать собственную инициативу и предпринимательство и эффективно использовать те возможности и резервы, которыми при всех существующих ограничениях они сегодня располагают.  Реализация  закона  «О  местном  самоуправлении»  усиливает  ответственность  муниципальных  образований  за  решение  местных  социально-экономических  проблем,  требует  развития  собственной  инициативы  на  метах  и  более  эффективного  использования  имеющихся  возможностей  и  ресурсов.

Администрацией Порецкого района предусматривается придерживаться этого принципа, проводя социально-экономическую политику в 2007-2010 годах.

Учитывая необходимость формирования условий для экономического роста в Порецком районе, повышения комфортности проживания, администрацией Порецкого района разработана новая как по структуре, так и по содержанию программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.  Программа  содержит  основную  характеристику  проблем  развития  района,  включая  их  количественную  оценку,  и  систему  программных  мероприятий  по  их  решению  в  целях  укрепления  бюджетного  потенциала  района,  снижения  финансовой  зависимости  от  Республики.

Принятие Программы социально-экономического развития Порецкого района предусматривает выполнение органами местного самоуправления в сотрудничестве с другими представителями района, а также органами государственной власти Чувашской Республики комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие экономики района, его налоговой базы, повышение уровня занятости населения, решение социальных вопросов.

Программой определены стратегические задачи на период до 2010 года, разрешение которых начинается с 2007 года.

- Раздел 1. Основные сведения о районе

Порецкий район образован в 1927 году и является одним из крупных сельскохозяйственных районов Чувашской Республики. Располагаясь в юго-западной части республики, граничит с Шумерлинским, Алатырским, Ибресинским районами Чувашской Республики, Нижегородской областью (Сеченовский район), Республикой Мордовия (Ардатовский район).

Районный центр - с. Порецкое.

В состав Порецкого района входят 12 сельских  поселений.

Численность населения района -16,129 тысячи человек.

Общая площадь района составляет -111,6 тысяч гектаров, в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения - 64,8 тысяч гектаров;

лесной фонд - 40,9 тысяч гектаров;

земли водного фонда - 1,4 тысячи гектаров.

- Численность населения Порецкого района по состоянию на 01.01.2007 года:

Всего -16 129 человек,  в  том  числе:

Анастасовское сельское поселение	-   1198 человек

Козловское сельское поселение	-   522 человека

Кудеихинское сельское поселение	-  1 061 человек

Мишуковское сельское поселение	-    603 человека

Напольновское сельское поселение	-   1637 человек

Никулинское сельское поселение	-    562 человека

Октябрьское сельское поселение	-    843 человека

Порецкое сельское поселение	-    6719 человек

Семеновское сельское поселение	-    734 человек

Сиявское сельское поселение	-    793 человека

Сыресинское сельское поселение                                         -   844 человека

Рындинское сельское поселение                                           -   613 человека

Плотность населения в районе в районе – 14,4 человек на квадратный километр.

1.1.   Современное состояние

Природные особенности района, природные и техногенные ограничения и опасности

Район расположен в лесостепной зоне с умеренно-континентальным климатом.

Рельеф представляет слабохолмистое плато с незначительными перепадами высот и расчлененное реками Сура, Меня, Киря, мелкими речками и оврагами.

Почвы разнообразны: от дернисто-подзолистых до черноземов. В целом они плодородны, хотя и неустойчивы к эрозии и нуждаются в улучшении структуры.

Промышленное значение имеют месторождения торфа, строительных песков, известняка, гипса и кирпичного сырья.

Водные ресурсы по территории района представлены Сурским участком Порецкого месторождения пресных подземных вод, Козловским месторождением пресных подземных вод, реками Сура, Меня, Киря, большим количеством озер, расположенных в Засурской зоне. Качество воды пресных подземных месторождений соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая». Запасы пресных подземных вод данных месторождений утверждены на заседании Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых Государственного комитета Чувашской Республики по геологии и использованию недр (протокол N 6 от 29 апреля 1996 года). Для обеспечения населения питьевой водой району рекомендовано строительство группового водовода по селам Поменья. Район располагает ценными земельными ресурсами, пахотными землями, нуждающимися в охране и повышении плодородия.

На территории района расположены три Государственных природных заказника: «Ендовский степной склон», «Поменский», «Мачкасинский».

Хозяйственная деятельность обуславливает нарушение экологического равновесия и приводит к интенсивной почвенной и водной эрозии, загрязнению и истощению малых рек.

- Чрезвычайные ситуации связаны с природными особенностями территории:

- оползневые процессы на берегах рек, проводящие к обрушению зданий и сооружении;

- весенние паводки, способствуют затоплению и подтоплению.

Динамика отдельных показателей социально-экономического развития  Порецкого района

Таблица 1.

- за 2003-2006 годы

| Показатели |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста (снижения) объема выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |  | 87,2 | 113,8 | 135,1 | 112,2 |
| Темп роста (снижения) выпуска сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |  | 93,7 | 107,5 | 110,1 | 104,4 |
| Производство мяса сельскохозяйственными организациями, тонн |  | 787 | 666 | 477 | 376 |
| Производство молока сельскохозяйственными организациями, тонн |  | 4243 | 3891 | 3797 | 3740 |
| Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, голов (на 01 января года) |  | 9367 | 9792 | 7531 | 6335 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях, голов (на 01 января) |  | 5829 | 4600 | 3966 | 3762 |
| Из них коров, голов (на 01 января) |  | 2136 | 1761 | 1522 | 1487 |
| Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, голов (на 01 января года), голов | 9229 |  | 7709 | 5966 | 4236 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях, голов (на 01 января) | 5133 |  | 3082 | 1548 | 1448 |
| Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн | 21,06 |  | 16,2 | 21,94 | 31,6 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях, тысяч тонн | 18,9 |  | 14,3 | 18,2 | 29,1 |
| Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн | 13,46 |  | 14,8 | 15,5 | 16,1 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях, тысяч тонн | 3,1 |  | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Доля собственных доходов в общем объеме доходов местного бюджета (%) | 20,1 |  | 19,2 | 16,9 | 15,5 |
| Поступление налогов в бюджеты всех уровней в денежной форме (тысяч рублей) |  |  |  |  | 34,6 |
| в том числе в местный бюджет |  |  |  |  | 9,8 |
| в % от установленного задания |  |  |  |  | 101,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей | 1769,1 |  | 2228,1 | 3314,8 | 4207,1 |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике к среднереспубликанскому уровню (в процентах) | 55,0 |  | 55,0 | 65,3 | 65,7 |
| Численность работающих на крупных и средних предприятиях, тысяч человек | 5,0 |  | 4,7 | 4,1 | 3,3 |
| Численность работающих в сфере малого бизнеса, тысяч человек | 0,801 |  | 0,846 | 0,738 | 0,847 |
| Темп роста ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 105,6 |  | 110,5 | 111,4 | 126,3 |
| Введено социального жилья (в % к годовому плану) | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 96,9 |  | 95,0 | 122,1 | 175,8 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, единиц | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие объектов здравоохранения, единиц | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
| Введено распределительных газовых сетей, километров | 102,4 |  | 126,3 | 60,5 | 19,32 |
| Газифицировано домов/квартир сетевым газом | 1963 |  | 3836 | 4447 | 2342 |
| Темп роста объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах во всех каналах реализации (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 130,2 |  | 103,6 | 107,7 | 138,8 |
| Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 127,6 |  | 134,0 | 109,6 | 118,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (%) | 2,07 |  | 2,06 | 1,84 | 1,66 |

- без учета показателей деятельности малых предприятий.

- Таблица 2.

Основные показатели социально-экономического положения Порецкого района

Чувашской Республики за 2006 год

| Показатель | Абсолютный |  |  |  |  |  |  | Среднедушевой (удельный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. |  | ЧР |  | Порецкий район |  | Доля рай- она в ЧР, % | Ед. изм. |  | ЧР |  | По- рецкий район |  | От- ноше- ние рай- она к ЧР |  |  |
| Территория | тысяч кв. км |  | 18,3 |  | 1,117 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличное население (на конец года) |  | тысяч человек |  | 1292,2 |  | 16,2 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) |  | млрд. рублей |  | 31,2 |  | 0,0123 | 0,04 |  | на душу населения, тысяч рублей |  | 23,1 |  | 0,7 |  | 3,8 |  |
| Продукция сельского хозяйства |  | млрд. рублей |  | 10,8 |  | 0,3 | 2,7 |  | на душу населения тысяч рублей |  | 8,0 |  | 16,9 |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал |  | млрд. рублей |  | 5,2 |  | 0,157 | 3,0 |  | на душу населения, тысяч рублей |  | 3,8 |  | 0,89 |  | 23 |  |
| Ввод в действие жилых домов (общая площадь) |  | млн. кв. м |  | 0,515 |  | 0,005 | 0,97 |  | на 1 тысячу населения, кв. м |  | 392,8 |  | 313,9 |  | 79,9 |  |
| Оборот розничной торговли |  | млрд. рублей |  | 6,2 |  | 0,076 | 1,22 |  | на душу населения, тысяч рублей |  | 4,6 |  | 4,3 |  | 93,4 |  |
| Численность зарегистрированных безработных |  | тысяч человек |  | 13,8 |  | 0,192 | 1,4 |  | Уровень зарегистрированной безработицы, % от экономически активного населения |  | 1,72 |  | 2,1 |  | 122 |  |
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на начало года) |  | тысяч человек |  | 346 |  | 6,8 | 1,9 |  | на 1 тыс. населения, тысяч человек |  | 0,39 |  | 0,26 |  | 66,6 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная з/пл. |  | рублей |  | 6666,9 |  | 4357,9 | 65,4 |  | на душу населения, рублей |  | 2343,1 |  | 1267 |  | 55 |  |
| Средний размер назначенных месячных пенсий |  | рублей |  |  |  | 2373 |  |  | на душу населения, рублей |  | 1313,7 |  | 1252 |  | 95,3 |  |
| Естественная убыль (прирост) населения |  | тысяч человек |  | -6,0 |  | -0,23 | 3,8 |  | Коэффициент естественного прироста населения, человек на 1 тысячу населения |  | -4,7 |  | -14,2 |  | 302 |  |
| Число зарегистрированных преступлений |  | тысяч |  | 17,1 |  | 0,132 | 0,76 |  | на 100 тысяч населения |  | 1270 |  | - |  | - |  |
| Численность врачей (на 01.01.06г.) |  | тысяч человек |  | 5,6 |  | 0,040 | 0,5 |  | Обеспеченность населения врачами, человек на 10 тысяч населения |  | 41,8 |  | 16,3 |  | 39 |  |
| Численность среднего медицинского персонала |  | тысяч человек |  | 13,9 |  | 0,177 | 1,3 |  | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, человек на 10 тысяч населения |  | 103,2 |  | 96,6 |  | 94 |  |
| Количество врачебных больничных коек (на конец года) |  | тысяч штук |  | 15,2 |  | 0,178 | 1,2 |  | Обеспеченность населения больничными койками, штук на 10 тысяч населения |  | 112,5 |  | 101 |  | 90 |  |

Показатели социальной сферы суммируют все успехи и провалы других сфер жизнедеятельности района, характеризуют дееспособность муниципальной власти, призванной создавать условия для протекания достойной и безопасной жизни каждого члена общества.

1.2.    Демографическая ситуация, трудовые ресурсы

Общая численность постоянного населения Порецкого района на 1 января 2007 года составила 16,129  тысяч человек. По сравнению с 2004 годом население района уменьшилось на 571 человек. Доля населения Порецкого района в общей численности Чувашской Республики составляет 0,01%. В Порецком районе проживает 7,411 тысяч мужчин и 8,717  тысяч женщин. Среди трех основных возрастных групп, которые выделяет наша статистика (моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного), наиболее значительно возросла численность лиц трудоспособного возраста. Наметившийся процесс имеет для района определенные последствия. В экономическом аспекте, увеличение трудоспособного населения ведет к повышению уровня производства. Так из 16,129 тысяч населения в Порецком районе  8,270 тысяч человек трудоспособного населения.

- Основные демографические показатели Порецкого района

- Таблица 3.

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 16,7 | 16,3 | 16,2 |
| Трудовые ресурсы - всего, тыс. чел. | 4,7 | 4,1 | 4,3 |
| Естественный убыль (прирост) населения | -274 | -278 | -237 |

Таблица 4.

Показатели рождаемости и смертности в Порецком районе и Чувашской Республике, на 1000 человек населения

| Показатели | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порецкий район | ЧР | Порецкий район | ЧР | Порецкий Район | ЧР |
| Число родившихся (без мертво родившихся) | 6,3 | 10,5 | 7,1 | 10,1 | 7,4 | 10,3 |
| Число умерших | 22,7 | 14,9 | 24,1 | 15,2 | 22,0 | 14,6 |

Основная цель в социальной сфере определяется как всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни населения, заботы об уровне жизни, условиях труда и семьях.

1.3.    Промышленность

Отраслевую структуру промышленной отрасли Порецкого района составляют предприятия: Порецкий  филиал  РГУП «Чуваштоппром», ГУП «Порецкий издательский дом», ООО МНПП «А-Керамик»,  ОАО  «Порецкий  крахмал»,  ООО  «Швейница  плюс»,  ООО  «Хлебокомбинат  Порецкого  райпо». Продолжается развитие предприятия горно-рудной промышленности - ОАО «ГиПор». Завершено строительство первой очереди Порецкого гипсово-ангидритового комбината (рудника), освоено около 200 миллионов рублей капитальных вложений.

На ближайшую перспективу промышленными предприятиями района за счет собственных средств и привлечения потенциальных инвесторов намечается реализация ряда перспективных проектов:

- по углубленной переработке сырья, производство гипсокартонных плит на ОАО
«ГиПор»;

- установка линии по производству пищевого крахмала из зерна пшеницы и ячменя на ОАО «Порецкий крахмал», что позволит предприятию иметь необходимое сырье для круглогодичной работы, а сельскохозяйственным предприятиям района иметь гарантированный сбыт части производимого ими зерна;

-	строительство   на базе Порецкого  филиала  РГУП «Чуваштоппром» завода по производству сорбента из торфа, монтаж линии по расфасовке торфяного удобрения в тару, имеющиеся на территории района запасы торфа позволяют вести непрерывную   разработку на протяжении многих десятилетий.

- Таблица 5.

Деятельность предприятий промышленной отрасли Порецкого района

| Показатели | Единицы измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2006 год в % к 2005 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объем отгруженных товаров, работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и услуг собственного производства в действующих ценах |  | Миллионов рублей | - |  | 23,8 |  |  | 26,1 |  | 109,7 |
| Численность работающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленности | человек |  |  | 471 |  | 492 | 528 |  | 107,3 |  |
| Фонд оплаты труда | млн. рублей |  |  | 125,7 |  | 163,1 | 170,2 |  | 104,3 |  |
| Среднемесячная заработная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата на 1 работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рублей |  |  | 2228,1 |  | 3150 | 4357,9 |  | 138,34 |  |
| Результат финансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельности: прибыль ( +) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток (-) | тысяч рублей |  |  | - 1139 |  | -26599 | -34 141 |  | 128,3 |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на конец года | тысяч рублей |  |  | 14403 |  | 31693 | 22 456 |  | 70,8 |  |
| Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на конец года | тысяч рублей |  |  | 50158 |  | 49163 | 37 783 |  | 76,8 |  |

Таблица 6.

- Индексы физического объема производства промышленной продукции, в % к предыдущему году

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция промышленности - всего |  | 135,1 | 93 |
| в том числе: |  |  |  |
| топливная |  |  |  |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая |  |  |  |
| полиграфическая |  |  |  |

- Таблица 7

| Отраслевая структура промышленного производства, в % к общему объему производства | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция промышленности - всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| топливная | 9,9 | 10,0 | 17,5 |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая | 5,5 | 8,5 | 23,4 |
| полиграфическая | - | 1,6 | 4,9 |
| прочие отрасли | 84,6 | 79,9 | 54,2 |

Таблица 8.

Производство важнейших видов продукции промышленности, в натуральном выражении

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Крахмал картофельный, тонн | 128 | 191 | 213 |
| Пиломатериал, тысяч кубических метров | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Вывозка торфа, тысяч тонн | 2,2 | 3,3 | 5,1 |
| Добыто гипсового камня, тысяч тонн | - | 3,4 | 21,05 |
| Выпущено строительного кирпича, тысяч штук | 2040 | 2200 | 2400 |
| Добыто строительного щебня, тыс. куб. м. | 9,8 | 11,25 | 13,0 |
| Произведено хлебобулочных изделий, тонн | 714,7 | 675,9 | 567,1 |

Ключевыми проблемами промышленности является:

-медленная адаптация промышленности к изменившимся параметрам спроса и условиям хозяйствования;

-высокая степень износа производственного оборудования;

-низкий уровень обновления и использования имеющихся мощностей;

-недостаток оборотных средств;

-долги в бюджет и внебюджетные фонды, энергоснабжающим предприятиям, кредиторам.

- 1.4.    Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики  Порецкого района и от его эффективной работы во многом зависит стабильность социально-экономической ситуации в районе.  Район является одним из крупных сельскохозяйственных районов Чувашской Республики. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 55112 тыс. га, из них пашни - 43675 га.

В районе функционирует 16 сельскохозяйственных предприятий, 1 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности, 2 предприятия  по обслуживанию сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, сельским хозяйством в районе занимаются 56   крестьянских (фермерских хозяйств),   6832 личных подсобных хозяйств граждан.

Итоги работы агропромышленного комплекса за  2006 год показывают, что  в отрасли наметились положительные тенденции. Объём производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 513,3 млн.руб. Индекс физического объёма составил 110,5 %

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 22.3 тыс. га, что на 2.5 тыс.га га больше, чем в предыдущем году.

Значительный объём по освоению неиспользуемых земель сделан ООО ОПХ «Простор» ,крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Во всех категориях хозяйств произведено 28,9 тонн зерна, 2609 тонн мяса всех видов, 17716 тонн молока, что к уровню предыдущего года составило года составило соответственно149,102 и 113 %.

С начала года в сельскохозяйственных предприятиях района на 111 % увеличилось поголовье КРС и на 104 % свиней. Значительно увеличилось поголовье скота всех видов в хозяйствах населения. Поголовье КРС составило 3038 головы,  в том числе коров 1846 голов, свиней 3272 голов, что по сравнению с началом года составляет 119%, 109 %, 123% соответственно.

Районом выполняются плановые показатели по реализации национального проекта в части стимулирования малых форм хозяйствования. В районе свыше 900 владельца личных подсобных хозяйств воспользовались льготным кредитом. Общая сумма выданных кредитов составила 100 млн. руб. Создано 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части увеличения производства продукции животноводства на реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм получено 2 кредита на сумму 30,6 млн. руб. Получено кредитов на приобретение племенного скота на сумму 4630 тыс. руб., на приобретение техники -  7126 тыс. руб.

Администрацией района поставлена задача уже в 2007 году полностью ввести в оборот неиспользуемые земли, продолжить работу по привлечению инвестиций и частного капитала в агропромышленный комплекс района, продолжить работу по обновлению машинно-тракторного парка. Для чего планируется шире использовать лизинг (финансовую аренду) долгосрочные кредиты под залог приобретаемой техники.

Наряду с этим в сельском хозяйстве района имеется ряд проблем, которые требуют безотлагательного разрешения. Одной из таких проблем является резкое ухудшение технической оснащённости. За последние 10-лет парк тракторов сократился на 38 %, зерноуборочных комбайнов на 18%, кормоуборочной техники на 41%, плугов на 54%, культиваторов на 51%, сеялок на 50%. По возрастному составу более 80% машинотракторного парка работают за пределом срока амортизации, посевная и почвообрабатывающая техника выработала свой ресурс полностью

Для обеспечения запланированного производства основных видов продукции сельского хозяйства на период 2007-2010 годов предусмотрен ряд мероприятий по повышению плодородия почв,   увеличению и обновлению имеющегося поголовья скота. Выполнение мероприятий планируется при государственной поддержке путем целевого финансирования ряда важнейших видов работ.

В качестве источников финансирования будут задействованы средства федерального, республиканского  бюджетов, путем получения льготных кредитов, собственные средства предприятий, средства инвесторов.

Объемы капиталовложений и операционные средства на осуществление Программы по направлениям и источникам финансирования ежегодно будут уточняться.

- Таблица 9.

Производство продукции сельскохозяйственными предприятиями Порецкого района в 2003 - 2006 годах

| Показатели | Ед. изм. | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки) | тысяч тонн | 18,99 | 11,29 | 18,19 | 21,9 |
| Картофель | тонн | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,2 |
| Мясо | тонн | 787 | 666 | 411,6 | 365,1 |
| Молоко | тонн | 4243 | 3891 | 3401,9 | 3616,3 |
| Средний надой молока от 1 коровы | кг | 2178 | 2350 | 2668 | 2857 |

Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий),

% к предыдущему году

- Таблица 10.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства - всего | 107,5 | 99,7 | 110,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| растениеводство | 106,1 | 105,4 | 155,2 |
| животноводство | 109,4 | 93,5 | 54,6 |

Основные проблемы отрасли:

- слабое использование интенсивных технологий;

- снижение урожайности;

- ухудшение состояния материально-технической базы;

- низкая  квалификация  кадров  на  селе.

- 1.5.  Финансы

Финансово-кредитная дисциплина в районе осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики», бюджета Порецкого района, утвержденного решением Собрания депутатов Порецкого района,  Положения  «О  регулировании  бюджетных  правоотношений  в  Порецком  районе».

Динамика объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест  на предприятиях различных форм собственности, повышение доходов населения, возрастающий объем инвестиций, стабилизация работы строительного комплекса района, уровень газификации населенных пунктов района, дорожного строительства, жилья, увеличивающиеся доли доходных поступлений в бюджеты всех уровней, позволят, при инвестиционной поддержке бюджетов других  уровней,  Порецкому району ускорить социально-экономическое развитие в 2007-2010 годах.

В целях реализации Программы реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике в Порецком районе принято Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе, Положение о вопросах налогового регулирования в Порецком районе, отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Порецкого района. Согласно постановлению главы администрации Порецкого района № 379 от 23.10.2001 года,  с 1 июля 2001 года осуществлен переход на казначейскую систему исполнения расходов бюджета Порецкого района.

Выполнение этих и других нормативных правовых документов позволило в текущем году более эффективно использовать бюджетные средства, обеспечить прозрачность и гласность процесса управления финансами.

За 2006 год в бюджет Порецкого района мобилизовано 12,1 миллиона рублей налоговых и неналоговых платежей (106,1% к годовому плану).  По  собственным  доходам  бюджет  района  исполнен  на  102,6 %  к  годовым  назначениям.  При этом объем расходов бюджета района составил 104,1 миллионов рублей. (99,7% к годовому плану).

Высокой остается доля финансовой помощи за счет средств бюджетов  всех  уровней.  В  2006  году  обеспечено  поступление  безвозмездных  поступлений  от  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  в  сумме  87 757,8 тыс.  рублей,  что  составляет  84,4 %  от  общего  объёма  доходов  бюджета.

В районе имеются резервы экономии бюджетных средств. Имеющийся потенциал энергосбережения в бюджетных организациях за счет применения многотарифных счетчиков оценивается в сумме 263063 рублей за отопительный сезон. При замене энергетического оборудования и проведения технических и организационных мероприятий экономия может быть более значительной.

В течение 2006 года платежи за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги приведены в соответствии с республиканскими стандартами. Совместно со специалистами Республиканской  службы  по  тарифам проведена проверка обоснованности тарифов на услуги по водоснабжению и канализации,  по  теплоснабжению. По итогам  проведенной проверки тарифы на услуги водоснабжения и канализации установлены на одном уровне   для всех категорий потребителей.

Были разработаны и представлены в Министерство промышленности  и  энергетики Чувашской  Республики энергетические паспорта жилых домов, топливно-энергетический баланс района.

Экономию в расходах районного бюджета можно достичь путем оптимизации бюджетной сети, приблизив такие показатели развертывания бюджетной сети, как наполняемость классов, нагрузка на одного педагога и библиотекаря и других до нормативных. Этому будет способствовать качественное и полное выполнение на территории района ряда целевых республиканских программ.

- Таблица 11.

- Объем доходов и расходов бюджета Порецкого района,  тысяч рублей

| Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета Порецкого района | 71548 | 91631 | 110 561 | 103 867 |
| Собственные доходы бюджета Порецкого района | 14 374 | 17 620 | 18 711 | 16110 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений | 57175 | 74011 | 91 849 | 87 757,8 |
| Доля собственных средств в общем, объеме доходов районного бюджета | 20,1 | 19,2 | 16,9 | 15,5 |
| Расходы бюджета Порецкого района | 72 148 | 91 691 | 111 280 | 109 914,8 |
| Дефицит(профицит) | -599 | - 60 | -719 | +826,1 |
| Бюджетная обеспеченность на душу населения | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 6,4 |

Таблица 12.

Структура доходов и расходов  бюджета  Порецкого района в  2006 году, тыс. рублей

| Наименование показателей | 2006 год |
| --- | --- |
| Доходы | 103 867 |
| В том числе: |  |
| Налоговые, из них: | 9 820,3 |
| Единый налог на вменённый доход | 2 065,7 |
| НДФЛ | 6 394,1 |
| Земельный налог | 2,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 47,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 542,6 |
| Гос. пошлина | 611,6 |
| Прочие налоги, платежи и сборы | 156,7 |

| Неналоговые, из них: | 2276,2 |
| --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 1 362,1 |
| в том числе: |  |
| арендная плата за земли | 1 310,4 |
| Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи земли и нематериальных активов | 355,5 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 462,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 81,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,3 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты) | 87 757,8 |
| Расходы | 104 140,0 |
| В том числе: |  |
| Управление | 13 726,6 |
| Национальная безопасность | 571,0 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство | 70 |
| Транспорт и связь | 4514,3 |
| ЖКХ | 653,4 |
| Социально-культурные мероприятия, | 84 604,7 |
| из них: |  |
| Здравоохранение и физическая культура | 17 074,8 |
| Образование | 50 041,6 |
| Культура | 110,0 |
| Социальная политика | 2521,0 |
| Прочие | 14857,3 |

Балансовая стоимость муниципального имущества на:

01.01.2005г. - 227,7 миллиона рублей;

01.01.2006г. – 378,8 миллиона рублей;

01.01.2007г. -  545,3 миллиона рублей.

Доходы от использования муниципальной собственности с учетом арендной платы за землю за    2006 год составили 1 362,1 тысяч  рублей. На 2007 год заключены договора на аренду имущества и земельные участки на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Разработан план приватизации муниципального имущества на 2006-2007 годы.

- Проблемы в сфере бюджетной политики:

- низкая доходность от использования муниципального имущества и собственности;

- неоптимальная  структура  бюджета и  недостаточно  эффективное  использование финансовых ресурсов района;

- убыточность муниципальных предприятий;

1.6.    Социальная защита населения

В последние годы в Порецком районе в составе населения наблюдается рост граждан старшего поколения, так из 16,1 тысячи  населения - 5767 пенсионеров, из них - 5487 человек получают пенсию по старости. За 2006 год на выплату пенсий было направлено 164,2 миллиона рублей. Администрацией района  проводится целенаправленная работа по улучшению социального обслуживания ветеранов, предоставлению льгот согласно законодательным актам Российской Федерации и Чувашской Республики.

По состоянию на 1 января 2007 г. в районе  проживают  105 участников и  инвалидов  ВОВ, 375 вдов участников  и  инвалидов ВОВ, 857 тружеников  тыла  военных  лет,  1440 лиц, получивших звание "Ветеран труда",  20  реабилитированных  4  пострадавших  от  политических  репрессий,  56  почётных  доноров.  Из  5767  пенсионеров  одиноко  проживают  228  человек.  Ежемесячные  детские  пособия  выплачиваются  1359  гражданам,  имеющим  детей.  Пособие  по  уходу  за  ребёнком  до  достижения  им  возраста  до  полутора  лет  выплачивается  70  безработным  женщинам.

В  целях  реализации  законов  ЧР  от  10.10.2005  г.  №41  «О  внесении  изменений  в  Закон  ЧР  «О  социальной  поддержке  тружеников  тыла  военных  лет  и  ветеранов  труда»  от  10.10.2005 г.  № 30  «О  внесении  изменений  в  Закон  ЧР  «О  социальной  поддержке  реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пострадавшими  от  политических  репрессий,  а  также  в  соответствии  с  постановлением  Кабинета  Министров  ЧР  от  10  ноября2005  г.  № 269  «Об  утверждении  Правил  осуществления  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан  в  Чувашской  Республике,  отдельным  категориям  граждан,  постоянно  или  преимущественно  проживающим  в  ЧР»,  назначается  ежемесячная  денежная  выплата  взамен  основной  части  мер  социальной  поддержки,  предоставляемых  в  натуральном  виде  до  1  января  2006  г.  Ежемесячная  денежная  выплата  производится  2 322  региональным  льготникам.  Органами  социальной  защиты  предоставляются  меры  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг,  по  приобретению  и  доставке  топлива  в  дома,  не  имеющие  центрального  отопления,  в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты.

В 2006 году выплачено 5,554 миллиона рублей  различных  пособий  семьям,  имеющим  детей.  Субсидиями по оплате жилья и коммунальных услуг воспользовалось 745 семей,  сумма субсидий составила  2 178,2 тысячи рублей.

В ходе подготовки к 62-й годовщине Победы приняты дополнительные меры по улучшению социального обслуживания ветеранов, при Центре социального обслуживания отдела социальной защиты населения действуют 2 отделения надомного обслуживания и 1 отделение специализированной медицинской помощи. С 1991 года действует Дом ветеранов на 15 мест. За последние годы социальная помощь оказана 2 тысячам человек через Центр социального обслуживания. Продуктовая помощь оказана более 1,5 тысяч человек материальная помощь - около 50 тысяч рублей.

Таблица 13.

Доходы населения

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевые денежные доходы в месяц, рублей | 1987,8 | 2228,6 | 2596,0 |
| Реальные денежные доходы, % к предыдущему году | 107,2 | 103,4 | 115,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 2228,1 | 3314,8 | 4357,9 |
| в том числе по отраслям экономики: |  |  |  |
| промышленность | 2346,2 | 2940,5 | 4687,3 |
| сельское хозяйство | 1115,9 | 1562,7 | 2502,0 |
| строительство | - | 7217,0 | 7683,5 |
| торговля и общественное питание | 2170,4 | 3057,8 | 4096,2 |
| ЖКХ | - | 1971,1 | 2925,3 |
| здравоохранение и физическая культура | 2142,1 | 2758,6 | 3993,4 |
| образование, культура и искусство | 1993,5 | 2525,8 | 3871,8 |
| Реальная начисленная заработная плата, % к предыдущему году | 123,2 | 134,6 | 138,3 |

| Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей | 1696,7 | 2142,0 | 2373,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реальный размер начисленной пенсии, % к предыдущему году | 114,3 | 126,3 | 110,8 |

1.7.    Образование

В системе образования района действует 13 общеобразовательных школ, филиал профессионального училища, филиал  Петровского  колледжа,  школа-интернат, детская спортивная школа, конноспортивная школа, дом детского творчества, школа искусств, 5 детских дошкольных учреждений.

В школах обучается 1626 учащихся, работает 240 педагогов, 205 учителей старших классов, 35 учителей начальных классов;

заслуженных учителей ЧР - 6;

отличников народного образования - 28;

Число воспитанников дошкольных учреждений составляло - 350

Количество педагогов из года в год остаётся стабильным, но в школах района не хватает специалистов по иностранным языкам.

В школах района имеется 48 современных компьютера.

Отделом образования разработана программа реструктуризации сети общеобразовательных учреждений до 2005 года.

Определены 5 базовых школ:  Порецкая  и  Напольновская  СОШ-ресурсные  центры, Кудеихинская, Мишуковская, Анастасовская  СОШ-базовые  школы.

В настоящее время произошли следующие позитивные изменения в системе образования района: преобразованы четыре средних общеобразовательных учреждения в школу-сад (Анастасовская, Турдаковская, Напольновская, Ряпинская).

Согласно программе реструктуризации планируется: создание комплексов, объединяющих общеобразовательные учреждения с учреждениями дополнительного образования, а также объектами социальной сферы.

В соответствии с Президентской программой «Школьный автобус» 8 школ  района получили автобусы, которые  размещены в специализированных гаражах. Разработаны и утверждены маршруты подвозки детей к месту   учебы   и   обратно.

Общий экономический эффект от реструктуризации сети образовательных учреждений составил  в  2006  году 2 392,9 тысяч рублей.

В 2007 году в форме единого государственного экзамена по математике и  русскому  языку  приняли участие все выпускники – 171 человек, из них получили «4» и «5» по  математике -   71%,  по  русскому  языку – 56 %;  неудовлетворительную оценку  по  математике  получили  1 %,  по  русскому  языку – 6,4 %.

Цель политики в сфере образования: сохранение базовых образовательных учреждений; укрепление материально-технической базы; организация взаимодействия и преемственности всех образовательных учреждений; преодоление межведомственной разобщённости, несогласованности действий; применение в практике передовых информационных технологий.

В целях обеспечения качества образования необходимо строительство и  капитальный  ремонт школ района. На сегодняшний день из 13 школ района две находятся в аварийном состоянии: Семёновская и Сиявская средние школы.

Строительство Семёновской школы началось в 1993 году, но в связи с недостатком средств в этом же году было остановлено. Для нового здания школы был заложен фундамент и проведена кладка первого этажа, с частичным перекрытием.

Необходимость достройки нового здания школы актуальна, так как в старом здании школы отсутствуют спортивный и актовый залы, кабинет по трудовому обучению, столовая находится в неприспособленном помещении вне школы и полностью не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

В   данную   школу   ходят   дети   из   3-х-близлежащих   сёл   (Полибино,   Крылово, Вознесенское). По численности учащихся школа находится на  5-ом месте. На ближайшие годы контингент детей  увеличится  за  счёт  учащихся  старших  классов  Мишуковской  СОШ.  Ввод  Семёновской  СОШ  в  эксплуатацию  намечается  в  сентябре  2007  года.  Ведётся  достройка  Порецкой  СОШ.

- Основные проблемы в области образования:

- -  резкое  падение  численности  учащихся,  что  сказывается  на  недостаточном  финансировании  образовательных  учреждений,  т. к.  принцип  финансирования  нормативный  подушевой.

- -  недостаточное  обеспечение  образовательных  учреждений  оборудованием  и  техническими  средствами  для  создания  комфортных  условий  ведения    образовательного  процесса,  соблюдения  санитарных  норм  и  правил.

- 1.8.    Здравоохранение

Медицинская помощь гражданам Порецкого района оказывается муниципальным учреждением здравоохранения «Порецкая ЦРБ». В состав ЦРБ входят: поликлиника на 450 посещений в смену, стационар на 64 койки, Сиявский,  Семёновский,  Сыресинский,  Напольновский  офисы  врача  общей  практики  и  офис  врача  общей  практики  при  поликлинике на 25 посещений,  4 ФАПов. Численность врачей Порецкого района составляет 28 человек и среднего медицинского персонала - 171 человек. Обеспеченность врачами общей практики на 10 тысяч человек - 0,5 человек, средним медицинским персоналом - 8,2 человек. Амбулаторно-поликлинический прием ведется по 20 специальностям. Число посещений к врачам увеличилось со 110447 в 2004 году до 144596 в 2006 году.

Дневная нагрузка на врача составляет 21,4 посещений в день.

Для оказания экстренной медицинской помощи центральной районной больнице в  2006  году  выделено  2 автомобиля  скорой  медицинской  помощи  по  линии  Минздрава  ЧР  и  2  по  национальному  проекту  «Здравоохранение», приобретено оборудование для лечебной сети в объеме 1,3 миллиона рублей.

В структуре заболеваемости первое место занимает сердечно-сосудистая патология, заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов чувств, эндокринная патология. Онкологическая патология не является превалирующей в структуре заболеваемости, но показатели онкологической заболеваемости населения района являются одними из наиболее высоких по республике.

В условиях сложного ограниченного финансирования здравоохранение Порецкого района функционирует достаточно устойчиво, материально-техническая база поддерживается в рабочем состоянии.

- Таблица 14.

- Перечень программ,  реализуемых на территории Порецкого района в области здравоохранения

|  | Наименование программы | Кем утверждена, № решения | Дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Порецком районе на 2005-2007 годы» | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/6 | 12.07.2005 года |
| 2. | «Старшее поколение на 2005-2007 годы» | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/9 | 12.07.2005 года |
| 3. | «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Порецком районе на 2002-2010 годы» | Постановление главы администрации Порецкого района № 223 | 31.10.2002 года |
| 4. | « Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 2005-2007 годы» | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/5 | 12.07.2005 года |
| 5. | «Социально-экономическое развитие района на 2007-2010 годы» | Не утверждена |  |
| 6. | «Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи и развитие семейной медицины в Порецком районе на 2006-2010 годы» | Решение Собрания депутатов четвёртого созыва № С-5/12 | 21.02.2006 года |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Порецком районе на 2005-2009 годы» | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/10 | 12.07.2005 года |
| 8. | «Ограничение курения табака в Порецком районе на 2005-2007 годы» | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/11 | 12.07.2005 года |
| 9. | «Здоровое питание на 2006-2010 годы» | Решение Собрания депутатов четвёртого созыва № С-6/5 | 31.03.2006 года |
| 10. | «Совершенствование кардиологической помощи населению Порецкого района на 2006-2010 годы» | Решение Собрания депутатов четвёртого созыва № С-6/6 | 31.03.2006 года |
| 11. | «Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению Порецкого района на 2006-2010 годы» | Решение Собрания депутатов четвёртого созыва № С-12/4 | 05.12.2006 года |
| 12. | «Вакцинопрофилактика» | Решение Собрания депутатов четвёртого созыва № С-7/7 | 11.05.2006 года |
| 13. | О плане мероприятий по реализации концепции охраны здоровья населения Порецкого района на 2004-2010 годы» | Постановление главы администрации Порецкого района № 361 | 28.12.2004 года |

1.9. Культура, спорт, туризм

В настоящее время в районе сохранен государственный статус учреждений культуры. Действуют районный Дворец культуры, 12 сельских Домов культуры, 10 сельских клубов, 16  модельных библиотек, районная взрослая и детская библиотека, народный краеведческий музей, мемориальный музей А.Н. Крылова, детская школа искусств.

В 4 Домах культуры (Никулинский, Мишуковский, Козловский, Семеновский) объединены под одной крышей культурно-досуговое учреждение, библиотека, медпункт, офисы СХП, отделения почтовой связи и др. В данном случае Дома культуры, клубы, библиотеки работают в тесном контакте, дополняя друг друга.

Уделяется постоянное внимание пополнению книжного фонда библиотек. Участвуя в программе «Сельская библиотека», получено около 5 тысяч экземпляров справочной, энциклопедической, детской, познавательной литературы.

В течение года проведено множество разножанровых смотров, фестивалей, концертов. На качественно новом уровне проведены районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй», праздник мордовского народного творчества «Арта», в них приняли участие более 60 художественных коллективов, проводится детский фестиваль мордовского народного творчества «Солнышко», праздники сел, деревень, улиц, народные гуляния: «Масленица»-проводы зимы, «Свет рождественской звезды»-мероприятия для детей, «Праздников-праздник» - посвящённый  светлому  празднику  Пасхи,  которые значительно обогатили культурную жизнь района. Для участия в фестивале Мордовского народного творчества  приглашаются художественные коллективы из Республики Мордовия, из сел мордовской диаспоры Ибресинского, Алатырского районов. Девять творческих коллективов приняли участие в смотре театральных любительских коллективов «Любовь моя - театр». Одиннадцать детских хоров приняли участие в районном смотре «Звонкоголосое детство». Лучшие художественные коллективы района народный хор и вокальный ансамбль «Эрьзянка» Напольновского СДК, детский народный фольклорный ансамбль «Коляда» Мишуковского СДК, вокальный ансамбль «Сурские голоса» и танцевальный «Русские узоры» районного Дворца культуры, 3 семейных ансамбля приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики. Не только сохранены, но и созданы новые коллективы художественной самодеятельности, получило развитие самодеятельное народное творчество, сейчас действует более 200 хоровых, фольклорных, хореографических, театральных коллективов, вокальных ансамблей.

Приобретение технических средств для учреждений культуры и проведение межрегиональных мероприятий осуществляется по конкурсу проектов в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2006-2010 годы».

В районе имеется 48 спортивных сооружений, из них 14 спортзалов, 13 футбольных полей и 1 тир в с. Кудеиха. С детьми и молодежью занимается 30 штатных физкультурных работника, из которых 22 имеют высшее образование и 8 средне специальное. Всего насчитывается 35 коллективов физкультуры с общим числом занимающихся 1626 человек. В районе работают две спортивные школы, где привлечены к занятиям 377 человек.

Большой толчок для развития физкультуры в селе Порецкое дало открытие спортклуба «Медведь» при районном Доме Культуры. Отремонтировано помещение, тренажеры. Теперь там занимаются и школьники, и молодежь села, учащиеся школы-интерната,  филиала  училища.

Ежегодно проводятся районные соревнования на призы героев Советского Союза, героев Социалистического труда. Наряду уже со сложившимися, ставшими традиционными соревнованиями, кросс имени героя советского союза  Арлашкина в селе Напольном, кубок имени Артемьева в с. Кудеиха, кубок им. Н.Г. Безрукова и имени героя социалистического труда В.М. Чулкова в селе Октябрьское, хорошим почином стали лыжные соревнования, посвященные памяти физика-атомщика Захарова в селе Никулино,   кубок  по  вольной  борьбе  им.  Мичмана  Алексея  Баланова.  В  перспективе  в  районе  планируется  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с  плавательным  бассейном  на  территории  старой  школы  в  с. Порецкое.

- Уникальные культурные памятники:

Троицкий Собор, 1723 г. (с.Порецкое ул. Комсомольская, 1);

Колокольня Троицкого Собора, 1856 г. (ул. Комсомольская, 1);

Усадьба И.П.Мятле^ва, учительская семинария, 1838 г. (Комсомольская, 1);

Часовня Александра Невского, конец 19в. (с.Порецкое ул. Кооперативная);

Жилой дом купца Батурина, 19 в. (с.Порецкое ул. Октябрьская, 1);

Никольская церковь, начало 19в. (с. Сиява);

Вознесенская церковь, 1813 г. (с. Семеновское);

Христовоздвиженская церковь, 1870 г. (с. Никулино);

Никольская церковь, 1894 г. (с. Мишуково);

Богоявленская церковь, 1829 г. (с. Козловка);

Свято - Никольская церковь 1894 г. (с. Мишуково);

Петропавловская церковь, 1816 г. (с Порецкое);

Никольская церковь (с.Сыреси)

- Ключевыми проблемами в области культуры и спорта является:

- слабая компьютеризация сельских библиотек;

- низкая укомплектованность книжных фондов;

- слабая материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

- 1.10. Инженерная инфраструктура

Источником тепловой энергии в районе являются котельные, работающие на природном газе, и электрокотельные. Основной поставщик тепловой энергии - МУП «ОП  ЖКХ  Порецкого  района». Общая протяженность тепловых сетей – 5,1 километра.

Поставщиком электрической энергии является открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Чувашэнерго". На территории района функции по обеспечению электроэнергией населения, промпредприятий, сельхозпредприятий, объектов соцкультсферы	выполняют     ПС     «Порецкая»,     «Семеновская»,     «Кожевенская».

Протяженность электрических сетей – 778,45 километров.

Водоснабжение района осуществляется от подземных источников. Основным источником водоснабжения является водозабор в пойме реки Сура. На остальной территории - артскважины и колодцы. Для обеспечения населения водой в Порецком  районе  имеется водопроводная сеть протяжённостью 32,1 километров,  из  них  почти  половина  нуждается  в  замене. Районный центр канализирован. Протяженность канализационных сетей составляет - 10 километров. Имеется канализационный коллектор, станция перекачки, станция биологической очистки сточных вод.

Проектная мощность водозаборных сооружений - 0,9 тысяч кубических метров в сутки.

Очистные сооружения - установленная пропускная способность очистных сооружений 0,7 тысяч кубических метров в сутки;

Протяженность главных канализационных коллекторов - 10 километров; уличной канализационной сети - 2,3 километра, в том числе нуждающихся в замене 0,6 километра.

- Коммунальная энергетика

Во избежание аварий и чрезвычайных ситуаций произведена реконструкция 5,9 км электролинии ВЛ-0,4 вновь построены 320 метров линии ВЛ-0,4, произведена замена 100 опор, заменены 125 светильников наружного освещения с. Порецкое.

В настоящий момент, для гарантированного энергообеспечения населения районного центра  необходима  замена  220   опор  на  линиях   ВЛ-0,4   кВ   и   ВЛ-10   кВ.   Имеется первостепенная  необходимость включения     реконструкции линий  в Республиканскую инвестиционную программу.

- Строительство и газификация

Инвестиционная деятельность Администрации Порецкого района в области строительства была направлена по следующим отраслям: газификация населенных пунктов, строительство социального жилья, благоустройство населенных пунктов.

За прошедший годы выполнены большие объемы работ по газификации населенных пунктов района, введено в эксплуатацию газопроводов и распределительных газовых сетей 19,32  км

- Таблица 15.

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Введено в эксплуатацию газовых распределительных сетей, км | 126,3 | 60,5 | 19,32 |
| Газифицировано жилых домов | 1319 | 422 | 132 |

Для  газификации  населенных  пунктов,  кроме  бюджетных  средств,  привлекались средства сельскохозяйственных кооперативов, предприятий, населения.

- Жилой фонд

По состоянию на 01.01. 2007 года общая площадь жилого фонда составляла 428,7 тысяч квадратных метров. Средняя обеспеченность населения жильем - 22,3 квадратных метра на человека (с учетом частного сектора).

В структуре жилфонда основная доля - частное жилье, преимущественно 1-этажное, в деревянном исполнении -55 %, в кирпичном - 45 %.

Муниципальный жилой фонд представлен зданиями двух и трех' этажной застройки. Уровень благоустройства жилого фонда:

- водопроводы	28,2 %

- центральное отопление     84,3 %

- канализация-34 %.

В районе имеется 7 жилых домов (48 квартир), находящихся в непригодном для проживания состоянии. Общая площадь ветхого жилого фонда составляет 2045 квадратных метров.

Имеется очередность на улучшение жилищных условий.

Жилищное строительство в районе ведется в основном индивидуальными застройщиками. В 2006 году введено в эксплуатацию - 8,5 тысяч квадратных метров  жилья.  В 2005 году в целях реализации программы строительства социального жилья введён  в  эксплуатацию после  реконструкции бывшего детского сада 10-ти квартирный жилой дом.  В  настоящее  время ведётся  строительство 18-квартирного жилого дома и индивидуальных жилых домов,  реконструкция  под  жилой  дом  здания  общежития  бывшего  профтехучилища  по  программе  переселения  из  ветхого  жилья.

Дальнейшее увеличение объемов строительства предполагается за счет активизации работы по  ипотечному кредитованию.

- Таблица 16.

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство жилья за счет всех источников финансирования, тысяч квадратных метров | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,7 |
| Темп роста ввода жилья, в % к предыдущему году | 110,6 | 103,2 | 104,1 | 105,9 |

Строительство объектов социально-культурной сферы

В  2007  году  планируется  завершить  строительство  Семёновской  и  Порецкой  СОШ.  В 2008 году  планируется  начать  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса.

Таблица 17.

Основные показатели инвестиционной деятельности

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, миллионов рублей | 220,8 | 196,6 | 238,4 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, миллионов рублей | 13,4 | 12,1 | 14,7 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 133,5 | 89,0 | 121,4 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тысяч квадратных метров | 6,3 | 7,02 | 8,5 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целях реформирования системы ЖКХ предоставления более качественных коммунальных услуг населению, администрацией района принято решение о возложении функций по теплоснабжению,  обслуживанию объектов водоснабжения, канализации  на  МУП  «Объединение  предприятий  ЖКХ  Порецкого  района», коммунальной энергетики на специализированную организацию - ООО «Порецкагропромэнерго», имеющие для этих целей производственные базы, материально-технические ресурсы, обслуживающий персонал.

Задолженности по заработной плате на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства не имеется.

Проведение мониторинга энергоэффективности бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, мероприятий по контролю за соблюдение утвержденных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, позволили организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета обеспечить своевременную оплату текущего потребления, не допускать роста задолженности.

- Транспортные связи

Республиканские и местные автодороги связывают все населенные пункты с районным центром - селом Порецкое. Протяженность автомобильных дорог составляет  199,85 километров, из них 160,85 километра республиканских и 39 километров муниципальных дорог.

Сеть внутрирайонных автобусных маршрутов охватывает большинство населенных пунктов, обеспечивая связь населения района с районным центром.

Автомобильные дороги, обслуживающие Порецкий район, имеют выходы в Нижегородскую область, Республику Мордовия, Алатырский, Шумерлинский, Ибресинский районы республики.

Междугородные автобусные маршруты связывают Порецкий район с прилегающей к нему Нижегородской областью, Мордовской Республикой.  По  Республиканской  целевой  программе  модернизации  и  строительства  дорог  на  2006-2010  годы  району  выделено  392,0  млн.  рублей.

- Таблица 18.

Объемы дорожных работ, предусмотренные и утвержденные программой строительства сельских дорог

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и ремонт, км | 1,3 | 3,6 | 5,5 | 78,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| строительство и |  |  |  |  |
| реконструкция, км | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 62,8 |

Ключевые проблемы:

- износ сетей и объектов инженерной инфраструктуры:  систем водоснабжения и канализации, электрических сетей, теплотрасс;

- ветхость и аварийность части жилого фонда;

- часть населенных пунктов района не имеют связь с районным центром дорогами с твердым покрытием.

- 1.11. Потребительский рынок

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания.

Основными целями развития потребительского рынка на территории Порецкого района являются: стабилизация, дальнейшее развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания и платных услуг; наиболее, полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В 2006 году оборот розничной торговли во  всех  каналах  реализации  составил 303,6  млн. рублей,  или  98,2 % к уровню предыдущего года  (в  сопоставимых  ценах).

В 2006 году товарооборот на душу населения составил 18 740 рублей или 105,2% к предыдущему году, в 2005 году -17 810 рублей (102,3%  к  уровню  2004 г.)

Оборот общественного питания в 2006 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах сократился. Причиной его снижения являются сокращение столовых сельхозкооперативов. Сфера услуг общественного питания в Порецком районе развивается за счет средств районного потребительского общества. За  последние  годы  реконструировано  кафе  «Кудесница»  в  с. Кудеиха,  где  установлено  современное  оборудование,  увеличена  пропускная  способность  предприятия  и,  соответственно,  увеличено  количество  рабочих  мест.  Открылось  кафе  «Встреча»  в  с. Анастасово  в  арендованном  здании  бывшей  столовой  СХПК  им.  М. Горького,  кафе  «В  кругу  друзей»  в  с. Порецкое.

По состоянию на 01.01.2007 года в районе насчитывалось 76 предприятий розничной торговли, 6 предприятий общественного питания.

Платные услуги населению в районе оказываются ЗАО «ПМК «Порецкая-6», МУП «ОП  ЖКХ Порецкого  района», МУП «Агрохимсервис», ООО Порецкагропромэнерго», районным потребительским обществом, ООО «Союз».

К  сожалению,  в  районе  низок  уровень  оказываемых  населению  бытовых  услуг.  Бытовые  услуги  представлены  лишь  услугами  парикмахерских,  ремонта  обуви,  ремонта телерадиоаппаратуры  и  часов,  услугами  ксерокопирования  и  срочного  фото.  В  районе  практически  отсутствуют  услуги  проката,  химчистки,  ателье  по  пошиву  и  ремонту  одежды,  косметические  кабинеты.  В  этой  отрасли  широкое  поле  деятельности  для  предпринимателей.

Для дальнейшего развития и совершенствования отрасли торговли, общественного питания и бытового обслуживания для наиболее полного удовлетворения разнообразных потребностей населения в Порецком районе намечается реконструировать  торговый комплекс рынка  Порецкого  райпо  торговой площадью 200 квадратных метров.  В  перспективе  планируется  строительство  сельскохозяйственного  кооперативного  рынка  в  с. Порецкое.

- Таблица 19.

- Развитие потребительского рынка в Порецком районе за 2003 - 2006 годы

| Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничного товарооборота во всех каналах реализации, миллионов рублей | 112,6 | 240,9 | 290,3 | 303,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,0 | 100,6 | 107,7 | 98,2 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, рублей | 7186,0 | 14600,0 | 17810,0 | 18740,0 |
| Оборот общественного питания, миллионов рублей | 5,7 | 7,0 | 8,2 | 9,0 ■ |

| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 63,2 | 123,1 | 97,0 | 103,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот общественного питания на душу населения, рублей | 336,8 | 419,6 | 502,0 | 559,0 |
| Объем платных услуг (миллионов рублей) | 14,0 | 22,06 | 28,78 | 32,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 127,6 | 134,0 | 109,6 | 100,8 |
| Оборот платных услуг на душу населения (рублей) | 824,9 | 1322,0 | 1753,4 | 2033,7 |

Проблемы:

- нехватка собственных оборотных средств;

- недостаточный уровень развития торговли и платных услуг в сельской местности.

1.12. Информатизация

Начало масштабным работам в области информатизации в Порецком районе было положено в 1995 году. Толчком для развития послужила реализация Государственной автоматизированной системы Российской Федерации ГАС «Выборы» для сбора данных об участии избирателей в голосовании и подготовки предварительной информации об итогах голосования в Государственную Думу Российской Федерации. В этом же году начались работы по автоматизации отделов социальной защиты населения совместно с Министерством социальной защиты Чувашской Республики для реализации программ «Расчет и перерасчет пенсии», «Адресная помощь», «Ветеран».

За последние несколько лет в районе реализованы ряд проектов, которые заложили технологический и организационный фундамент современного информационного пространства.

В 1996 году был осуществлен переход на электронную почту для ведения деловой переписки с органами государственного управления Чувашской Республики. Были внедрены системы «Делопроизводство», «Обращения граждан» и «Кадры» с поддержкой баз данных с регистрационной информацией по входящим и исходящим документам, нормативным и распорядительным актам, личному составу, а также письмам и обращениям граждан.

В течении 1996 года в администрации была создана локальная сеть объединившая компьютеры различный отделов в единую информационную систему, что позволило обеспечить эффективный информационный обмен в пределах администрации, а также снизить расходы на использование электронной почты за счет совместного использования одного канала несколькими подразделениями администрации.

Реализация принципиально нового этапа информатизации была начата в 1997 году на основе республиканской программы «Интернет - Чувашия», которая была построена на основе технологий всемирной сети Интернет. В Порецком районе был развернут коммуникационный узел, к которому были подключены абоненты различных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и организаций.

В 1998 году в целях дальнейшего развития единого информационного пространства Чувашской Республики и Порецкого района, совершенствования информационного обеспечения органов власти, формирования рыночной инфраструктуры и системы информационно-аналитической поддержки малого предпринимательства было заключено Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Администрацией Порецкого района о создании Центра информатизации. В ходе реализации этого соглашения была осуществлена поставка современного компьютерно-коммуникационного оборудования Республиканским фондом поддержки малого предпринимательства, которая позволила снять проблему информационной поддержки малого предпринимательства.

В 1999 году в районе были начаты работы по реализации программы «АРИС».В течении 2000 года основная работа велась по технической модернизации всего имеющегося парка компьютерного оборудования, было получено дополнительное оборудование по линии Центральной избирательной комиссии для усовершенствования автоматизированной системы ГАС «Выборы», в отделе социальной защиты внедрены программы по расчету и выдаче пособий и т.д.

Начиная с 2001 года в районе началась реализация Республиканской Программы реформирования системы управления общественными финансами. Учитывая актуальность и значимость отдельных направлений Программы, выделены четыре подпрограммы, в том числе «Республиканская информационно-аналитическая система» (РИАС), представляющая собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в области финансов, экономики и хозяйственной деятельности.

В ходе реализации проекта РИАС в Порецком районе начались работы по построению современной коммуникационной сети, установлены в отделах администрации района современные рабочие станции, которые уже объединены в сетевые комплексы. Создана муниципальная информационная система, включающая серверный комплекс, подключенный по выделенному каналу к коммуникационной сети и объединяющий информационные комплексы в подразделениях администрации района - отдел экономики, соцзащиты, финансов, имущества, образования и пр.). Основные информационные ресурсы и системы эксплуатируются в прямом круглосуточном доступе.

В  настоящее  время  ведутся работы по сбору и вводу информации в подсистемы «Мониторинг-Аналитика-Прогноз», «АИС-Госзакупки», «MapInfo  Professional 7,5 CE»,  «Собственность», «Предприятия и организации», «ЖКХ»,  и  другие  по линии промышленности, транспорта, ЖКХ, имущества, строительства, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения.

В конце 2001 года в районе совместно с Министерством образования Чувашской Республики началась реализация Президентской программы по компьютеризации сельских школ. Все школы района получили комплекты современного компьютерного оборудования, оснащенные современным программным обеспечением. В рамках этой программы завершена работа по подключению всех школ к всемирной сети Интернет.

В течение 2006 года продолжалась реализация программы «РИАС» в ходе, которого завершено развертывание информационных комплексов, создание аналитической подсистемы, нормативное регулирование, разработка программного обеспечения, внедрение и первичное информационное наполнение всех баз данных, нормативное регулирование и внедрение системы защиты информации.

Существует  официальный Интернет-сервер Администрации Порецкого района, новостная лента, обновляемая в режиме реального времени, реализуемые программы и проекты в районе, итоги социально-экономического развития, законодательные  акты,  реестры промышленных и сельскохозяйственных предприятий, общественных организаций, статистические данные, персоналии и т.д. Создан информационный ресурс о культуре и истории Порецкого района,  сайт  отдела  образования,  отдела  социальной  защиты,  сайт  Троицкого  собора.

- 1.13. Занятость населения и безработица

По итогам 2006 г. статус безработного имели 140 человек, или 1,9 %  экономически  активного  населения  района, тогда как на 1 января 2003 года - этот статус имели 190 человека или 2,09% экономически  активного  населения  района. В целях оказания материальной поддержки гражданам проводится работа по организации общественных работ.

Развитие рынка труда предполагает решение следующих основных задач:

- Переориентацию экономически активного населения на новые формы трудовых отношений;

- Создание новых и повышение экономической эффективности существующих рабочих мест;

- Развитие кадрового потенциала путем совершенствования системы обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- Экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности;

- Развитие и повышение эффективности программ и услуг, реализуемых через органы труда и занятости и направленных на предотвращение безработицы.

- Создание и поддержка экономически мобильного резерва рабочей силы.

В социально-экономической политике района особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.

Для поддержки малого предпринимательства и развития малого бизнеса на территории Порёцкого района - создан Координационный совет по поддержке малого предпринимательства.

- Таблица  20

- Развитие малого предпринимательства в Порецком районе

| Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число малых предприятий (на конец года), всего | 28 | 25 | 25 | 40 |
| из них: |  |  |  |  |
| Промышленность | 4 | 7 | 7 | 11 |
| сельское хозяйство | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Строительство | 3 | 3 | 3 | 3 |
| торговля и общественное питание | 11 | 9 | 10 | 18 |
| прочие | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Объем произведенной продукции (работ, услуг), млн. рублей, всего | 23,4 | 26,1 | 40,0 | 50,6 |
| Численность занятых на малых предприятиях, человек | 402 | 384 | 578 | 665 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | 123 | 136 | 160 | 239 |

Из общего числа предпринимателей  занимаются: торгово-закупочной деятельностью 181 человек (75,7%); крестьянско-фермерским хозяйством 15 человек (6,3%); другими видами деятельности 43 человека (18%).

Таблица  21

- Занятость и безработица в Порецком районе

| Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, человек (ед. изм. тыс. чел.) | 9,0 | 8,7 | 7,4 | 7,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| занято в экономике | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 4,1 |

| безработные | 190 | 179 | 162 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень зарегистрированной безработицы по Порецкому району, процентов | 2,07 | 2,06 | 1,84 | 1,66 |
| Уровень зарегистрированной безработицы по Чувашской Республике, процентов | 1,63 | 1,71 | 1,59 | 1,45 |

Таблица 22.

Структура занятости населения в Порецком районе, человек

| Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего* | 4838 | 4712 | 4146 | 4138 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Промышленность | 328 | 306 | 297 | 403 |
| Сельское хозяйство | 1057 | 921 | 803 | 665 |
| Строительство | 275 | 277 | 239 | 242 |
| Транспорт и связь | 203 | 190 | 187 | 184 |
| Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки | 583 | 526 | 419 | 445 |
| ЖКХ | 130 | 107 | 157 | 154 |
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 567 | 568 | 554 | 556 |
| Образование, культура и искусство | 730 | 718 | 703 | 678 |
| Прочие отрасли | 965 | 1099 | 787 | 811 |

*численность занятых в экономике указана с учетом занятых в сфере малого бизнеса.

В рамках реализации республиканских программ по подготовке управленческих кадров для отраслей народного хозяйства подготовлено или прошли переподготовку в 2006 году 356 специалистов:

сельское хозяйство - 10;

промышленность - 108

строительство -7;

оптовая  и  розничная  торговля – 22

транспорт  и связь - 10

образование - 67;

здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг- 101;

культура- 8;

прочие – 23;

По трёхстороннему контракту в Чувашской сельскохозяйственной академии по всем специальностям обучается по очной форме обучения 48 человек, по заочной форме обучения 3 человека. Для поступления в текущем году подготовлены контракты на 7 человек.

Заключены договора о целевом приеме с Чувашским государственным университетом им. И. Н. Ульянова и Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я.Яковлева.

- Проблема направления:

- не максимально эффективная занятость населения в районе;

-наличие    административных    барьеров,    препятствующих    развитию    малого предпринимательства на территории района;

- нерешительность  и  неосведомлённость  представителей  малого  бизнеса  в  вопросах внедрения  в  производство  качественно  новых  технологий,  проектов;

-недоверие  предпринимателей  к  власти,  к  её  способности  проводить  долгосрочную  политику  и  обеспечить  стабильные  условия  бизнеса;

-затруднённый  доступ  к  финансовым  ресурсам.

1.14. Преступность

Основные усилия отдела внутренних дел Порецкого района направлены на повышение уровня готовности личного состава и выполнение приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности в соответствии с требованиями Президента и Правительства Российской Федерации, Президента и Кабинета Министров Чувашской Республики, приказов, указаний и решений Коллегии МВД Российской Федерации и Коллегии Кабинета Министров Чувашской Республики.

В 2006 году в районе оперативная обстановка оставалась относительно стабильной. Зарегистрировано 234 преступления против 312 за аналогичный период прошлого года.  Из  общего  количества  совершённых  в  2006  году  преступлений   - 5  особо  тяжких  (из  них  3  убийства),  51  тяжкое  преступление,  91  преступление  средней  тяжести,  По  категориям  преступлений:  1  разбойное  нападение,  10  грабежей,  96  краж,  6  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  оружия,  6  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  22  факта  нанесения  побоев,  14  фактов  угрозы  убийства.  В  2006  году  произошёл  рост  преступлений,  совершённых  в  общественных  местах – 9  против  6  в  2005  году,  их  раскрываемость  составила  55,6 %  против  85,7 %  в  2005  году.  Общая  раскрываемость  преступлений  составила  81,1 %,  что  на  4,2 %  выше  показателя  2005  года  (76,9 %),  и  на  30,2 %  выше  общереспубликанского  показателя  (Чувашия – 50,9).  Раскрываемость  преступлений  по  «горячим  следам»  составила  61,7 %  (в  2005  году – 64,3 %),  по  Чувашии  раскрываемость  преступлений  в  2006  году  составила  62 %.

- Таблица 23.

Динамика преступности и их раскрываемость на территории

Порецкого района в 2003 - 2006 г.г.

| Показатели | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных преступлений | 205 | 277 | 312 | 234 |
| Раскрываемость, % | 88,5 | 90,1 | 76,9 | 81,1 |

За  2006  год  выявлено  28  преступлений  экономической  направленности  (против  47  в  2005  году),  3  факта  мошенничества  (против  7  в  2005  году),  3   факта  растраты  (против  7  в  2005  году).  Продолжается работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 декабря 2002 года № 137 "О  дополнительных  мерах  по  усилению  контроля  за  потреблением  алкоголя,  профилактике  алкоголизма  и  пьянства".  В  рамках  исполнения  данного  Указа  за  нарушение  антиалкогольного  законодательства было  привлечено  к  ответственности  за  5  месяцев  2007  года  324  человека,  выявлено  26 административных правонарушений  по  ст. 16  Закона  «Об  административных  правонарушениях» - «Изготовление  и  (или)  приобретение  в  целях  сбыта,  сбыт,  хранение  спиртных  напитков  кустарного  изготовления».  Всего  за  2006  год  за  нарушение  административного  законодательства  было  наложено  штрафов  на  сумму  249,7  тыс.  рублей,  из  них  взыскано  160,2  тыс.  рублей  (взыскаемость   составила  64,2%).

В  2006  году  на  дорогах  района  совершено  24  ДТП  против  21  в  2005  году,  при  которых  погибло  10  человек,  пострадало  32  человека.  Сотрудниками  ГИБДД  выявлено  1449  правонарушений  протии  1300  в  2005  году.

В  целях  усиления  борьбы  с  преступностью  в  2006  году для  ОВД  Порецкого  района   из  АТХ-1  МВД  Чувашии  получено  5  служебных  автомашин:  2  УАЗа,  2  автомашины  ВАЗ-21214  «Нива»,  1  автомобиль  ВАЗ-21074,  6  носимых  и  2  мобильных  радиостанции.  Из  бюджета  администрации  Порецкого  района  в  2006  году  было  выделено  120,0  тыс.  рублей  на  косметический  ремонт  здания  ОВД  Порецкого  района  и  помещения  участкового  пункта  милиции,  расположенного  в  здании  РДК  с. Порецкое  и  на  другие  нужды  ОВД.

Основной проблемой в области охраны правопорядка и борьбы с преступностью является:

-низкая укомплектованность кадрового состава высококвалифицированными специалистами.

- 1.15. Охрана окружающей среды

В истекшем году в рамках реализации республиканских программ «Охрана окружающей среды», «Экологическая безопасность», Федеральной программы «Питьевая вода России» было освоено свыше 16 миллионов рублей, из них на охрану и восстановление лесов направлено 370 тысяч рублей, противоэрозионные работы 310 тысяч рублей, очистку канализационных стоков 350 тысяч рублей. Согласно разработанным проектам функционального зонирования населенных пунктов района начата реализация энергосберегающих технологий, связанных с газификацией жилого сектора и предприятий АПК, по уменьшению выбросов в атмосферу (общий экологический эффект 8,6 миллиона рублей), с переводом автомобильного транспорта с бензина на газ (экологический эффект 2 миллиона рублей).

В районе создано 3 особо охраняемых природных территории, 3 памятника природы, государственный заказник, общей площадью 14 тысяч гектаров.

В период 2003-2006 годов на восстановление канализационного коллектора, капитальный ремонт очистных сооружений было направлено  свыше 1 миллиона рублей средств районного бюджета, Республиканского экологического фонда, средств предприятий. Принятые меры позволили предотвратить загрязнение водных ресурсов, уничтожение рыбных запасов и биологического разнообразия. Сумма предотвращенного экологического ущерба составила 2 миллиона 117 тысяч рублей.

На балансе сельскохозяйственных предприятий района находятся три крупных гидротехнических сооружения, общим запасом воды 6,2 миллиона кубических метров.

Все эти сооружения требуют проведения ремонтных работ в ближайшей перспективе. Начиная с 2007 года, на эти цели намечается направить 2,4 миллиона рублей из средств бюджетов всех уровней. Также в течение 2007-2010 годов намечается строительство полигона и площадок для вывоза и хранения бытовых отходов.

Основные направления на среднесрочную перспективу предусматривают собой комплекс мер направленных на формирование благоприятной жизненной среды, обеспечивая при этом оптимальное сочетание социально-экономического развития района с одновременным решением экологических задач:

-	для сохранения плодородия почв  и дальнейшего  повышения продуктивности
сенокосных угодий, проведение сплошного залужения склонов;

для предотвращения роста овражной эрозии и промоин, проведение залесения участков, подверженных этим природным воздействиям;

- с    целью    предотвращения    загрязнения    реки    Сура,    перенос    из    пойм
животноводческих лагерей, обваловка прудов и отстойников на СТФ;

- рекультивация используемых для добычи карьеров;

- создание лесопарковой зоны в районном центре;

- строительство полигона и площадок  для вывоза и  временного хранения бытовых

отходов;

-     ремонт и содержание гидротехнических сооружений.

- Региональный аспект проблемы:

Анализ слабых и сильных сторон развития Порецкого района

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| Удобное географическое положение, близость к важнейшим железнодорожным, автомобильным, водным магистралям. | Условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности района. |
| Дешевая рабочая сила. | Развитие высокотехнологичных производств, конкурентоспособность выпускаемой продукции. |
| Наличие производственных площадей, возможных для развития экономики района. Наличие природных ресурсов, которые могут служить сырьевой базой (рыбные ресурсы, залежи известняка, глины для производства, кирпича, гипса, торфа. | Улучшение экономического состояния района, внедрение и освоение передовых технологий на предприятиях района. |
| Наличие сети культурно-развлекательных учреждений. | Организация курортной зоны. Развитие туристического комплекса, укрепление |

| Благоприятные условия для отдыха жителей и гостей района. Артезианское водоснабжение. | материально-технической базы физкультуры и спорта, условия для формирования здорового образа жизни населения. |
| --- | --- |
| Слабые стороны | Угрозы |
| Технологическая отсталость базовых отраслей экономики района. Недостаточная материально-техническая база АПК района. Моральный и физический износ основных промышленно- производственных фондов. Отсутствие производства по переработке молока, мяса, овощей. | Сворачивание производства в связи с износом основных фондов. Спад производств из-за банкротства. некоторых предприятий. |
| Снижение плодородия почв. | Снижение объемов производства и уровня потребления населением основных продуктов питания, ухудшение здоровья населения района. |
| Отток активной части населения. | Дефицит квалифицированных кадров в промышленности, сельском хозяйстве. |
| Низкая степень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры. Износ имеющихся инженерных коммуникаций. | Невозможность устойчивого функционирования ЖКХ, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. |
| Недостаточное финансирование здравоохранения, культуры, образования. | Снижение качества образования и уровня успеваемости учащихся. |

Концепция развития района

Порецкий район имеет плодородные земли, залежи гипса, щебня, торфа, многочисленные рыбные озера. По его территории протекает красавица река Сура. Поэтому Порецкий район является особо привлекаемой территорией Чувашской Республики для инвесторов, туристов, охотников и обустройства мест отдыха. Любые дополнительные вложения, кроме выделенных бюджетных средств  в  виде трансфертов, дадут результаты уже в ближайшее время, при чем не только для района. Инвестиции в Бахмутовский карьер и разработку торфа дадут возможность использования торфа и извести не только в районе, но в близлежащих районах Чувашии, Нижегородской области, Мордовской Республики. Вырабатываемый местный щебень, который дешевле щебня с других месторождений, пойдет на благоустройство населенных пунктов. Строительство охотничьих домиков со всеми удобствами и домиков отдыха на берегах реки Суры (Княжий и Красный Яр) привлечет не только местных охотников, но и охотников дальнего зарубежья, что позволит иметь валютные поступления, а также привлечет туристов по маршруту по реке Сура.

Начав промышленную добычу гипса, Порецкий район, в ближайшей перспективе, из дотационных станет районом-донором. Развитие рудника внесет позитивные изменения в социальную инфраструктуру Порецкого района. Имеющийся  растворобетонный завод, мощности которого имеют возможность обеспечить раствором, бетоном ближайшие районы Чувашии, Мордовии, Нижегородской области. Строительство электроподстанции с двумя трансформаторами и двумя ЛЭП со стороны городов Алатырь, Шумерля, с пуском которых район будет иметь самое устойчивое электроснабжение в Чувашии.

Строительство автодороги республиканского значения «Кожевенное-Красноглухово-Березовка (Ибресинский район)» позволит начать разработку прилегающих спелых лесов и соединит с. Порецкое с п. Ибреси, что сократит расстояние на 40 км между районными центрами.

Районный центр - село Порецкое, старинное поселение России, «недавно отметившее свое 415-летие. Народный краеведческий музей, народная картинная галерея, музей академика А.Н. Крылова, Троицкий собор с колокольней, переданный в ведение Чувашкой Епархии, реконструкция которого   ведётся  в  настоящее  время, исторические памятники, такие как: дом помещика Мятлева, дома купцов Батуриных, Макаровых, Майоровых, Смирновых, 14 действующих храмов на территории района позволят, в перспективе, включить Порецкий район в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Реализация Программы направлена на эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми сегодня располагает муниципальное образование, последовательное формирование динамично развивающейся экономики.

Одним из приоритетных направлений развития Порецкого района в период 2007-2010 годов (будет являться дальнейшее развитие производства сельскохозяйственной продукции с одновременным развитием промышленного производства, чему будет способствовать дальнейшее развитие предприятия горнодобывающей промышленности,  главным  образом ОАО «ГиПор».

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- содействие реструктуризации предприятий, осуществление выбора приоритетов, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей;

- повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов района;

- укрепление собственной финансовой базы района;

- обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;

- создание эффективной системы развития инженерной и социальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном осуществлении мер социальной защиты малообеспеченных категорий граждан путем предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней;

- привлечение инвестиций в экономику района;

-  развитие малого предпринимательства.

В ходе реализации Программы имеют место быть вопросы, решение которых выходят за рамки четырехлетнего периода реализации Программы, поэтому органы местного самоуправления Порецкого района ставят задачу не останавливаться на достигнутом в 2006 году и продолжить работу, направленную на повышение уровня материального, социального, культурного, духовного благосостояния жителей района.

- Раздел III. Система основных программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий по следующим основным направлениям:

1.Развитие реального сектора экономики на основе эффективного и полного использования всех имеющихся в районе ресурсов.

Главным направлением действий в этой области являются максимилизация доходов, рост чистой прибыли предприятий, эффективное использование муниципального имущества, рост инвестиций, развитие малого предпринимательства, инвентаризация, реструктуризация  и ликвидация просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

2. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания.

Предусматривается ведение паспорта  социально-экономического  развития  Порецкого района, мониторинг уровня обеспеченности социальными благами, сохранить культурное наследие.

3. В системе здравоохранения предусмотрено расширение оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях путем замены дорогостоящего стационарного лечения на лечение в условиях дневного стационара и амбулаторно-поликлинических подразделениях (стационарозамещающие технологии, офисы врача общей  практики).

4. В сферах образования, культуры и социальной защиты планируется направить усилия на укрепление материально-технической базы.

- 5. Реализация Программы в области поддержки малого предпринимательства и развития потребительского рынка предусматривает:

- поддержку формирования рынка информационных, консультационных и обучающих услуг для субъектов малого предпринимательства;

- распространение профессиональных знаний и опыта в сфере малого бизнеса на примере конкретных предприятий и организаций;

- привлечение предприятий к участию в республиканских смотрах - конкурсах;

- участие предприятий и организаций района в ярмарках сельскохозяйственной и иной продукции чувашских товаропроизводителей;

- внедрение системы выездного обслуживания населения в сельской местности;

-	расширение   платных   услуг,   предоставляемых   физкультурными   и   спортивно-оздоровительными объектами, организация групп физического оздоровления для занятий с населением;

6. В сфере молодежной политики предусматривается:

- организация научно - практической конференции «Здоровый образ жизни – высшая ценность общества»;

- проведение фестиваля детей и молодежи «Звонкая капель»;

- проведение военно-патриотической работы с молодежью и подростками - «День Победы», юнармейские игры - «Зарница», «Орленок», «День пограничника»;

- проведение в учебных заведениях района  «Деловых игр»;

- проведение конкурса среди учащейся молодежи «Потенциал Порецкого района»;

- организация районных олимпиад по экономике, по основам правовых знаний.

7. На развитие народных художественных промыслов направлены следующие мероприятия:

- создание общественного объединения мастеров народных художественных промыслов;

- организация и проведение мастер - класса по лозоплетению;

- организация в районном краеведческом музее постоянно действующей выставки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно- прикладного искусства;

- организация мастер - класса по филейной вышивке;

- организация и проведение круглого стола «Поречье славится мастерами» по проблемам сохранения, развития и возрождения народных художественных промыслов.

8. В области охраны правопорядка и борьбы с преступностью предусматривается:

- организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (лектории, месячники и декады по пропаганде правовых знаний и др.),

- укрепление материально - технической базы органов внутренних дел,

- укомплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами.

9. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, муниципальной собственности и природных ресурсов, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйств:

- установка тарифных счетчиков, учета электрической энергии по принципу «день-ночь»;

- продолжение работы по составлению энергопаспортов, проведение мониторинга энергопотребления бюджетными организациями и жилищно-коммунальным хозяйством.

10. Активное жилищное строительство, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, дорожное строительство, участие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства с одновременной реализацией механизма предоставления субсидий, проведение экологических мероприятий.

- Раздел IV. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Намечается задействовать такие рычаги экономической политики, как размещение заказов на поставку продукции для муниципальных нужд на конкурсной основе, взаимодействие с предпринимательскими структурами в рамках Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, привлечение средств инвесторов, лизинг.

Основными исполнителями Программы являются отделы, управления администрации района, координационный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства, предприятия и организации Порецкого района.

Порядок финансирования программных мероприятий определяется соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики и органов местного самоуправления Порецкого района.

В ходе рассмотрения вопроса финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году предполагается учитывать результаты мониторинга и оценки эффективности выполнения исполнителями мероприятий Программы в отчетном году.

- Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

- Суммарный объем финансирования Программы в 2007 - 2010 годах (в среднегодовых ценах 2006 года) составляет 2549,4867 миллионов рублей,

из них:

средства районного бюджета	87,9238 миллионов рублей (3,4 %);

средства республиканского бюджета

Чувашской Республики	1085,7321 миллионов рублей (42,6 %);

средства федерального бюджета	67,5778 миллионов рублей. (2,65%);

кредиты коммерческих банков	299,872 миллионов рублей (11,76 %);

средства других внебюджетных источников	159,045 миллионов рублей (6,24 %);

собственные  средства  предприятий                                          803,7 миллионов  рублей  (31,52%)

Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел VI. Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Основными результатами реализации Программы станут:

- приведение предприятий в состояние экономического равновесия, предполагающего сбалансированность   объемов   потребления   энергоресурсов,   численности   персонала   и размеров производственных площадей, объемов производства и сбыта продукции;

- создание новых рабочих мест;

- внедрение системы договорных отношений «Заказчик - Подрядчик», проведения исключительно конкурсного отбора участников выполнения работ по содержанию, ремонту жилья и благоустройству территории, включая поставки материалов;

- повышение эффективности, качества, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и  езопасность условий проживания;

- последовательное повышения уровня жизни населения. Безусловная приоритетность инвестиций в человека, и, прежде всего в образование, которое является непременным условием конкурентоспособности района, а также в здравоохранение;

- повышение  эффективности  социального  обслуживания  населения,   обеспечение максимально    эффективной    защиты    социально    уязвимых    семей,    не    обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

- внедрение  новых    методов обучения, существенно  расширив долю тех из них, которые формируют навыки анализа информации, самообучения, реализация программы Занкова, углубленное изучение иностранного языка,   воспитание толерантного сознания учащихся, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения;

- сохранение национально-самобытного и культурного наследия, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- расширение возможностей населения  заниматься физической культурой и спортом, независимо от их доходов и благосостояния.

Основными показателями, характеризующими изменения социально - экономического положения района в результате реализации программы являются:

- динамика объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;

- поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории Порецкого района;

- рост уровня бюджетной обеспеченности.

- Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы к 2010 году:

- Уровень среднемесячной заработной платы работающих в отраслях экономики увеличится в 2,5 раза по отношению к 2006 году.

- Повысится уровень информационно-технического обеспечения образовательных учреждений и качество образовательного процесса.

3.	Улучшится здоровье населения.

Снизится уровень заболеваемости хроническими заболеваниями, туберкулезом, стабилизируется процесс распространения ВИЧ-инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем. Повысится качество оказания медицинской помощи сельскому населению.

4.	Расширится сеть культурно - досуговых центров и возможностей.

Одними из основных факторов, способствующих повышению качества жизни населения района, являются развитие конкурентоспособного промышленного комплекса,  способного        обеспечить        экономический        рост,        создание        благоприятного предпринимательского климата

5. В рамках Программы промышленными предприятиями будут созданы новые, расширены действующие производства:

организовано производство гипсово-картонных плит;

установка линии по производству пищевого крахмала из зерна пшеницы и ячменя;

строительство завода по получения сорбента из торфа, установка линии по расфасовке торфяного удобрения;

производство шлангов высокого давления к тракторам МТЗ и ДТ.

реконструкция Бахмутовского карьера;

Субъектами малого предпринимательства предполагается:

открытие кафе;

открытие магазина  одной  цены;

открытие  книжного  магазина;

открытие  салона  красоты;

Реализация Программы окажет влияние на динамику развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Объем промышленной продукции к концу реализации Программы составит 72 миллиона рублей, увеличившись к уровню 2010 года более, чем в  2,5  раза,  объём  сельскохозяйственной продукции  достигнет   816,8 миллионов  рублей.

Будут обеспечены стабильные темпы роста производства, что позволит к 2010 году довести объемы производства продукции во всех категориях хозяйств: зерна - 40,4 тысяч тонн, мяса - 3,2 тысячи тонн, молока -16,62 тысячи тонн.

- Таблица 24.

Динамика увеличения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск промышленной продукции, в действующих ценах, миллионов рублей | 34,0 | 54,3 | 69,6 | 72,0 |
| Темп роста промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,0 | 129,9 | 118,1 | 103,4 |
| Производство сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, миллионов рублей | 586,0 | 650,5 | 720,4 | 816,8 |
| Темп роста производства сельскохозяйственной продукции, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,3 | 103,2 | 103,2 | 104,6 |
| Мясо (тысяч тонн) | 2,75 | 2,9 | 3,08 | 3,2 |
| Молоко (тысяч тонн) | 13,0 | 14,8 | 15,54 | 16,62 |
| Зерно (тысяч тонн) | 31,0 | 32,5 | 36,8 | 40,4 |
| Картофель (тысяч тонн) | 26,4 | 28,3 | 29,6 | 31,8 |

| Овощи (тысяч тонн) | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.	В результате повышения эффективности управления муниципальным имуществом и активизации работы по собираемости налоговых платежей повысятся доходы местного бюджета.

7. Программой      предусматривается      ускоренное      развитие     общественной  инфраструктуры.    Более    высокими    темпами    будет    продолжено    строительство    и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство дорог и объектов социально-культурной  сферы.

За период реализации Программы будет построено  39,9 тысячи квадратных метров жилой площади, 17 км водопровода,  14,0 км автодорог с твердым покрытием.  Реализация мероприятий программы энергосбережения в Порецком районе на 2006-2010 годы, позволит обеспечить снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов бюджетным организациям и ЖКХ, за счет нормирования,  лимитирования,  энергосбережения до 70 тысяч рублей в год.

В ходе реализации Программы будет создано дополнительно во всех отраслях экономики района  202 новых рабочих места.

8.	Реализация мероприятий  Программы в  области  охраны  окружающей  среды
позволит   улучшить   санитарно-эпидемиологическую   ситуацию   в   районе,   сократить
экологический ущерб более,  чем  на  4 млн. рублей .

При оценке социально-экономических последствий реализации Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного для определенного момента времени, и интегрального эффекта, который определяется как сумма текущих эффектов за определенный период реализации Программы.

Для характеристики эффектов использованы показатели бюджетного и социального эффектов, которые определялись следующим образом:

бюджетный эффект выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижении  бюджетных расходов в результате реализации проекта;

социальный эффект определяется в зависимости от количества вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как сумма фонда заработной платы вновь принятых работников организаций  за  период  реализации  программы.

- Таблица  25.

- Социальный эффект по программе

| Отрасли | Число рабочих мест, человек |  |  |  | Социальный эффект, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе новых |  |  |  |  |
| Промышленность | 473 |  | 70 |  | 16,8 |  |  |
| Агропромышленный комплекс | 706 |  | 41 |  | 7,9 |  |  |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 159 |  | 5 |  | 1,1 |  |  |
| Строительство | 247 |  | 5 |  | 2,0 |  |  |
| Транспорт и связь | 190 |  | 6 |  | 2,0 |  |  |
| Поддержка малого предпринимательства, развитие торговли, общественного питания | 742 |  | 50 |  | 14,4 |  |  |
| Здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура и спорт |  | 562 |  | 6 |  | 2,4 |  |
| Образование, культура |  | 683 |  | 5 |  | 1,4 |  |
| Прочие |  | 811 |  | 14 |  | 3,4 |  |
| Итого по программе |  | 4340 |  | 202 |  | 51,4 |  |

Уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней возрастет в 1,8 раза и составит в 2010 году  49,1 млн. рублей, в том числе в местный бюджет - более чем в 2 раза (26,1 млн. рублей), уровень бюджетной обеспеченности составит 11395 рублей на душу населения, увеличившись к уровню 2006 года в 1,5 раза. Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения   дотационности   района   в   последующие годы.

- Таблица 26.

- Поступления налогов по Порецкому району в рамках программы,  млн. рублей

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего поступлений | 40,66 | 43,6 | 46,4 | 49,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в федеральный и республиканский бюджеты | 19,06 | 20,4 | 21,7 | 23,0 |
| в бюджет Порецкого района | 21,6 | 23,2 | 24,7 | 26,1 |

Таблица 27.

Уровень бюджетной обеспеченности Порецкого района,   млн. рублей

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета Порецкого района с учетом реализации Программы | 150,6 | 162,6 | 173,2 | 184,6 |
| Собственные средства бюджета Порецкого района | 23,5 | 28,2 | 31,3 | 34,2 |
| Безвозмездные перечисления из федерального и республиканского бюджетов | 127,0 | 134,4 | 141,9 | 150,4 |
| Налоговые поступления в бюджет Порецкого района с учетом реализации Программы | 21,6 | 23,2 | 24,7 | 26,1 |
| Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, % | 84,3 | 82,7 | 81,9 | 81,4 |
| Душевые бюджетные доходы, рублей | 9255 | 10037 | 10691 | 11395 |

Таблица 28.

- Бюджетный эффект для бюджета Порецкого района, млн. рублей

|  | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств из бюджета района | 29,49 | 22,72 | 10,71 | 11,08 |
| Налоги, остающиеся на территории района | 21,6 | 23,2 | 24,7 | 26,1 |
| Текущий бюджетный эффект | -7,89 | 0,48 | 13,99 | 15,02 |
| Интегральный бюджетный эффект | -7,89 | -7,41 | 6,58 | 21,6 |

- Таблица 29.

- Бюджетный эффект для республиканского и федерального бюджетов,  млн. рублей

|  | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального и республиканского бюджетов на безвозвратной основе | 127,0 | 134,4 | 141,9 | 150,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в федеральный и республиканский бюджеты | 19,06 | 20,4 | 21,7 | 23,0 |
| Текущий бюджетный эффект | -107,94 | -114,0 | -120,2 | -127,4 |
| Интегральный бюджетный эффект | -107,94 | -221,94 | -342,14 | -459,54 |
| Уменьшение трансферта | - | 19,9 | -5,2 | 18,66 |
| Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | -107,94 | -133,9 | -115,0 | - 146,06 |
| Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | -107,94 | -241,84 | -356,84 | - 502,9 |

Раздел VII. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел  по  взаимодействию  с  предприятиями  АПК,  экономике и управлению имуществом администрации Порецкого района.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально к 20 числу месяца,  следующего за отчетным, представляют в отдел по  взаимодействию  с  предприятиями  АПК,  экономике и управлению имуществом администрации Порецкого района отчет о выполнении программных мероприятий для обобщения и последующего информирования:

- Главы администрации Порецкого района;

- Собрания депутатов Порецкого района при утверждении итогов социально-экономического развития и исполнения районного бюджета за отчетный финансовый год.

- Приложение 1

к Программе социально-экономического развития

Порецкого района на. 2007-2010 годы

- Основные проблемы социально-экономического развития Порецкого района

| № | Наименование проблемы | Количественные характеристики проблемы |  | Краткое описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение в районе | В среднем по Чувашской Республике |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Развитие реального сектора экономики на основе эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |
| 1. | Высокая степень износа промышленно-производственных основных фондов | Уровень износа основных промышленно-производственных фондов в 2006 году -48%. | Уровень износа основных фондов составил: в 2003году- 39,9%, в 2004 году- 35,5%, в2005 году- 48,6% | Преобладание предприятий с устаревшими технологическими укладами, ухудшение технического состояния основных производственных фондов, отсутствие собственных инвестиционных ресурсов для их обновления, что отражается на качестве и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Значительный износ основного капитала является причиной наиболее низкой загрузки оборудования, а также фактором, ограничивающим возможности дальнейшего роста производства |
| 2. | Низкая загрузка производственных мощностей | На ряде предприятий производственные мощности загружены менее, чем на половину своих возможностей (ОАО «Порецкий крахмал», Порецкий филиал «Чуваштоппром», МУП «Агрохимсервис») |  | Не используются возможности производства крахмала из зерна, возможности производства сорбента, древесного угля на промышленной основе, торфо-сапропелевой массы, возможности глубокой переработки древесины. |

| 3. | Отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей | Большим спросом на рынке труда пользуются такие специальности, как газоэлектросварщики, механизаторы, токари, доярки, специалисты сельского хозяйства, и ряд др. |  | Профессиональный уровень работников предприятий и организаций существенно уступает требованиям, предъявляемым рынком труда. Практически все предприятия испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, особенно сельскохозяйственные предприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 4. | Ухудшение плодородности сельскохозяйственных земель | Снижение урожайности зерновых и зернобобовых, кормовых культур |  | По результатам агрохимического обследования почв происходят заметные изменения агрохимических показателей и почвенного плодородия, приводящие к негативным процессам в почве. Увеличились площади кислых почв; сократились площади почв с пониженным содержанием подвижного фосфора и с пониженным содержанием обменного калия. В целях развития продуктивности пашни необходимо увеличить внесение органических удобрений, объемы которых в последние годы заметно сократились. |
| 5. | Сокращение поголовья скота | В 2006 году в сельскохозяйственных предприятиях по сравнению с 2005 годом численность крупного рогатого скота сократилась на 5,2 %, в том числе коров - на 2,3 %. | В 2006 году в сельскохозяйственных предприятиях по сравнению с 2005 годом численность крупного рогатого скота сократилась на 5,9 %, в том числе коров - на 5,3%. | Сокращение численности скота произошло из-за недостатка оборотных средств, износа оборудования, ухудшения кормовой базы, это привело к ухудшению финансово-экономического положения сельскохозяйственных предприятий |
| 6. | Снижение материально-технического потенциала сельского хозяйства | В 2006 году на 1000 га пашни приходилось 9,7 шт. тракторов, что на 43 % меньше уровня 2005 г., удельная нагрузка на один трактор возросла на 20,5% и составила 699 га. | В 2005 году на 1000 га пашни приходилось 11,2 шт. тракторов, что на 6,7 % меньше уровня 2004 года, удельная нагрузка на один трактор возросла на 6,7 % и составила 89,3га | Удельные нагрузки на машинно-тракторный парк возрастают. Объем поставки техники не обеспечивает достаточного обновления машино - тракторного парка, имеющаяся техника выработала амортизационный срок эксплуатации на 80 %. Происходит старение машинно-тракторного парка, разрушение оборудования животноводческих помещений |

| 2. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |
| 7. | Повышение доли занятых на малых предприятиях в общей численности занятых | Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых на 01.01.2007 г.-16,07 % | Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в 2004 году году-13,8% в 2005 году-6,4% в 2006 году-6,3% | Незначительная доля занятых в сфере малого бизнеса сдерживает темпы формирования среднего класса и повышения его благосостояния, недостаточно используются потенциал самозанятости населения и возможность гибкой структурной перестройки экономики |
| Социальная сфера |  |  |  |  |
| 8. | Недостаточная обеспеченность общеобразовательных школ компьютерами, учебной литературой | Оснащенность школ персональными компьютерами составляет 29 компьютеров на 1000 учащихся | Оснащенность школ персональными компьютерами составляет 31 компьютеров на 1000 учащихся | Недостаток компьютерной техники затрудняет применение новых форм обучения и повышение качества образования Сохраняется некоторая проблема обеспечения учебниками детей из малообеспеченных семей |
| 9. | Необходимость укрепления материально-технической базы учреждений образования | Первоочередной задачей является продолжение строительства Семеновской СОШ, достройка Порецкой СОШ |  | Материальная база учреждений образования остается слабой и не соответствует современным требованиям. Необходимо увеличить объемы финансирования для капитального ремонта отопительных, водо-снабжающих систем, электрических сетей, зданий и сооружений. В аварийном состоянии находится Сиявкая СОШ. |
| 10 | Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры, несоответствие технического оснащения современным требованиям. Слабая компьютеризация сельских библиотек. | Более 50% объектов культуры, особенно в сельской местности, находится в неудовлетворительном состоянии, техническая обеспеченность оставляет желать лучшего | Требуют капитального ремонта 46,1 % клубов, 18,2% библиотек | Остается слабой материально-техническая база учреждений культуры |
| 11. | Сохранение культурного наследия, охрана памятников истории и культуры | Необходима реконструкция Троицкого собора, ремонт усадьбы И.П. Мятлева (учительская семинария), ремонт районной народной картинной галереи и районного краеведческого музея, расположенных в зданиях, относящихся к памятникам культуры (дом купца Городничева) | 30% памятников истории и культуры (195 из 655) нуждаются в срочной реставрации и восстановлении. | Ряд памятников находится под угрозой утраты и нуждается в проведении незамедлительных реставрационных работ |
| 12. | Обеспечение доступности качественной медицинской помощи в сельской местности | В 2006 году количество врачей составило 18,4 на 10 тыс. населения | В 2006 году количество врачей составило 47,1 на 10 тыс. населения | Важная роль села в устойчивом социально-экономическом развитии республики определяет необходимость создания адекватной инфраструктуры его жизнедеятельности, в том числе системы медицинского обслуживания. Развитие сельского здравоохранения, укрепление материально-технической и лечебно-диагностической базы сельских лечебно-профилактических учреждений, укрепление их квалифицированными кадрами является одним из приоритетных направлений |
| 13. | Повышение эффективности системы здравоохранения, достижение экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания | В 2006 году количество коек составило 100,2 на 10 тыс. населения (90,3% к среднереспубликанскому) | В 2006 году количество коек составило 111,0 на 10 тыс. населения | Основное число врачей сосредоточено в стационарном секторе, тогда как в сельской местности. Низким остается соотношение врачей и средних медицинских работников. Недостаточно развиваются стационарозамещающие технологии |

| 14. |  | Развитие массового спорта и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет 2004 человека. В процентном отношении к контингенту населения в возрасте от 6-60 лет это оставляет 24 %. |  |  |  | Имеющаяся база недостаточна для широкого охвата населения занятиями физической культурой и спортом. Существующие спортивные сооружения морально и физически устарели и не отвечают стандартам. В связи с недостаточным финансированием обеспеченность спортивных объектов необходимым спортивным оборудованием и инвентарем не соответствует нормативным требованиям. Для решения проблемы требуется сохранение и укрепление существующих спортивных сооружений, проведение реконструкции устаревших и строительство новых объектов физкультурно-оздоровительной направленности. Необходимо приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организации массовой физкультурно-спортивной работы. Имеется необходимость в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. |  | Необходимость обеспечения эффективной занятости населения | По состоянию на 1 января 2007 г. уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,66 % |  | По состоянию на 1 января 2007 г. уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,45% |  | Сохраняется напряженная ситуация на рынке труда. Необходима реализация комплекса мер по содействию занятости населения |  |
| 16. |  | Повышение уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов | Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 10 тыс. населения составила 26 мест |  | Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 10 тыс. населения составила 14,6 мест |  | В районе социально-бытовое обслуживание граждан, нуждающихся в посторонней помощи, осуществляется центром социального обслуживания населения, однако не все нуждающиеся в посторонней помощи граждане пожилого возраста и инвалиды охвачены социальным обслуживанием. |  |
| 3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, природных ресурсов, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Недостаточные темпы роста жилищного строительства из-за ограниченности средств бюджетов всех уровней и населения, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  | В 2006 году темп роста ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования составил 121,1 %. На начало 2007 года площадь ветхого жилья составляла 8203 кв. метров |  | В 2006 году темп роста вво- ;. да в действие жилых домов за счет всех источников финансирования составил 116,6 %. На начало 2007 года площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 18,7 кв. м. |  | " На 1 января 2007 г. в очереди на улучшение жилищных условий состояло около 208 семей. |
| 18. | Критический износ сетей и объектов инженерной инфраструктуры в районе |  |  | Инженерные сети, в основном постройки 60-70 гг., требуют срочной замены. |  | В 2006 году износ сетей составил: водопроводных -60%, канализационных -62,4%, тепловых - 57%, очистных сооружений, канализации- 58% |  | Сети и объекты инженерной инфраструктуры нуждаются в срочной замене в период реализации Программы, необходимо снижение их износа. Отставание благоустроенности жилищного фонда района водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением. |
| 19. | Утилизация бытовых отходов |  |  | В связи с перегруженностью существующей свалки ТБО для с. Порецкое, необходимо строительство полигона ТБО |  | По состоянию на 1 января 2007 г. обеспеченность Чувашской Республики полигонами ТБО составила 11 % (3 полигона ТБО,17 санкционированных свалок) |  | Необходимо построить полигон в соответствии с современными экологическими требованиями: с сортировкой, утилизацией и по возможности - сдачей на повторное использование твёрдых бытовых отходов |

- Приложение 2

к Программе социально-экономического развития

Порецкого района на 2007-2010 годы

Система основных программных мероприятий

| (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение | Срок реализации |
|  |  | Федераль ный бюджет | Республи канский бюджет* | Местный бюджет | Внебюдж етные источники | Собствен ные средства предприя тий | Средства населения | Кредит |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Развитие реального сектора экономики на основе эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Промышленность, Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 1057,8 418,1 402,0 121,0 116,7 |  | 404,0 101,0 101,0 101,0 101,0 |  |  | 642,4 311,7 295,0 20,0 15,7 |  | 11,4 5,4 6,0 - - |  |  |
| 1. Добыча известняка, гипсового камня, производство общестроительных работ -ОАО «ГиПор» Всего: 2007 г. 2008 г. | 536 268 268 |  |  |  |  | 536,0 268,0 268,0 |  |  | ОАО «ГиПор» | 2007-2008гг. |

| 2. Установка линии по расфасовке торфяного удобрения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Порецкий участок Шумерлинского филиала РГПУ «Чувшторппром» филиала РГПУ «Чувашт | 2007-2010 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. | 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание совместного предприятия по производству сорбента из торфа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Порецкий участок Шумерлинского филиала РГПУ «Чувшторппром» |  | 2007-2010 г. |  |
| Всего: | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «ГиПор» |  | 2008-2010 гг. |  |
| Порецкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гипсово-ангидритного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комбината, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 г. | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство новой туннельной печи для обжига керамического кирпича на природном газе, Всего: 2007 г. 2008 г. | 16,0 8,0 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 4,0 2,0 |  |  |  | 10,0 4,0 6,0 | ООО «МНПП «А-Керамик» |  | 2007-2008 г.г. |  |
| 6. Техническое перевооружение в отрасли хлебопечения, Всего : 2007 г. | 1,8 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 0,4 |  |  |  | 1,4 1,4 | ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо» |  | 2007 г. |  |
| II.Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: * | 326,198 | 2,660 |  | 23,818 |  |  |  |  |  |  | 102,248 |  |  |  | 197,0976 |  |  |  |  |
| 2007 г. | 87,545 | 0,614 |  | 4,443 |  |  |  |  |  |  | 23,044 |  |  |  | 59,444 |  |  |  |  |
| 2008 г. | 105,153 | 0,682 |  | 5,729 |  |  |  |  |  |  | 29,602 |  |  |  | 69,140 |  |  |  |  |
| 2009 г. | 78,099 | 0,682 |  | 6,284 |  |  |  |  |  |  | 25,661 |  |  |  | 45,472 |  |  |  |  |
| 2010 г. | 55,401 | 0,682 |  | 7,362 |  |  |  |  |  |  | 23,941 |  |  |  | 23,416 |  |  |  |  |
| 7. Развитие племенного животноводства Всего: 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 20,247 4,550 5,460 4,772 5,460 |  |  |  | 6,230 1,400 1,680 1,470 1,680 |  |  |  |  |  | 4,047 0,910 1,090 0,955 1,092 |  |  |  | 9,970 2,240 2,690 2,352 2,688 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению 0 имуществом Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 8. Известкование кислых почв Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 7,896 1,553 1,795 2,100 2,448 |  |  |  | 6,316 1,242 1,436 1,680 1,958 |  |  |  |  |  | 1,580 0,311 0,359 0,420 0,490 |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 9. Фосфоритование Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 6,311 1,176 1,382 1,697 2,056 |  |  |  | 5,048 0,940 1,105 1,358 1,645 |  |  |  |  |  | 1,263 0,236 0,277 0,339 0,411 |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007г. |  |
| 10. Калевание Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,710 0,198 0,217 0,295 |  |  |  | 0,567 0,158 0,173 0,236 |  |  |  |  |  | 0,143 0,040 0,044 0,059 |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом администрации Порцкого района Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007г. |  |
| 11. Приобретение минеральных удобрений Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 37,808 5,901 8,754 10,065 13,088 |  | 2,660 0,614 0,682 0,682 0,682 |  |  |  |  |  |  |  | 35,148 5,287 8,072 9,383 12,406 |  |  |  |  | Одел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом администрации Порецкого района Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 12. Приобретение средств химизации Всего: 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. | 18,847 2,860 4,5 5,343 6,144 |  |  |  | 5,657 0,861 1,350 1,603 1,843 |  |  |  |  |  | 13,190 1,999 3,150 3,740 4,301 |  |  |  |  | Одел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом администрации Порецкого района Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 13. Приобретение сельскохозяйственной техники Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 96,279 29,405 21,064 25,900 19,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,257 5,881 4,214 5,180 3,982 |  |  |  | 77,022 23,524 16,850 20,720 15,928 | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом администрации Порецкого района Сельскохозяйственные предприятия района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 14. Реконструкция животноводческих помещений Всего: 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. | 138,100 42,100 62,000 28,000 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,620 8,420 12,400 5,600 1,200 |  |  |  | 110,480 33,680 49,600 22,400 4,800 | Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |
| II. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 90,39 25,719 20,935 20,339 23,397 |  |  |  |  |  | 0,044 0,011 0,011 0,011 0,011 |  | 88,04 24,75 20,09 20,10 23,10 |  | 2,306 0,958 0,834 0,228 0,286 |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| 15. Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении производимой продукции на региональный и межрегиональные рынки. Всего: 2007г. 2008 г. 2009г. 2010г. | 0,048 0,012 0,012 0,012 0,012 |  |  |  |  |  | 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 |  | 0,04 0,010 0,010 0,010 0,010 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007 - 2010 гг. |  |
| 16. Проведение мониторинга по вопросам занятости сельского населения в сфере предпринимательства в районе Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 |  |  |  |  |  | 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 17. Оказание содействия в развитии малых форм предпринимательства на селе Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 13,912 4,228 3,228 3,228 3,228 |  |  |  |  |  | 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003 |  | 13,9 4,225 3,225 3,225 3,225 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 18. Привлечение инвесторов для развития малого бизнеса в районе Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 2,06 0,515 0,515 0,515 0,515 |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 0,515 0,515 0,515 0,515 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 19. Развитие лесоперерабатывающей отрасли в малом предпринимательстве, проведение мониторинга объемов, качества и ассортимента продукции: более глубокая переработка древесины на ОАО «Порецкий крахмал» Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 1,258 0,502 0,252 0,252 0,252 |  |  |  |  |  | 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 |  | 1,250 0,500 0,250 0,250 0,250 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 20. Открытие торговых точек, развитие производства на малых предприятиях в районе Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 31,4 10,4 9,0 8,0 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 31,4 10,4 9,0 8,0 4,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 21. Строительство объектов придорожного сервиса Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 27,0 6,0 4,0 5,0 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 6,0 4,0 5,0 12,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом |  | 2007-2010 гг. |  |
| 22.Привлечение субъектов малого предпринимательства, предприятий и организаций к участию в республиканских смотрах и конкурсах, проводимых в 2007-2010 г.г.: Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Порецкое райпо ООО «Валентина» ООО «Швейница плюс» ООО «Перекрёсток» ООО «Заря» ООО «Татьяна» ООО «ТД-Капитал» ООО «Надежда Плюс» ООО «Рассвет» ЧП Спирина Н.Д. ЧП Охин Д.И ЧП Коннов А.Ю. ЧП Сазгина Л.А. ЧП Андреасян М.Е. ЧП Андреасян С.М. ЧП Авоян Р.М. ЧП Егиазарян А.Л. ЧП Шалаев Н.М. ЧП Крутов С.Ф. ЧП Тимофеева А.В. ЧП Уляшкина В.Н. ЧП Лукъянченко Э.Е. ЧП Гаврилкина Л.В. ЧП Муленкова Т.А. ЧП Сульдина Л.Н. ЧП Дубинцова В.А. ЧП Михайлова Н.В. ЧП Елина М.П. ЧП Воронцов М.М. ЧП Володяшкин А.Н. ЧП Волков А.А. ЧП Волков А.Ф. ЧП Великов В.И. ЧП Асманова Н.И. ЧП Арлашкин Р.В. ЧП Абразаков Е.Г. ЧП Алямкин А.М. ЧП Домрачев О.И. | 0,552 0,083 0,143 0,143 0,183 |  |  |  |  |  | 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003 |  |  |  | 0,540 0,080 0,140 0,140 0,180 |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом администрации Порецкого района |  | 2007-2010 гг. |  |
| ЧП Крутов С.Ф. ЧП Макарчев Е.Н. ЧП Макарчев Н.Н. ЧП Низов А.Е. ЧП Панферова Л.И. ЧП Петров С.В. ЧП Рыбаков А.Н. ЧП Савушкин В.И. ЧП Синяков С.Ю. ЧП Страхов А.В. ЧП Тихонов А.В. ЧП Чесноков В.В. ЧП Яковлев А.И. ЧП Яковлев Ю.И. ЧП Юдина О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Участие предприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| организаций и индивидуальных предпринимателей в ярмарках сельскохозяйственной и иной продукции чувашских производителей в 2007-2010 г.г.: Всего: - г. - г. - г. - г. СХПК «Никулинский» СХПК «Новь» СХПРК «Киря» СХПК им. Ленина СХПК им. Горького СХПК «Маяк» ОАО «Порецкий крахмал» ООО «Порецкий хлебокомбинат» ООО «Швейница» ООО «Гарт» АКФХ «Возрождение» КФХ Нуйкина С.Н. ЧП Тимофеева А.В. ЧП Лукъянченко Э.Е. | 0,226 0,048 0,054 0,058 0,066 |  |  |  |  | 0,226 0,048 0,054 0,058 0,066 |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Упрощение порядка и сокращение сроков рассмотрения вопросов на муниципальном уровне при оформлении прав собственности и аренды на земельные участки, здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом | 2007-2010гг. |
| 25. Содействие вовлечению в хозяйственный оборот не задействованного муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом | 2007-2010 гг. |
| 26. Предоставление в аренду незадействованных в хозяйственном обороте помещений, находящихся в муниципальной собственности, субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность и оказывающим бытовые услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом | 2007-2010 гг. |
| 27. Совершенствование порядка расчета годовой арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности объектами недвижимости в целях стимулирования развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом | 2007-2010 гг. |

| 28. Открытие салона красоты в с. Порецкое. Всего: 2007г. 2008г. | 1,30 0,7 0,6 |  |  |  |  | 1,30 0,7 0,6 |  |  | Частный предприниматель Михайлова Н.В. | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Открытие мастерской по пошиву и ремонту обуви в селе Порецкое Всего: 2008 г. | 0,05 0,05 |  |  |  |  | 0,05 0,05 |  |  | Частный предприниматель Андреасян М.Е. | 2007 г. |
| 30. Организация стажировок специалистов сферы обслуживания, участия в семинарах, Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,015 0,03 0,04 0,04 0,04 |  |  |  |  | 0,015 0,03 0,04 0,04 0,04 |  |  | Администрация Порецкого райпо, предприятия торговли | 2007-2010 гг. |
| IY. Образование, Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 44,825 37,794 2,111 2,3525 2,5675 | 1,664 0,416 0,416 0,416 0,416 | 32,084 30,8460 0,196 0,396 0,646 | 7,262 5,579 0,545 0,5865 0,55153 | 3,815 0,953 0,954 0,954 0,954 |  |  | 5,0 1,126 1,289 1,689 0,896 |  |  |
| 31. Грантовая поддержка республиканской экспериментальной площадке «Школа полного дня». Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,160 0,04 0,04 0,04 0,04 |  | 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |

■

| 32. Проведение конференции, семинаров по вопросам управления и организации системы общего образования в условиях инновационного развития экономики Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,123 0,027 0,032 0,032 0,032 |  | 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,075 0,015 0,02 0,02 0,02 | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.Реализация программы «Школьный автобус» Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. | 0,9 0,450 - 0,450 - |  | 0,9 0,450 - 0,450 - |  |  |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| 34. Организация проведения олимпиад школьников. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. | 0,104 0,026 0,026 0,026 0,026 |  | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,052 0,013 0,013 0,013 0,013 | 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| 35. Интеграция образовательных учреждений района в российскую и мировую образовательную информационную среду. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,2 0,048 0,049 0,049 0,054 |  |  | 0,2 0,048 0,049 0,049 0,054 |  |  |  |  | Администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| 36. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г | 0,076 0,019 0,019 0,019 0,019 |  |  | 0,060 0,015 0,015 0,015 0,015 | 0,016 0,004 0,004 0,004 0,004 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| 37. Формирование механизма стимулирования по активизации использования информационных технологий в системе образования. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г | 0,038 0,008 0,009 0,0105 0,0105 |  |  | 0,023 0,005 0,005 0,0065 0,0065 | 0,015 0,003 0,004 0,004 0,004 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации Порецкого района | 2007-2010 гг. |

| 38. Государственная поддержка одаренных детей (стипендии, конкурсы, формулы, фестивали, проекты) Всего: 2007 г. 2008г. 2009 г. 2010 г. | 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075 |  | 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,160 0,04 0,04 0,04 0,04 | 0,06 0,015 0,015 0,015 0,015 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования молодежной политики Администрации Порецкого района | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. Разработка моделей по обновлению воспитательной деятельности ОУ. Грантовая поддержка эффективных проектов, педагогов-новаторов. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,180 0,045 0,045 0,045 0,045 |  | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации | 2007-2010 гг. |
| 40. Поддержка инновационных проектов по организации летнего труда и отдыха детей, ориентированных на непрерывный процесс творческого развития. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  | 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации Порецкого района | 2007-2010 гг. |

| 41.Создание современной базы ОУ: 1)строительство Семеновской школы Всего: 2007 г. 2)оснащение современным оборудованием Всего: 2007 г. 3)Достройка Порецкой СОШ Всего: 2007 г. | 16,2 16,2 7,622 7,622 11,178 11,178 |  | 16,0 16,0 2,822 2,822 10,0 10,0 | 0,2 0,2 4,8 4,8 1,178 1,178 |  |  |  |  | Минобразования Чувашии, администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации района | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Проведение районного конкурса «Лучшая школа года». Грантовая поддержка школ – победителей. Всего: 2007 г. 2009 г. | 0,480 0,240 0,240 |  | 0,4 0,2 0,2 | 0,08 0,04 0,04 |  |  |  |  | Администрация района, отдел образования и молодежной политики администрации района | 2007-2010 гг. |
| 43. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 3,320 0,83 0,83 0,83 0,83 |  |  |  | 3,320 0,83 0,83 0,83 0,83 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, КДН | 2007-2010гг. |
| 44. Организация оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудножизненной ситуации. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 3,116 0,779 0,779 0,779 0,779 | 1,664 0,416 0,416 0,416 0,416 | 0,536 0,134 0,134 0,134 0,134 | 0,916 0,229 0,229 0,229 0,229 |  |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, КДН., орган опеки и попечительства | 2007-2010гг. |
| 45. «Молодежь Порецкого района» Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 0,788 0,197 0,197 0,197 0,197 |  |  | 0,556 0,139 0,139 0,139 0,139 | 0,232 0,058 0,058 0,058 0,058 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, КДН | 2007-2010гг. |

| Y. Культура, Всего: 2007-2010гг. | 2,557 | 0,340 | 1,373 | 0,615 | 0,229 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Создание и техническое оснащение многопрофильных интегрированных (культурно-досуговых, социально-культурных, культурно-образовательных и т.д.)центров в поселениях Порецкого района: приобретение светозвукооборудования, сценических костюмов; подключение к каналам доступа к сети Интернет, Всего: 2007 - 2010 гг. | 0,244 |  | 0,190 | 0,03 | 0,024 |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района | 2007-2010гг. |

| 47.Участие в Республиканском (в рамках Всероссийского) фестиваля народного творчества «Салют Победы» Всего: 2007-2010 гг. | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  |  | 2007-2010 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Проведение районных праздников «Акатуй», «Арта», «Родные напевы» Всего: 2007-2010 гг. | 0,110 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  |  | 2007-2010 гг. |  |  |
| 49. Участие народных коллективов художественной самодеятельности в межрегиональных, всероссийских, художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях Всего: 2007-2010 гг. |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 50. Централизованное комплектование книжных фондов библиотек Порецкого района, поддержание качества и динамики обновления книжных фондов. Изучение читательского спроса и предпочтений в целях эффективного комплектования книжных фондов библиотек района Всего: 2007-2010гг. |  |  | 0,72 0,72 |  |  | 0,04 0,04 |  |  | 0,290 0,290 |  |  | 0,345 0,345 |  | 0,045 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 51 Завершение создания сети модельных библиотек как информационных и просветительских центров, обновление програмнного обеспечения, внедрение передовых информационно-комуникационных технологий, в том числе: 2007 год – 5 библиотек Всего: 2007 г. |  |  | 0,33 0,33 |  |  |  |  |  | 0,240 0,240 |  |  | 0,08 0,08 |  | 0,01 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  | 2007-2010 гг. |  |
| 52.Оформление экспозиции Порецкого народного историко-краеведческого музея «История. События. Люди. Факты» Всего: 2007 –2010гг. |  | 0, 238 0,238 |  |  |  |  |  | 0,203 0,203 |  |  |  |  | 0,035 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Чувашии, администрация района, отдел социального развития администрации района |  | 2007-2010 гг. |  |  |
| 53. Приобретение свето-звукооборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, аудио и видиоаппаратуры Всего: 2007-2010 гг. |  | 0,650 0,650 |  |  | 0,3 0,3 |  |  | 0,2 0,2 |  | 0,1 0,1 |  |  | 0,05 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Расширение экспозиционной площади Порецкой народной картинной галереи, за счет ремонта здания 1 этажа. Всего: 2008г. |  | 0,120 0,120 |  |  |  |  |  | 0,1 0,1 |  | 0,01 0,01 |  |  | 0,01 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| YI. Социальная зашита населения Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 9,9029 2,1339 2,347 2,582 2,840 |  | 9,9029 2,1339 2,347 2,582 2,840 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55. Оказание единовременной материальной помощи за счет фонда социальной поддержки населения Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 9,9029 2,1339 2,347 2,582 2,840 |  | 9,9029 2,1339 2,347 2,582 2,840 |  |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации | 2007-2010 гг. |

| YII. Развитие физической культуры и спорта Всего: 2007-2010гг. | 91,675 91,675 | 0,3 0,3 | 81,86 81,86 | 7,735 7,735 | 1,78 1,78 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, администрация района, сельские администрации | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Порецкое Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. | 84,795 0,795 42,0 42,0 |  | 80,0 - 40,0 40,0 | 4,795 0,795 2,0 2,0 |  |  |  |  | Администрация Порецкого района |  |
| 57. Укрепление учебно-спортивной базы общеобразовательных учреждений: ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря. Всего: 2007-2010 гг. | 3,5 |  | 1,2 | 1,8 | 0,5 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, администрация района, сельские администрации | 2007-2010 гг. |
| 58. Организация работы спортивных секций, клубов по массовым и техническим видам спорта при всех учреждения образования, в том числе ДЮСШ. Всего: 2007-2010гг. | 0,3 |  | 0,1 | 0,150 | 0,05 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, Отдел социального развития | 2007-2010 гг. |
| 59. Укрепление материально-технической базы ДЮСШ и ДЮКСШ. Всего: 2007-2010гг. | 0,2 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| 60. Организация повышение квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений. Всего: 2007-2010гг. | 0,150 | 0,05 | 0,03 | 0,07 |  |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики | 2007-2010 гг. |

| 61.Проведение ежегодных районных Спартакиад среди школьников. Всего: 2007-2010гг. | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.Возобновление и содержание сборной района по футболу и волейболу (с выездом на первенство Республики) Всего: 2007-2010гг. | 1,2 |  |  | 0,2 | 1,0 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| 63. Организация спортивных игр «Орленок» и «Зарница» Всего: 2007-2010гг. | 0,150 |  | 0,05 | 0,1 |  |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, Отдел социального развития | 2007-2010 гг. |
| 64. Организация летних оздоровительных лагерей для детей и подростков групп социального риска. Всего: 2007-2010гг. | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |  |  | Отдел образования и молодежной политики, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| 65. Организация и проведение ежегодных районных соревнований и праздников «Акатуй», «Арта» Всего: 2007-2010гг. | 0,08 |  | 0,02 | 0,05 | 0,01 |  |  |  | Отдел социального развития, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| 66. Организовать ежегодные районные Спартакиады среди рабочих и служащих предприятий , организаций и учреждений района Всего: 2007-2010гг. | 0,250 |  | 0,1 | 0,120 | 0,03 |  |  |  | Отдел социального развития, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| 67. Создание условий для занимающихся физической культурой и спортом самостоятельно по месту жительства: создание зон отдыха, подготовка лыжных трасс, заливка катков. Всего: 2007-2010гг. | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | Отдел социального развития, Администрация района | 2007-2010 гг. |

| 68. Организация секций по массовым и техническим видам спорта среди взрослого населения и сельской молодежи 2007-2010гг. | 0,350 |  | 0,130 | 0,170 | 0,05 |  |  |  | Отдел социального развития, Администрация района | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YIII. Здравоохранение Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 183,0488 53,4038 57,0998 57,2573 15,2879 | 43,905 11,905 12,0 20,0 - | 45,854 7,96 13,981 22,279 1,634 | 38,8288 16,5038 14,2188 4,1463 3,9599 | 54,461 17,035 16,9 10,832 9,694 |  |  |  |  |  |
| 69. Подготовка и повышение квалификации врачей общей врачебной (семейной) практики. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 0,021 0,008 0,004 0,0045 0,0045 |  |  | 0,021 0,008 0,004 0,0045 0,0045 |  |  |  |  | Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |

| 70. Оснащение открывающихся отделений врачей общей (семейной) практики стандартным медицинским оборудованием и мебелью. Всего: 2007 г. 2008г. 2009г. | 1,166 0,198 0,456 0,512 |  |  |  | 1,166 0,198 0,456 0,512 |  |  |  | МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.Обеспечение отделений общей врачебной (семейной) практики санитарным автотранспортом. Всего: 2008 г. 2009 г. | 0,382 0,203 0,179 |  |  |  | 0,382 0,203 0,179 |  |  |  | МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2003-2005 гг. |
| 72.Рекострукция имеющихся и строительство новых зданий для общей врачебной практики Всего: 2007г. 2008г. 2009г. | 0,725 0,280 0,282 0,163 |  |  | 0,725 0,280 0,282 0,163 |  |  |  |  | Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 73. Совершенствование хирургической помощи населению Порецкого района. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. | 0,576 0,564 0,009 0,003 |  | 0,005 0,001 0,003 0,001 | 0,275 0,267 0,006 0,002 | 0,296 0,296 - - |  |  | ' | Администрация района МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010гг. |

| 74.Совершенствование онкологической помощи населению Всего: 2007г. 2008г. 2009г. | 0,054 0,05 0,002 0,002 |  |  | 0,054 0,05 0,002 0,002 |  |  |  |  | Администрация района МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. Приобретение необходимого количества шприцов и игл однократного применения, спирта, ваты, дезинфицирующих средств, перчаток для проведения иммунизации населения Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 0,872 0,266 0,202 0,202 0,202 |  |  | 0,876 0,266 0,202 0,202 0,202 |  |  |  |  | Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 76. Приобретение вакцин для проведения иммунизации населения в рамках национального календаря прививок по эпид. показаниям (против ГВ, кори, эпидпаразита, краснухи, гриппа, клещевого энцефалита, туберкулина) Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 1,702 0,565 0,379 0,379 0,379 |  | 1,526 0,521 0,335 0,335 0,335 |  | 0,176 0,044 0,044 0,044 0,044 |  |  |  | Администрация района МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 77. Получение вакцин для дополнительной иммунизации населения против ГВ, краснухи, гриппа и полиомиелита инактивированной вакциной Всего: 2007 г. | 1,905 1,905 | 1,905 1,905 |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007г. |
| 78.Совершенствование кардиологической помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 79. Обеспечение необходимым количеством холодильников, термоконтейнеров, термоиндикаторов ЦРБ, офисов ФАП, мед. кабинетов, образовательных учреждений (холодильников-5, термокантейниров-26, термоиндикаторов-250) Всего: 2007г. 2008г 2009г. 2010г. | 0,056 0,014 0,014 0,014 0,014 |  |  | 0,056 0,014 0,014 0,014 0,014 |  |  |  |  | Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 80. Программа «Здоровое питание» Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 0,091 0,022 0,022 0,022 0,025 |  | 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,083 0,02 0,02 0,02 0,023 |  |  |  | Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 81. Организация горячего питания в образовательных учреждениях Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 2,012 0,503 0,503 0,503 0,503 |  | 0,704 0,176 0,176 0,176 0,176 |  | 1,308 0,327 0,327 0,327 0,327 |  |  |  | МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 82. Повышение эффективности оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения лечебно-диагностических технологий. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г | 3,555 0,621 0,978 0,978 0,978 |  | 1,309 0,059 0,416 0,416 0,416 | 2,249 0,562 0,562 0,562 0,562 |  |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии Администрация района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» | 2007-2010 гг. |
| 83. Внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания и реабилитации в систему охраны здоровья матери и ребенка. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г | 0,5848 0,1468 0,1458 0,1458 0,1464 |  | 0,085 0,022 0,021 0,021 0,021 | 0,4998 0,1248 0,1248 0,1248 0,1254 |  |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии Администрация района, | 2007-2010 гг. |
| 84. Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 0,477 0,121 0,120 0,120 0,116 |  | 0,113 0,03 0,029 0,029 0,025 | 0,364 0,091 0,091 0,091 0,091 |  |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии Администрация района, | 2007-2010 гг. |
| 85. Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства. Всего: 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. | 168,873 48,14 53,78 54,033 12,92 | 42 10 12 20 - | 42,110 7,15 13 21,3 0,660 | 33,710 14,840 12,930 2,980 2,960 | 51,05 16,150 15,850 9,750 9,3 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии Администрация района, | 2007-2010 гг. |

| 3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, природных ресурсов, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. Жилищное строительство. |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района | 2007-2010 гг. |
| Всего: | 182,608 | 12,49 | 31,467 | 2,01 |  |  | 45,641 | 91,0 |  |  |
| 2007 г. | 37,117 | 2,75 | 6,617 | 0,380 |  |  | 9,14 | 18,23 |  |  |
| 2008 г. | 41,671 | 2,9 | 6,89 | 0,410 |  |  | 10,511 | 20,96 |  |  |
| 2009 г. | 48,36 | 3,2 | 8,4 | 0,570 |  |  | 12,09 | 24,1 |  |  |
| 2010 г. | 55,46 | 3,64 | 9,56 | 0,650 |  |  | 13,9 | 27,71 |  |  |
| X.Инженерная нфраструктура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 94,492 | 2,2 | 57,997 | 18,585 | 10,64 | 5,07 |  |  |  |  |
| 2007 г. | 2,41 | 0,8 | 0,32 | 0,32 | - | 0,97 |  |  |  |  |
| 2008 г. | 31,554 | 1,4 | 21,123 | 6,161 | 2,08 | 0,78 |  |  |  |  |
| 2009 г. | 32,164 | - | 19,452 | 6,432 | 4,28 | 2,0 |  |  |  |  |
| 2010 г. | 28,364 | - | 17,102 | 5,672 | 4,28 | 1,31 |  |  |  |  |
| 86.Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района, МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» | 2007-2010 гг. |
| теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Всего | 46,362 |  | 30,643 | 9,219 | 6,24 | 0,26 |  |  |  |  |
| 2007 г. | 0,260 |  | - | - | - | 0,26 |  |  |  |  |
| 2008 г. | 16,394 |  | 11,035 | 3,279 | 2,08 | - |  |  |  |  |
| 2009 г. | 14,854 |  | 9,804 | 2,970 | 2,08 | - |  |  |  |  |
| 2010 г. | 14,854 |  | 9,804 | 2,970 | 2,08 | - |  |  |  |  |
| 87. Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района, Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры, МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» | 2007-2010 гг. |
| Всего: | 20,5 | - | 10,6 | 3,96 | 4,4 | 1,64 |  |  |  |  |
| 2007г. 2008г. 2009 2010г. | 0,05 2,250 9,3 9,0 |  | - 1,450 4,650 4,5 | - 0,3 1,860 1,8 | - - 2,2 2,2 | 0,05 0,05 0,59 0,5 |  |  |  |  |
| 88. Реконструкция водопровода Всего: 2007 2008 | 4,4 1,6 2,8 | 2,2 0,8 1,4 | 0,88 0,32 0,56 | 0,88 0,32 0,56 |  | 0,44 0,16 0,28 |  |  | Администрация района, Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры, МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» | 2007-2008 г.г. |
| 89. Строительство и реконструкция муниципальных электрических сетей Всего: 2007 2008 2009 2010 | 23,130 0,5 10,110 8,010 4,510 |  | 15,874 - 8,078 4,998 2,798 | 4,526 - 2,022 1,162 0,902 |  | 2,73 0,5 0,01 1,410 0,810 |  |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры, ООО «Порецкагропромэнерго» | 2007-2009 гг. |
| XI. Жилишно- коммунальное хозяйство. Всего: 2007 2008 2009 2010 | 51,876 11,785 12,421 13,02 14,650 |  |  | 0,2 0,08 0,07 0,05 |  | 51,876 11,785 12,421 13,02 14,650 |  |  |  |  |
| 91. Доведение уровня платежей граждан за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги до уровня, утвержденного республиканским стандартом |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике, управлению имуществом администрации Порецкого района | Ежегодно |
| 92. Инвентаризация объектов градостроительной деятельности, находящихся в собственности физических лиц,; Администрация Порецкого района, отдел капитального строительства и ЖКХ администрации МУП «БТИ»; Ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Порецкого района, отдел капитального строительства и ЖКХ администрации МУП «БТИ» | Ежегодно |
| Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. | 0,2 0,08 0,07 0,05 |  |  | 0,2 0,08 0,07 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 93. Содержание и развитие ЖКХ Всего: 2007 2008 2009 2010 | 51,676 11,705 12,351 12,970 14,650 |  |  |  |  | 51,676 11,705 12,351 12,970 14,650 |  |  | МУП «ОП ЖКХ» | 2007-2010 гг. |

| XII. Строительство автомобильных дорог, Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 401,6 94 98,4 103,6 105,6 |  | 392,0 92,0 96,0 101,0 103,0 | 9,6 2,0 2,4 2,6 2,6 |  |  |  |  | Администрация Порецкого района, предприятия дорожного хозяйства | 2007-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов. Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 3,92 0,22 1,26 1,16 1,28 | 1,8 - 0,6 0,6 0,6 | 0,2 - 0,06 0,06 0,08 | 1,84 0,22 0,52 0,5 0,6 | 0,08 - 0,08 - - |  |  |  | Администрация Порецкого района | 2007-2010 гг. |
| 94. Лесопосадки, Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 1,32 0,22 0,3 0,35 0,45 |  |  | 1,32 0,22 0,3 0,35 0,45 |  |  |  |  | Предприятия лесного хозяйства | 2007-2010 гг. |
| 95. Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений, Всего: 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 2,4 0,76 0,81 0,83 | 1,8 0,6 0,6 0,6 | 0,2 0,06 0,06 0,08 | 0,4 0,1 0,15 0,15 |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия, строительные предприятия района | 2008-2010 гг. |
| 96. Строительство полигона для сбора и вывоза бытовых отходов, Всего: 2008 г. | 0,2 0,2 |  |  | 0,12 0,12 | 0,08 0,08 |  |  |  | Администрация Порецкого района, частный предприниматель Петров С.В. | 2008 г. |

| XIV. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Всего: 2007 г. 2008 г. | 8,598 7,531 1,067 | 2,2188 2,0106 0,2082 | 5,1772 4,6914 0,4858 | 1,202 0,829 0,373 |  |  |  |  | Администрация Порецкого района, отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом | 2007-2008 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2549,4867 | 67,5778 | 1085,7321 | 87,9238 | 159,045 | 803,7 | 45,641 | 299,872 |  |  |
| 2007 г. | 801,3157 | 18,6556 | 270,8193 | 28,0108 | 43,24 | 348,377 | 9,14 | 83,074 |  |  |
| 2008 г. | 799,5758 | 18,3662 | 268,6198 | 26,7968 | 40,606 | 338,567 | 10,511 | 96,1 |  |  |
| 2009 г. | 503,4908 | 25,058 | 282,261 | 16,9838 | 36,668 | 60,859 | 12,09 | 69,572 |  |  |
| 2010г. | 445,1044 | 5,498 | 264,032 | 16,1324 | 38,554 | 55,887 | 13,9 | 51,126 |  |  |

") объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной год

- Приложение 3

к Программе социально-экономического развития Порецкого района на 2003-2006 годы

- Программные мероприятия

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения (годы) |  | Содержание мероприятия | Ответственные исполнители |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| I. Развитие реального сектора экономики на основе эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов ра экономики на основе эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Промышленность |  |  |  |  |
| 1. | Установка линии по расфасовке торфяного удобрения |  | 2007-2010 |  | Приобретение и монтаж линии по расфасовке удобрения в тару | Порецкий участок Шумерлинского участка РГУП «Чуваштоппром» |  | Загрузка простаивающих производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объемов производства продукции, создание 5 дополнительных рабочих мест |  |
| 2. | Создание совместного предприятия по производству сорбента из торфа |  | 2003-2004 |  | Приобретение и установка дополнительного оборудования, переналадка имеющегося | Порецкий участок Шумерлинского участка РГУП «Чуваштоппром» |  | Незначительные материальные затраты позволят эффективно использовать простаивающие производственные мощности, создать 10 новых рабочих мест |  |
| 3. |  | Строительство новой туннельной печи для обжига керамического кирпича на природном газе |  | 2007-2008 | Приобретение и установка нового оборудования, строительство туннельной печи на природном газе |  | ООО «МНПП «А-Керамик» |  | Строительство новой туннельной печи позволит увеличить производство кирпича до 10 млн. штук в год, позволит улучшить качество и марку кирпича |
| 4. |  | Строительство Порецкого гипсово-ангидритного комбината |  | 2007-2010 | Строительство производственных мощностей комбината по переработке гипсового камня |  | ОАО «ГиПор» |  | Промышленная переработка гипсового камня, обеспечение гарантированного обеспечения электроэнергией не только комбината, но и района, создание 20 дополнительных рабочих мест |
| 5. |  | Добыча известняка, гипсового камня, производство общестроительных работ на шахте «Порецкая» |  | 2007-2008 | Начало промышленной добычи гипсового камня и ангидрита, продолжение общестроительных работ |  | ОАО «ГиПор» |  | Промышленная добыча гипсового камня и ангидрита позволит увеличить объём отгруженных товаров, улучшить финансовое состояние предприятия, создать 10 дополнительных рабочих мест |
| 6. |  | Техническое перевооружение в хлебопечении |  | 2007 | Приобретение и установка новых печей, тестомесителей, приобретение спецавтомобиля – хлебовоза |  | ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо» |  | Пуск в эксплуатацию новых печей позволит увеличить объём производства хлеба и хлебобулочных изделий и улучшить его качество. Приобретение хлебовоза позволит ускорить доставку продукции до потребителей. |
|  |  |  |  |  | Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 7. |  | Развитие племенного животноводства |  | 2007-2010 | Оказание государственной поддержки селекционно-племенной работе в животноводстве, покупка племенных животных |  | Отдел по взаимодействию АПК администрации района, сельхозпредприяти я района |  | Улучшение продуктивности скота за счет использования высококлассного племенного скота с лучшим генетическим потенциалом, своевременное обновление маточного поголовья скота и птицы позволит поддерживать высокую продуктивность и сохранить генетический потенциал; увеличение численности и улучшение породного состава скота, обеспечение населения республики полноценными продуктами животноводства |
| 8. |  | Известкование кислых почв |  | 2007-2010 | Проведение работ по известкованию кислых почв |  | Сельскохозпредприят ия района |  | Сокращение площадей кислых почв, увеличение содержания гумуса повышение урожайности и качества производимой растениеводческой продукции |

| 9. | Фосфоритование и калевание | 2007-2010 | Проведение работ по фосфоритованиию и каливанию почв | Сельскохозпредприят ия района, | Сокращение площадей обедненных фосфором и калием почв, увеличение содержания гумуса повышение урожайности и качества производимой растениеводческой продукции, введение в севообороты новых земель, увеличение объема и качества использования сельскохозяйственных угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Приобретение минеральных удобрений | 2007-2010 | Приобретение и внесение минеральных удобрений | Отдел по взаимодействию с АПК администрации района, сельхозпредприятия района | Увеличение урожайности и качества выращиваемой продукции |
| 11. | Приобретение средств химизации | 2007-2010 | Приобретение и применение средств химизации | Отдел по взаимодействию с АПК администрации района, сельхозпредприятия района | Уничтожение сорняков и вредителей сельскохозяйственных растений, |
| 12. | Приобретение сельскохозяйственной техники | 2007-2010 | Приобретение сельскохозяйственной техники | Отдел по взаимодействию с АПК администрации района, сельхозпредприятия района | Ускорение зерноуборочных работ. |
| 13. | Реконструкция животноводческих помещений | 2007-2010 | Ремонт животноводческих помещений | Сельхозпредприятия района | Улучшение условий содержания КРС. |

| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении производимой продукции на региональный и межрегиональные рынки, поддержка формирования рынка информационных, консультационных услуг, в том числе для субъектов малого предпринимательства, оказание содействия в развитии малых форм предпринимательства на селе и т.д. |  | 2007-2010 |  | Поддержка формирования рынка информационных, консультационных и обучающих услуг, организация стажировок специалистов сферы обслуживания в ведущих салонах красоты, участия в семинарах, участие в выставках, ярмарках, в конкурсных отборах бизнес-проектов на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом, Координационный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства |  | Сокращение административных барьеров при организации бизнеса путем внедрения принципа «одно окно»; создание благоприятных экономических и иных внешних условий для развития малого предпринимательства, увеличение числа малых предприятий, численности работающих на малых предприятиях, численности предпринимателей без образования юридического лица. |  |  |
| 18. |  | Строительство сельскохозяйствен- ного кооперативного рынка, открытие торговых точек, строительство объектов придорожного сервиса, развитие производства на малых предприятиях |  | 2007-2010 |  | Строительство рынка, открытие магазинов, строительство объектов придорожного сервиса, развитие производства на малых предприятиях, в частности, организация глубокой переработки древесины на ОАО «Порецкий крахмал» |  | Порецкое райпо, отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом администрации Порецкого района, частные предприниматели |  | Формирование современной инфраструктуры для более полного удовлетворения потребностей населения, предоставление качественного торгового и бытового обслуживания, создание 26 дополнительных рабочих мест. |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. |  | Создание необходимых условий для качественного обучения учащихся |  | 2007-2010 |  | Приобретение учебной литературы, технических средств обучения и спортинвентаря |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | Формирование необходимых условий для обеспечения доступности и качества общего образования путем эффективного использования материальных ресурсов |  |
|  | 23. |  | Поддержка одарённых детей, инновационных проектов по организации летнего труда и отдыха детей, грантовая поддержка школ-победителей, педагогов-новаторов, эффективных проектов |  | 2007-2010 |  | Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс, стипендии главы района и Президента Республики, республиканские и российские гранты |  | Минобразования Чувашии, отдел образования и молодёжной политики администрации района |  | Разработка моделей по обновлению воспитательной деятельности образовательных учреждений позволит качественно улучшить образовательный процесс, грантовая поддержка позволит активизировать использование информационных технологий в образовательном процессе, инновационные проекты по организации летнего труда и отдыха детей позволят трудоустроить несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | 24. |  | Улучшение материальной базы учреждений культуры, ремонт СДК, клубов, библиотек, завершение создания сети модельных библиотек, централизованное комплектование книжных фондов. |  | 2007-2010 |  | Капитальный ремонт сельских домов культуры, здания детской художественной школы, оснащение техническими средствами сельских библиотек, создание модельных библиотек, приобретение сценических костюмов, оснащение свето- и звукоусилительным оборудованием, создание музея мордовского крестьянского быта, выставочного зала декоративно-прикладного искусства |  | Отдел социального развития администрации Порецкого района, отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры. |  | Создание условий для реализации культурных потребностей населения, сохранение народных традиций, вовлечение в культурную, просветительскую и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей, сохранение и восстановление памятников истории и культуры района, повышение привлекательности района для туризма, отдыха и проживания, развитие духовного потенциала населения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | 26. |  | Улучшение обслуживания лиц старшего поколения, оказание единовременной материальной помощи малоимущим пенсионерам |  | 2007-2010 |  | Открытие отделения специализированного медицинского обслуживания на дому, открытие отделения дневного пребывания малоимущих пенсионеров, оказание единовременной материальной помощи |  | Отдел социальной защиты населения, центр социального обслуживания |  | Удовлетворение жизненно важных потребностей лиц старшего поколения и инвалидов, улучшение их социального положения |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. |  | Сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  | 2007-2010 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Порецкое, ремонт спортивных залов, проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, функционирование спортклуба «Медведь», приобретение спортинвентаря |  | Отдел социального развития администрации района |  | Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом, увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом, снижение уровня наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде и внедрение здорового спортивного стиля жизни молодежи, обеспечение снижения количества инфекционных и неинфекционных заболеваний, духовное развитие подрастающего поколения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | 28. |  | Оснащение открывающихся отделений врача общей (семейной) практики стандартным медицинским оборудованием и мебелью |  | 2007-2010 |  | Оснащение стандартным медицинским оборудованием отделений врача общей практики |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации Порецкого района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» |  | Улучшение показателей здоровья населения |  |
|  | 29. |  | Улучшение материальной базы учреждений здравоохранения |  | 2007-2010 |  | Текущий ремонт ФАПов, ремонт отделений Порецкой ЦРБ, приобретение оборудования для МУЗ «Порецкая ЦРБ» |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации Порецкого района, МУЗ «Порецкая ЦРБ» |  | Укрепление материально - технической базы учреждений здравоохранения приведет к улучшению качества оказания медицинской помощи, экономии бюджетных средств |  |
|  | 30. |  | Совершенствование всех видов медицинской помощи населению района, приобретение вакцин для проведения иммунизации населения |  | 2007-2010 |  | Совершенствование кардиологической, онкологической и других видов помощи населению района, внедрение новых форм медицинского обслуживания в систему охраны здоровья матери и ребёнка, приобретение вакцин для иммунизации населения |  | МУЗ «Порецкая ЦРБ» |  | Улучшение здоровья населения района, рост рождаемости, снижение смертности. |  |
|  | Охрана окружающей среды и природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. |  | Охрана окружающей среды, реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений, строительство полигона для сбора и вывоза бытовых отходов |  | 2007-2010 |  | Создание противоэрозионных лесных насаждений и снегозащитных лесных полос вдоль автодорог, реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений, строительство полигона и площадок для сбора и хранения бытового мусора |  | Порецкий сельский лесхоз - филиал ФГУ «Чувашсельлес», предприятия и организации района. |  | Реализация мероприятий Программы позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе, сократить экологический ущерб |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. |  | Организация работы по разграничению земель, постановка на кадастровый учет, изготовление электронной карты земель района |  | 2007-2009 |  | Разграничение земель, постановка на кадастровый учет, изготовление электронной карты земель района |  | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом администрации района, Земельный комитет, ФГОУ «Земельная кадастровая палата» |  | Разграничение земель по формам принадлежности, электронная карта земель района, эффективное использование земельных ресурсов, расширение налогооблагаемой базы |  |
|  | 3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, природных ресурсов, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. |  | Жилищное строительство |  | 2007-2010 |  | Строительство социального жилья для малообеспеченных категорий граждан, развитие ипотечного жилищного кредитования с использованием рыночных механизмов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, подрядные организации |  | Сокращение числа семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов за счет -получения ипотечных кредитов, ускорение темпов жилищного строительства, ликвидация ветхого жилья, ввод в эксплуатацию 22 тыс кв. метров жилья |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. |  | Строительство новых и реконструкция ветхих сетей электроснабжения |  | 2007-2010 |  | Строительство в районах застроек новых и реконструкция ветхих сетей электроснабжения |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, ООО «Порецкагропром -энерго» |  | Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией населения и других потребителей |  |
|  | 35. |  | Реконструкция ветхих и строительство новых сетей водоснабжения |  | 2007-2010 |  | Реконструкция ветхих и строительство новых сетей водоснабжения |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, ЗАО ПМК «Порецкая № 6», МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» |  | Обеспечение стабильного водоснабжения, ликвидация дефицита и улучшение качества питьевой воды |  |
|  | 36. |  | Строительство новых и реконструкция старых канализационных сетей |  | 2007-2010 |  | Реконструкция систем канализации |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, ЗАО ПМК «Порецкая №6», МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» |  | Обеспечение очистки и отвода бытовых стоков, обеспечение экологической безопасности |  |
|  | 37. |  | Строительство новых и реконструкция старых сетей теплоснабжения |  | 2007-2010 |  | Реконструкция сетей теплоснабжения, замена устаревшего насосного оборудования в котельных района |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, МУП « ОП ЖКХ Порецкого района» |  | Снижение критического состояния теплосилового оборудования котельных, тепловых сетей и их физического износа, потерь тепла и затрат на топливо; увеличение надежности теплоснабжения населения и объектов социальной сферы |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38. |  | Доведение уровня платежей граждан за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги до уровня, утвержденного республиканским стандартом. |  | 2007-2010 |  | Доведение уровня платежей граждан за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги до уровня, утвержденного республиканским стандартом |  | МУП «ОП ЖКХ Порецкого района», отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, экономике и управлению имуществом администрации Порецкого района |  | Повышение качества и полноты предоставляемых услуг в сфере ЖКХ |  |
|  | 39. |  | Инвентаризация объектов градостроительной деятельности, в собственности физических лиц |  | 2007-2009 |  | Инвентаризация объектов недвижимости принадлежащих физическим лицам, изготовление технических паспортов |  | МУП «БТИ» |  | Увеличение налогооблагаемой базы, оказание помощи населению с низким уровнем доходов (инвалиды, пенсионеры) |  |
|  | Строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. |  | Строительство и ремонт автомобильных дорог |  | 2007-2010 |  | Выполнение ремонтно-восстановительных работ и улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог, из них: развитие автомобильных дорог по маршрутам школьных автобусов |  | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию общественной инфраструктуры администрации района, ЗАО ПМК «Порецкая №6», Порецкое ДРСУ ГУП «Чувашавтодор» |  | Создание условий для ускоренного развития экономики, удовлетворение спроса населения на автомобильные перевозки, сокращение потерь и упущенной выгоды от неудовлетворительного состояния дорог и бездорожья, повышение жизненного и культурного уровня населения, повышение безопасности дорожного движения |  |

Приложение 4

к Программе социально-экономического развития Порецкого района на 2007-2010 годы

Объем финансовых средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Порецкого района в 2007-2010 годах

( тысяч рублей)

| Наименование показателей | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансферты | 36102 | 50495 | 47818,2 | 38240,6 |
| Субвенции и субсидии | 20290 | 22938 | 43921,5 | 49517,2 |
| Средства, полученные по взаимным расчетам, в т.ч. компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 783 | 578 | 109,9 |  |
| Бюджетный кредит | - |  |  |  |
| Бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета |  |  |  |  |
| Всего | 57175 | 74011 | 91849,6 | 87757,8 |
| Задолженность перед республиканским бюджетом за ранее предоставленные кредиты и гарантии | 1916,2 | 1916,2 | 1916,2 | 1333,9 |

Приложение 5

к Программе социально-экономического развития Порецкого района на 2007-2010 годы

Объемы финансирования мероприятий по Программе социально-экономического развития Порецкого района на 2007-2010 годы, по отраслям народного хозяйства

(млн. руб.)

|  | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 1057,8 | 418,1 | 402,0 | 121,0 | 116,7 |
| Агропромышленный комплекс | 326,198 | 87,545 | 105,153 | 78,099 | 55,401 |
| Жилищное строительство | 182,608 | 37,117 | 41,671 | 48,36 | 55,46 |
| Инженерная инфраструктура | 94,492 | 2,41 | 31,554 | 32,164 | 28,364 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 51,876 | 11,785 | 12,421 | 13,02 | 14,650 |
| Строительство автомобильных дорог | 401,6 | 94 | 98,4 | 103,6 | 105,6 |
| Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка | 90,39 | 25,719 | 20,935 | 20,339 | 23,397 |
| Образование | 44,825 | 37,794 | 2,111 | 2,3525 | 2,5675 |
| Культура | 2,557 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Социальная политика | 9,9029 | 2,1339 | 2,347 | 2,582 | 2,840 |
| Физическая культура | 91,675 | 22,918 | 22,918 | 22,918 | 22,918 |
| Здравоохранение | 183,0488 | 53,4038 | 57,0998 | 57,2573 | 15,2879 |
| Охрана окружающей среды | 3,92 | 0,22 | 1,26 | 1,16 | 1,28 |
| Землеустройство и землепользование | 8,598 | 7,531 | 1,067 | - | - |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2549,4867 | 801,3157 | 799,5758 | 503,4908 | 445,1044 |

- Приложение 6

к Программе социально - экономического

развития Порецкого района

на 2007-2010 годы

- Объемы финансирования Программы в 2007 - 2010 годах

| Источники финансирования | Общий объем финансирования, млн. рублей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008* | 2009* | 2010* |
| Финансовые средства всего | 2549,4867 | 801,3157 | 799,5758 | 503,4908 | 445,1044 |
| Районный бюджет | 87,9238 | 28,0108 | 26,7968 | 16,9838 | 16,1324 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1085,7321 | 270,8193 | 268,6198 | 282,261 | 264,032 |
| Федеральный бюджет | 67,5778 | 18,6556 | 18,3662 | 25,058 | 5,498 |
| Внебюджетные источники | 159,045 | 43,24 | 40,606 | 36,668 | 38,54 |
| Собственные средства предприятий | 803,7 | 348,377 | 338,567 | 60,859 | 55,887 |
| Кредиты | 299,972 | 83,074 | 96,1 | 69,572 | 51,126 |
| Средства населения | 45,641 | 9,14 | 10,511 | 12,09 | 13,9 |

* объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной год

- Приложение 7

- к Программе  социально-экономического развития

Порецкого района 2007-2010

- Перечень муниципальных программ, действующих на территории Порецкого района

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации | Дата утверждения | Кем утверждена, № решения | Основная цель программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа развития агропромышленного комплекса Порецкого района Чувашской Республики до 2010 года | 2003-2010 гг. | 04.08.2003 г. | Постановление главы администрации района № 162 | Увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции, развитие растениеводства, животноводства в районе |
| 2. | Программа содействия занятости населения в сельской местности в Порецком районе Чувашской Республики на 2005 - 2010 годы | 2005-2010 гг. | 01.09.2005 г. | Постановление главы администрации района № 234 | Содействие занятости населения, рост уровня жизни, сокращение безработицы, снижение социальной напряженности |
| 3. | Районная целевая программа «Обеспечение населения Порецкого района качественной питьевой водой на 2005 – 2008 годы» | 2005–2008 гг. | 12.07.2005 г. | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/3 | Улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| 4. | Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Порецкого района на 2005 – 2010 годы» | 2005–2010 гг. | 20.05.2005 г. | Постановление главы администрации района № 155 | Снос ветхого жилого фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде |
| 5. | Программа «Строительство проездов по улицам сел Порецкого района из местных строительных материалов на 2005 – 2015 годы» | 2005-2015 гг. | 14.12.2005 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-4/7 | Содействие экономическому развитию Порецкого района; решение социальных проблем сельского населения; совершенствование сети уличных дорог для связи их с местными автодорогами общего пользования |
| 6. | Районная целевая программа «Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Порецком районе на 2005 – 2007 годы» | 2005-2007 гг. | 12.07.2005 г. | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/6 | Снижение общей и профессиональной заболеваемости, производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда |
| 7. | Районная программа «Старшее поколение на 2005 – 2007 годы» | 2005-2007 г. | 12.07.2005 г. | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/9 | Поддержание жизнеспособности и активности граждан старшего поколения |
| 8. | Районная целевая программа «Развитие туризма в Порецком районе на 2006 – 2010 годы» | 2006-2010 гг. | 21.02.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-5/11 | Формирование на территории Порецкого района конкурентноспособного туристического комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей населения Порецкого района в туристско–рекреационных услугах |
| 9. | Районная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Порецком районе» | 2002-2008 гг. | 31.10.2002 г. | Постановление главы администрации района № 223 | Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией |
| 10. | Районная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2005 - 2007 годы | 2005-2007 гг. | 12.07.2005 г. | Решение собрания депутатов третьего созыва № С-42/5 | Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных |
| 11. | Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Порецком районе» на 2005 -2009 годы | 2005-2009 гг. | 12.07.2005 г. | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/10 | Создание действенной системы профилактики потребления наркотических средств молодёжью и несовершеннолетними |
| 12. | Районная целевая программа «По ограничению курения табака в Порецком районе» на 2005 - 2007 годы | 2005-2007 гг. | 12.07.2005 г. | Решение Собрания депутатов третьего созыва № С-42/11 | Снижение распространённости курения табака, сохранение и укрепление здоровья |
| 13. | О плане мероприятий по реализации концепции охраны здоровья населения Порецкого района на 2004 -2010 годы | 2004-2010 гг. | 28.12.2004 г. | Постановление главы администрации района № 361 | Снижение: случаев осложнений при сахарном диабете, заболеваемости артериальной гипертонией, перинатальной и младенческой смертности |
| 14. | Районная целевая программа «Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи и развитие семейной медицины в Порецком районе» на 2006 - 2010 годы | 2006-2010 гг. | 21.02.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-5/12 | Повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению |
| 15. | Районная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» | 2002-2010гг. | 11.05.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-7/9 | Создание системы государственной и социально-экономический поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы |
| 16. | Районная целевая программа муниципальной поддержки малого предпринимательства в Порецком районе | 2006-2010 гг. | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/3 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе комплексной и эффективной поддержки малого бизнеса всеми уровнями законодательной и исполнительной власти ЧР |
| 17. | Районная целевая программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Порецком районе» | 2006-2008 гг. | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/4 | Реализация комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению контроля над криминогенной ситуацией в Порецком районе |
| 18. | Районная целевая программа «Здоровое питание» | 2006-2010 гг. | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/5 | Сохранение и укрепление здоровья населения, снижение роста распространённости алиментарно-зависимых заболеваний на территории ЧР |
| 19. | Районная целевая программа «Совершенствование кардиологической помощи населению Порецкого района» | 2006-2010 гг. | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/6 | Увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения Порецкого района, предотвращения преждевременной смертности, в том числе в трудоспособном возрасте. |
| 20. | Районная целевая программа «Молодёжь Порецкого района» | 2006-2010 гг. | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/7 | Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной молодёжной политики, дальнейшее развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий гражданского становления и социальной самореализации молодежи, поддержка деятельности молодежных объединений, движений инициатив. |
| 21 | Районная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды в Порецком районе» | 2006-2010 | 31.03.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-6/8 | Развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей: - создание условий для повышения качества образования и развитие информационной компетентности учащихся, реализации творческих способностей одаренных детей; - формирование условий для поэтапного перехода к новому уровню образования и новым формам управления образовательным учреждениям с использованием информационных технологий; - создание условий для развития современных форм образовательных услуг. |
| 22 | Районная целевая программа «Дети Чувашии» | 2007-2010 | 05.12.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-12/3 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности и всестороннего развития детей, обеспечения их прав и законных интересов, социальной поддержки детей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 23 | Районная целевая программа «Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению Порейкого района» | 2007-2010 | 05.12.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-12/4 | Сохранение и укрепление здоровья населения; снижение прямых и косвенных экономических потерь общества в связи с преждевременной инвалидностью и смертностью населения в трудоспособном возрасте от травм, онкологических и хирургических заболеваний. |
| 24 | Районная целевая программа «Усиление борьбы с преступностью в Порецком районе» | 2007-2010 | 05.12.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-12/5 | - укрепление законности и правопорядка, обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств; - предупреждение терроризма и экстремизма. |
| 25 | Районная целевая программа «Культура Порецкого района» | 2006-2010 | 11.05.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-7/6 | Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала народов, проживающих на территории Порецкого района, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, проведение государственной культурной и национальной политики в районе. |
| 26 | Районная целевая программа «Вакцинопрофилактика» | 2006-2010 | 11.05.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-7/7 | Снижение заболеваемости и смертности населения от инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. |
| 27 | Районная целевая программа «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | 2006-2010 | 05.12.2006 г. | Решение Собрания депутатов четвертого созыва № С-12/11 | Активизация деятельности, развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов, охватывающая муниципальные районы и сельские поселения, создание условий для развития инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов |