Информация о выполнении Указа Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2005 года №127 «О Годе духовного просвещения» и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.01.2006 г. №21 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики «О Годе духовного просвещения» в Цивильском районе:

| п/п | Содержание решения, исполнитель, срок исполнения |  |  | Состояние дел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглый стол «Организации культуры – визитные карточки района, города и сельских населенных пунктов» | Отдел социального развития | апрель | Проведен 16 апреля 2006 года с работниками учреждений культуры района, главами сельских поселений, руководителями предприятий |
| 2 | Введение в учебно-воспитательный план курса «Православная культура» | Отдел образования | сентябрь | В учебно-воспитательный план СОШ №1 г. Цивильск, Вурумсютской СОШ, Первомайской СОШ, Игорварской СОШ введен курс «Православная культура» факультативно (1 час в неделю) |
| 3 | Активизация деятельности народного краеведческого музея и пришкольных музеев района | Директор краеведчес-кого музея, администра-ции школ | В течение года | Организуются экскурсии по залам музеев, сбор этнографических материалов, материалов о земляках – участниках ВОВ и знатных людях г. Цивильска и Цивильского района, организуются выставки «Чувашская вышивка», «Чувашские матрешки», национальная роспись и т.д., организуются экскурсии в Тихвинский Богородицкий женский монастырь |
| 4 | Создание межведомственных команд по социальному партнерству в области охраны и укрепления здоровья населения, духовного развития личности | Отдел социального развития | в течение года | Был создан и действовал в течение года межведомственный профилактический совет |
| 5 | Создание координационного совета в районе по проведению мероприятий в рамках Года духовного просвещения | Администрация Цивильского района | в течение года | Создан Совет по реализации Указа Президента ЧР «О Годе духовного просвещения» |
| 6 | Подготовка и размещение в районных средствах массовой информации тематических материалов | Методический кабинет отдела образования, МУК МЦБ | в течение года | Периодически подготавливаются и размещаются материалы по Году духовного просвещения |
| 7 | Организация семинаров-совещаний с работниками предприятий, организаций района на тему «Повышение уровня корпоративной культуры, профессиональной и деловой этики» | Администрация Цивильского района | в течение года | Идет подготовка к проведению семинаров-совещаний |
| 8 | Создание постоянной рубрики «Духовное просвещение» в районной газете «Цивильский вестник» и на сайте администрации Цивильского района | Редакция газеты «Цивильский вестник», информационный отдел | в течение года | В районной газете «Цивильский вестник» создана рубрика «Год духовного просвещения», «Светоч», где освещается проведение различных фестивалей, праздников, культурно-массовых мероприятий, благотворительные дела |
| 9 | Участие на республиканской научно-практической конференции по теме «Место и роль национально-регионального компонента образования в духовном просвещении» | Методический кабинет отдела образования | февраль | На конференции выступили Андреев В.Ю. – директор Михайловской СОШ по теме: «Чувашский язык – как средство и условия духовного просвещения» и Егорова В.А. – учитель чувашского языка и культуры родного края Чурачикской СОШ по теме: «Культура и история – как условия сохранности и преемственности духовных ценностей народа» |
| 10 | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы | Гл. специалист по делам молодежи | февраль | Месячник проводился в феврале, где приняли участие все школы района, проводился смотр строя и песни, фестиваль патриотической песни, пожарно-прикладное многоборье, соревнования по шахматам |
| 11 | Традиционное народное гуляние «Прощай, Зимушка-Зима» | МУК РСДО, администрации поселений, учреждения культуры района | март | 5 марта состоялось народное гуляние «Прощай, Зимушка-Зима», где были предложены различные конкурсы, концертная программа, горячие блины, катание на лошадях. Заключение был конкурс на лучшую масленицу с традиционным сжиганием чучела |
| 12 | Районный фестиваль национальной культуры «Искорка дружбы»: «Туслах хелхеме», конкурсы «Опытный переводчик», «Звездочка», «Асамат», «Шевле» | Методический кабинет отдела образования | Март-апрель | Фестиваль проведен на базе Цивильской СОШ №2. Участвовало 78 учащихся из 17 ООШ. |
| 13 | Районный фестиваль детской поэзии «Костры Сеспеля» | Методический кабинет отдела образования | апрель | На районном фестивале принимали участие 88 учащихся из 18 ООШ. Перед учащимися выступил писатель Петр Селкус. |
| 14 | Участие школьников и педагогов в республиканских яковлевских чтениях по проблемам духовного просвещения | Методический кабинет отдела образования | 25 апреля | На яковлевских чтениях, прошедших в Республиканском институте образования участвовало 8 человек. |
| 15 | Районный фестиваль детских организаций | Гл. специалист по делам молодежи | май | Прошел 13 мая, где приняли участие детские организации района. |
| 16 | Районный праздник «Акатуй», традиционная Тихвинская Ярмарка | Отдел социального развития, учреждения культуры района | Июнь, июль | 3 июня состоялся районный праздник «Акатуй», который начался с праздничного шествия во главе с духовым оркестром от администрации района до городского стадиона. В программе были поздравления гостей и главы района, награждение передовиков, концертная программа, спортивные соревнования, угощение. |
| 17 | Проведение акции «Весенняя Неделя Добра» | Администрации городского и сельских поселений, отдел социального развития, учреждения культуры района, отдел образования | Апрель | Проведены уроки добра в школах, оказана помощь одиноким людям, инвалидам в благоустройстве приусадебных участков, домов. Организована работа телефона доверия в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. Организован сбор гуманитарной помощи малоимущим семьям. Организованы благотворительные концерты, проведены субботники |
| 18 | Проведение Дня дерева | Эколог управления с/х, администрации Цивильского городского и сельских поселений района | Апрель | Посажено 12149 деревьев, 3390 кустарников, засеяны газоны площадью 400 кв. м, разбиты цветники площадью 2389 кв. м. |
| 19 | Проведение «Дней двора», «Дней малых деревень», конкурсов на звание «Самый чистый подъезд дома», «Самое благоустроенный двор района» | Администрации Цивильского городского и сельских поселений района | в течение года | В районе возрождаются старые традиции по проведению Дней малых деревень, Петровок, Тапа (график проведения размещен на сайте района). |
| 20 | Проведение спортивных мероприятий с участием всех категорий населения | Гл. специалист по ФК и С | в течение года | Спортивные мероприятия проводятся с привлечением всех категорий населения с целью создания условий для активных занятий физкультурой и спортом и формирования здорового образа жизни. Проведены соревнования по баскетболу, волейболу, по борьбе самбо, по дзюдо, по пожарно-прикладному спорту, по настольному теннису, по боксу, по футболу. Проведены лыжные и легкоатлетические эстафеты. |
| 21 | Проведение тематических дискотек в учреждениях культуры, посвященных формированию у молодежи культуры здоровья и быта, профилактике асоциальных явлений, духовному просвещению и нравственному воспитанию | МУК РСДО, СДК и с/к района | в течение года | Проводились тематические дискотеки, посвященные дню студента, Дню влюбленных, Дню защитника Отечества, международному женскому Дню, Дню космонавтики, весенней неделе добра, Дню чувашского языка и символики, посвященные знаменитым людям Цивильского района, «Стань лучше, чем ты есть», «О вреде курения», «Нет наркотикам!» и т.д. |
| 22 | Работа кружков и любительских объединений | Учреждения культуры района | в течение года | Действуют кружки для детей «Мастерица» и «Умельцы» МУК РСДО, в которых участники занимаются художественным промыслом, а также кружки при СДК и с/к района, при Доме народного творчества, в ДШИ г. Цивильск и ДШИ п. Опытный, в школах района. |
| 23 | Участие в республиканских конкурсах: - республиканском этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования и старших вожатых «Сердце отдаю детям» - научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, молодых ученых - научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» - творческих работ «Сердце матери» - классных руководителей «Самый классный классный» - художественных коллективов учреждений профессионального образования «Молодые таланты» | Отдел образования | в течение года | С апреля объявлен районный конкурс «Сердце матери» (подготовка работ для участия в республиканском конкурсе). Проведен конкурс классных руководителей «Лучший классный руководитель - 2006», где участвовало 10 классных руководителей района. Победительница Сергеева Л.И. (СОШ п. Опытный) участвовала в республиканском конкурсе и вошла в 10 лучших. |
| 24 | Районные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» | Отдел образования | Май | В мае прошли районные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок», где приняли участие команды школ района. |
| 25 | Проведение районного Слета лучших трудовых династий | Отдел социального развития | февраль | 2 марта проведен районный Слет передовиков производства и чествование лучших трудовых династий с награждением и концертной программой. |
| 26 | Участие в республиканском марафоне культурных событий, посвященном Году духовного просвещения | Отдел социального развития | Сентябрь-декабрь | Подана заявка на участие Цивильского района в марафоне культурных событий. |
| 27 | Совершенствование архитектурно-эстетического облика населенных пунктов Цивильского района с учетом исторических и национальных мотивов, воспитывающих у населения любовь к истории и культуре родного края | Отдел строительства и ЖКХ, администрации Цивильского городского и сельских поселений района | в течение года | Ведется работа по совершенствованию архитектурно-эстетического облика населенных пунктов |
| 28 | Выставка-викторина «Духовная слава России» (храмы, монастыри) | МУК МЦБ | август | В читальном зале МУК МЦБ проведена выставка-викторина «Духовная слава России» (храмы, монастыри) |
| 29 | Проведение открытых уроков, посвященных Году духовного просвещения, в общеобразовательных учреждениях | Администрации образовательных учреждений | 1 сентября | Проведены открытые уроки, посвященные Году духовного просвещения, в общеобразовательных учреждениях |
| 30 | Районный конкурс сценариев на лучшее культурно-досуговое мероприятие, направленное на формирование духовно-нравственного воспитания | Метод. кабинет отдела образования | 19 октября | Проведен районный конкурс сценариев на лучшее культурно-досуговое мероприятие, направленное на формирование духовно-нравственного воспитания |
| 31 | Информационно-познавательный час «Наш красавец самовар» (традиции чайного стола) | МУК МЦБ | октябрь | В Доме ветеранов проведен информационно-познавательный час «Наш красавец самовар» (традиции чайного стола) |
| 32 | Цикл уроков духовности с приглашением священнослужителя «Заступница усердная» (об иконах Божьей матери) | МУК МЦБ | ноябрь | В ПУ №5, СОШ №1, СОШ №2, ЦСХТ проведены циклы уроков духовности с приглашением священнослужителя «Заступница усердная» (об иконах Божьей матери) |
| 33 | Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» | Отдел соц. развития | Октябрь-ноябрь | Проведено 256 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. |
| 34 | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню матери: - «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется» - «Тавах, анне!» | Учреждения культуры | ноябрь | С 23 по 30 ноября во всех учреждениях культуры проведены мероприятия, посвященные Дню матери |
| 35 | Районная научно-практическая конференция «Духовность и семья» | Метод. кабинет отдела образования | 16 ноября | Проведена районная научно-практическая конференция «Духовность и семья» |
| 36 | Формирование среди молодежи волонтерских групп для противодействия распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и других социальных болезней, систематическое обучение и поддержка таких групп | Отдел образования | в течение года | В нескольких школах района созданы волонтерские группы для противодействия распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и других социальных болезней. Наиболее активной является группа СОШ №2 г. Цивильск |
| 37 | Подготовка и размещение в районных средствах массовой информации тематических материалов | МУК МЦБ, метод. кабинет МУК РСДО | в течение года | Подготовлены и размещены в районных средствах массовой информации тематические материалы по Году духовного просвещения |