### Утвержден

приказом отдела образования администрации

города Шумерля

от ____________ № _______

### Сетевой план-график реализации в городе Шумерля Чувашской Республики

### комплексного проекта модернизации образования

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование городской команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Отдел образования | Май - июнь 2007 г. | Утвержден состав команды |
|  | Формирование муниципальной комиссии по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Отдел образования администрации города Шумерля | Июнь 2007 г. | Утвержден состав комиссии Распоряжение Главы |
|  | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с администрацией города и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики | Администрация города Шумерля | Июнь 2007 г. | Подписано Соглашение с администрацией города и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики |
|  | Электронная форма регулярной отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту | Отдел образования | По графику | Электронный формат отчетности |
|  | Формирование и утверждение показателей и индикаторов для проведения мониторинга хода реализации комплексного проекта | Отдел образования | Апрель - июнь 2007 г. | Утверждены показатели и индикаторы мониторинга |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации в городе Шумерля комплексного проекта на период 2007 – 2009 гг. | Отдел образования | Май - июнь 2007 г. | Утвержден сетевой график |
|  | Доведение инструктивно-методических рекомендаций по оплате труда руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений до образовательных учреждений | Отдел образования | III квартал 2007 г. | Рекомендации |
|  | Методические рекомендации о примерных должностных обязанностях учителя | Отдел образования | III квартал 2007 г. | Рекомендации |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных ОУ | Отдел образования | III квартал 2007 г. | Утверждены рекомендации |
|  | Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования и согласование Концепции с профсоюзом (с использованием форума на сайте Минобразования Чувашии) | Отдел образования | Июнь 2007 г. | Приняли участие 36 человек |
|  | Проведение обучения финансовых и административных работников муниципальных образовательных учреждений по введению новой системы оплаты труда | Отдел образования | 2007-2009 г. | По графику |
|  | Введение новой системы оплаты труда | Администрация города Шумерля | 2007 г | Введена НСОТ |
|  | Фиксированная доля учебных расходов в нормативе на реализацию государственного стандарта общего образования на 2007-2009 годы | Отдел образования Финансово – экономический отдел администрации города Шумерля | Сентябрь-октябрь 2007 г. | Ежегодный рост доли учебных расходов ОУ (до 10% в 2009 г.) |
|  | Подготовка и утверждение рекомендаций по обеспечению нормативного принципа планирования расходов, финансируемых из местного бюджета (расходов ОУ на материальные затраты, связанные с содержанием и обслуживанием зданий и сооружений) | Отдел образования Финансово – экономический отдел администрации города Шумерля | Сентябрь 2007 г. | Уменьшена дифференциации расходов в расчете на 1 учащегося по муниципалитету |
|  | Правила нормативного бюджетного финансирования расходов на реализацию государственного стандарта общего образования с учетом принципов новой системы оплаты труда работников общего образования | Отдел образования Финансово – экономический отдел администрации города Шумерля | 2007 г. | доработанные Правила |
|  | Формирование расходов на образование в местном бюджете на основе принципов НПФ | Финансово – экономический отдел администрации города Шумерля | 2007 – 2009 гг. | Реализация принципов НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Изменение системы поправочных коэффициентов к НПФ на основе анализа | Финансово-экономический отдел администрации города Шумерля | Регулярно | Норматив бюджетного финансирования на реализацию будет приближен к единой норме |
|  | Нормативно-правовое обеспечение и внедрение подушевого бюджетного финансирования общеобразовательных школ-интернатов | Фирма-исполнитель | Январь 2008 г. | Обеспечена реализация принципа НПФ для всех ОУ |
|  | Информационно-аналитическое обеспечение системы образования в городе, включающего комплекс мониторинговых исследований и процедур оценки качества образования | Отдел образования | Октябрь 2007 г. |  |
|  | Разработка положения о публичном докладе директора школы, руководителя муниципальной системы образования | Отдел образования | Август -сентябрь 2007 г. | Утверждено положение |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в отдел образования и ОУ. | Отдел образования | Ежеквартально с сентября 2008 г. | Ежеквартальная аналитическая справка |
|  | Разработка кадровой политики в системе образования. Формирование персонал-стратегии системы образования с учетом результатов проведенного аудита кадровых процессов | Фирма-исполнитель | Сентябрь-ноябрь 2007 г. | По плану |
|  | Ознакомление с Положением об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников на основе новой системы оплаты труда | Отдел образования | II-III кв. 2007 г. | Утверждено Положение |
|  | Разработка критериев эффективности деятельности педагогических и руководящих работников ОУ разного типа и вида | Отдел образования | 2007 – 2008 гг. | Утверждены критерии |
|  | Размещение на образовательном портале банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации | Отдел образования | В течение всего периода реализации проекта | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
|  | Содействие формированию института внешних экспертов (управляющие и попечительские советы, ассоциации педагогов и руководителей и т.д.) и обеспечение их участия в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников | Отдел образования | 2007 – 2009 гг. | Обеспечено участие органов государственно-общественного управления в процедурах оценки и аттестации |
|  | Проведение мониторинга внедрения новой системы оценки и аттестации персонала в отрасли | Отдел образования | 2007 – 2009 гг. | Аналитический доклад |
|  | Ознакомление с нормативно-правовой базой обновлённой процедуры лицензирования и аккредитации ОУ и учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2008 г. | Регламентирована процедура лицензирования и аккредитации |
|  | Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Отдел образования, общеобразовательные школы | 2007 г. | Формирование единой системы аттестации учащихся |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | Отдел образования, общеобразовательные школы | Ежегодно | Аналитические материалы |
|  | Актуализация единого городского банка данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений в городе Шумерля | Отдел образования, общеобразовательные школы | Ежегодно | Создана возможность анализа образовательных потребностей и соответствие их требованиям рынка труда |
|  | Разработка и утверждение реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ и ОУ | Отдел образования | Апрель 2007 г. | Стандартизация портфолио и ранжирование республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований |
|  | Разработка и реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) | Отдел образования, общеобразовательные школы | 2008 г. | Регламентирована система накопления и использования портфолио |
|  | Разработка и апробация процедуры внешней оценки и сертификации неучебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность) | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | I Июнь 2007 - 2009 г. | Оценка непредметных индивидуальных достижений |
|  | Разработка и реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ | Отдел образования | 2007 – 2009 гг. | Программа по реструктуризации |
|  | Организация семинаров, конференций на темы: - по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; - реализация муниципальных программ реструктуризации; - реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике; - обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ; - реализация вариативных моделей базовых школ и др.; - создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения | Отдел образования | II кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв.2008 г IV кв.2008 г. III кв.2009 г. Ежегодно | По графику |
|  | Разработка и реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Отдел образования | 2007 – 2009 гг. | Сетевое взаимодействие учреждений |
|  | Организация работы по обобщению опыта реализации и развитие моделей: - школа-детский сад; - школа полного дня; - многопрофильная городская школа | Отдел образования | 2007 – 2009 гг. | Аналитические отчеты, презентации |
|  | Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса города, в том числе учителей – победителей ПНПО | Отдел образования | 2008 – 2009 гг. | Организация дистанционных уроков |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Отдел образования | III кв. 2007 г. – 2009 г. | Представители общественности участвуют в пунктах проведения итоговой аттестации |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования города, публичного отчета ОУ | Отдел образования | Ежегодно | Публикация ежегодных отчетов. Публичный отчет школы должен содержать финансовую часть |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | Отдел образования, образовательные учреждения | Систематически, начиная с апреля 2007 г. | Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Отдел образования | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |
|  | Диссеминация результатов комплексного проекта | Отдел образования | 2009 г. | Подготовлены комплекты нормативно-правовых, инструктивно-методических материалов, презентаций для передачи в другие регионы |