Приложение № 2 Сетевой план-график реализации комплексного проекта модернизации образования в Шумерлинском районе № Мероприятие Ответственные Сроки 1. Разработка и утверждение сетевого графика реализации комплексного проекта модернизации образования в Шумерлинском районе на период 2007 – 2009 гг. Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Июнь 2007 г. 2. Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Июнь 2007 г. 3. Подготовка и заключение Соглашения о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта и формата с Министерством образования и молодежной политики ЧР. Обеспечение ежеквартальной отчетности по каждому направлению проекта Бухгалтерия отдела образования и молодежной политики Июнь 2007 г. 4. Обучение финансовых и административных работников по введению новой системы оплаты труда Отдел образования и молодежной политики, бухгалтерия отдела образования и молодежной политики Июнь – ноябрь 2007 5. Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района II - III кв. 2007 г. 6. Введение новой системы оплаты труда работников образования Бухгалтерия отдела образования и молодежной политики III квартал 2007 г 7. Введение в действие Положения об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников на основе новой системы оплаты труда Районный информационно - методический кабинет (РИМЦ) II-III кв. 2007 г. 8. Формирование расходов на образование в бюджете Шумерлинского района Бухгалтерия отдела образования и молодежной политики 2007-2009 г.г. 9. Изучение показателей и индикаторов для проведения мониторинга хода реализации комплексного проекта Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Июль - август 2007 г. 10. Определение перечня отслеживаемых тенденций и зон ответственности за показатели качества образования Отдел образования и молодежной политики, МОУ II кв. 2007 г. 11. Разработка муниципального плана информационно-аналитического обеспечения системы образования на 2007-2008 учебный год, включающего комплекс мониторинговых исследований и процедур оценки качества образования Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ноябрь- декабрь 2007 г. 12. Разработка и утверждение муниципального положения о публичном докладе директора школы и руководителя муниципальной системы образования Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Сентябрь - октябрь 2007 г. 13. Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в отдел образования и молодежной политики и ОУ. Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ежеквартально с сентября 2008 г. 14. Внедрение комплекса исследований по изучению развития системы образования района Районный информационно - методический кабинет (РИМЦ) В течение всего периода реализации проекта 15. Исследование и анализ кадровой обеспеченности и востребованности кадров в системе образования. Подготовка предложений по трудоустройству высвобождаемых работников. Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ежегодно 16. Обучение, переподготовка высвобождаемых кадров в соответствии с запросами рынка труда РИМЦ, Центр занятости населения города Шумерля Регулярно 17. Оценка деятельности педагогических и руководящих работников ОУ района основе критериев эффективности и результатов деятельности Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района, РИМЦ 2007 – 2008 гг. Октябрь - ноябрь 2007 18. Размещение на сайте района банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района, РИМЦ В течение всего периода реализации проекта 19. Содействие формированию института внешних экспертов (управляющие и попечительские советы, ассоциации педагогов и руководителей и т.д.) и обеспечение их участия в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2007 – 2009 гг. 20. Проведение мониторинга внедрения новой системы оценки и аттестации персонала в отрасли РИМЦ 2007 – 2009 гг. Сентябрь - октябрь 2007 21. Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2007 г. 22. Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ежегодно 23. Формирование районного банка данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений района Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ежегодно 24. Утверждение реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ и ОУ Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Апрель 2007 г. 25. Реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2008 г. 26. Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса муниципалитета, в том числе учителей – победителей ПНПО Отдел образования и молодежной политики, РИМЦ 2008 – 2009 гг. 27. Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района IV кв. 2007 г. 28. Нормативно-правовое обеспечение, предусматривающее обязательное согласование проектов решений с представителями общественности Отдел образования и молодежной политики, РИМЦ Май - октябрь 2007 г. 29. Разработка и реализация муниципальной программы реструктуризации сети ОУ Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2007 – 2009 гг. 30. Мониторинговые исследования последствий реструктуризации в Шумерлинском районе Отдел образования и молодежной политики, РИМЦ II кв. 2008 г. 31. Разработка и реализация муниципальной программы сетевого взаимодействия учреждений и организаций Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2007 – 2009 гг. 32. Подготовка ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования муниципалитета, публичного отчета ОУ Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Ежегодно Май-июнь 2007 33. Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района Систематически, начиная с апреля 2007 г. Май 2007 34. Мониторинг хода реализации комплексного проекта Отдел образования и молодежной политики, МОУ Ежеквартально Май – июнь 2007 35. Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга Отдел образования и молодежной политики, МОУ Ежеквартально 36. Диссеминация результатов комплексного проекта Отдел образования и молодежной политики администрации Шумерлинского района 2009 г. Согласовано: Мозяков Ю.Я Уфилина Л.А. Соланова Н.И. Степанова И.В.