### Утвержден

приказом отдела образования и молодежной

политики администрации Яльчикского района

(приложение № 1)

### Сетевой план-график

### реализации в Яльчикском районе Чувашской Республики

### комплексного проекта модернизации образования

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | Май 2007 г. | Утвержден состав команды |
|  | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с администрацией района | Администрация Яльчикского района | Май - июнь 2007 г. | Подписано Соглашение с Министерством образования и молодежной политики ЧР |
|  | Регулярная отчетность реализации проекта | Отдел образования и молодежной политики | Август -сентябрь 2007 г. | Утвержден электронный формат отчетности |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации в муниципальных образованиях комплексного проекта на период 2007 – 2009 гг. | Администрация Яльчикского района | Май - июнь 2007 г. | Утвержден сетевой график |
|  | Участие в разработке показателей (индикаторов) результативности и эффективности работы руководителей и педагогических работников государственных ОУ. | Отдел образования и молодежной политики | II - III квартал 2007 г. Май – июнь 2007 г. | Утверждены соответствующие показатели (индикаторы) |
|  | Участие в разработке инструктивно-методических рекомендаций по оплате труда руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | Отдел образования и молодежной политики | III квартал 2007 г. Май – июнь 2007 г. | Утверждены и разосланы рекомендации |
|  | Участие в разработке методических рекомендаций о примерных должностных обязанностях учителя | Отдел образования и молодежной политики | III квартал 2007 г. | Утверждены и разосланы рекомендации |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных ОУ | Администрация Яльчикского района | III квартал 2007 г. | Утверждены рекомендации |
|  | Проведение обучения финансовых и административных работников отдела образования и молодежной политики и общеобразовательных школ по введению новой системы оплаты труда | Отдел образования и молодежной политики | 2007-2009 г. Август-ноябрь 2007 | Обучено не менее 30 человек |
|  | Введение новой системы оплаты труда во всех общеобразовательных школах района | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | III квартал 2007 г | Введена НСОТ |
|  | Формирование расходов на образование из местного бюджета района и ОУ на основе принципов НПФ | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | 2007 – 2009 гг. | Практически реализо-ван принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Формирование нормативно-правовой базы СОКО на муниципальном уровне | Отдел образования и молодежной политики | Апрель – октябрь 2007 г. Апрель - май 2007 | Регламентирована оценочная деятель-ность и надзорно-контрольная функция |
|  | Разработка положения о публичном докладе директора школы и руководителя муниципальной системы образования | Отдел образования и молодежной политики | Август -сентябрь 2007 г. | Утверждено положение |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в органы управления образования и ОУ. | Отдел образования и молодежной политики | Ежеквартально с сентября 2008 г. | Ежеквартальная аналитическая справка |
|  | Размещение на республиканском и муниципальном образовательном порталах банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации | Отдел образования и молодежной политики | В течение всего периода реализации проекта | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
|  | Формирование в районе института внешних экспертов (управляющие и попечительские советы, ассоциации педагогов и руководителей и т.д.) и обеспечение их участия в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников | Отдел образования и молодежной политики | 2007 – 2009 гг. | Обеспечено участие органов государственно-общественного управления в процедурах оценки и аттестации |
|  | Организация итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Отдел образования и молодежной политики | 2007 г. | Формирование единой системы аттестации учащихся |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | Отдел образования и молодежной политики | Ежегодно | Аналитические материалы |
|  | Формирование единого районного банка данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений Яльчикского района и предоставление информации для составления республиканского банка данных | Отдел образования и молодежной политики | Ежегодно | Создана возможность анализа образовательных потребностей и соответствие их требованиям рынка труда |
|  | Участие в разработке реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета в портфолио, при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ и ОУ | Отдел образования и молодежной политики | Апрель 2007 г. | Стандартизация портфолио и ранжирование республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований |
|  | Участие в разработке и реализации проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) | Отдел образования и молодежной политики | 2008 г. | Регламентирована система накопления и использования портфолио |
|  | Участие в разработке и апробации процедуры внешней оценки и сертификации неучебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность) | Отдел образования и молодежной политики | I кв. 2008 г. Декабрь 2007 – январь 2008 | Оценка непредметных индивидуальных достижений |
|  | Принятие муниципальной программной среды банка лучших учащихся общеобразовательных школ Яльчикского района – именных стипендиатов Главы Яльчикского района | Отдел образования и молодежной политики | Апрель 2008 г. | Формирование системы поддержки учащихся школ района |
|  | Разработка и реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | 2007 – 2009 гг. | Утверждена муниципальная программа |
|  | Организация семинаров, конференций на темы: по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; реализация муниципальных программ реструктуризации; реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике; обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ; реализация вариативных моделей базовых школ и др.; создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения | Отдел образования и молодежной политики | II кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв.2008 г IV кв.2008 г. III кв.2009 г. Ежегодно Август 2007 | Обучены не менее 50 человек |
|  | Разработка и реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | 2007 – 2009 гг. | Утверждена программа |
|  | Организация работы по обобщению опыта реализации и развитие моделей: школа-детский сад; школа полного дня; многопрофильная сельская, городская школа | Отдел образования и молодежной политики | 2007 – 2009 гг. | Аналитические отчеты, презентации |
|  | Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса муниципалитета, в том числе учителей – победителей ПНПО | Отдел образования и молодежной политики | 2008 – 2009 гг. | Организация «дистанционных» уроков |
|  | Нормативно-правовое обеспечение процедуры принятия стратегических решений отделом образования и молодежной политики, предусматривающее обязательное согласование проектов решений с представителями общественности | Отдел образования и молодежной политики | Май - октябрь 2007 г. | Принят пакет норма-тивно-правовых, инструктивно-мето-дических документов |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Отдел образования и молодежной политики | IV кв. 2007 г. | Участие представи-телей обществен-ности в проведении итоговой аттестации |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования муниципалитета, публичного отчета ОУ | Отдел образования и молодежной политики | Ежегодно Май-июнь 2007 | Публикация ежегодных отчетов |
|  | Информационное сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | Отдел образования и молодежной политики | Систематически, начиная с апреля 2007 г. Май 2007 | Медиа-план, система-тическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |
|  | Распространение результатов комплексного проекта | Администрация Яльчикского района Отдел образования и молодежной политики | 2009 г. | Подготовлены ком-плекты нормативно-правовых, инструк-тивно-методических материалов, презента-ций для передачи в другие регионы |