Отчет

по реализации комплексного проекта модернизации образования

в Яльчикском районе на 3 квартал 2007 года

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в Яльчикском районе проделаны следующие мероприятия:

| №№ | Наименование мероприятий | Проделанная работа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о внесении изменений и дополнений в уставы образовательных учреждений при введении форм общественного участия в управлении образовательным учреждением, положений об органе самоуправления по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения | Все ОУ района |
| 2. | Формирование муниципальной рабочей группы по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Приказ РОО и МП от 26.06.2007 г. № 66/01-04 |
| 3. | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с администрацией Яльчикского района | Соглашение №445 о предоставлении средств из республиканского бюджета ЧР в 2007 году бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов ЧР на внедрение комплексного проекта модернизации образования в ЧР, заключаемое с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ЧР от 25.06.2007 года |
| 4. | Ведение электронной формы регулярной отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту | Проводятся работы по ведению электронной формы отчетности |
| 5. | Утверждение сетевого план-графика реализации в Яльчикском районе Чувашской Республики комплексного проекта модернизации образования на период 2007 – 2009 гг. | Приказ РОО и МП от 26.06.2007 г. № 66/01-04 |
| 6. | Обсуждение муниципальной программы реструктуризации сети ОУ | Приказом ОО и МП администрации Яльчикского района №42/01-04 от 2 мая 2007 года реорганизована: - Большетаябинская средняя общеобразовательная школа в основную общеобразовательную школу (ООШ); Закрыты: - Ишмурзино-Суринская основная общеобразовательная школа; - начальные классы Кушелгинской основной общеобразовательной школы в д. Полевые Пинеры; - начальные классы Уразмаметевской начальной общеобразовательной школы в д.Малая Ерыкла; - начальные классы Байглычевской средней общеобразовательной школы в Новое Янашево; - начальные классы Байглычевской средней общеобразовательной школы в Избахтино. |
| 7. | Привлечение института общественных наблюдателей (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 11 класса | Проведен единый государственный экзамен по русскому языку с привлечением общественных наблюдателей |
| 8. | Публикация ежегодного аналитического отчета общеобразовательных учреждений района | Опубликованы доклады всех общеобразовательных школ района |
| 9. | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | На сайте РОО и МП открыт баннер «Комплексный проект модернизации образования» |
| 10. | Уведомление работников общеобразовательных учреждений района об изменениях условий труда в части оплаты труда | Все работники всех общеобразовательных учреждений района |
| 11. | Проведение итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Аттестация проведена во всех 9-х классах общеобразовательных школах района |
| 12. | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов на уровне района | Проведен по окончании итоговой аттестации |
| 13. | Ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений района в соответствии с графиком реализации КПМО на 2007 год | Ремонтные работы и противопожарные мероприятия по подготовке общеобразовательных учреждений района к новому учебному году проведены на всю выделенную субсидией сумму. |
| 14. | Внесение необходимых изменений и дополнений в уставы, положения об органе самоуправления по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения и муниципальном уровне. | Сформирована нормативно-правовая база участия общественности в управлении образованием на муниципальном уровне и уровне образования |
| 15. | Подготовка и обсуждение на августовской конференции аналитических справок о результатах мониторинговых исследований об эффектах и последствиях развития сети ОУ на примере 1 школы | Выработаны предложения об использовании результатов МОУ «Новошимкусская СОШ» при проведении мониторинговых исследований об эффектах и последствиях развития сети ОУ |
| 16. | Подготовка и проведение в рамках августовской конференции секции «Практика общественного участия в управлении образованием» | Работа секции «Практика общественного участия в управлении образованием» 22 августа 2007 года |
| 17. | Внесение изменений и дополнений в нормативные документы, регулирующие деятельность органов государственно-общественного управления | Уставы и положения образовательных учреждений об управляющих советах приведены в соответствие с законодательством |
| 18. | Создание органов общественного управления в образовательных учреждениях | В образовательных учреждениях, внедряющих НСОТ, созданы органы общественно-государственного управления. |
| 19. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных ОУ | Приняты необходимые акты (приказ о введении новой системы оплаты труда) во всех ОУ |
| 20. | Формирование расходов на образование в местном бюджете Яльчикского района, ОУ на основе принципов НПФ | Сформирована статья расходов на образование в местном бюджете |