РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 25-Й ГОДОВЩИНОЙ КАТАСТРОФЫ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы

11 апреля  2011 г.				г. Чебоксары				№ 4

| Председательствовал: |  |
| --- | --- |
| Руководитель рабочей группы | Кекиш Ю.Н. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Присутствовали: члены рабочей группы | Байдулов В.И., Данилова А.В., Зайцева О.Ю., Игнатьев В.А., Иванова И.С., Кашаев С.П., Маклыгин А.Ю., Никина О.М., Павлов О.Е., Рогов А.Н. |
| Приглашенные: | Бухачева О.Б., Журавлев В.Н., Иванов Л.Н., Кошкин В.П., Кузьмин В.Н., Осипов А.П., Теллин А.В., |
| Секретарь: | Барышкина Е.Г. - ведущий специалист отдела организационно-правовой работы, планирования и контроля Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе выполнения решения №3 от 05.04.2011 г. рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25 годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

(Кекиш, Маклыгин, Байдулов, Зайцева, Рогов, Иванов)

I. Слушали:

Информации представителей администрации города Чебоксары, Чувашской Республиканской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль», военного комиссариата Чувашской Республики, Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике, Главного Управления МЧС России по Чувашской Республике о ходе выполнения решений протокола №3 от 05.04.2011 г. рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25 годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, в части касающейся.

Решили:

1. Принять к сведению указанные информации, в том числе:

- администрации города Чебоксары (Маклыгин А.Ю.) – о сценарном плане торжественного памятного митинга у обелиска памяти «Землякам-героям ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф», и торжественного памятного мероприятия, посвященного 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС в ДК им. П.П. Хузангая;

- представителя Управления  ГИБДД  МВД  по  Чувашской  Республике  (Теллин А.В.) – о готовности подразделений ГИБДД  МВД  по  Чувашской  Республике  к обеспечению безопасности дорожного движения в районе проведения торжественного памятного мероприятия;

- представителя Главного Управления МЧС России по Чувашской Республике (Иванов Л.Н.) - о выделении автобуса с радиоусиливающей аппаратурой для ретрансляции памятного митинга.

2. Члену рабочей группы Маклыгину А.Ю. (администрация города Чебоксары) совместно с ЧРООИ «Союз Чернобыль» (Байдуловым В.И.):

- доработать сценарные планы проведения торжественных памятных мероприятий, посвященных 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС у обелиска памяти «Землякам-героям ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф» и в ДК им. П.П. Хузангая, в том числе по вручению наград ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- подготовить предложения по заполняемости зала ДК им. П.П. Хузангая и плану рассадки приглашенных;

- проработать список участников поминального обеда. Срок до 14.04.2011 г.

3. ЧРООИ «Союз Чернобыль» (Байдулову В.И.): представить уточненный список участников торжественных памятных мероприятий, посвященных 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Срок: до 14.04.2011 г.

4.  Секретариату рабочей группы подготовить обращения:

- в адрес руководства Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» об участии членов регионального отделения и Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия» в торжественных памятных мероприятий, посвященных 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- в адрес руководства ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» о выделении автобусов для перевозки участников-ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС от ДК им. П.П. Хузангая до места проведения поминального обеда.

5. Члену рабочей группы Фошину В.А. (Минкультуры Чувашии):

- к следующему заседанию рабочей группы определиться по демонстрации документального фильма по Чернобыльской тематике в ходе торжественного памятного мероприятия в ДК им. П.П. Хузангая.

- совместно с администрацией города Чебоксары (Маклыгин А.Ю.) проработать  концертную  программу  торжественного  памятного  мероприятия  в  ДК им. П.П. Хузангая.

6. Администрации города Чебоксары (Емельянову Н.И.):

- принять меры по благоустройству обелиска памяти «Землякам-героям ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф» и прилегающей территории. Срок: до 24.04.2011 г.

- предусмотреть изготовление гирлянды для возложения слушателями МОУ «Кадетская школа им. Героя Советского Союза Кочетова А.В.».

7. Принять к сведению информацию члена рабочей группы Игнатьева В.А. о проведении легкоатлетического кросса, посвященного 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

8. Принять к сведению информацию члена рабочей группы Байдулова В.И. о проведении «круглого стола» для ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны.

11. Следующее заседание рабочей группы провести в виде выездного совещания  у обелиска памяти «Землякам-героям ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф» 18.04.2011 года в 14.00 часов с заслушиванием информаций о готовности администрации города Чебоксары, ЧРООИ «Союз Чернобыль», Минкультуры Чувашии и других членов рабочей группы.

Председатель ГКЧС Чувашии,

руководителя рабочей группы 							Ю.Н. Кекиш

Секретариат рабочей группы:

тел. 63-89-28