УТВЕРЖДЕНО

на заседании оргкомитета 20.01.2005 г.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

___________________ Н.И. Емельянов

# Дополнительный план мероприятий по подготовке и проведению

празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941-1945 г.г.

в январе – мае 2005 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Меры по социальной защите ветеранов и инвалидов ВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершить формирование списков участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для награждения юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» |  | 31 января |  | Администрации районов города, управление социальной защиты |  |
| 2 | Завершить обследования социально-бытовых условий жизни участников Великой Отечественной войны, при необходимости, взять их на социальное обслуживание на дому |  | 15 февраля |  | Администрации районов города, управление социальной защиты |  |
| 3 | Провести медицинские осмотры инвалидов и участников ВОВ, а также вдов погибших воинов |  | систематически |  | Управление здравоохранения |  |
| 4 | Открыть терапевтическое отделение для инвалидов и участников ВОВ в МУЗ «Городская больница №4» |  | январь |  | Управление здравоохранения |  |
| 5 | Проводить плановую госпитализацию инвалидов и участников ВОВ |  | систематически |  | Управление здравоохранения |  |
| 6 | Обеспечить бесплатно инвалидов и участников войны медикаментами, слуховыми аппаратами. |  | по мере необходимости |  | Управление здравоохранения |  |
| 7 | Организовать торжественные встречи участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с руководителями администраций города и районов города. |  | 25 апреля –5 мая |  | Администрации районов, управление социальной защиты |  |
| 8 | Организовать бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ в парикмахерских и фотосалонах и предоставлять 50 % скидку по ремонту обуви |  | 1 – 9 мая |  | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов |  |
| 9 | Организовать вручение юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», комплектование и вручение праздничных подарков ветеранам ВОВ |  | март - май |  | Администрации районов, управление социальной защиты, управление торговли |  |
| Раздел II. Благоустройство городских объектов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонтно-реставрационные и озеленительные работы памятных и мемориальных мест, связанных с историческими событиями ВОВ: - мемориальной зоны на ул.Б.Хмельницкого (братская могила воинов, умерших он ран в госпиталях в годы ВОВ) - ремонт улицы Б.Хмельницкого - Мемориального парка «Победа (завершение строительства аллеи героев-ветеранов ВОВ и каскадного фонтана Воинской Славы) - Площадь Победы (Чапаевский поселок) - Заволжье, Чандрово |  | апрель апрель апрель апрель |  | ГУКС, Управление ЖКХ и благоустройства, МП «Зеленстрой», ООО «Парк», МП «Горсвет» |  |
| 11. | Закладка сквера Героев |  | апрель-май |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |
| 12 | - Праздничное оформление города (по отдельному плану) |  | - апрель |  | - Управление архитектуры и градостроительства, администрации районов города |  |
| 13 | - Провести текущий ремонт фасада здания ДК им. П. Хузангая |  | - февраль - апрель |  | - Управление культуры, управление экономики |  |
| 14 | - Провести анализ состояния памятников города и мемориальных досок. Подготовить проекты, изготовить и установить мемориальные доски на улицах, названных в честь Героев Советского Союза. |  | - февраль - апрель |  | - Управление культуры, МУП «Городская реклама и информация» |  |
| 15 | - Акция «С уважением к павшим» - реставрация и благоустройство памятников воинской славы, обелисков погибшим в Великой Отечественной войне, проведение молодежных трудовых акций |  | - 1 - 29 апрель |  | - Управление культуры, управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| Раздел III. Издательская и информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организовать цикл передач на городском телевидении «Чебоксары ТВ», радиоцикл на программе «Столичный курьер», посвященных Великой Отечественной войне и военно-историческим событиям России (по отдельному плану) |  | февраль-май |  | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью, совместно с ГТ «Чебоксары ТВ», программой «Столичный курьер» |  |
| 17 | Продолжить публикации в газете «Чебоксарские новости» в рубрике «К 60-летию Победы…» (по отдельному плану) |  | февраль-май |  | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью, совместно редакцией газеты «Чебоксарские новости» |  |
| 18 | Подготовка материалов и оформление альбома, посвященного событиям, проводимым в г. Чебоксары в честь 60-летия Победы «Преддверие Победы» |  | февраль-июнь |  | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью, все структурные подразделения города и районов города, районные военкоматы |  |
| 19 | Подготовка текстов поздравительных открыток |  | апрель |  | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |  |
| Раздел IV. Культурно-массовые, праздничные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Празднование Дня Победы (по отдельному плану) |  | - 9 мая |  | - Управление культуры, управление социальной защиты, управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов, администрации районов |  |
| 21 | - Провести городской конкурс фронтовой песни «Фронтовая землянка» |  | - 1 - 23 февраля |  | - Управление культуры |  |
| 22 | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Равнение на Победу» (по отдельному плану) |  | 21 января – 23 февраля |  | Управление образования, управление физкультуры, спорта и туризма, отдел по делам молодежи, администрации районов города |  |
| 23 | - Провести городской конкурс творческих проектов, посвященных 60-летию Победы «О Родине, о мужестве, о славе». |  | - 15 февраля – 15 марта |  | - Управление культуры, управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 24 | «Никто не забыт, ничто не забыто» - городские поисковые акции «Вдовы», «Выпускники – герои» |  | 23 февраля - 30 апреля |  | Управление образования |  |
| 25 | - «Поклонимся великим тем годам» - городской конкурс фотографий, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. - МУК МК «Победа» |  | - февраль - апрель |  | - Управление культуры, отдел по делам молодежи, отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |  |
| 26 | Организация и выступление творческих коллективов города с концертными программами к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях города (по отдельному плану) |  | февраль - май |  | Управление культуры, управление образования, управление здравоохранения |  |
| 27 | - «Да не прервется наша память» - городской вечер встречи женщин - участниц, вдов Великой Отечественной войны и солдатских матерей. - ЧГДДиЮТ |  | - 4 марта |  | - Управление культуры, управление социальной защиты |  |
| 28 | Провести городской смотр-конкурс школьных музеев, залов и комнат Боевой Славы «По страницам воинской Славы», музеев боевой славы и уголков патриотизма в высших и средних специальных учебных заведениях и библиотеках города «Шаги к Победе!». |  | 1 марта – 20 апреля |  | Управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 29 | - «Суровая правда о войне» - тематические экспозиции и выставки художественных и мемуарных произведений, архивных документов, кинолектории, встречи ветеранов с молодежью, фестивали народного творчества, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Библиотеки, ДК, клубы, музей города Чебоксары, образовательные учреждения, ВУЗы и ССУЗы |  | - март-май |  | - Управление культуры, управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 30 | - «Исповедь солдатского сердца» - неделя военного кино. - ДК «Салют», ДК «Акация», МУК МК «Победа» |  | - 4 - 10 апреля |  | - Управление культуры |  |
| 31 | - VII городской смотр-конкурс патриотической песни, музыки и поэзии «Пою мое Отечество», в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы» в организациях и учрежэдениях города. - МУК МК «Победа» (Финал 16 апреля) |  | - Март-апрель |  | - Управление культуры, управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 32 | - «Память о войне» - открытие выставки по материалам о ветеранах Великой Отечественной войны. Разделы: фронт, тыл, Победа, ветераны, память. - Музей города Чебоксары |  | - 28 апреля |  | - Управление культуры |  |
| 33 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию среди студенческих общежитий г.Чебоксары «Дорога к Победе!» |  | 10 – 25 апреля |  | Отдел по делам молодежи |  |
| 34 | - «Пусть всегда будет солнце» - городской конкурс детского и молодежного изобразительного творчества. - Фойе администрации г. Чебоксары |  | - апрель |  | - Управление культуры, управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 35 | - «Исповедь солдатского сердца» - торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны в рамках доброй традиции, положенной директором цирка, фронтовиком Юрием Владимировичем Никулиным. - Цирк Никулина |  | - 3 мая |  | - Управление культуры, управление социальной защиты |  |
| 36 | - Открытый городской фестиваль духовых оркестров. - Красная Площадь |  | - 3 мая |  | - Управление культуры, управление образования |  |
| 37 | - Торжественное заседание, посвященное 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану) - Чувашский государственный театр оперы и балета |  | - 6 мая - 17.00 |  | - Управление культуры |  |
| 38 | - «О Родине. О мужестве. О славе.» - праздничный концерт Чувашского Государственного академического ансамбля песни и танца для участников Великой Отечественной войны. - Чувашская Государственная филармония |  | - 7 мая |  | - Управление культуры |  |
| 39 | Круглый стол с представителями военно-патриотических клубов и молодежных патриотических организаций и объединений г.Чебоксары «Память Великой Победы!» на базе Центра молодежных общественных организаций (ул. Гагарина, 5) |  | 15 апреля |  | Отдел по делам молодежи |  |
| 40 | Организация экскурсии в Музей Воинской Славы и посещение выставки вооружения и боевой техники на военной кафедре ЧГУ им. И.Н. Ульянова для учащейся молодежи в рамках молодежного социального проекта «Открывая сердца». |  | март-апрель |  | Управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 41 | Торжественное вручение государственных флагов РФ юнармейским отделениям города Чебоксары и возложение цветов к Монументу Славы |  | май |  | Управление образования, отдел по делам молодежи |  |
| 42 | Организация концертных программ детских творческих коллективов для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда в микрорайонах и на предприятиях города (по отдельному плану) |  | апрель-май |  | Управление образования |  |
| 43 | Общегородской массовый легкоатлетический кросс «Чебоксарская миля», посвященный 60-летию Победы ## ПКиО 500-летия г.Чебоксары |  | 23 апреля |  | Управление физкультуры, спорта и туризма, управление культуры, отдел по делам молодежи, администрации районов города |  |
| 44 | Военизированная спортивная эстафета «Салют, Победа!» |  | 5 – 6 мая |  | Управление образования, управление физкультуры, спорта и туризма |  |