|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации г. Чебоксары _________________ Н.И. Емельянов «_____» ______________ 2009 г. |
| --- | --- |

План проведения

Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра»

на территории г.Чебоксары в период с 20 по 26 апреля 2009 года

| № | Дата | Название мероприятия (проекта | Место проведения (реализации проекта) | Ответственные | Планируемое количество добровольцев / детей и молодёжи / семей / VIP-персон | Кол-во благополучателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 апреля | Организация и проведение II Фестиваля добровольческих команд образовательных учреждений города Чебоксары «Добровольчество – Добро с большой буквы» | МОУ «СОШ № 57» | Управление образования | - | - |
|  | 22 апреля | Проведение благотворительного концерта «Именем детства во имя детства» | МУЗ «Городская детская больница №3» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | 23 апреля | Открытие и освещение «Молитвенной комнаты» | МУЗ «Городская детская больница №3» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | 23 апреля | Проведение Дня открытых дверей с бесплатным оказанием физкультурно-оздоровительных услуг | с 16.00 до 19.00, муниципальные спортивные школы г. Чебоксары | Управление физической культуры, спорта и туризма | 39 | 400 |
|  | 25 апреля | Благоустройство территории г.Чебоксары, проведение субботников | с 9.00 до 14.00, территория муниципальных спортивных школ г. Чебоксары | Управление физической культуры, спорта и туризма | 130 | - |
|  | 25 апреля | Организация мероприятий в рамках Дня молодого добровольца в России (по отдельному графику) | ОУ | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Организация бесплатного обслуживания по услугам парикмахерских (стрижка волос простая) пожилых граждан, проживающих в Центрах социального обслуживания населения районов г.Чебоксары | Центры социального обслуживания населения районов г.Чебоксары | Отдел бытового обслуживания | 6 | 100 |
|  | в период акции | Оказание бесплатной юридической помощи молодежи г.Чебоксары (по отдельному графику) | Центр правовой помощи молодежи г.Чебоксары | Отдел молодежного развития | 4 | 20 |
|  | в период акции | Проведение экологических мероприятий (по отдельному графику) | г.Чебоксары | Отдел молодежного развития | 300 | - |
|  | в период акции | Акции по благоустройству микрорайонов, школьных территорий «Я выбираю чистый город» | г.Чебоксары | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Проведение в общеобразовательных учреждениях (ОУ) уроков Добра «Спешите делать добрые дела», «Жизнь дана на добрые дела» | ОУ | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, канцтоваров: - «Подари книгу»; - «Подари игрушку твоему новому другу» | ОУ | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Проведение акций по оказанию адресной помощи детям, пожилым, одиноким людям, инвалидам: - «Содружество»; - «Помоги ветерану» | ОУ | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Организация благотворительных концертов и спектаклей «Твори добро!» (по отдельному графику) | ОУ | Управление образования | - | - |
|  | в период акции | Проведение встреч, викторин, бесед, электронных презентаций, выставок, игр | Библиотеки, центры семейного чтения города Чебоксары | Управление культуры | - | 1450 |
|  | в период акции | Сбор книг для создания (пополнения) библиотек, предметов одежды для малоимущих в отделениях больниц | Учреждения здравоохранения | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | «День Сладкоежки» (сбор сладостей для детского дома – интерната) | МУЗ «Городская больница №5» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | «День цветов» (посадка саженцев деревьев, цветов) | МУЗ «Городская больница №5» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | Патронаж одиноких и престарелых людей на дому | Все МУЗ города | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | Конкурс детского рисунка «Весны и добра» | МУЗ «Городской клинический центр» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | Оказание помощи в уборке квартир одинокопроживающим пациентам, обслуживающимся в поликлинике №2 | МУЗ «Центральная городская больница» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | Выезд бригады врачей-стоматологов в РГУ «Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с целью осмотра и санации пациентов | МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | «Школа колыбельных песен» для мам и беременных женщин | МУЗ «Городская детская больница №1» | Управление здравоохранения и социальной политики | - | - |
|  | в период акции | Освещение мероприятий акции в СМИ | СМИ | Управление по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политики | 4 | - |
| Калининский район г.Чебоксары |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 апреля | К 160-летию И.Я. Яковлева- встреча с детской писательницей | Библиотека им. М.Шумилова | Администрация Калининского района | 2 | 15 |
|  | 21-25 апреля | Акция «Чистые окна»- генеральная уборка квартир обслуживаемых | РГУ «ЦСОН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района | 5 | 20 |
|  | 21-25 апреля | Акция «Хочу задать вопрос!» - юридическая консультация проживающих в отделении временного проживания | РГУ «ЦСОН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района | 3 | 30 |
|  | 21-25 апреля | Закладка аллеи Добра | ул. Декабристов | Администрация Калининского района | 80 | - |
|  | 22 апреля | Акция «Сколько в человеке Добра – столько в нем жизни» - раздача продуктовых наборов обслуживаемым пенсионерам | РГУ «ЦСОН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района | 2 | 30 |
|  | 22 апреля | Концерт «Если добрый ты» | Чебоксарская детская школа искусств №4 | Администрация Калининского района | 15 | - |
|  | 22-23 апреля | Адресная помощь семьям ветеранов - изготовление ящиков для цветов | ул.Пролетарская | Администрация Калининского района | 10 | 15 |
|  | 23 апреля | Закладка «Зеленой аллеи» | Марпосадское шоссе | Администрация Калининского района | 100 | - |
|  | 23 апреля | Помощь неврологическому отделению Республиканской детской клинической больницы | Благоустройство и очистка территории, мытье окон и т.д. | Администрация Калининского района | 10 | - |
|  | 23-24 апреля | «Мастерская добрых дел» - посильная помощь в ремонте книг сотрудникам библиотеки им. Л.Кассиля | Детская библиотека им. Л.Кассиля | Администрация Калининского района | 10 | - |
|  | 24 апреля | Час общения «Что значит делать добро» | Центр семейного чтения им. Сеспеля | Администрация Калининского района | 10 | - |
|  | 24 апреля | Коллективное посещение художественного музея пенсионерами дневного отделения | РГУ «ЦСОН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района |  |  |
|  | в период акции | Молодежная акция «Трудовой прорыв» - добровольческая помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам и престарелым людям района, детям – инвалидам | Калининский район | Администрация Калининского района | 50 | - |
|  | в период акции | Молодежная акция «Чистый город - наш город» - очистка парков и лесных массивов района, благоустройство города | Калининский район | Администрация Калининского района | 300 | - |
|  | в период акции | Молодежная акция «Посади дерево» - посадка деревьев и кустарников | Калининский район | Администрация Калининского района | 200 | - |
|  | в период акции | Молодежная акция «Добродел» - помощь Детским домам, интернатным учреждениям, специализированным Центрам | Калининский район | Администрация Калининского района | 50 | 300 |
|  | в период акции | Акция «Добро согревает сердца» - прием добровольных пожертвований: сбор вещей, игрушек, книг – передача нуждающимся семьям | РГУ «СРЦН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района | 100 | 200 |
|  | в период акции | Акция «Город в цветах – счастье в домах» - обустройство клумб и посадка цветов | РГУ «СРЦН Калининского района г. Чебоксары» | Администрация Калининского района | 150 | - |
|  | в период акции | Проведение мероприятий в рамках акции «Чувашия – без табака!» | Калининский район | Администрация Калининского района | - | - |
|  | в период акции | Адресная социальная поддержка преподавателей – ветеранов | МАДИ | Администрация Калининского района | 10 | 15 |
|  | в период акции | Помощь РГОУ «Чебоксарский Детский Дом для детей сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей» - очистка и благоустройство территории | РГОУ «Чебоксарский Детский Дом для детей сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация Калининского района | 20 | - |
|  | в период акции | Благотворительные акции «Ветеран живет рядом» - оказание шефской помощи одиноким ветеранам, вдовам в организации косметических ремонтов, в уборке жилых помещений, подворья | ТОСы | Администрация Калининского района | 40 | 70 |
|  | в период акции | Благоустройство памятников, обелисков воинам, погибшим в ВОВ | ТОС «Таирский», «Центральный-2», «Альгешево, Южный», «Восточный» | Администрация Калининского района | 30 | - |
| Ленинский район г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 апреля | Обучающий тренинг «Понятие психопрофилактики и копинг-профилактики употребления наркотиков» | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 2 | 30 |
|  | 20 апреля | Конкурс стихов «Спешите делать Добро» | ЧЭМК | Администрация Ленинского района | 5 | - |
|  | 20 апреля | Сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи Кшаушскому дому ветеранов – престарелых, уборка помещений помывка окон помощь проведения весенне-полевых работ | Кшаушский дом ветеранов и престарелых | Администрация Ленинского района | 300 | 40 |
|  | 21 апреля | Участие в социологическом опросе под девизом «Вместе против коррупции» | ЧЭМК | Администрация Ленинского района | - | - |
|  | 22 апреля | Благотворительная помощь детскому дому | ДД «Малютка» | Администрация Ленинского района | 15 | - |
|  | 23 апреля | Акция «Подари книгу библиотеке» | ЧЭМК | Администрация Ленинского района | 1200 | - |
|  | 24 апреля | Акция по сдаче донорской крови, приуроченный ко Дню молодых добровольцев | ЧЭМК, ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 50 | - |
|  | 24 апреля | Концерт – сказка для несовершеннорлетних | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района | Администрация Ленинского района | 10 | 30 |
|  | 24 апреля | Молодежная акция «Открытка ветерану» | ЧЭТК | Администрация Ленинского района | 5 | 30 |
|  | 24 апреля | Рассылка поздравлений ветеранов участников ВОВ, академии с 64-годовщиной Победы | ЧГСХА | Администрация Ленинского района | 10 | 70 |
|  | 25 апреля | Организация выставок книг «Постижение подвига» «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем» | ЧГСХА | Администрация Ленинского района | 15 | 500 |
|  | в период акции | Гуманитарная акция по сбору вещей, игрушек и канцтоваров для детей детских домов; вещей для Республиканского центра социальной адаптации для лиц БОМЖ и занятий | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 25 | 40 |
|  | в период акции | Изготовление адаптивных книг для детей с нарушениями слуха и зрения | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 10 | 120 |
|  | в период акции | Проведение игры «Инфознайка» в Социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних г.Чебоксары | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары | Администрация Ленинского района | 10 | 120 |
|  | в период акции | Сбор учебно-методических пособий по изобразительному искусству, организация выставки творческих работ студентов ХГФ в Республиканском лицее-интернате им. Г.Лебедева | Республиканский лицей-интернат им. Г.Лебедева | Администрация Ленинского района | 10 | 30 |
|  | в период акции | Постановка сказки в Чебоксарском детском доме, оказание спонсорской помощи, передача детских книг и игрушек | Чебоксарский детский дом | Администрация Ленинского района | 20 | 30 |
|  | в период акции | Оказание спонсорской помощи школе-интернату № 8 для слабовидящих | ЧГПУ, школа-интернат № 8 | Администрация Ленинского района | 20 | 30 |
|  | в период акции | День чувашского языка | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | - | - |
|  | в период акции | Яковлевские чтения | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | - | - |
|  | в период акции | Участие добровольцев-профориентаторов в акции «Твой выбор профессии» | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 15 | 150 |
|  | в период акции | Возложение цветов к памятнику И.Я. Яковлеву | ЧГПУ | Администрация Ленинского района | 20 | - |
|  | в период акции | «Моя малая Родина» - уроки краеведения | ЧЭМК | Администрация Ленинского района | 30 | 30 |
|  | в период акции | Проведение мероприятий в рамках акции «Чувашия без табака» | УЗ | Администрация Ленинского района | более 100 | более 1000 |
| Московский район г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-26 апреля | Проведение в средних общеобразовательных учреждениях Московского района г.Чебоксары (далее – средние ООУ) уроков Добра, тематических классных часов и бесед (по графику) | Средние ООУ | Администрация Московского района | 1200 | 16000 |
|  | 20-26 апреля | Проведение концерта в Доме ветеранов (ул.К.Иванова, д.79/16) воспитанниками Дома детского творчества Московского района г.Чебоксары (далее – ДДТ) | Дом ветеранов Московского района | Администрация Московского района | 20 | 40 |
|  | 20-26 апреля | Организация концертной программы для воспитанников РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары» | РГУ «СРЦН Московского района г.Чебоксары» | Администрация Московского района | 60 | 40 |
|  | 20-26 апреля | Социальные акции («Подарок малышам», помощь малоимущим и др.) | ДОУ района | Администрация Московского района | - | - |
|  | 20-26 апреля | Сбор вещей для детей из малообеспеченных семей «Помоги ближнему» | Детский дом культуры «Ровесник» | Администрация Московского района | - | - |
|  | 20 апреля | Организация концертной программы для обслуживаемых граждан РГУ «Центр социального обслуживания населения Московского района г.Чебоксары» (далее - ЦСОН) с выступлением ансамбля «Туслах» | ЦСОН | Администрация Московского района | 5 | 55 |
|  | 20 апреля | Проведение уборки в квартирах обслуживаемых граждан ЦСОН силами студентов НОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза и Российского государственного социального университета | По месту жительства обслуживаемых граждан ЦСОН | Администрация Московского района | 20 | 85 |
|  | 20-23 апреля | Организация бесплатных консультаций специалистов – юриста и психолога для пенсионеров и инвалидов Московского района г.Чебоксары в МУК «Дворец культуры «Салют» | МУК ДК «Салют» | Администрация Московского района | 3 | 350 |
|  | 20-24 апреля | # Организация выставки творческих рисунков школьников Московского района г.Чебоксары «Добрые дела» в отделении дневного пребывания ЦСОН | ЦСОН | Администрация Московского района | # 35 | # 150 |
|  | 21 апреля | Выступление учащихся МОУ «СОШ № 2» с программой «Добро с нами …» для обслуживаемых граждан ЦСОН | ЦСОН | Администрация Московского района | 25 | 65 |
|  | 22 апреля | Проведение генеральных уборок квартир обслуживаемых граждан ЦСОН социальными работниками | По месту жительства обслуживаемых ЦСОН | Администрация Московского района | 70 | 370 |
|  | 22 апреля | Проведение праздничного мероприятия для обслуживаемых граждан ЦСОН с выступлением народного хора ветеранов «Надежда» | ЦСОН | Администрация Московского района | 20 | 50 |
|  | 22 апреля | Выездной благотворительный спектакль «Заюшкина избушка» для находящихся на стационарном лечении детей в детской городской больнице №4 г.Чебоксары | Детская городская больница №4 г.Чебоксары | Администрация Московского района | 20 | 70 |
|  | 22, 24 апреля | Организация работы школы вожатского мастерства для старшеклассников средних ООУ «Будущее строят молодые» | МОУ СОШ №48 Лицей №4 | Администрация Московского района | 10 | 75 |
|  | 23 апреля | Организация посещения Введенского собора группой отделения дневного пребывания ЦСОН | Введенский собор | Администрация Московского района | 3 | 10 |
|  | 23 апреля | Выездной мастер-класс «Игрушки своими руками» по керамике по альбому «Мастера – керамисты Приволжского Федерального округа» - детям | Центр временного содержания несовершеннолетних МВД по ЧР | Администрация Московского района | 7 | 30 |
|  | 24 апреля | Встреча ветеранов педагогического труда Московского района г.Чебоксары. Организация концертной программы воспитанниками ДДТ | Актовый зал МОУ «СОШ №39» | Администрация Московского района | 30 | 100 |
|  | 27 апреля | Проведение фестиваля-слёта детских общественных организаций школ Московского района г.Чебоксары | МУК ДК «Салют» | Администрация Московского района | 40 | 500 |
|  | в период акции | Проведение акции «В помощь ближнему» (по сбору вещей, игрушек, книг, канцтоваров и др.), выезд в детские дома с концертными программами (по школьным графикам) | Средние ООУ | Администрация Московского района | - | - |
|  | в период акции | Организация в средних ООУ выставок детских рисунков «Добро – это …», тематических книжных выставок | Средние ООУ | Администрация Московского района | - | 16000 |
|  | в период акции | Проведение экологических десантов, экологических субботников с участием учащихся средних ООУ | Прилегающая территория к средним ООУ | Администрация Московского района | 17200 | - |
|  | в период акции | Проведение акций «Подарок ветерану» с участием воспитанников ДДТ | ДДТ | Администрация Московского района | 20 | 40 |
|  | в период акции | Проведение молодёжной добровольческой акции «Чистый дом – тепло и уют» членами Молодёжного правительства при администрации Московского района г.Чебоксары (далее – МП) для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла | По месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла | Администрация Московского района | 15 | 60 |
|  | в период акции | Проведение добровольческой молодёжной акции «Молодёжь за чистый парк!» с участием членов МП, студентов ССУЗов и ВУЗов района | МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Администрация Московского района | 1500 | - |
|  | в период акции | Проведение санитарно-экологических «субботников» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района | Московский район | Администрация Московского района | 15000 |  |
|  | в период акции | Организация деятельности Молодёжной социальной службы для работы с молодёжью «группы риска» при администрации Московского района г.Чебоксары | Московский район | Администрация Московского района | 10 |  |

| Начальник управления по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политики |  | Л.П. Максимова |
| --- | --- | --- |