Приложение

к распоряжению главы

администрации  г. Чебоксары

от 29 апреля 2004 г. №1369-р

Реализация плана основных мероприятий администрации г.Чебоксары по реализации задач, поставленных  в Послании

Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики – 2004 года

«Путь к благополучию – через духовность и здоровый образ жизни»

| Содержание задачи, вытекающей из текста Послания Президента | ##### Меры по реализации | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ход реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для экономического роста и улучшения качества жизни населения города | Осуществление реализации в 2004 году мероприятий Программы экономического и социального развития города Чебоксары на 2004 – 2010 годы, способствующих стабилизации и развитию экономики города, росту его промышленного и налогового потенциала, повышению качества жизни населения, решению социальных проблем. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | Разработана Программа социального и экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы, которая утверждена решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18 февраля 2044 года №1158. Программа нацелена на привлечение в город инвестиций, реализацию крупных инвестиционных проектов. В период с января по сентябрь 2004 года реализованы все мероприятия Программы социально-экономического развития г. Чебоксары на 2004-2010 г.г. согласно плану мероприятий администрации г. Чебоксары на 2004 год. В том числе: были установлены нормативы и расценки на услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями физической культуры, спорта и туризма города; проводилась физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди всех слоев населения; развивалась материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в городе Чебоксары; проводилась работа со средствами массовой информации в части освещения мероприятий по развитию физкультуры и спорта, формированию менталитета здорового образа жизни населения; была разработана комплексная программа туризма в г. Чебоксары на 2005-2010 г.г. |
| 1.1 Проведение активной промышленной политики | Обеспечение темпа роста объема промышленной продукции в сопоставимых ценах не ниже 108%, в том числе, за счет: поддержки производителей, расширяющих выпуск качественных товаров и услуг, пользующихся спросом; стимулирования создания новых производств, внедрения высокоэффективных и быстро окупаемых проектов, передовых технологий. | в течение года | Управление экономики Финансовое управление Министерства финансов ЧР в г.Чебоксары | В рамках выполнения данного мероприятия администрацией г.Чебоксары проводится работа по заключению Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с промышленными предприятиями г.Чебоксары. За 9 месяцев 2004 года заключено 36 соглашений. В промышленном секторе экономики города предусматривается реализация 22 коммерческих проектов градообразующих предприятий, которые будут способствовать реализации высокоэффективных и быстро окупаемых проектов, развитию энерго- и ресурсосберегающих технологий и производств с высокой степенью переработки; проведению реконструкции и обновлению основных производственных фондов, внедрению наукоемких технологий и новых материалов, компьютерного проектирования и управления технологическими процессами; содействию конструктивному сотрудничеству и взаимодействию науки с производством; развитию производства качественной и конкурентоспособной продукции; созданию специализированных вспомогательных производств с использованием сети малых и средних предприятий – поставщиков комплектующих, необходимых услуг и т.д. В подтверждение указанным направлениям развития выступают реальные проекты, которые уже сегодня начали реализовываться рядом предприятий города. |
| 1.2. Поддержка малого бизнеса | Создание необходимых условий для формирования конкурентной среды и ускорения развития малого и среднего предпринимательства, доведение объема выпуска продукции (работ, услуг) в данном секторе экономики до 6,3 млрд. рублей. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Управление экономики Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города | В целях поддержки и дальнейшего развития предпринимсательства в городе Положением о порядке аренды нежилых помещений муниципальной собственности г. Чебоксары для субъектов малого предпринимательства предусмотрено оформление передачи в аренду нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, зарегистрированных не раньше, чем за один год до поступления заявления на аренду помещения целевым назначением, т.е. без конкурса и аукциона, а также без взимания права аренды за указанный срок. Горкомимущество ежемесячно информирует через сайт администрации г. Чебоксары о наличии незадейственного муниципального оборудования и помещений для субъектов малого предпринимательства под аренду. За 9 месяцев 2004 г. с субъектами малого предпринимательства заключено 248 договоров аренды нежилых помещений. В весенне – летний период в соответствии с распоряжением главы администрации г. Чебоксары от 06.04.2004 г. № 1066–р «О размещении сезонной мелкорозничной торговой сети на территории города Чебоксары на 2004 г.» организовано 30 торговых мест для реализации мороженого, 30- для реализации кваса, установлено 18 летних кафе. |
|  | Обеспечения выполнения муниципальной программы поддержки малого предпринимательства. |  |  | Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.02 №839 была принята Программа поддержки малого предпринимательства в г.Чебоксары на 2003-2004 годы, которой предусматривается совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства, развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественных отношений с субъектами малого предпринимательства, повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, а также содействие повышению деловой квалификации и профессионализма малого предпринимательства. Мероприятия, направленные на поддержку малого предпринимательства, также нашли отражение в Программе социального и экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18 февраля 2004 года №1158. На сайте администрации г.Чебоксары в целях информационной поддержки малого бизнеса размещена информация о малом предпринимательстве. |
|  | Привлечение представителей малого бизнеса к разработке и реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов лизинга и субсидирования процентной ставки по кредитам коммерческих банков | в течение года | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов; Управление экономики | Подробная информация о существующих формах государственной поддержки размещена на сайте администрации г. Чебоксары. За истекший период 2004 года подобной формой финансовой поддержки из республиканского бюджета ЧР воспользовались: - субсидированием процентной ставки по кредитам - 36 субъектов малого предпринимательства г.Чебоксары; - субсидирования лизинговых платежей - 9 субъектов малого предпринимательства г.Чебоксары. |
|  | Разработка предложений по новым формам муниципальной поддержки и устранению административных барьеров в развитии малого предпринимательства | в течение года | Управление экономики Правовое управление Горкомимущество Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов | Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10 июня 2004 года № 1289 «Об оказании финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде субвенций за счет средств бюджета г.Чебоксары» администрации города Чебоксары разрешено за счет средств бюджета города Чебоксары оказывать финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства в виде субвенций. Постановлением главы администрации города Чебоксары от 14.05.2004 №106 утверждены положение о проведении конкурса на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде субвенций за счет средств бюджета г.Чебоксары и состав конкурсной комиссии. Субвенции будут предоставляться за счет дополнительных доходов бюджета г.Чебоксары, полученных сверх сумм, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете г.Чебоксары на текущий финансовый год, после внесения соответствующих дополнений и изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете г.Чебоксары, но не ранее зачисления соответствующих налогов, используемых для расчета величины субвенции. В целях поддержки и дальнейшего развития предпринимательства в городе Положением о порядке аренды нежилых помещений муниципальной собственности г. Чебоксары для субъектов малого предпринимательства предусмотрено оформление передачи в аренду помещения целевым назначением, т.е. без конкурса и аукциона, а также без взимания права аренды за указанный срок. В целях оказания помощи начинающим предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 29.04.2004 г. № 1238 в вышеуказанное Положение внесены изменения, которые устанавливают для субъектов малого предпринимательства, занятых в производственной сфере предпринимательства и ремесел в течение двух лет деятельности с момента государственной регистрации коэффициент вида деятельности 0,5. |
| 1.3. Привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности экономики | Повышение инвестиционной привлекательности, развитие инвестопроводящих структур. Доведение в 2004 году объема инвестиций в основной капитал города за счет всех источников финансирования до 5,4 млрд. рублей. | в течение года в течение года | Управление экономики Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | В целях повышения инвестиционной привлекательности города Чебоксары постановлением администрации г.Чебоксары от 07.06.200г. №124 утверждено Положение об инвестиционной деятельности на территории города Чебоксары, целью которого является создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов, обеспечение функционирования жизнеобеспечивающих отраслей народного хозяйства и социальной сферы. На Интернет-сайте открыт раздел, посвященный инвестициям. Совместно с Министерством экономического развития и торговли ЧР ведется работа по внедрению проекта «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ». |
|  | Содействие предприятиям города, в разработке инвестиционных проектов и представлении их на конкурс на предмет оказания государственной поддержки. | в течение года | Управление экономики | Оказывается содействие предприятиям и предпринимателям города в разработке инвестиционных проектов и предоставлении их на конкурс на предмет оказания государственной поддержки. |
|  | Повышение эффективности закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | В течение года | Муниципальные заказчики Отдел информатизации Управление экономики | Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.03.1998 г. № 201 «Об утверждении положения «Об организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», постановлением главы администрации г.Чебоксары от 26.09.2002 г. № 124/1 «Об утверждении Порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Чебоксары», другими нормативными актами муниципального образования и ежегодно утверждаемым главой администрации постановлением «Об утверждении объемов закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Чебоксары». Основным способом размещения муниципального заказа является открытый конкурс. Как показала практика проведения муниципальных закупок, ежегодно растут объемы муниципальных закупок и число участников конкурсов. Так, в 2001 году заявки на участие в конкурсах и других способах закупок подало 742 поставщика, в 2002 году – 5540 поставщиков, в 2003 году - 12433 поставщика, в 2004 году – 8255 поставщиков и подрядчиков. По результатам работы за 9 месяцев 2004 года обеспечена экономия бюджетных средств на сумму около 26 млн. рублей или 6,9 процента от стоимости заключенного контракта, что на 13,6 млн. руб. больше, чем соответствующий период прошлого года. |
|  | Создание системы электронной торговли. | В течение года | Муниципальные заказчики Отдел информатизации Управление экономики | Администрация города Чебоксары, начиная с апреля 2003 года участвует в реализации Соглашения между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Чувашской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в области реализации программных мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002-2010)» в части внедрения автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" (АИС "ГЗ"). В качестве пилотной платформы были выбраны отрасли «здравоохранение», «образование» и «ЖКХ». Распоряжением главы администрации г.Чебоксары от 15.04.2002 г. № 999-р назначены ответственные за координацию и контроль за сбором и вводом информации о муниципальном заказе по г.Чебоксары в подсистему «Государственные закупки» РИАС (далее Подсистема) и за технологическое обеспечение процесса внедрения Подсистемы. Кроме того, были назначены ответственные от соответствующих подразделений, которые работали со специалистами Минэкономразвития Чувашии и с разработчиками программного продукта (список ответственных доведен до Минэкономразвития Чувашии письмами администрации г.Чебоксары от 11.06.2003г. № 29/23-251 и от 19.02.2004г. № 29/3-128). В целях системного подхода к реализации проекта «АИС ГС» в Чувашской Республике управление здравоохранения администрации города Чебоксары определено в качестве главнейшего пилотного объекта. Управлением здравоохранения администрации города Чебоксары совместно с Минэкономразвития Чувашии ведутся работы по внедрению АИС «Государственный заказ» в Ситуационном центре Чувашской Республики. В процессе работы выявлено, что имеются недоработки самого программного продукта, которые доведены до Минэкономразвития ЧР. |
|  | Развитие межрегиональных и международных связей в области торгово-экономического и культурного сотрудничества. | в течение года | Управление экономики | В первом полугодии 2004г. состоялись официальные визиты муниципалитетов Чувашской Республики в Кубинскую Республику и делегации г.Чебоксары в г.Эгер (Венгерская Республика). В результате чего подписаны Соглашения об установлении отношений побратимства между г.Чебоксары и г.Санта-Клара (провинция Вилья-Клара) и г.Чебоксары и г.Эгер. |
|  | Укрепление финансовой устойчивости муниципальных общественных финансов, рост доходов и уменьшение дефицита городского бюджета. Привлечение дополнительных источников финансирования за счет выпуска муниципальных ценных бумаг. | В течение года | Финансовое управление Министерства финансов Чувашской Республики в г. Чебоксары | Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2004 г. исполнен в сумме 1769,4 млн. руб., что составляет 103,2% к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 19,4% или на 287,0 млн. руб. Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1303,8 млн. руб. или 104,6% к уточненным назначениям, в том числе налоговые доходы – 956,6 млн. руб. (103,0%), неналоговые доходы –221,5 млн. руб. (117,2%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности – 125,7 млн. руб. (97,7%). Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц – 31,2%, налоги на имущество – 8,9%, доходы от сдачи в аренду имущества – 4,7%, налоги на совокупный доход – 4,7%, налог на прибыль – 4,0%, арендная плата за землю – 3,9%. Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2004 года получено средств в сумме 465,6 млн. руб. или на 65,1 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 26,3% от всех поступивших доходов. Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 92,6% к уточненному плану за 9 месяцев 2004 года и расходы составили 1813,0 млн. руб., что на 282,0 млн. руб. или на 18,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Недовыполнение бюджета по расходам связано с утверждением бюджета города Чебоксары на 2004 год с дефицитом. Для покрытия дефицита в 4 квартале 2004 г. планируется выпуск муниципальных ценных бумаг в сумме 50,0 млн. руб. Расходы бюджета города Чебоксары без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за 9 месяцев текущего года составили 1694,5 млн. руб., что составляет 92,7% к уточненному плану за 9 месяцев 2004 г. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прирост расходов составил 265,9 млн.руб. или 18,6%. Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за 9 месяцев текущего года составили 118,5 млн. руб., что составляет 92,1 к уточненному плану на 9 месяцев 2004 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности составляет 16,1 млн. руб. или 15,7%. Данные средства составляют 6,5% в общем объеме расходов города Чебоксары за 9 месяцев 2004 г. |
| 1.4. Развитие потребительского рынка | Разработка Программы развития потребительского рынка г.Чебоксары на период до 2010 года. Ввод в действие предприятий торговли и общественного питания. реконструкция существующих предприятий. Расширение сети предприятий бытового обслуживания Внедрение новых видов качественных услуг и форм обслуживания. Организация многоотраслевых комплексных пунктов типа «мультисервис». | в течение года | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | Проект Программы поддержки малого предпринимательства в г. Чебоксары на 2005-2010 годы в настоящее время рассматривается для согласования и внесения предложений. Утверждение ЧГСД Программы развития потребительского рынка г. Чебоксары на период до 2010 г., подготовленный управлением торговли, планируется в сентябре 2004 г. Внедрение новых форм обслуживания покупателей, в том числе самообслуживания, в предприятиях торговли способствует повышению качества обслуживания покупателей, росту товарооборота; в настоящее время на территории города работают 30 магазинов самообслуживания. В течение второго квартала открыты новые продовольственные магазины самообслуживания: «Росинка-эконом» (пр. Горького), «Волжанка» (ул. Декабристов), «Березка» (ул. К. Маркса). Введено в действие новых и реконструированных предприятий общественного питания- 15, с общим количеством посадочных мест - 326, в том числе: кафе – 7, бары – 6, закусочная – 1, столовая – 1. Во втором квартале на территории г. Чебоксары за счет индивидуальных предпринимателей и организаций - юридических лиц введено в действие новых и реконструированных предприятий торговли – 31, в том числе: киосков – 7, продовольственных магазинов – 11, общей площадью 2202 кв. м; непродовольственных магазинов – 5, общей площадью 926,4 кв. м. Расширение предприятий МУП Хлебозавод «Сосновский». Реконструкция помещения для производства хлебобулочных изделий. |
| 1.5. Комплексное развитие общественной инфраструктуры | Реализация комплекса мер, направленных на создание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого жизнеобеспечения жителей города. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | Выполнен ямочный ремонт дорог на следующих улицах Ленинского района: ул. Ленинского Комсомола, ул. Плеханова (Кр. площадь), ул. Чапаева (от ул. Гагарина до частного сектора), ул. Петрова, ул. Б. Хмельницкого (Карачуринская дорога) По состоянию на 24.06.2004 г все остановочные павильоны отремонтированы и покрашены. В очереди на получение жилья в Ленинском районе стоит около 11 тыс. чел. Отдел учета и распределения жилья администрации района проводит активную разъяснительную работу среди граждан об ипотеке. По состоянию на июнь 85 молодых семей подали заявления, классическим вариантом ипотеки решили воспользоваться 227 семей, безвозмездную субсидию на получение жилья получили 40 семей. В Калининском районе проведен ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий общей площадью 8646 кв. м. Завершен ямочный ремонт дорожного покрытия на площади 2200 кв.м. Улучшили жилищные условия семьи, состоящие на учете для улучшения жилищных условий в администрации Калининского района получив: безвозмездную субсидию на приобретение жилой площади - 41 семья; ипотечный кредит по программе "Молодая семья"- 48 семей; социальный ипотечный кредит через АКБ "Чувашкредитпромбанк" ОАО - 32 семьи. |
|  | Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию в 2004 году более 170 тыс. кв. м жилья, в том числе социального - 16,7 тыс. кв. м. Переселение 112 семей из ветхого и аварийного жилого фонда. | до конца 2004г | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города | В 2004 году за счет всех источников финансирования в г. Чебоксары будет построено и сдано в эксплуатацию 184358 кв.м жилья, в том числе согласно заключенным контрактам 7239,36 кв.м социального жилья. В бюджете города на 2004 год для реализации программы ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрены ассигнования в объеме 12 млн. рублей, из которых на 01.06.2004 г. выделено 3,6 млн. рублей. Администрация города с МУП «ГУКС» заключен Государственный контракт № 18/04 от 19.04.2004 г. на строительство 24 квартир, общей площадью 1167,08 кв.м. Для переселения граждан из ветхого жилого дома № 16 по ул. М. Сеспеля распределено 14 квартир, общей площадью 828,8 кв.м. |
|  | Реализация мероприятий по повышению эксплутационных качеств и комфортности строящегося жилья, объектов образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и досуга. | в течение года | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города | В целях реализации мероприятий по повышению эксплуатационных качеств и комфортности строящегося жилья и объектов соцкультбыта проводятся выездные совещания по объектам строительства. |
|  | Обеспечение начало строительства современной общеобразовательной школы на 600 ученических мест по ул. Урицкого. | в течение года | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города Управление образования | Строительство школы планируется на условиях софинансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов. В 2004 г. на строительство предусмотрены ассигнования в сумме 2000,0 тыс. руб. За 9 месяцев освоено 360 тыс. рублей. |
|  | Подготовка документов для включения в 2005 году в инвестиционную программу строительство спортивного комплекса МОУ «Кадетская школа» | май - август 2004 г. | Управление образования | По вопросу строительства спортивного комплекса МОУ «Кадетская школа» УО направлены предложения в отдел внешнеэкономических связей о включении объекта в инвестиционную программу на 2005 год. |
|  | Осуществление начала строительства спортивного комплекса в ДОЛ «Волна». | май – сентябрь 2004 г. | Управление образования | На строительство стадиона в ДОЛ «Волна» в бюджете города на 2004 год предусмотрены средства в сумме 500 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября т.г. запланированные работы выполнены в полном объеме. Средства освоены на 100 %. |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха 500-леия Чебоксар. | в течение года | Управление культуры | За 9 месяцев 2004 г. проведено освидетельствование и покраска 13 аттракционов, в т.ч. с истекшим сроком эксплуатации, восстановлен аттракцион «Северное сияние» и 2 игровых автомата «Зимняя охота», сдан в эксплуатацию туалет общественного пользования, приобретены музыкальный центр, усилительная установка ЕМФ – 100, колонки, факс, два квадрацикла, русский рысак для конного проката на карте и санях, также произведена реконструкция хозблока, закончено строительство теплой конюшни, сцены и проектирование нового корпуса мастерских, благоустроены 4 клумбы, установлены 12 скамеек. Комната смеха переоборудована в тир, Оборудованы площадки для проката картингов и роликовых коньков. Установлена местная сигнализация на павильон «Игровые автоматы» произведен ремонт торгового павильона. |
|  | Продолжение реконструкции художественной школы №6. | 2002 – 2004 гг. | Управление культуры | В соответствии с инвестиционной программой в 2004 году были выделены средства на завершение реконструкции ДХШ №6 в сумме 4 млн.700 руб. Строительство школы завершено, торжественное открытие состоялось 14 августа 2004 г. и приурочено празднованию 535-летия г. Чебоксары. |
|  | Строительство Аллеи Героев и каскадного фонтана в парке Победы | в течение года | Управление культуры | Проектирование и строительство Аллеи Ветеранов и каскадного фонтана приурочено к проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Проект выполняется в соответствии с решением администрации г. Чебоксары. Начало строительства - 01.07.2004 г. Объем инвестиций из городского бюджета на 2004 г. составляет 5 225 тыс. руб. Выделено - 4 203 тыс. руб. Выполнение составляет 3 553,1 тыс. руб. Получен рабочий проект, который проходит экспертизу и согласование. Выполнено бетонирование днищ фонтанов, стен, проложены трубы, остающиеся в теле бетона, выполнена гидроизоляция. Начаты работы по облицовке стенок фонтанов гранитными плитами (силами ООО «Минерал»), выполнен 1-й, начат 2-й фонтан. Проложена канализация от фонтанов до насосной и до выпуска в существующую канализацию (силами ЧМУПП «Водоканал»). Выполнен котлован и завершены работы по монтажу стен насосной станции из фундаментных блоков и бетонирование покрытия. Идет разборка плит покрытия, разобранные плиты перевезены на склад МУП «ГУКС». Начаты работы по бетонированию основания под брусчатку и укладку, укладка брусчатки (подрядчик ООО «Парнас». Проработан вопрос размещения заказа на изготовление каменных плит с именем Героев СССР и России в ООО «Минерал». Заказаны гранитные стены из Карелии |
|  | Разработка муниципальной Программы по реформированию ЖКХ и повышению энергоэффективности | в течение года | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | Разработана городская программа «Энергоресурсосбережение» на 2005-2008 г.г., в настоящее время Программа на стадии согласования. Программу планируется вынести на рассмотрение ЧГСД в 2004 г. |
|  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение мощности водоотведения и очистки сточных вод и улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой | в течение года | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | Произведена замена ветхих водопроводных сетей 2,3 км и канализационных сетей 0,7 км; произведен ремонт водоводов методом нанесения внутренних цементно-песчанных покрытий 2,3 км. Выполнен капитальный ремонт ОВС «Заовражная», произведена обваловка резервуара чистой воды 10000 м3; произведена дозагрузка скорых фильтров кварцевым песком в количестве 4 шт. На насосной станции III подъема № 2 внедрен регулируемый электропривод. Выполнен капитальный ремонт 4,779 км водопровода методом санирования. Произведена замена 5,8 км ветхих водопроводных и 0,674 км канализационных сетей. Проведена профилактическая чистка 512,2 км сетей канализации и 16976 канализационных колодцев. |
|  | Модернизация 6 км сетей тепловодоснабжения и водотоведения и 10 коммунальных котельных. | до конца 2004 гг. | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | ЧМУППП «Теплосеть» произведены капитальный ремонт 41 котла и текущий ремонт 209 котлов, заменено 18,2 км ветхих теплосетей. Произведен ремонт 22 подогревателей. Завершены работы по капитальному ремонту котла ПТВМ-30 районной котельной СЗПР. |
|  | Снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. | В течение года | Финансово-экономический отдел ЖКХ | Произведен полный экономический анализ издержек предприятий жилищно-коммунального хозяйства на основании чего разработаны и реализуются меры, стимулирующие их снижение. проведение конкурсов по отбору предприятий, организаций и частных лиц на выполнение муниципального заказа по капитальному ремонту и спецработам. Конкурсы проводились в 1 квартале 2004 года. Экономический эффект от проведенных конкурсов составил 2709,9 тыс. руб., что составляет 3,1% от стоимости заключенных контрактов; ежемесячно экономистами проводится анализ расходов по статьям затрат; проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и рассматривается возможность реализации излишков, проводится контроль за полнотой и качеством выполненных работ; регулярно проводятся курсы повышения квалификации работников. |
|  | Способствование развитию энерго- и ресурсосберегающих технологий и производств с высокой степенью готовности | в течение года | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | На развитие энергосберегающих технологий в 2004 г. из муниципального бюджета г. Чебоксары выделено 1,5 млн. руб. Ведется реализация 2-х проектов: производство и ввод в эксплуатацию бивалентного теплового источника в жилом секторе пос. Сосновка, внедрение системы АСКУЭ для коммерческого учета теплоэнергии и расхода ГВС и ХВС в 12 и 13-ом микрорайонах НЮР Калининского района г. Чебоксары. Разработаны мероприятия энергоресурсосбережения, утвержденные распоряжением главы администрации г.Чебоксары от 14.05.04г. № 1501-р «Об утверждении мероприятий энергоресурсосбережения на объектах муниципальной собственности г.Чебоксары». |
|  | Обеспечение надлежащей работы городского транспорта и развитие автотранспортной инфраструктуры. | В течение года | Отдел транспорта и связи | Осуществлены мероприятия по организации работы городского пассажирского транспорта в дни религиозных праздников «Рождества Христова», «Пасха», «Святая Троица», а также 1,9 мая и во время празднования Дня государственности Чувашской Республики; принято постановление «Об обеспечении безопасности дорожного движения маршрутными такси в г. Чебоксары; утверждены новые правила пользования троллейбусами в городе Чебоксары. Изменена схема движения автобусного маршрута № 7 с продлением до Свято-Троицкого монастыря; Организована дополнительная остановка «Театр оперы и балета» для автобусов маршрутов № 1с,15э, 23. |
|  | Строительство первой очереди автодороги №30. | В течение года | Отдел транспорта и связи | В 2004 году начато строительство объездной магистральной дороги № 30. Полная сметная стоимость объекта составляет 251,2 млн. руб. В исполнение протокольных решений отдельным проектом выделено строительство берегоукрепительных и противооползневых работ на правом склоне р.Трусиха г. Чебоксары на 153,8 млн. руб. В настоящее время все выделенные средства направлены на выполнение противооползневых мероприятий. |
|  | Повышение обеспеченности населения города средствами связи и кабельного телевидения. | В течение года | Отдел транспорта и связи. | На 1.10..2004 г. в городе насчитывается 133027 абонентов проводной телефонной связи, с 1.01.2003 г. прирост составил 10593 абонента. За 9 месяцев 2004 года ЧГРТС к кабельному телевидению было подключено 1761 абонент. На 1.10.2004 г. общее количество абонентов сотовой связи по ЧР - 343424, с 1.01.2004 г. прирост составил 186516 абонентов. |
|  | Телефонизация Заволжья | В течение года | Отдел транспорта и связи | Составлена проектно-сметная документация по телефонизации Заволжья. Ведется строительство воздушных линейных сооружений связи в пос. Северный. |
| 1.6. Чистый город – сердцу дорог. Экология и здоровье. Охрана, восстановление и развитие окружающей среды | Разработка муниципальной городской экологической программы. | II квартал 2004гг. | Муниципальное учреждение «Горкомприроды г.Чебоксары» | Разработан проект «Экологическая программа на 2005-2007 г.г. и до 2010 г. |
|  | Подготовка проекта постановления главы администрации г.Чебоксары «О благоустройстве скверов и бульваров г. Чебоксары». | апрель 2004г. | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | Подготовлено постановление главы администрации города Чебоксары от 09.06.2004г. № 126 «О благоустройстве скверов и бульваров в г. Чебоксары». Постановление предусматривает разбивку новых и благоустройство существующих скверов и бульваров на территории города. |
|  | Проведение в Чебоксарах Дней защиты от экологической опасности. | 15 апреля -5 июня 2004 г. | Муниципальное учреждение «Горкомприроды г.Чебоксары» | Проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности в центрах дополнительного образования и библиотеках города; выполнение мероприятий профинансировано на сумму 7,7 тыс. рублей. |
|  | Организация и проведение экологических субботников по санитарной уборке и благоустройству. Проведение санитарных четвергов | 16-25апреля 2004 г. еженедель-но | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Предприятия, организации и учреждения города | Обеспечен контроль за организацией и проведением весеннего экологического месячника с выделением 400,0 тыс. рублей; захоронено на городской свалке 12,4 тыс. куб.м. отходов с одновременной ликвидацией несанкционированных свалок объемом 494 куб.м. Обеспечен контроль за организацией и проведением осеннего экологического месячника с выделением 248,1 тыс. руб., захоронено на горсвалке 1,9 тыс. куб.м отходов с одновременной ликвидацией несанкционированных свалок объемом 162 куб.м. Организована работа по санитарной уборке Заволжья и в местах массового отдыха. В рамках объявленной с 16 по 24 апреля Весенней недели добра благоустроены территории 11 подведомственных спортивных школ, стадиона «Спартак», дома физкультуры «Динамо», спортивное ядро школы № 27. Во дворах школ посажено 5 елок, кустарники, подрезаны кустарники, собран металлолом, вывезен мусор, выложена дорожка во дворе ДЮСШ № 10 пос. Сосновка, благоустроен родник на лыже-роллерной трассе ДЮСШ №4. В рамках осеннего экологического субботника в октябре текущего года во всех подведомственных спортивных школах, на СК «Спартак» были организованы субботники с участием свыше 300 человек. Произведена уборка территории вокруг школ, посадка деревьев, обрезка кустов, уборка листьев, травы вдоль заборов и на всей прилагающей территории, подрезка и вырубка аварийных деревьев около лыжной базы и вдоль лыжных трасс поселка Новые Лапсары. |
|  | Разработка и реализация программы «Дворы». | в течение года | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | Отделом по ЭЖФ, Б и КО разрабатывается муниципальная программа «Дворы» на 2005-2010 г.г., данная программу планируется вынести на рассмотрение ЧГСД в течение 2004г. |
|  | Озеленение территорий. Весенняя и осенняя посадка под девизом: «Каждой школе по аллее, каждому заводу по скверу, каждому району по бульвару». | апрель-май, сентябрь- октябрь | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары Предприятия, организации и учреждения города | Обеспечен контроль за организацией и проведением работ по закладке новых и благоустройству существующих скверов города на сумму 1080,3 тыс. руб. В ходе осенней посадки зеленых насаждений в Калининском районе было высажено 140 деревьев и 1500 кустарников, в Ленинском – 1043 деревьев и 2245 кустарников, в Московском – 669 деревьев и 635 кустарников. На закупку и высадку посадочного материала было затрачено 150,0 тыс. руб. Выполнены работы по приобретению и посадке зеленых насаждений на общ. сумму 151,8 тыс. руб. На совещании с руководителями предприятий торговли и общественного питания директор ООО «Парк» Павлова И. выступила с информацией о проведении озеленения на прилегающих территориях. Перед руководителями поставлена задача об озеленении территорий, прилегающих предприятиям. В Ленинском районе разбиты цветники. Посажена рябиновая аллея у памятника погибшим воинам ВОВ в п. Сосновка. «Посади и вырасти цветок!» - такое название получила акция, инициаторами проведения которой стали дети, посещающие муниципальное социальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» Калининского района. Ребята высадили цветы возле дома № 26 по проспекту Мира и будут ухаживать за клумбой все лето. Инициативу подхватили и взрослые. На прилегающих территориях предприятий сферы обслуживания расположено 29 цветников и 19 вазонов (клумб). ОАО «Эткер»- клумбы по пр. Тракторостроителей (дома №№ 49, 53) ОАО «Эткер» также высажено 50 деревьев и 600 кустарников во дворах жилых домов №№ 49, 59, 67, 71 по проспекту Тракторостроителей. Ведется обрубка старых деревьев, в аллеях пришкольных территорий - высадка новых вместо засохших кустарников. |
|  | Санитарная очистка родников, используемых для питьевых нужд населения, и проверка качества воды в них. | постоянно | Муниципальное учреждение «Горкомприроды г.Чебоксары» Молодежная экологическая дружина ЦГСН в г.Чебоксары | В рамках проведения весеннего экологического субботника совместно с молодежной экологической дружиной были очищены прилегающие территории к 14 родникам г. Чебоксары. Выполнены работы по определению водоохранных зон родников города Чебоксары, по обустройству дорожек и газонов в районе родника по ул. Хевешская. |
|  | Организация и проведение конкурсов «Лучший двор», «Лучший дом», «Лучший балкон» | Один раз в полугодие | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | В июле месяце администрациями Калининского, Ленинского, Московского районов проводится конкурс на лучшее озеленение, благоустройство фасадов зданий, балконов (лоджий), газонов и цветников, уголков отдыха, территорий жилых домов, организаций и микрорайонов, в конце июля победители районных конкурсов будут представлены для участия в общегородском смотре-конкурсе. Во исполнение постановления главы администрации города Чебоксары от 14.12.2000г. № 146 «О проведение ежегодного общегородского смотра-конкурса на лучшее озеленение, благоустройство фасадов зданий, балконов (лоджий), газонов и цветников, уголков отдыха, территорий жилых домов, организаций и микрорайонов», подведены итоги общегородского смотра-конкурса по 6 номинациям: озеленение микрорайона; озеленение и благоустройство территорий жилых домов; озеленение и благоустройство школ, больниц, детских садов; озеленение и благоустройство фасадов зданий, балконов (лоджий); озеленение и благоустройство газонов, цветников, уголков отдыха; озеленение и благоустройство улиц частного сектора. |
|  | Проведение конференции в честь Всемирного Дня охраны окружающей среды - Дня эколога Российской Федерации. | 5 июня | Экспертная группа по экологическому образованию, просвещению и воспитанию | Проведена конференция в честь Всемирного дня охраны окружающей среды в администрации г. Чебоксары с приглашением представителей ведущих предприятий и организаций города. |
|  | Проведение в учреждениях образования города Дней экологических знаний, встреч, диспутов выставок, круглых столов. | Апрель-май | Управление образование, образовательные учреждения | В рамках экологического месячника по санитарной очистке во всех образовательных учреждения проведен: День экологических знаний, посвященный Дню Земли; олимпиада по экологии; круглы столы с участием преподавателей ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, в учреждениях дополнительного образования; диспуты по темам «природа и человек», «Цивилизация. За и против», «Проблемы больших и малых городов» и т.д. |
| 1.7. Создание достойных условий для жизни людей | Создание условий для опережающего роста оплаты труда по сравнению с ростом потребительских цен. Увеличение средней заработной платы по городу на 28 процентов. | в течение года | Структурные подразделения администрации г.Чебоксары Профсоюзы Предприятия, организации и учреждения города |  |
|  | Принятие мер по недопущению задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм собственности. | до конца 2004 г. | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г. Чебоксары Профсоюзы Предприятия, организации и учреждения города | Заработная плата в муниципальных предприятиях торговли и общественного питания выплачивается своевременно, просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует. |
|  | Осуществление финансирования социальных выплат и льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в объемах, предусмотренных местным, республиканским и федеральным бюджетами. | течение года | Финансовое управление Министерства финансов ЧР в городе Чебоксары Управление социальной защиты | За 9 месяцев 2004 года в бюджет города Чебоксары поступило из фонда субсидий и субвенций на реализацию двадцати одного Федерального Закона по предоставлению льгот и компенсационным выплатам отдельным категориям граждан в сумме 457,2 млн.руб. при плане 459,5 млн.руб. Полученные средства перечислены учреждениям, предприятиям, предоставившим льготы. По компенсационным выплатам педагогам на книгоиздательскую продукцию и компенсации части стоимости питания учащихся в школах имеется экономия выделенных средств в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда, применяемый для социальных выплат и компенсаций не изменился (100 руб.), а в бюджете на 2004 год ассигнования предусмотрены с коэффициентом роста 1,3. Сумму экономии в размере 6,7 млн.руб. планируется направить на погашение задолженности по реализации других Федеральных Законов в IV квартале 2004 года. Объем фактически предоставленных льгот превысил сумму средств, выделенных на эти цели из фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.10.2004 г. образовалась задолженность перед учреждениями, предприятиями, предоставившими льготы в сумме 55,8 млн. руб. (прилагается отчет о направлении средств, выделенных бюджету города Чебоксары из фонда субсидий и субвенций). За 9 месяцев 2004 г. на реализацию федеральных законов г. Чебоксары выделено214354,4 тыс. руб. из Фонда субвенций и субсидий, в том числе на погашение кредиторской задолженности 2003 г. в размере 13504,2 тыс. руб. Фактически предоставлено льгот на сумму 211860,7 тыс. руб.. 199 малоимущие семьи, проживающие в частном домовладении, воспользовались правом оформления субсидий на твердые виды топлива и сжиженный газ на сумму 479,2 тыс. руб. 645 граждан получили единовременную материальную помощь из бюджета города на сумму 127,0 тыс. руб. 3592 гражданам оказана помощь из средств республиканского бюджета на сумму 484,0 тыс. руб. 48214 пожилых граждан воспользовались льготами на социально - бытовые услуги: мытье в бане, стрижка волос, ремонт телевизоров и холодильников на сумму 993,57 тыс. руб. 18597 пожилых граждан ежемесячно обслуживались в магазинах типа «Ветеран» и «Забота». Сумма дотаций составила 2818,0 тыс. руб. семей получили социальную помощь (вещевая, продуктовая, материальная) на сумму 223,08 тыс. руб., из них - 79,15 тыс. руб. из бюджета города и 143,93 тыс. руб. – спонсорская помощь. 1642 ребенка в возрасте до 3-х лет получили бесплатно лекарственные препараты по рецептам врачей на сумму 1401,7 тыс.руб. 281 многодетная семья воспользовались льготами на социально - бытовые услуги: стрижка волос и ремонт обуви на сумму 9,1 тыс. руб. |
|  | Обеспечение выплаты жилищных субсидий малообеспеченным семьям в объеме более 270 млн. рублей. | в течение года | Финансово-экономический отдел ЖКХ | В течение 9 месяцев было предоставлено субсидий 27680 семьям, что составляет 20,1 % от общего количества семей проживающих в городе Чебоксары на сумму 186825,3 тыс. руб. Фактически возмещено из бюджета 170523,8 тыс. руб. |
|  | В рамках формирования бюджета на 2005 год сохранение финансирования социальных гарантий для инвалидов и участников ВОВ и целевых мероприятий по их дополнительной социальной поддержке в ходе подготовки к 60 – летию Победы. | IV квартал 2004 г. | Финансовое управление Министерства финансов ЧР в городе Чебоксары Управление социальной защиты |  |
|  | Оказание в рамках муниципального заказа услуг льготной категории граждан субъектами малого предпринимательства в составе не менее 50% от общего числа поставщиков услуг для муниципальных нужд. | в течение года | Отдел бытового обслуживания. | В соответствии с постановлением главы администрации г. Чебоксары от 05.03.2004 № 37 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право размещения муниципального заказа на поставку товаров в предприятия торговли, обслуживающих льготную категорию граждан» отделом опубликованы объявления, собраны заявки от участников конкурса, проведены заседания конкурсной комиссии (протокол от 12.03.04г. № 5, протокол от 07.05.04г. №9), результаты рассмотрения заявок доведены до поставщиков, предприятий торговли для заключения договоров поставки. Заключены договора на выполнение муниципального заказа по оказанию бытовых услуг с 16 субъектами, в т.ч. с 8 субъектами малого предпринимательства (50%). В соответствии с указанными договорами за отчетный период оказано услуг льготной категории граждан на сумму 106,5 тыс. руб. (6988 чел.), в т.ч. субъектами малого предпринимательства оказано услуг на сумму 64,9 тыс. рублей (61%). |
| 2. Формирование духовно- нравственного и здорового образа жизни | Создание условий для формирования активной жизненной позиции у молодого поколения, поддержка института семьи, повышение социальной защищенности граждан. | в течение года . | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г. Чебоксары | I. Участие родителей из семей группы “социального риска” в заседаниях клубов: “Семейная гостиная”, “Родительская академия”, “Азбука для мам”, “Развиваемся вместе” 2. “Игры на развитие внимания, памяти» Работает «горячая линия» т. 20-44-78 по информационному консультированию населения по проблемам семьи и детства. Проведены праздники для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (на базе ЦСПСиД) Проведены индивидуальные беседы с родителями, опекунами и детьми с целью ориентации на здоровый образ жизни, духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание в семье. В целях укрепления семьи и придания значимости события для семьи, как специфического способа передачи новым поколениям правовых и нравственных идей и правил поведения в семье, проведены торжественные регистрации новорожденных. Распоряжением главы администрации города Чебоксары от 13.05.2004 г.№ 1464-р в районе создано отделение по физкультурно-массовой работе по месту жительства при МУДО «ДЮСШ № 3». 5 лучших спортивных семей Калининского района участвовали в легкоатлетическом пробеге «Спортивная семья» на призы Президента ЧР Н.Федорова. 22 июня 2004 г. в районе прошел легкоатлетический забег на 10 км, участниками которого стали ветераны Калининского района г.Чебоксары. 11 июля в 10.30 на дворовых площадках домов 36-40 по ул. Ленинского комсомола прошли товарищеские встречи по волейболу среди дворовых команд Новоюжного района. 7 июля 2004 г. на стадионе «Тройка» состоялись игры третьего тура первого этапа городского конкурса по массовому футболу «Футбол – игра народная». В третьем туре выиграли команды «Экран», «Мечта», «ОАО«ЧАЗ». Стадион расположен в массиве общежитий, поэтому при проведении мероприятий собираются семьями и болеют за понравившиеся команды. В МСУ «Центр социальной помощи семье и детям» идет реализация программы «С Чувашией в сердце», направленной на организацию досуговой деятельности детей, посещающих Центр. Налаживается взаимодействие с различными религиозными конфессиями с целью формирования духовных и нравственных основ личности проводятся «Уроки духовности» с приглашением духовных лиц, тематические вечера, встречи с интересными людьми. Начата реализация программы по социальному воспитанию детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через приобщение к духовно-нравственным и общечеловеческим ценностям, занятия Воскресной школы, знакомство с историей Православной культуры (с привлечением священнослужителей Храма Воскресения) в МСУ «Центр социальной помощи семье и детям». Организована экскурсия в Тихвинский женский монастырь в г.Цивильск, проведены «Уроки добра», уроки нравственности- занятия по этике и этикету. Важное место в работе с молодежью и подростками занимает развитие духовного начала через интеллектуальное развитие. Проведено 38 мероприятий: мероприятия по воспитанию культуры речи, организация выставок- новинок литературы в библиотеках района, семейные литературные вечера в СОШ и библиотеках. Проведена Неделя детской книги в СОШ и т.д. |
|  | Подготовка проекта Программы сотрудничества с общественными организациями по формированию духовно-нравственного и здорового общества. | II квартал 2004 г | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |  |
| 2.1.Модерниза-ция муниципальной системы образования. Создание оптимальных условий для получения качественного образования | Совершенствование структуры общего образования. Участие в федеральном эксперименте по совершенствованию структуры и содержанию общего образования. | в течение года | Управление образования Образовательные учреждения № 27, лицей №2, | Управлением образования администрации города Чебоксары проводится целенаправленная работа по введению профильного обучения в старшей ступени общего образования. МОУ «Лицей № 3» включен в эксперимент по совершенствованию структуры общего образования. С учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся старших классов лицея № 3 организовано обучение по двум профилям: физико-математическому и технологическому. В рамках физико-математического профиля по выбору учащихся проводится дальнейшая специализация по следующим модулям: физико-математическому, экономическому, технологическому. В 2004-2005 учебном году будет продолжена работа по введению профильного обучения на старшей ступени общего образования в рамках эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования на базе лицея № 3. В связи с реорганизацией лицея № 3 и выделения из него МОУ «СОШ № 27» рад начальных классов школы № 27 находится на эксперименте по совершенствованию структуры общего образования с 2003-2004 учебного года. В эксперименте участвуют четвертые классы (86 человек). |
|  | Участие в республиканском эксперименте по введению профильного обучения на старшей ступени общего образования. | в течение года | Управление образования Образовательные учреждения №№ 35, 40, 52, 37, 49, 31, 45, 62, лицей №2 | Образовательные учреждения №№ 35, 40, 52, 37, 49, 31, 45, 62, лицей №2 являются участниками республиканского эксперимента по введению профильного обучения на стершей ступени общего образования в 2004-2005 учебном году. В рамках эксперимента апробируется новый Базисный учебный план для ОУ РФ. |
|  | Реализация муниципальной программы информатизации образования «Через образование в будущее». | в течение года | Управление образования Образовательные учреждения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | В целях реализации муниципальной программы информатизации образования «Через образование в будущее» заключено соглашение с МО ЧР на поставку компьютерного оборудования в школьные библиотеки города. В программе предусмотрены средства в сумме 3017 тыс. руб. За 9 месяцев исполнение составило 454,1 тыс. рублей. Образовательные учреждения Калининского района оснащены компьютерным оборудованием, используемым в учебном процессе на 75 % (один компьютер приходится на 84 ученика). Дошкольные ОУ, учреждения дополнительного образования и вечерние школы не имеют современных компьютеров. Из–за отсутствия устойчивых каналов связи школьные кабинеты информатики не могут работать в глобальной сети Интернет. Обучение информатики в ОУ проводится по компьютерному курсу и бескомпьютерному курсу. В 5-9 классах обучение информатики проводится за счет часов факультативов, кружковой работы, в рамках предпрофильной подготовки. В начальной школе обучение идет за счет платных образовательных услуг. В 10-11 классах обучение информатики проводится в рамках базового курса. |
|  | Апробация и внедрение в систему образования информационных, коммуникационных технологий в образовательных учреждений, организация дистанционного обучения в столичном учебном округе. | в течение года | Управление образования Образовательные учреждения № №2, 56, гимназия № 4. | В образовательных учреждениях города постепенно внедряются информационные, коммуникационные технологии в системе обучения и воспитания школьников. В настоящее время создана база данных, в которой содержатся сведения о количестве учащихся и учителей (в процентах), владеющих навыками работы на компьютере, имеющих доступ к компьютерам дома или в школе; о наличии доступа к информационным ресурсам в школе; о количестве современных компьютеров и соотношении числа учащихся на один компьютер в каждом ОУ; о количестве и применении различных обучающих мультимедиа программ по школьным предметам. В 2004 году 16 школ города приняли участие в республиканском конкурсе «Лучший сайт ОУ ЧР». По итогам конкурса 1 место присуждено лицею №3, 3 место – МОУ «СОШ №27». |
| 2.2.Обеспечение доступности дошкольного образования и качества предоставляемых образовательных услуг | Мониторинг обеспеченности социального заказа населения на развитие и воспитание детей дошкольного возраста. | в течение года | Управление образования | Проведенный анализ потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений выявил необходимость увеличения количества групп общеразвивающего вида, компенсирующего вида, групп с комфортными условиями пребывания, с предоставлением платных образовательных, оздоровительных, организационных услуг. Реализуя запросы населения в 2004-2005 уч. году открыты дополнительно 41 группа общеразвивающего вида, 2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного апарата, 3 группы с нарушением речи, 1 смешанная группа с интеграцией детей с задержкой психического развития, 6 групп индивидуально-дифферинцированного развития детей с комплексом платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. В 45 детских садах организовано 74 вида различных платных образовательных и оздоровительных услуг (лечебная физкультура, массаж, спортивная гимнастика, плавание, спортивные танцы, ритмопластика, подготовка детей к чтению, письму, английскому языку), которые получают 2840р. |
|  | Разработка проекта программы развития образовательной системы «Город – малышам». | в течение года | Управление образования | Программа развития системы дошкольного образования включена в проект муниципальной программы развития образования в г. Чебоксары на 2005-2007 гг. |
|  | Организация системы консультативно-практической помощи семьям, дети которых воспитываются дома. | в течение года | Управление образования Дошкольные образовательные учреждения | В микрорайонах города на базе дошкольных образовательных учреждений действуют консультативные пункты для оказания практической помощи семьям, дети которых воспитываются дома. С родителями проводят консультации опытные специалисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования (ДОУ №№ 141, 158, 66, 75, 59). В детских поликлиниках, ГПМК и в ДОУ имеются информационные стенды, отражающие деятельность ДОУ. |
| 2.3.Кадровое обеспечение здоровьеразвивающей деятельности образовательных учреждений | Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров по освоению здоровьесберегающих технологий. | в течение года | Информационно-методический центр при управлении образования Чувашский республиканский институт образования | По плану работы Информационно-методического центра при управлении образования администрации города Чебоксары в 2004 году проведено 6 семинаров-совещаний. Из них 2 семинара для руководителей образовательных учреждений по темам: «Совершенствование процессов физического воспитания в образовательных учреждениях – необходимое условие достижения высоких результатов в спорте», «Формирование всесторонне развитой личности через духовность и здоровый образ жизни» и 4 учебных семинара для педагогических работников. 1 июня 2004 года – конференция работников образования и здравоохранения «Образование и здоровье», в которой приняло участие 320 дошкольных работника (заведующие, старшие воспитатели, старшие медсестры, педагоги ДОУ). 48 представителей начальных классов средних общеобразовательных школ города 30 медицинских работников учреждений здравоохранения. Были рассмотрены вопросы оптимизации здоровья и физического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях детского сада и реабилитационного отделения поликлиники, школьного центра, а также работа детского сада с семьей по воспитанию здорового ребенка (ДОУ № 181) с мультимедийным сопровождением. |
|  | Обучающий семинар «Формирование всесторонне развитой личности через духовность и здоровый образ жизни». | апрель 2004 г. | Информационно-методический центр при управлении образования | В семинаре «Формирование всесторонне развитой личности через духовность и здоровый образ жизни» приняло участие 98 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. На семинаре проведен анализ форм работы по формированию навыков здорового образа жизни у школьников, даны рекомендации по реализации плана мероприятий по выполнению задач поставленных Президентом ЧР Федоровым Н.В. в послании Госсовету ЧР. |
|  | Конференция работников учреждений образования и здравоохранения «Образование и здоровье» | июнь 2004 г. | Управление образования Управление здравоохранения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | 1 июня 2004 года – конференция работников образования и здравоохранения «Образование и здоровье», в которой приняло участие 350 работников образования и свыше 100 работников здравоохранения. Были рассмотрены вопросы оптимизации здоровья и физического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях детского сада и реабилитационного отделения поликлиники, школьного центра, а также работа детского сада с семьей по воспитанию здорового ребенка (ДОУ № 181), Выступления докладчиков были обеспечены мультимедийным сопровождением. |
|  | Практический семинар «Использование здоровье- сберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе образовательных школ». | декабрь 2004г. | Информационно-методический центр при управлении образования |  |
|  | Конференция работников дошкольных образовательных учреждений «Растим патриотов России». | ноябрь 2004 г. | Управление образования Дошкольные образовательные учреждения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары |  |
| 2.4. Совершенствование форм и методов по формированию гражданской позиции учащихся и воспитанников образовательных учреждений. Привлечение детей к общественно-значимой деятельности | Экологическая акция «День добровольного служения городу» - помощь учащихся в благоустройстве города | 22 апреля 2004 г. | Управление образования Образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения | 1 июня 2004 года проведена городская акция «Мир детства», посвященная Дню защиты детей. В дошкольных учреждениях города были проведены спортивные праздники, развлечения, рисование мелками на асфальте и пр. На площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества с воспитанниками ДОУ № 6, 13, 24, 27, 52, 59, 70, 73, 85, 89, 93, 143 была организована игровая программа (рисование мелками, аттракционы, соревнования), победители которой получили ценные призы. ДОУ № 66, 75, 83, 113, 159, 160, 166, 167, 169 устроили праздник, в котором приняли участие не только воспитанники детского сада, но и дети микрорайона. В экологической акции «День добровольного служения городу» участвовали учащиеся всех образовательных учреждений. В этот день были организованы выходы всех учащихся и педработников на школьные площадки и закрепленные за ОУ территории в районах для уборки (по графикам). |
|  | Городской конкурс среди образовательных учреждений «535 добрых дел – Чебоксарам» | май – сентябрь 2004 г. | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Управление образования Образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения | Среди образовательных учреждений объявлен городской конкурс «535 добрых дел – Чебоксары». В нем участвовали все образовательные учреждения. Конкурс проведен согласно утвержденному положению. Первый этап конкурса проведен в учреждениях по номинациям: индивидуальное участие; классные коллективы; параллели. Победителями стали образовательные школы №№ 10, 30, 62. В целях оказания помощи ветеранам и пожилым людям, проживающим в микрорайонах проведены акции «Поиск», «Забота». В общеобразовательных школах 6,9,19,24,47, организованы встречи с ветеранами ко дню Победы и Дню скорби. Актив комнаты боевой славы СОШ-42, музея «Женщины войны» СОШ-37 провели встречи с участниками Великой отечественной войны. |
|  | Городская акция «Мир детства», посвященная Дню защиты детей, выезд детских творческих коллективов в дома ребенка, интернаты и центры социальной реабилитации | 1 июня 2004 г. | Управление образования Образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения Детские дома творчества | 1 июня 2004 года – городская акция «Мир детства», посвященная Дню защиты детей. В дошкольных учреждениях города были проведены спортивные праздники, развлечения, рисование мелками на асфальте и пр. На площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества с воспитанниками ДОУ № 6, 13, 24, 27, 52, 59, 70, 73, 85, 89, 93, 143 была организована игровая программа (рисование мелками, аттракционы, соревнования), победители которой получили ценные призы. ДОУ № 66, 75, 83, 113, 159, 160, 166, 167, 169 устроили праздник, в котором приняли участие не только воспитанники детского сада, но и дети микрорайона. |
|  | Конкурс на лучшую организацию эстетически привлекательного дизайна окружающей образовательной среды в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях. | август-сентябрь 2004 г. | Управление образования Образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения | В сентябре проведен смотр образовательных учреждений по оформлению ландшафтов школьных территорий. Лучшими стали ОУ №№ 56, 44, 15, 20, 14, ДОУ № 14, 137. |
|  | Смотр – конкурс на лучшую организацию информационного пространства образовательных учреждений. | сентябрь–ноябрь 2004 г. | Управление образования Образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения | При приемке школ к новому учебному году 2004-2005 г.г. особое внимание уделялось оформлению информационного пространства школ. |
|  | Единый классный час по теме «Мы – граждане России». | 1 ноября 2004 г. | Управление образования | Во всех учреждениях проведен классный час по теме «Мы – граждане России» согласно графику. |
|  | Городской смотр - конкурс на лучшую организацию горячего питания. | октябрь–декабрь 2004 г. | Управление образования Комбинаты школьного питания |  |
|  | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям, проживающим в микрорайонах школ «Копилка добрых дел» в рамках программы «Мы - чебоксарцы». | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Образовательные учреждения | Во всех образовательных учреждениях регулярно проводятся тематические встречи учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в рамках празднования Дня защитников Отечества, Дня Победы, Дня пожилых людей. 1 октября текущего года такие встречи пройдут в ряде ОУ. |
|  | Проведения в парикмахерских города бесплатных уроков красоты для учащихся старших классов общеобразовательных школ города в целях формирования в подрастающем поколении эстетического восприятия жизни. | II-IV кварталы 2004 г. | Одел бытового обслуживания | В целях формирования в подрастающем поколении эстетического восприятия жизни, повышения уровня культуры, вовлечения в мир красоты и ведения здорового образа жизни в 30 парикмахерских города проводились бесплатные уроки красоты для учащихся старших классов общеобразовательных школ города. |
| 2.5.Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Формирование навыков здорового образа жизни у учащихся и воспитанников образовательных учреждений | Участие в реализации проекта Европейского Союза «Обучение здоровью в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». | 2004 год | Управление образования Образовательные учреждения № 42, 59, 62. | Проводится значительная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, по формированию у детей навыков здорового образа жизни. Школы №№ 42, 59, 62 являются участниками проекта ТАСИС «Обучение здоровью в образовательных учреждениях РФ», финансируемой Европейским Союзом. Целью данного проекта является укрепление здоровья детей и подростков путем разработки комплексного подхода к обучению на основе реализации программ по укреплению здоровья в школах. В рамках данного проекта школа № 62 является «пилотной», а школы №№ 59, 42 – «ассоциированными». |
|  | Введение 3 дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары | с 1 сентября 2004г. | Образовательные учреждения | В образовательных учреждениях №№ 42, 61, гимназии № 4 введен 3 дополнительный час физической культуры. |
|  | Введение в структуру управления образования администрации города Чебоксары должности старшего инструктора-методиста | апрель 2004 г. | ### Управление образования | В структуру управления образования администрации г. Чебоксары введена должность старшего инструктора-методиста. |
|  | Разработка программы «Психология здоровья» с использованием оборудования сенсорных комнат для учащихся и педагогических работников | в течение года | Управление образования, Центр психолого-педагогической помощи «Семья» | В центре психолого-педагогической помощи «Семья» разработана программа «Психология здоровья» с использованием оборудования сесорных комнат для учащихся и педагогических работников. |
|  | Внедрение профилактической программы «Здоровое детство - здоровое будущее» в практику воспитательной деятельности сменных общеобразовательных школ | в течение года | Управление образования Центр психолого-педагогической помощи «Семья» | Профилактическая программа «Здоровое детство – здоровое будущее» введено в практику ВССОШ №3 в сентябре текущего года. |
|  | Спартакиада школьников на кубок Президента Чувашской Республики. | апрель-май, сентябрь-октябрь 2004 г. | Управление образования Образовательные учреждения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | Проведены соревнования в рамках спортивного фестиваля «Президентские состязания», организованные совместно с отделом культуры по делам молодежи и физкультуры Ленинского района, в которых приняли участие 21 образовательное учреждение. МОУ «СОШ № 20» заняло 3 место в республиканской спартакиаде школьников на кубок Президента Чувашской Республики. |
|  | Проведение военизированных юноармейских игр «Зарница», «Орленок». | май –июнь 2004г | Управление образования Образовательные учреждения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | Все 19 школ, 6 подростковых клубов Калининского района приняли участие в районных военизированных играх «Зарница» и «Орленок». СОШ № 52 заняла I место и среди зарничников, и среди орлят, за что была удостоена чести представлять школы района на республиканских юнармейских играх. Клуб «Комета» принимал участие в 36 республиканских юнармейских играх «Орленок». В этом году занял 5 место. В Заволжской СОШ проведен военизированный смотр среди школьников на строевую песню и военную подготовку. Учащиеся на районном смотре «Зарница» заняли первое место, на смотре «Орленок» - третье место. Совместно с РВК, МВД, МЧС УГПС, ОСТО организованы финальные игры «Зарница», «Орленок» и в Ленинском районе. В республиканских финальных играх приняли подразделения школ №№ 2, 37, 44, 47, 52, Заволжской школы, подростковых клубов «Комета» и «Маяк». Зарничники МОУ «Заволжская школа» заняли 3 место в своей возрастной категории. |
|  | Участие учащихся в конкурсе оздоровительного бега «Чебоксары – стартуем все». | май-сентябрь 2004 г. | Образовательные учреждения | Внеклассная работа по физкультурно-оздоровительным направлениям включает в себе ряд традиционных соревнований, которые проходят на уровне районов и города ежегодно. Активно участвует Калининский район в городском конкурсе оздоровительного бега «Чебоксары: стартуем все!». Более 1000 любителей бега выходили на старт в текущем году. |
|  | Участие школьников в пробеге на приз газеты «Советская Чувашия». | сентябрь 2004 г. | Образовательные учреждения | В легкоатлетическом пробеге на приз газеты «Советская Чувашия» в 2004 году приняли участие команды 55 школ города. |
|  | Фестиваль общественных спортивных клубов образовательных учреждений «Зажигаем спортивные звезды». | декабрь 2004 г.. | Образовательные учреждения |  |
| 2.6.Формирование толерантного сознания учащихся. Воспитание национального самосознания | Реализация программы по формированию толерантного сознания и поведения у детей и подростков «О тебе и твоих друзьях». | 2004 год | Управление образования, ЦППП «Семья» | В 7 общеобразовательных школах Калининского района реализуется программа по формированию толерантного сознания и поведения у детей и подростков «О тебе и твоих друзьях», разработанная ЦППП «Семья». |
|  | Смотр – конкурс фольклорного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений. | сентябрь-октябрь 2004 года | Образовательные учреждения | Во всех образовательных учреждениях проведен смотр фольклорного творчества учащихся по следующим номинациям: сценическое искусство; прикладное творчество. |
|  | Участие педагогов, учащихся и воспитанников образовательных учреждений в республиканском конкурсе WEB - сайтов | Ноябрь 2004 года | Образовательные учреждения |  |
|  | Конкурсы эссе «Простые слова», «Законы жизни» среди учащихся общеобразовательных школ | 2004 год | Управление образования |  |
|  | Проведение деловых игр и тренингов по развитию толерантности в общеобразовательных учреждениях | постоянно | Управление образования Центр психологической помощи «Семья» | МОУ «Лицей № 1», Центр психологической помощи «Семья» являются базовыми учреждениями по реализации республиканской программы «Формирование толерантного сознания учащихся». В рамках данного проекта по графику ЦППП «Семья» проводит деловые тренинги в образовательных учреждениях города. |
| 2.7.Совершенствование системы предоставления медицинской помощи | Продолжение работы по повышению качества медицинского обслуживания и гарантированного предоставления услуг. | в течение года | Управление здравоохранение Муниципальные учреждения здравоохранения | За 9 месяцев 2004 года объемы оказанной стационарной помощи составили 1583 койко-дней на 1000 жителей, что соответствует 76,6% от годового норматива объемов стационарной помощи, предусмотренных Программой Госгарантий. Число амбулаторно-поликлинических посещений составил 7 822,5 посещений на 1000 жителей, что составляет 87,9% от годового утвержденного муниципального заказа на 2004г. За 9 месяцев 2004г. число вызовов скорой медицинской помощи составил 230,7 на 1000 жителей или 92,8% от предусмотренного годового норматива Программы Госгарантий. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число вызовов скорой медицинской помощи на 1000 жителей снизилось на 232,7. Снижение вызовов произошло за счет уменьшения безрезультатных вызовов, уменьшения вызовов хронических больных в часы работы поликлиник. |
|  | Оптимизация деятельности учреждений здравоохранения в соответствии с потребностями населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи. | в течение года | Управление здравоохранения | Разработаны уровни оказания медицинской помощи населению города Чебоксары в соответствии с потребностями в высокотехнологичных видах медицинской помощи, в разрезе муниципальных учреждений здравоохранения (муниципальный, межрайонный, клинический) |
|  | Разработка и реализация плана реструктуризации системы медицинского обслуживания на территории города. | II квартал 2004г. | Управление здравоохранение | Разработан и утвержден план реструктуризации системы медицинского обслуживания на территории города. |
|  | Обеспечение реализации мероприятий городских программ: - «Охрана здоровья матери и ребенка. Перинатология» на 2004-2006 годы»; - «Вакцинопрофилактика на 2001-2004 годы»; - «По профилактике наркомании в г. Чебоксары 2004-2006годы»; -«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем на 2002-2004 годы»; - «Молодежь г.Чебоксары: 2003-2005 годы». | в течение года | Управление здравоохранение Муниципальные учреждения здравоохранения Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | Показатели работы службы родовспоможения и детства за 9 месяцев 2004 года- материнская смертность не зарегистрирована, младенческая смертность-8,9 промилле, перинатальная смертность-10,0 промилле. Беременные женщины, кормящие матери до достижения ребенка возраста 6 мес. бесплатно обеспечиваются витаминами и микроэлементами (ферроплекс, гендевит, йодомарин, фолиевая кислота) на сумму 1350,0 тыс. руб. Проведенен капитальный ремонт МУЗ «ГПЦ» на сумму 652,0 тыс. руб. Реабилитация женщин в позднем послеродовом периоде и в течение 1 года после родов осуществляется согласно приказу МЗ ЧР. 60 % новорожденных охвачено УЗИ исследованием головного мозга. Внедрено программное обеспечение «Приемный покой», «Плацента» в МУЗ «ГПЦ». Продолжена работа в плановом порядке «Школа будущих родителей», «Изменения», «Подготовленные роды», «Здоровое поколение». Приобретено контрацептивов на сумму 7,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников. В детские лечебно-профилактические учреждения введены должности детских гинекологов. Приобретено медицинское оборудование для МУЗ «ГПЦ» на сумму 610,2 тыс. руб. (инкубатор неонатальный, операционный стол, ларингоскоп для взрослых, шприцевой дозатор, устройство для фототерапии, стиральная машина на 50 кг) -за счет местного бюджета, на сумму 7528,0 тыс. руб.- за счет средств ФОМС. Обучено специалистов на базе ГИДУВ ЧУВ ГУ-56 чел., за пределами ЧР – 8. В рамках реализации Программы «Вакцинопрофилактика на 2001-2004 годы» осуществлено размещение муниципального заказа на тендерные закупки изделий медицинского назначения (шприцев, ваты, резиновых перчаток) и на 1.10.2004 г. закуплено продукции в пределах 636,5 тыс. рублей. В рамках Комплексной Программы по профилактике наркомании в г. Чебоксары на 2004-2006 годы, принятой Решением ЧГСД от 18.02.2004 г. № 1161 утвержден План реализации мероприятий данной программы. В Ленинском районе г. Чебоксары проводится систематическая планомерная работа по профилактике наркомании среди молодежи. В районе действует комиссия по профилактике наркомании и связанной с ней преступностью. Тесное сотрудничество осуществляется с подростковым отделением республиканского наркологического диспансера. Ежемесячно проводятся встречи с учащимися образовательных учреждений, диспуты и круглые столы по проблемам развития наркомании среди подростков. В 2004 году проведено 7 спортивных мероприятий под девизом «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!» с общим охватом более 2000 учащихся. Одним из приоритетных направлений деятельности отдела культуры, по делам молодежи и физкультуры является работа с молодежью. В 2004 году активизировалась работа по организации консультации молодых семей по программе ипотечного кредитования. В летний период совместно с учреждениями образования было организовано 14 подростковых трудовых бригад. В весенний период проводились трудовые акции «Чистые дворы», «Родники» с привлечением подростков и молодежи Обеспечивается 100% обязательное медицинское обследование лиц, декретированных профессий в целях активного выявления больных инфекциями, передаваемыми половым путем при устройстве на работу, во время прохождения периодических медицинских осмотров и больных, находящихся на стационарном лечении. Одновременно с общим анализом крови проводится обследование на ИППП большей части амбулаторных больных, впервые обратившихся в данном году за медицинской помощью. Проводится санитарно-просветительная работа по профилактике данных заболеваний в кабинетах медицинской профилактики при ЛПУ города. Постановлением главы администрации г.Чебоксары от 09.07.2004г. № 145 принята городская программа по формированию здорового образа жизни «Здоровье и устойчивое развитие г. Чебоксары на 2004-2010 гг.»; |
| 2.8.Организационно-методическая работа по профилактике заболеваний и медико-санитарной пропаганде здорового образа жизни. | Санитарно-просветительная работа различных возрастных групп населения по формированию здорового образа жизни: проведение информационно-образовательных и пропагандистских мероприятий по проблемам здорового образа жизни, профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости среди взрослого населения, детей и учащейся молодежи по месту жительства и работы; на базе одной из поликлиник г.Чебоксары создать школу передового опыта по вопросам формирования здорового образа жизни населения; организация кабинетов медицинской профилактики в ЛПУ города; | в течение года | Управление здравоохранения, Управление образования Муниципальные учреждения здравоохранения | Изменение возрастной структуры населения в сторону его старения является отличительной чертой современной эпохи. В медицинских учреждениях города принимаются меры по улучшению состояния здоровья и качества жизни граждан пожилого возраста и совершенствуются методы их медицинского обеспечения и социально- психологической реабилитации, с 2000 года на базе МУЗ «Городская больница №8» организован гериатрический центр города Чебоксары. Медицинская реабилитация ветеранов и инвалидов организована в отделениях восстановительного лечения, физиотерапевтических отделений, кабинетах массажа, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, залах лечебной физкультуры, водолечения. Работа по гигиеническому обучению и воспитанию населения ведется в форме лекций и бесед, выступлений и публикаций в СМИ города. В рамках мероприятий по улучшению здоровья населения, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни в лечебно-профилактических учреждениях города организованы школы пациентов: школа беременных, будущих отцов и матерей, артериальной гипертонии, сахарного диабета, астма-школа, кабинеты планирования семьи и др. В отделениях ЛПУ оформлены уголки здоровья и стенды. 7 апреля 2004г. отмечался Всемирный день здоровья, который был посвящен дорожно-транспортному травматизму и мерам, позволяющим предупредить этот вид травматизма. Под девизом «Безопасность на дорогах зависит от всех нас» в проведены смотры- конкурсы среди медицинских работников и пациентов по вопросам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП и встречи с населением, с привлечением представителей заинтересованных организаций и учреждений. Муниципальными лечебно- профилактическими учреждениями города ведется активная санитарно-просветительная работа различных возрастных групп населения по формированию здорового образа жизни. Проводится информационно-образовательные и пропагандистские мероприятия по проблемам здорового образа жизни, профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости среди взрослого населения, детей и учащейся молодежи по месту жительства и работы. |
|  | организация на базе офисов ВОП «школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями; |  |  | На базе офисов врачей общей практики созданы школы здоровья: «Активного долголетия», «Астма –школа», «Артериальная гипертензия», «Школа молодых родителей», «Сахарный диабет», «Репродуктивное здоровье». |
|  | организация и проведение лекций, бесед в общеобразовательных учебных заведениях по гигиеническому обучению и воспитанию подростков; |  |  | Проводятся лекции и беседы в общеобразовательных учебных заведениях по гигиеническому обучению и воспитанию подростков. За истекший период прочитано лекций более 1250, бесед 1380. |
|  | организация и проведение мероприятий по празднованию Дней здоровья. |  |  | Во всех муниципальных ЛПУ города организованы и проведены мероприятия по празднованию Дней здоровья. Общее количество участников – 5800 человек. |
| 2.9.Совершенствование организации и повышения качества оказания медицинской помощи населению г. Чебоксары | Организация и открытие офисов (отделений) врачей общей практики не менее 25 офисов: | в течение года | Управление здравоохранения Муниципальные учреждения здравоохранения г.Чебоксары | В соответствии с планом реструктуризации системы предоставления медицинской помощи населению города Чебоксары: На базе поликлиники МУЗ «Городская больница №8» открыт 1 офис врача общей практики на 2 врача, МУЗ «Городская больница №5» 1 офис ВОП на 3 врача, МУЗ «Городской клинический центр» 1 офис на 2 врача; В МУЗ «Городская больница №4» открыт стационар дневного пребывания на 6 коек на базе приемно-диагностического отделения для проведения сложных и диагностических исследований, а также лечебных процедур, связанных с краткосрочным наблюдением после проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий. Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения города проводятся работы по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений ЛПУ. # В г. Чебоксары на 01.09.2004 года функционировало 70 офисов врачей общей практики (ОВОП) при 10 ЛПУ: МУЗ «ГБ№1», МУЗ «ГБ№2», МУЗ «ГБ№3», МУЗ «ГБ№4», МУЗ «ГБ№5», МУЗ «ГБ№7», МУЗ «ССМ г. Чебоксары», МУЗ «ГКЦ», МУЗ «ГБ №8». 23 сентября накануне II Всероссийского съезда врачей общей (семейной) практики в городе Чебоксары открылся Центр общей врачебной практики на базе поликлиники №2 МУЗ «Вторая городская больница». В структуру центра входят отделение ОВП, в котором работают 6 врачей общей практики, консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, стоматологическое отделение, отделение хирургии одного дня. Центр оснащен современным медицинским оборудованием, оргтехникой. |
|  | формирование и оснащение рабочих мест врача общей практики; |  |  | Рабочие места врачей общей практики оснащаются стандартным медицинским оборудованием и медицинской мебелью в плановом порядке. |
|  | организация на базе офисов стационарозамещающих технологий (коек дневного пребывания, стационары на дому); |  |  | На базе офисов организованы стационарозамещающие технологии (койки дневного пребывания, стационары на дому). Общее количество коек дневного пребывания- 369; организовано стационаров на дому-286 |
|  | приведение коечного фонда стационаров в соответствие с расчетными нормативами, необходимыми для оказания гарантированных государством объемов медицинской помощи; реорганизация нерентабельных больниц. |  |  | Коечный фонд стационаров муниципальных ЛПУ приводится в соответствие с расчетными нормативами путем внедрения стационарозамещающих технологий в ЛПУ, расширения сети офисов врачей общей практики с организацией на базе офисов стационарозамещающих технологий (коек дневного пребывания, стационары на дому. |
| 2.10. Участие в общественном движении «Здоровые города», «Здоровые общины». | Вступление г. Чебоксары в Российскую Национальную сеть «Здоровые города». Вступление г. Чебоксары в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города». | апрель апрель | Межведомственный профилактический совет администрации г.Чебоксары Управление здравоохранения | Принято Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29.04.2004г. №1239 « Об участии города Чебоксары в движении «Здоровые города» и вступлении в Российскую Национальную сеть «Здоровые города». Чебоксары активно сотрудничает с Росийской Национальной сетью «Здоровые города» с 2003 года. Инициатива аккредитации города Чебоксары в качестве города- члена Европейской сети ВОЗ в фазе IY (2003-2007г.г.) поддержана координатором Российской Национальной сети «Здоровые города» Абромиовой Ю.Е. |
|  | Разработка городской программы по формированию здорового образа жизни «Здоровье и устойчивое развитие г. Чебоксары: 2004-2010 гг.». | в течение года | Управление здравоохранения | Разработана и принята постановлением главы администрации г.Чебоксары от 09.07.2004г. № 145 городская программа по формированию здорового образа жизни «Здоровье и устойчивое развитие г. Чебоксары на 2004-2010 гг.». |
|  | Открытие ресурсного центра для координации работы и сбора информации по реализации проекта «Здоровые города», а также увеличение доступности современной медицинской информации для медицинских работников. | в течение года | Управление здравоохранения | Открытие ресурсного центра запланировано на 17 ноября 2004 года на базе информационно-аналитического центра МУЗ «ГБСМП». |
| 2.11. Повышение уровня общей культуры населения | - Разработка городской программы «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Чебоксары в 2005-2010 годах». | - III квартал 2004г | - Управление культуры Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | - Городская комплексная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Чебоксары на 2005-2007 годы и на период до 2010 года» будет рассмотрена на заседании Городского собрания депутатов в 4 квартале 2004 года. - В библиотеках района проходят юбилейные даты известных писателей, поэтов. Управлением физической культуры, спорта и туризма в отчетный период продолжалась разработка комплексной программы развития туризма в городе Чебоксары. Проект комплексной программы развития туризма в г. Чебоксары на 2005-2010 г.г. выносится на рассмотрение ЧГСД и будет включен в повестку дня очередного заседания. |
|  | - Стимулирование развития культурных инициатив и реализации проектов в сфере культуры на территории города на конкурсной основе | - в течение года | - Управление культуры | - Основной деятельностью МУ «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий», созданной 18 мая 2004 г., является ежегодное проведение в городе Марафона культурных событий, включая в него на конкурсной основе инновационные проекты, направленные на модернизацию социокультурной среды и поддержки президентскими и спонсорскими грантами, а также организация общественно значимых выставок и концертных программ, поддержка инновационных проектов и выработка стратегии развития праздничной и концертной деятельности на территории г. Чебоксары, а также формирование культурной политики муниципального уровня. |
|  | - Создание необходимых условий для открытия и развития сети модельных библиотек в г. Чебоксары, открытие электронного филиала Российской Государственной библиотеки. | - в течение года | - Управление культуры | - Центр правовой информации ЦБС им. Маяковского предоставляют пользователям ресурсы правовых справочных систем «Гарант», «Консультант плюс», НТЦ «Система», документы органов местного самоуправления. Проводятся тематические Дни информации для населения по различным актуальным темам: пенсионное обеспечение, защита прав потребителей, альтернативная служба и т.д. Три отдела ЦГБ предоставляют читателям возможность работы с ИНТЕРНЕТ. В ЦГДБ им. Чуковского работает отдел автоматизации, медиатека. Сформирован фонд электронных носителей информации, активно используется программа «Консультант плюс». |
|  | - Повышение качества библиотечных фондов за счет обновления и увеличения объемов новых поступлений. | - в течение года | - Управление культуры - Библиотеки города | - За 9 месяцев единый библиотечный фонд МУК «ЦБС им. Маяковского» пополнился на 6118 экз., что составляет 0,88%. Норматив обновляемости фонда составляет не менее 5% фонда. Книжный фонд МУК «ЦСДБ» пополнился на 6411 экземпляров. Библиотеки города предоставляют информацию населению через систему абонементов, читальных залов библиотек. Читатели имеют возможность пользоваться мультимедийными изданиями, аудио-, видеодокументами. В ЦБС им. Маяковского к услугам читателей зал каталогов, зал справочных изданий, медиатека, Центр экологической информации и культуры «Росянка», сектор правовой информации. |
|  | - Организация и проведение тренингов, мастер классов совместно с Московским институтом культуры в направлениях: менеджмент в сфере культуры, культура инноваций, актуальной культуры и проектного менеджмента. | - в течение года | - Управление культуры | За отчетный период совместно с Московским институтом культуры организованы и проведены тренинги, мастер-классы. - В творческих школах приняли участие юные музыканты и художники. Программа каждой творческой школы включала в себя не только проведение мастер - класса ведущими преподавателями лучших учебных заведений России, занятия по теоретическим дисциплинам, но и концертную практику учащихся: академические концерты, концерты самодеятельных творческих работ. |
|  | - Проведение в рамках Года молодежи и здорового образа жизни фитнес конвенции «Планета Фитнес». | - апрель | - Управление культуры | - 24, 25 апреля 2004 г. в СОШ № 61 прошла первая танцевальная конвенция с участием инструкторов «Планета Фитнес» г. Москва. Управлением культуры оказана информационная поддержка в проведении мероприятий. |
|  | - Принятие мер по улучшению материально-технической базы и оснащения учреждений культуры (дома культуры, школы, парки, библиотеки города). | - в течение года | - Управление культуры | В условиях недостаточного финансирования, отсутствия инвесторов материально-техническая база учреждений культуры укрепляется и развивается слабо. Небольшую поддержку в благоустройстве и проведении культурно-массовых мероприятий оказывают спонсоры. |
|  | - Создание муниципального учреждения «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий» в целях организации эффективной деятельности по внедрению инновационных культурных технологий и проектов на грантовой основе. | - в течение года | - Управление культуры | - Распоряжением главы администрации г. Чебоксары от 18 февраля 2004 г. № 502-р при управлении культуры администрации города было создано муниципальное учреждение «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий». |
|  | - Повышение профессионального уровня творческой и исполнительской деятельности коллективов художественного творчества. Повышение уровня проводимых культурно-массовых мероприятий. | - апрель | - Управление культуры | - Хорошим стимулированием для роста профессионального мастерства творческих коллективов является подтверждение звания «Народный» или его присвоения. В 2004 году звание «Народный» присвоено ансамблю песни «Салкус» ОАО «ЧАЗ», эстрадному ансамблю танца «Синяя птица» МК «Победа», мужскому квартету «Счастливый случай». Развитию народного творчества способствует проведение фестивалей «Пою мое Отечество», «Здравствуй, мир!», «Салют Победа!» и т.д. По итогам республиканского фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир» народный ансамбль «Илемби» МК «Победа» стал лауреатом этого фестиваля и принял участие в фестивале по Приволжскому федеральному округу в г. Казани, где завоевал 2 место. За активное участие во II этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. фольклорный ансамбль «Уяв» (рук. З. Козлова), театр танца «Блэз» ДК им. Я. Ухсая (рук. М. Курочкина), хор ветеранов ДК им. Я. Ухсая (рук. В. Башкирова), театр танца «Восторг» (рук. Л. Панфилова), получили благодарность Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. |
|  | - Проведение городского фестиваля цветов «Чебоксарская радуга», посвященного празднованию 535-летия города Чебоксары. | - август | - Управление культуры | - В августе 2004 г. прошел первый городской фестиваль цветов «Чебоксарская радуга - 2004», который проводился с целью благоустройства городских улиц, скверов и площадей, праздничного оформления города, повышения туристической привлекательности. Всего в фестивале приняло участие 21 предприятие. Это - крупные предприятия, предприятия торговли, организации, учреждения, цветоводы - любители и профессиональные озеленители. Более 90 клумб, цветников и вазонов были оформлены на центральных улицах города. |
|  | - Проведение городского конкурса культурных проектов «Творческая инициатива - юбилею города». | - апрель - май | - Управление культуры | - К 535-летию г. Чебоксары был объявлен конкурс грантов, направленных на реализацию творческих инициатив общественных организаций и жителей города, на проведение массовых мероприятий в период празднования юбилея города. Победителем стал проект праздника колокольной и духовной музыки, посвященный 300-летию основания Чебоксарского колокольного завода «Чебоксары - звонят колокола!». |
|  | Проведение первого городского конкурса проектов на участие в Марафоне культурных событий «Чебоксары - 2004». | май, июнь | Управление культуры | Разработаны 2 проекта для участия в конкурсе проектов в рамках реализации республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и кинематографии ЧР на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года». |
|  | Усиление взаимодействия с национально-культурными центрами, общественными, религиозными организациями по вопросам формирования духовно-нравственной культуры населения. | в течение года | Управление культуры Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью | На заседании городского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями были вынесены и рассмотрены вопросы: «О земельных участках, занимаемых религиозными объединениями на территории г.Чебоксары», «О деятельности религиозной группы «Община Истинных Православных Христиан «Святого Божия Пророка Илии», «Об организации и показа спектакля «Творящий Благо» самодеятельного театра «Предтеча» в ДК «Салют». Совместно с Министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела с руководителями национольно-культурных центров проведен семинар-совещание по вопросам формирования духовно-нравственной культуры населения. |
|  | Организация официального открытия Дома Дружбы (ДК им. П. Хузангая). | II квартал | Управление культуры | Городской комплексной Программой «Развитие и сохранение культуры и искусства города Чебоксары на 2005 - 2007 годы и на период до 2010 года» предусмотрено в 2007 году на базе ДК им. П. Хузангая открытие «Молодежно-досугового центра». |
|  | В целях сохранения истории о развитии и становления города Чебоксары, воспитания любви к родному городу и его истории провести организационную работу по созданию Музея г.Чебоксары. | в течение года | Управление культуры Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью | 15 августа 2004 г. состоялось торжественное открытие Музея г. Чебоксары. Располагается Музей в помещении ДК им. П. Хузангая. После торжественного вручения символического ключа директору Музея, провела экскурсия по выставке «Веде - Суар - Чебоксары - Шабасхар - Шупашкар». Выставка отображает историю с 1555 по 1925 г.г., до обретения Чувашией автономии, а Чебоксарами - статуса столицы. Большой вклад в создание Музея внесли и чебоксарцы, передавшие личные вещи, имеющие историческое значение в фонд музея. |
|  | Разработка Комплексной программы развития туризма города Чебоксары | II квартал | Управление физической культуры спорта и туризма Отдел внешнеэкономических связей и инвестиций | Управлением физической культуры, спорта и туризма в отчетный период разработана комплексная программа развития туризма в городе Чебоксары на 2005-2010 г.г. Данная программа принята на 38 заседании ЧГСД 8 декабря 2004 г. |
|  | С целью приобщения к культурному и духовному наследию родного края и России организовывать экскурсионные поездки по памятным местам | в течение года | Управление культуры Управление физической культуры спорта и туризма Предприятия, организации и учреждения города | В отчетный период экскурсионные поездки управлением культуры не организовывались. |
|  | Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям города: проведение «Дня профилактики» в трудовых коллективах с целью искоренения злоупотребления алкоголем на работе; включение в коллективные договор пунктов, предусматривающих систему поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни; обеспечение досуга работников через посещение музеев, выставок, театров и т.д. на льготных условиях. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары Предприятия, организации и учреждения города | В предприятиях и учреждениях, расположенных на территории Ленинского района проводится систематическая профилактическая работа по недопущению злоупотребления алкоголем. Во многих предприятиях и учреждениях предусмотрены системы поощрения за добросовестный труд, работу без больничных листов, за участие в спортивных и культурных мероприятиях и т.д. Администрация ОАО «ЗЭИМ» выделяет бесплатные направления в бассейн, сауну и в атлетический зал. В ОАО «ЧЭАЗ» большое внимание уделяется досугу своих работников. Организуются экскурсии не только по городу, но и за пределы Чувашской Республики. В целях усиления контроля за уровнем потребления спиртных напитков, профилактикой распространения пьянства и алкоголизма, снижения их негативных социальных, экономических последствий, создан Совет по профилактике правонарушений, алкоголизма и пьянства при администрации Калининского района г. Чебоксары (ранее - Совет по профилактике правонарушений при администрации Калининского района г. Чебоксары). Проведено 2 заседания: В соответствии с данным графиком "дни профилактики" проведены ОАО "Трест № 5", ОАО "Промтрактор-Промлит". |
|  | Создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих и их семей, организация активного семейного отдыха: Посещение спортивных секций, тренажерных залов и оздоровительных процедур. Организация выездов на природу, экскурсий. Предоставление семейных путевок на базы отдыха, санаторно-курортное лечение и путевок в летние лагеря отдыха. | в течение года | Управление делами и контроля | В целях укрепления здоровья всем муниципальным служащим администрации города рекомендовано заниматься физкультурой и спортом, для чего определены дни занятий: МУ «Спортивный комплекс «Спартак» по пятницам и четвергам с 18.00 до 21.00 (волейбол, баскетбол); Средняя образовательная школа № 61 еженедельно по средам с 18.00 до 19.00 (бассейн). |
| 2.13. Расширение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения | Обеспечение реализации мероприятий Комплексной программы развития физкультуры, спорта и туризма в городе Чебоксары на 2001 –2005 годы. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | В период с января по декабрь 2004 года продолжалась реализация комплексной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в г. Чебоксары на 2001-2005 годы». За истекший год было проведено 293 спортивно-массовых мероприятия с участием 93980 человек. Из них 102 городских соревнования более чем по 30 видам спорта. Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди детей и учащейся молодежи, активно развивается студенческий спорт, физкультурно-массовая работа на предприятиях города, физическая культура и спорт среди инвалидов и ветеранов спорта. Возобновилось проведение городских отраслевых спартакиад. Городской конкурс массового оздоровительного бега «Чебоксары – стартуем все!» с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения города. В этом году в конкурсе приняло участие 7895 любителей бега (в 2003 году – 6 тысяч). В рамках программы развивается городское движение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства «Мой двор – спортивный двор!», проводится работа по увеличению количества вновь построенных и реконструированных дворовых спортивных площадок, сооружений, хоккейных коробок, катков и лыжных трасс. В Чебоксарах насчитывается 250 спортивных площадок. В 2004 году построено 22 спортивные площадки, в т.ч. к 535 летнему юбилею города было приурочено открытие 16 новых дворовых спортивных площадок. В 2004 году в Ленинском районе отремонтировано 45 спортивных дворовых площадок. Все они эстетично оформлены и соответствуют нормативным требованиям. Для развития массового спорта и организации работы по месту жительства в районе действуют 46 футбольных, 32 баскетбольных, 33 волейбольные площадки, 21 площадка для игры в хоккей, 6- для игры в теннис; функционируют 3 лыжные базы, 17 стрелковых тиров и 43 спортивных зала. На районных дворовых площадках в течение 2004 года было проведено более 40 спортивных соревнований, праздников и состязаний по волейболу, мини-футболу, стритбаскету, армспорту, дартсу, гиревому спорту, настольному теннису, легкой атлетике и другим видам спорта. В зимнее время традиционными стали первенства по зимнему футболу, лыжным гонкам и спортивные эстафеты с элементами зимних видов спорта. На территории Калининского района расположено 7 подростковых клубов, основной задачей которых является организация работы с детьми по месту жительства. В 2004 году для ребят подростковых клубов отделом управления образования по Калининскому району администрации г.Чебоксары были проведены районные соревнования и первенства по зимнему мини-футболу, дартсу, туризму, пожарно-прикладному спорту, настольному теннису, «русским шашкам» и веселые спортивные эстафеты. В период зимних и весенних каникул в районных подростковых клубах работали спортивно-оздоровительные лагеря. На предприятиях района действуют 16 коллективов физической культуры, в 7 коллективах промышленных предприятий работают инструктора физической культуры и спорта. В режим труда ОАО «ЧАЗ», ЗАО «Чебоксарский трикотаж», ОАО «Текстильмаш», ОАО «Акконд» включена производственная гимнастика. Обустроены спортивные площадки и детские игровые городки. |
|  | Оказание методической помощи в проведении физкультурно-массовых мероприятий общеобразовательным и дошкольным учреждениям. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Управление образования | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары оказало методическую помощь общеобразовательным и дошкольным учреждениям в проведении следующих физкультурно-массовых мероприятий: городской спартакиады учащихся общеобразовательных школ, городских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба», этапе республиканских игр-соревнований «Малышиада» по столичному учебному округу г. Чебоксары, турнире по футболу «Снежинка» среди учащихся ООШ, первенстве г. Чебоксары по баскетболу среди учащихся, соревнований по футболу «Кожаный мяч». |
|  | Открытие спортивной школы на стадионе «Волга». | III квартал 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма | Спортивная школа на стадионе «Волга» не была открыта в связи с тем, что стадион не передан на баланс администрации г. Чебоксары. |
|  | Открытие районных отделений физкультурно-массовой работы по месту жительства при спортивных школах с работой в них педагогов-организаторов. | II квартал 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | Для более результативной пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения в мае 2004 года распоряжением главы администрации г. Чебоксары № 1464-р от 13.05.2004 г. были созданы отделения по физкультурно-массовой работе по месту жительства при муниципальных спортивных школах в каждом районе города. Организация спортивно-массовой работы в микрорайонах города теперь возложена на заведующих отделениями и педагогов-организаторов по физкультурно-массовой работе по месту жительства. В Ленинском районе открыто отделение физкультурно-массовой работы по месту жительства при СДЮШОР по спортивной гимнастике. |
|  | Открытие отделения настольного тенниса для детей инвалидов в СДЮШОР по настольному теннису. | II квартал 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма | В СДЮШОР по настольному теннису открыто отделение и выделена 1 тренерская ставка для детей-инвалидов с 1 сентября 2004 г. |
|  | Увеличение количества КФК в организациях и на предприятиях различных форм собственности. | В течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Предприятия и организации города | В 2004 году увеличилось количество КФК в организациях и на предприятиях различных форм собственности. Так, на базе ЗАО Дом спорта «Текстильмаш» создан гольф-клуб «Волга», а для любителей этого экзотического вида спорта в акватории Чебоксарского залива открыта ледовая площадка с прокатом соответствующих принадлежностей. На базе бывшей ДЮСШ ЧЭАЗ создан спортивный клуб единоборств «Отечество-Волга». |
|  | Создание дополнительных тренерских ставок по видам спорта: волейбол, легкая атлетика, каратэ, тяжелая атлетика, спортивная аэробика. | II квартал 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма | 1 тренерская ставка каратэ создана с 01.04.04 г. в ДЮСШ № 3. С 1 сентября 2004 года открыты отделения и выделены дополнительные ставки: в МУДО «ДЮСШ №3» отделение тяжелой атлетики с выделением дополнительно 1 ставки тренера-преподавателя; каратэ – с выделением 2 ставок тренера-преподавателя; парусный спорт – 1 ставка; в МУДО «Спартак» отделение самбо с выделением дополнительно 11 ставок тренера-преподавателя; тенниса с выделением 1 ставки тренера-преподавателя; легкой атлетики – 2 ставки тренера-преподавателя; волейбола – 2 ставки тренера-преподавателя, 5 ставок тренера-преподавателя по футболу; в МУДО «ДЮСШ №1» отделение баскетбола с выделением 3 ставок тренера-преподавателя; в МУДО «ДЮСШ №4» 2 ставок тренера-преподавателя по лыжным гонкам. |
|  | Проведение конкурса на лучшего инструктора по организации спортивной работы по месту жительства | II квартал 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма | Проведение конкурса на лучшего инструктора по организации спортивной работы по месту жительства осуществлялось в рамках ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди районов г. Чебоксары, итоги которого будут подведены в начале 2005 г. |
|  | Проведение городского массового оздоровительного бега «Чебоксары: стартуем все!»; | май – сентябрь 2004 г. | Управление физической культуры спорта и туризма Отдел по делам молодежи | Городской конкурс массового оздоровительного бега «Чебоксары – стартуем все!», проводящийся вот уже четвертый год на набережной Чебоксарского залива, приобретает все большую популярность среди горожан. 1, 22 мая и 5 июня 2004 года прошли первые три этапа конкурса (а всего их будет пять), собравшие 5,5 тысяч любителей бега. Всего в этом году в конкурсе приняло участие 7895 тысяч любителей бега (в 2003 году – 6 тыс.чел.). |
|  | Организация и проведение Спартакиады среди предприятий бытового обслуживания по волейболу, настольному теннису и шашкам. | 19-28 апреля | Отдел бытового обслуживания | С 19 по 28 апреля организована и проведена Спартакиада среди физкультурных коллективов предприятий бытового обслуживания по трем видам спорта: волейболу, настольному теннису и шашкам. В Спартакиаде приняли участие 8 сборных команд различных подотраслей сферы бытового обслуживания, объединивших участников из 20 предприятий. Командам – победителям вручены кубки и дипломы. |
|  | Проведение Спартакиад среди всех видов учебных заведений по доступным видам спорта. | В течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Управление образования | В течение всего учебного года проводится спартакиада среди общеобразовательных школ, среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений проводится «Малышиада». |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий инвалидов. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Управление социальной защиты населения | В апреле и июне 2004 года Чебоксары стали местом проведения сразу трех соревнований Российского масштаба среди спортсменов-инвалидов: 2 по бадминтону (среди слабослышащих и инвалидов с ПОДА) и стрельбе из лука среди инвалидов с ПОДА. Наши спортсмены достойно защищали честь Чувашской Республики, неоднократно становясь победителями и призерами соревнований. 19-21 марта проводились городские соревнования по бадминтону среди лиц с нарушением слуха, с участием 64 спортсменов – инвалидов. |
|  | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы №10 в п. Сосновка. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма | Администрацией г. Чебоксары в 2004 году выделено 200 тысяч рублей на реконструкцию ДЮСШ № 10 в п. Сосновка. В настоящее время ведется ремонт фасада здания школы. В связи с открытием на базе этой школы реабилитационного центра для н/летних, деньги были переданы для ремонта СДЮШОР по спортивной гимнастике. |
|  | Строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | В Ленинском районе г. Чебоксары силами МУП «Ленинское РУ ЖКХ» ведется строительство комплексных спортплощадок по адресам: Хевешская, 31; Совхозная, 12; Петрова, 11; пр. Мира, 92; Эгерский бульвар, 7; И. Яковлева, 8. Ведется реконструкция и ремонт спортплощадок: п. Новые Лапсары, Совхозная, 10; пр. Мира, 82; реконструкция хоккейных коробок по адресам: Хузангая, 6/1; Кукшумская, 23. Планируется строительство новой хоккейной коробки по адресу пр. Ленина, 40 и комплексной спортплощадки в микрорайоне «Богданка» по ул. Б. Хмельницкого, 119 (на средства депутата Госсовета Карпычева Е.В.). В Калининском районе силами муниципального предприятия «Тирпей» на месте старых заново построены хоккейные коробки по адресам И. Франко, 16; Николаева, 32-30. Ведется строительство спортивных площадок по адресам Южный поселок, ул. Крупской,3 (МУ РЭП «Южный»); Кадыкова, 18/1; Пролетарская, 22/21 (ЧМУ РЭП «Коммунальник»); Тракторостроителей, 63 (ОАО «Эткер»), пос. Восточный ЧМУ РЭП «Тирпей». В Московском районе города построены спортивные площадки по адресам: Московский проспект, 42 (стритбаскет); д. 37 (стритбаскет, брусья, 4 ворот для мини-футбола); Лебедева, 3 (волейбол); Мичмана Павлова, 30 (баскетбол). На месте школьных площадок по адресам ул. Ахазова, 9 и 139 стрелковой дивизии, 14 установлены щиты для игры в баскетбол и стритбаскет. Планируется строительство спортплощадки по адресу Московский проспект, 37. |
| 2.14. Повышение социальной защищенности населения. | Участие во Всемирной Неделе Добра. | 16-24 апреля 2004г. | (Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары) Предприятия, организации, учреждения города | С 16 по 24 апреля прошла Всемирная Неделя Добра. В течение всей недели жители района и организации привозили вещи и игрушки. ДОУ «Детский сад №6» организовал выступление в ЦСПСиД и ЦСОН, преподнес подарки, изготовленные руками детей. 21 многодетная семья получила помощь вещами и игрушками. Организованы субботники по благоустройству городских территорий, субботники по благоустройству территорий школ, средних специальных и высших учебных заведений, прилегающих к ним территорий, очистка родников, посадка деревьев и т.п. (акция «Добровольное служение городу»). Было задействовано 133 единицы техники, вывезено более 6500 кубометров твердых бытовых отходов. Студентами учебных заведений и школьниками собрана одежда, книги, игрушки для детских домов, интернатов, реабилитационных центров г. Чебоксары. Организована «Горячая линия добра» (предоставление консультативной помощи по вопросам социального обслуживания населения, оказание профессиональных психологических услуг населению). Состоялся «Марафон добра» в ходе, которого проходила подготовка сувениров для ветеранов ВОВ, ремонт мебели, привлечение спонсорских средств, сбор вещей и книг для оказания адресной помощи нуждающимся категориям населения). Организованы экскурсии, посещение театров, кинотеатров (кукольный театр, театр оперы и балета, «Мир Луксор», русский драматический театр), лекции на темы «Об истории и охране памятников архитектуры г.Чебоксары», «Понятие о безусловной любви». Однодневный заработок работников администрации города и администраций районов перечислен в пользу Детского фонда Оказано содействие в организации торжественного открытия Весенней недели добра - массового молодежного шествия и концертной программы на Красной площади, проведен социологический опрос на тему «Что такое добро?» Кроме того, в течение акции состоялись культурные благотворительные мероприятия – творческие отчеты, классные часы, уроки добра, организовано посещение детских домов, колоний творческими коллективами учебных заведений г. Чебоксары. В рамках Весенней Недели Добра с 16 по 24 апреля: 34 коллективами предприятий бытового обслуживания выполнено мероприятий на сумму более 73 тыс. руб. Все муниципальные социальные учреждения г. Чебоксары приняли активное участие в Весенней Неделе Добра. Были проведены работы по благоустройству прилегающих территорий Центров, экологические субботники на территории районов, в лесопарке им. Гузовского. |
|  | Участие в реализации мероприятий, посвященных 10-годовщине Международного Года семьи в Чувашской Республике. | в течение года | Управление социальной защиты населения Управление культуры Управление физической культуры спорта и туризма Отдел по делам молодежи |  |
|  | Проведение городского конкурса «Семья года-2004». | май-ноябрь 2004 г. | Управление социальной защиты населения Управление культуры Управление физической культуры спорта и туризма Отдел по делам молодежи | 26 июня 2004 года на городском стадионе «Спартак» прошел 1 этап конкурса «Семья года – 2004» «Стартуем вместе!» с участием 21 семейной команды районов города. Соревнования проводились в рамках Года молодежи и здорового образа жизни совместно с управлением соцзащиты администрации г. Чебоксары. Конкурс состоял из 12 спортивных видов увлекательных состязаний – спортивная викторина и фантазии на спортивную тему (стихи, песни, и т.д.), семейные эстафеты, дартс, прыжки в длину с места, бег, мини-баскет, соревнование по запуску бумажных самолетиков – кто дальше и др. 15 августа 2004 г. в детском парке им Николаева состоялся 2 этап городского конкурса «Семья года» - 2004 «Чебоксары глазами моей семьи». В конкурсе приняли участие 21 семья. |
|  | Организация лекций–бесед по семейному законодательству. | в течение года | Отдел ЗАГСа | При приеме заявлений на торжественную регистрацию бракосочетания с будущими молодоженами проводится работа по культуре поведения во Дворце бракосочетания и общественных местах города, организуются встречи трех и двух поколений, где эстафета семейной жизни передается молодым. |
|  | Проведение психологического тестирования молодоженов, направленного на укрепление морального здоровья семьи, ее нравственных устоев. | в течение года | Отдел ЗАГСа | Отдел ЗАГС совместно с МУП «Страховая больничная касса г. Чебоксары», Медико-генетической консультацией и Перинатальным центром проводит психологические и медицинские консультации по планированию семьи. Будущим молодоженам вручаются буклеты «Здоровый образ жизни – здоровый ребенок». |
|  | Проведение работы по открытию семейного кафе с детским меню в местах отдыха населения | В течение года | Администрации Кал. района г. Чебоксары Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов | Открыт летний шатер от кафе «Планета» около центрального входа в парк им.А.Николаева по продаже кондитерских изделий. В 2004г. открыты семейное кафе «Спартак» по улице П. Лумумбы, д. 10 на 12 посадочных мест, семейное кафе «Пицца ник» по улице Эльменя, д.12 с двумя залами (для детей и отдельно для взрослых). Открыто кафе «Панорама» для семейного отдыха. В сентябре открыто кафе «Лагуна». |
|  | Предоставление медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг консультативного характера семьям группы «социального риска». | в течение года | Муниципальное социальное учреждения Центры социальной помощи семье и детям районов города, СРЦН | На учете в Центре социальной помощи семье и детям состоят 4009 семьи «группы риска», в том числе неблагополучных семей – 317. За 2 квартал оказано более 1000 консультаций по правовым вопросам; 2020 социально- медицинских услуг; 750 социально-психологических услуг. Ежедневно специалисты Центров, работающих с детьми, проводят правовые, социально-психолого-педагогические и социально-медицинские консультации с родителями и детьми, проводятся групповые и индивидуальные консультации врача-нарколога и встречи-беседы на тему здорового образа жизни. Специалистами центров ведется планомерная работа по выявлению семей «группы риска», работают консультативные пункты «Доверие». С семьями, взятыми на учет, проводится работа по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде и формированию здорового образа семьи. В центре социальной помощи семье и детям Калининского района работает служба «Я слушаю Вас», открыто приемно-информационное отделение, которое работает с семьями, нуждающимися в государственной поддержке. |
|  | Создание служб психолого-педагогических помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года | Управление социальной защиты Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары | В муниципальных социальных учреждениях г. Чебоксары ведется планомерная работа по предоставлению социальных услуг семьям и детям: педагогические, юридические и медицинские консультации; лекции и беседы на темы: здорового образа жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и т.д.; индивидуальные занятия с детьми по разработанным реабилитационным программам. |
|  | Проведение подготовительных работ по открытию кризисного центра для женщин на базе МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». | в течение года | Управление социальной защиты Администрация Московского района города | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта отдельных помещений здания муниципального социального учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г. Чебоксары» и согласована с МУП ГУКС. Определены подрядчики на выполнение строительно-монтажных работ. |
|  | Увеличение предоставления платных услуг малообеспеченным слоям населения на льготной основе на базе социальных учреждений | в течение года | Управление социальной защиты населения муниципальные социальные учреждения районов города | Постановлением главы администрации г.Чебоксары «О платных социальных услугах, предоставляемых гражданам муниципальными учреждениями социального обслуживания г.Чебоксары» от 04.03.2004г. № 33 определен перечень основных социальных услуг, предоставляемых гражданам на платной основе. За 9 месяцев 2004 г.: 1091 чел. взяты на социальное обслуживание на дому, из них 754 чел. обслуживаются бесплатно, 322 чел. – на условиях частичной оплаты, 15 чел., размер пенсии которых превышает 150 % прожиточного минимума, обслуживаются на условиях полной оплаты; 266 граждан находились на патронаже работников специализированных отделений социально-медицинской помощи на дому, из них 157 чел. обслуживались бесплатно, 87 чел. – на условиях частичной оплаты и 22 чел., размер пенсии которых составлял 150 % прожиточного минимума, на условиях полной оплаты. |
|  | Создание необходимых условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов | в течение года | Управление социальной защиты населения Управление образования Управления культуры |  |
|  | Оказание содействия в организации санаторно-курортного лечения детей- инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Управление социальной защиты населения МСУ «Центр социальной помощи семье и детям» | В 1 – ом полугодии 2004г. оздоровлено детей – инвалидов: в загородных лагерях – 40 детей (фед. бюдж107,975 тыс. руб.); в лагере при Центре социальной помощи семье и детям – 20 дет. (фед. бюдж - 8,68 т.р.) - в лагере при Центре реабилитации для лиц с ограниченными возможностями – 30 дет. (фед. бюдж.-17,640 тыс. руб.) - в группе дневного пребывания в Центре социальной помощи – 48 дет. (местн. бюдж.-204,275 тыс. руб.)реабилитация в Центре реабилитации для лиц с ограниченными возможностями в течение полугода – 340 дет (местн. Бюдж. - 124,772 тыс. руб.) 886 ребенка-инвалида поправили свое здоровье в весенне-летний период, в том числе 105 в загородных детских оздоровительных лагерях и 498 ребенка-инвалида – на базе Центров, работающих с детьми. На организацию оздоровления детей на базе Центров социальной помощи семье и детям и Центра реабилитации для лиц с ограниченными возможностями из федерального бюджета были выделены средства в сумме 474,46 тыс. руб. и из бюджета города в сумме 1600,59 тыс. руб. |
|  | Проведение патронажа инвалидов и ветеранов | в течение года | Управление здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения г.Чебоксары | Проведен патронаж участников ВОВ (18 человек) в Заволжском филиале МУЗ «Первая городская больница». |
|  | Организация целевых благотворительных акций предприятиями торговли, бытового обслуживания социально - нуждающимся организациям (Детские дома, Дома ветеранов и т.п.) | в течение года | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов | 1 октября т.г. в «День пожилого человека» управлением торговли совместно с магазинами «Ветеран» и «Забота» для льготной категории граждан было организовано чаепитие и вручены подарки. |
|  | Проведение воспитательной работы среди частных перевозчиков по обходительному отношению к пожилым людям, бесплатной перевозке участников ВОВ, пользующихся льготами, согласно Закону о ветеранах. | в течение года | Отдел транспорта и связи | Согласно протокольному решению Совещания с владельцами маршрутных такси г. Чебоксары от 4 февраля т.г. № 2 с 1 марта т.г. транспортные предприятия и частные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси г. Чебоксары, предоставляют участникам ВОВ одно посадочное место в салонах маршрутных такси на безвозмездной основе. |
|  | Содействие занятости отдельных категорий граждан, осуществление контроля за квотированием рабочих мест в организациях муниципальной и иных форм собственности для трудоустройства инвалидов | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Управление социальной защиты Управление экономики | Постановлением главы администрации г. Чебоксары от 27.02.2004 г. № 27 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях г. Чебоксары на 2004 г.» установлена квота для 330 предприятий для трудоустройства 2350 инвалидов в 2004 г. По состоянию на 01.07.2004 г. 119 предприятий выполнило квоту полностью или частично – трудоустроено 1236 инвалидов. 196 предприятий не выполнили квоту по трудоустройству 822 инвалидов. За 1 полугодие 2004 г. направлено на курсы профессионального обучения по их желанию 59 инвалидов, в том числе по специальностям: операторы ПК, обувщики, специалисты по пошиву одежды, часовщики и т.д.. Для улучшения социального положения инвалидов планируется создание 11 ресурсных центров на базе профессионально - технических училищ в городах и районах Чувашской Республики. |
|  | Осуществление финансирования организации общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет в объемах, предусмотренных городским бюджетом. | в течение года | Государственное учреждение «Чебоксарский городской центр занятости» | В 2004 году из городского бюджета на организацию общественных работ выделено 150 тыс. рублей. В первом полугодии использовано 110 тыс. рублей, на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-17 лет выделено 100 тыс. рублей, использовано – 4300 рублей. Трудоустроено 1563 подростка. |
|  | Организация оздоровительных лагерей для несовершеннолетних (дневного и круглосуточного пребывания) на базе Центров работающих с детьми | с 22.03.04. по 02.04.04.; с 10.05.04 по 28.08.04.; с 01.11.04. по 09.11.04. | Муниципальное социальное учреждения Центры социальной помощи семье и детям районов города районов города, СРЦН | Оздоровлено детей :-в загородных лагерях – 119 (фед. бюдж - 321,250 тыс. руб.)- в лагере при Центре социальной помощи – 100 детей (фед.бюдж.- 63,82 тыс. руб.)Прошли реаблитацию:- в группе дневного пребывания – 137 детей и в группе стационарного пребывания–56 (местн. бюдж.- 612,825 тыс.руб.) . 2217 несовершеннолетних поправили свое здоровье в весенне-летний период, из них 886 ребенка отдохнули в загородных оздоровительных лагерях и на базе Центров. На организацию оздоровления детей на базе Центров социальной помощи семье и детям и Центра реабилитации для лиц с ограниченными возможностями из федерального бюджета были выделены средства в сумме 474,46 тыс. руб. и из бюджета города в сумме 1600,6 тыс. руб. |
| 2.15. Молодежная политика | Обеспечение выполнения плана мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики «О Годе молодежи и здорового образа жизни». | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | В период с января по сентябрь 2004 года были выполнены все мероприятия по реализации Указа Президента ЧР «О Годе молодежи и здорового образа жизни», утвержденные Постановлениями Кабинета Министров ЧР от 16.02.04 г. № 42 и главы администрации города Чебоксары №11 от 30.01.04 г. В том числе: приобретение спортинвентаря для детско-юношеских спортивных школ, организация пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря в местах массового отдыха населения и по месту жительства, реконструкция МУДО «ДЮСШ №10» пос. Сосновка, участие в проведении Республиканских спортивных мероприятий («Футбол – игра народная», «Лыжня зовет», отраслевые спартакиады), проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных слоев населения и т.д. Было принято постановление главы администрации города Чебоксары №11 от 30.01.2004 г. «О мерах по реализации Указа Президента Чувашской Республики «О Годе молодежи и здорового образа жизни». Утверждены основные мероприятия по организационно-методическому и научному, информационному, обеспечению молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни, укреплению материально-технической базы, оздоровительные, спортивно-массовые и культурные мероприятия. |
|  | Осуществление на конкурсной основе социально значимых программ и проектов в области молодежной политики, реализуемых на территории города; содействие участию молодежи города в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях, акциях, грантах. | в течение года | Отдел по делам молодежи | В Год молодежи и здорового образа жизни передовая молодежь столицы активно участвует в республиканских конкурсах. От города Чебоксары победителями VII Республиканского конкурса инновационных и вариативных программ в сфере государственной молодежной политики в 2004 г. стали: «Лови момент», «Школа единоборств», «Возроди наш лес», «Человек. Общество. Образование», «Работа по месту жительства», «Обустроим наш двор, подъезд, дом», «Форум работающей молодежи», «Здоровая молодежь», «Школа единоборств»,«Мониторинг качества воспитания». |
|  | Активизация работы с молодежью по месту жительства, содействие временной и вторичной занятости молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению общественной и социальной активности молодых граждан. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Отдел по делам молодежи | Большая работа проводится по активизации работы с учащимися и подростками в микрорайонах. В весенний период во всех учреждениях образования были организованы субботники по уборке закрепленной территории, 5 трудовых акций «Чистые дворы» и 3 акции «Родники». В пришкольных лагерях организовывались 14 трудовых бригад с охватом более 500 учащихся.В целях патриотического воспитания проводились День призывника, День пограничника, месячник оборонно-массовой и спортивной работы по 8 видам спорта с охватом более 2000 учащихся, военизированные игры «Зарница» и «Орленок», где участвовало по 20 команд с охватом 400 подростков. Организовано информационное обеспечение вы-пускников 9 и 11 классов, находящихся под опекой, для поступления и учебы в республиканских профессиональных учебных заведениях и ВУЗах города с целью их дальнейшего жизнеопределения. Подготовлена информация в газету «Чебоксарские новости» о льготах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении и дальнейшем обучении в учреждениях профессионального образования, при трудоустройстве. Был разработан план работы координационного комитета содействия занятости населения на год и программа мероприятий по содействию занятости населения, в том числе молодежи. Усилению государственной поддержки студенчества, как одной из многочисленных категорий молодежи, способствует создание Ассоциации студенческих советов “ПОКОЛЕНИЕ.RU”. Ассоциация студенческих советов провела совместно с администрацией районные программы: 6 мая в ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары состоялась спортивная программа “Шаг навстречу” (приняло участие около 100 студентов), а 23 июня – молодежная конкурсно – развлекательная программа “Зажигай” у магазина “Чебоксарец” и на концертной площадке по улице Гузовского, 15 (присутствовало более 600 жителей района). |
|  | Проведение молодежных информационных дней с целью повышения культуры молодых людей, ответственности за свое здоровье, их общественной и личной активности. | ежемесячно | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Отдел по делам молодежи | Во всех образовательных учреждениях проводились встречи с деятелями культуры, спортсменами, работниками здравоохранения, людьми ведущими активный здоровый образ жизни с целью повышения активной жизненной позиции молодежи. В рамках проведения молодежных информационных дней в г. Чебоксары были организованы встречи со студентами высших и средних специальных учебных заведений города, на которых поднимались самые разные актуальные вопросы молодежи, проводились учебно-деловые игры. Впервые были проведены Единые информационные молодежные дни (ЕИМД). ЕИМД – это огромная возможность для молодых людей, чтобы получить информацию и глубже постичь суть не только проходящих в рамках Года молодежи и здорового образа жизни организационных и культурно – массовых мероприятий, но и получить квалифицированные разъяснения в области политических и экономических преобразований в нашей стране. |
|  | Совершенствовать систему оказания психологической помощи молодежи на базе лечебно-профилактических учреждений города. | в течение года | Управление здравоохранения Отдел по делам молодежи |  |
|  | Организация и проведение городского смотр-конкурса на лучшее студенческое общежитие высших и средних специальных учебных заведений «Путь к здоровью по месту жительства». | март, ноябрь | Отдел по делам молодежи | В марте 2004 года прошел городской смотр-конкурс на лучшее студенческое общежитие среди ВУЗов г.Чебоксары «Путь к здоровью». Основным критерием оценки конкурса стала система работы по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактики асоциальных явлений и развитию творческих способностей студенческой молодежи. С февраля этого года в каждом студенческом общежитии города оборудован уголок патриотизма, где есть полная информация о государственной символике России, Чувашии, города Чебоксары, тексты государственных гимнов. |
|  | Организация молодежных трудовых акций «Любимому городу от молодежи!». | апрель, октябрь | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары, Отдел по делам молодежи | За отчетный период были проведены массовые молодежные трудовые акции на территории столицы на мемориальном комплексе «Победа», лесопосадке Чебоксарского залива, Монументе Матери-Покровительницы, спорткомплексе «Олимпийский», пешеходной зоне «Арбат», лесопосадке за ДК Тракторостроителей. Кроме того, впервые были организованы и проведены выездные экологические десанты на островах акватории реки Волга. Помимо этого молодежь г. Чебоксары была задействована в уборке прилегающих к учебным заведениям территорий в рамках проведения санитарно-экологического месячника. |
|  | Открытие Центра молодежных общественных организаций. | июнь | Отдел по делам молодежи | По адресу Гагарина, 5 молодежным организациям «Terra incognita», «Такуан» и «Мастер» на безвозмездной основе выделено помещение для создания Центра молодежных организаций и Штаба молодежных оперативных дружин. Отремонтирован фасад здания, проведен ремонт в помещениях, подготовлены вывески на чувашском и русском языках. В канун Дня молодежи 26 июня состоялось торжественное открытие центра. |
|  | Организация городского штаба оперативных молодежных дружин. | сентябрь | Отдел по делам молодежи | На базе СТК «Мастер» создан Штаб оперативных молодежных дружин. |
|  | Организация городского конкурса на лучшую модель студенческого самоуправления, как средства повышения личной и общественной активности молодежи. | сентябрь | Отдел по делам молодежи | Первый этап конкурса – это сбор документов, отчетов о деятельности студенческого самоуправления, который продлится до 30 ноября, а с 1 декабря 2004 г. по 30 апреля 2005 г. пройдет второй этап, включающий проведение студенческим самоуправлением мероприятий (семинаров, круглого стола, конференции и др.) и презентации. |
|  | Проведение городской патриотической акции «Я гражданин России!». | октябрь | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Упр. Образов. Отдел по делам молодежи | Акция прошла в рамках конкурса студенческих молодежных общежитий с вручением государственных флагов Российской Федерации победителям в номинации «Я гражданин России». |
|  | Проведение городской акции по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи «Подари себе жизнь!». | 4 квартал | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Упр.здравоохр.Отдел по делам молодежи | С 1 октября по 25 декабря проходит городская акция по пропаганде здорового образа жизни «Подари себе жизнь» в рамках которой проводятся массовые спортивные, культурно-массовые мероприятия, конкурсы с участием подростков и молодежи, тематические встречи, беседы, круглые столы, лекции, видеолектории, семинары в учебных заведениях города. |
|  | Подготовка к созданию молодежной палаты Чебоксарского городского собрания депутатов, как основного инструмента развития гражданского общества и подготовки кадрового резерва | ноябрь - декабрь | Отдел по делам молодежи | Изучается опыт работы других регионов по созданию молодежной палаты. В начале декабря депутат Госсовета, руководитель молодежной палаты при Госсовете ЧР Тимофеев В.В. и начальник отдела молодежи приняли участие в заседании Молодежной парламентской ассамблеи Совета Федерации г. Москва. |
| 2.16. Пропаганда духовно-нравственного и здорового образа жизни в СМИ | #### Освещение через программы телевидения и радио, газеты и журналы здорового образа жизни. | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью | Спортивно-массовые мероприятия, проводимые управлением физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары находят отражение в электронных и печатных средствах массовой информации. В Ленинском районе идет активное сотрудничество со СМИ по формированию у населения престижа и эталонов здорового образа жизни. Все крупные районные мероприятия были освещены в средствах массовой информации. За 2 квартал 2004 г. опубликовано 15 статей , посвященных дворовому волейболу, футболу, проведению экологических акций «Чистый двор», «Родники» с участие молодежи района. Наиболее тесные отношения сложились с газетой «Чебоксарские новости», радиопередачей «Столичный курьер», а также с «Каналом 5+», «Чебоксары ТВ». Ежедневно пополняется сайт администрации. |
|  | Проведение информационно-образовательных и пропагандистских мероприятий по профилактике никотиновой алкогольной и наркотической зависимостей | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подр.администр. г.Чебоксары | Ежемесячно согласно плана работы комиссии по профилактике наркомании и связанной с ней преступностью во всех учреждениях и предприятиях проводятся профилактические беседы, встречи, диспуты о вреде наркомании, алкоголя с привлечением специалистов наркологического диспансера и работников здравоохранения. В образовательных учреждениях осуществляется выпуск стенгазет о вреде наркотиков и алкогольных напитков. |
|  | Размещение информационно-образовательных материалов по проблемам формирования здорового образа жизни в местах, доступных для населения (вокзалы, общественный транспорт, жилищно – коммунальные организации, клубы, гостиницы, спортивные сооружения, магазины, рынки, рекламные щиты и др.) | в течение года | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары Структурные подразделения администрации |  |
|  | #### Размещение на городском канале «Чебоксары ТВ» роликов «За здоровый образ жизни». | май | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественн. | На городском канале «Чебоксары-ТВ» два раза в месяц выходят выпуски передачи «Физкультпривет». Постоянно на канале размещаются видеоролики «За здоровый образ жизни». |
|  | Публикация на официальном сайте администрации г.Чебоксары информации о культурно-оздоровительных мероприятиях, создание баннеров по данной тематике. | в течение года | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью, Отдел Информатиз. | Ведется постоянная работа по пополнению Интернет-сайта и освещению различных культурно-оздоровительных мероприятий, событий и знаменательных дат. Среди них были особенно широко представлены следующие: 1мая, 9 мая, День республики, Всероссийские сельские игры, День города. Созданы баннеры «Год молодежи и здорового образа жизни», «Чебоксары – здоровый город». |
|  | Организация на сайте администрации города Чебоксары социологических опросов по ведению здорового образа жизни. | в течение года | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с обществ. | На сайте администрации города постоянно проводятся социологические опросы по ведению здорового образа жизни. |
|  | Публикация на сайте администрации информации об истории города, размещение художественных фотографий с видами города Чебоксары и его окрестностей. | в течение года | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью, Отдел информатизации | На Интернет-сайте представлены разделы, посвященные городу: Общие сведения; Историческая справка; Символика города; День города Чебоксары; Почетные граждане города; Фотозарисовки; Видеоролик о городе; Интернет-выставка «Прогулка по старым Чебоксарам». |
|  | Регулярное освещение в СМИ проводимых физкультурно-массовых мероприятий о спортивной жизни города. | в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма, Отдел по информационно-аналит. работе и связям с общественн. | Спортивно-массовые мероприятия, проводимые управлением физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары находят отражение в электронных и печатных средствах массовой информации. |
|  | Продолжение выпуска передачи «Физкульт-привет» на городском телевидении «Чебоксары ТВ» и передачи «Спортивные вести» на «Открытом радио». | 2 раза в месяц и 1 раз в неделю соответственно в течение года | Управление физической культуры спорта и туризма Отдел по информационно-анал.работе и связям с общ. | За 9 месяцев 2004 года при информационной поддержке управления физической культуры, спорта и туризма вышло в эфир 11 выпусков передачи «Физкультпривет» на телевизионном канале «Чебоксары ТВ» (два раза в месяц), 36 выпусков еженедельной радиопередачи «Спортивные вести» на «Открытом радио». В рубрике «Спорт» газеты «Чебоксарские новости» постоянно освещались физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. |

Первый заместитель главы администрации  города Чебоксары  							К.Л. Валицкая