## Лист1
"Утверждаю" | [8 empty] | "Утверждаю"
Директор Чебоксарского МУППП "Теплосеть" | [6 empty] | Первый зам.главы администрации г.Чебоксары -
по вопросам ЖКХ
_________________А.Н.Гончаров | [8 empty] | _________________Ю. С.Бессмертный
"_____"________________2005 г. | [8 empty] | "____"________________ 2005 г.
График
планового ремонта котельных, гидравлических испытаний и
промывок тепловых сетей Чебоксарского МУППП "Теплосеть" на 2005 г.
№№ | Дисп. | Адрес котельной |  | Гидравлические испытания т/сетей |  |  |  | Плановый ремонт котельных и т/сетей |  |  |  |  | Гидропневмо | Источник
п.п. | номер |  |  | После отопит. |  | Перед началом |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | промывка
| кот-й |  |  | сезона |  | отопит. сезона | [6 empty] | т/сетей
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.Центральный производственный район
1 | 2-Ц | Дом торговли, пр.Ленина, 1а |  | 11-15 | мая |  | авг | 6: 23 -31; 7: 1-6; т/сетей 11: 25-26 авг.; т/сетей 12: ТЭЦ-2
2 | 5-Ц | Баня №3, пер.Ильбекова, 5а |  | 11-12 | мая | 15-16 | авг | 6: 23-31; 7: 1-6; т/сетей 11: 25-26 авг.
3 | 6-Ц | Инф. больница, Гладкова, 6 |  | 13-14 | мая | 19 | авг | 7: 6-20; т/сетей 11: 29авг.
4 | 6А-Ц | Детская республ. больница |  | 13-14 | мая | 18 | авг | 7: 27 -30; 8: 1-11; т/сетей 11: 29 авг.
5 | 10-Ц | Дом мод, Володарского, 10а |  | 16-17 | мая | 15-16 | авг | 8: 4-18; т/сетей 11: 25-26 авг.
6 | 11-Ц | Роддом №2, пр. Ленина, 11а |  | 16 | мая | 22 | авг | 8: 18 -31; 9: 31-1; т/сетей 11: 30 авг.
7 | 18-Ц | Типография, пр.Яковлева,13а |  | 16-17 | мая | 15-16 | авг | 7: 6-20; т/сетей 11: 25-26 авг.
8 | 20-Ц | 9 квартал, Маршака, 9 |  | ТЭЦ |  | ТЭЦ |  | 8: 4-18; т/сетей 12: ТЭЦ
9 | 22-Ц | Центральная, Дзержинского,22 |  | 16-17 | мая | 15-16 | авг | 9: 1-15; т/сетей 11: 25-26 авг.
10 | 28-Ц | Горремстрой, Базовый пр. |  | 11-12 | мая | 22 | авг | 6: 23 -31; 7: 1-6; т/сетей 11: 30 авг.
11 | 29-Ц | Сельхозакадемия, К.Маркса,29 |  | 17-18 | мая | 23 | авг | 7: 20 -30; 8: 1-4; т/сетей 11: 30 авг.
12 | 39-Ц | Волжанка, Ярославская, 39 |  | 20 | мая | 15 | авг | 8: 18 -31; 9: 1; т/сетей 11: 31 авг.
13 | 21-Ц | Буревестник, Восточный пос. |  | 12-13 | мая | 24 | авг | 7: 20 -30; 8: 1-4; т/сетей 11: 1 сент.
14 | 23-Ц | Ортопедия, Гладкова, 26 |  | 20 | мая | 25 | авг | 8: 18 -31; 9: 1; т/сетей 11: 1 сент.
15 | ЦТП | ул.Ярославская |  | 11-15 | май | 23-27 | авг | 8: 4-15; т/сетей 11: 27-29 авг.; т/сетей 12: Постановка
16 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-2 |  | 11-15 | мая | 23-27 | авг | 8: 4-15; т/сетей 11: 27-29 авг.; т/сетей 12: на
|  | (квартала3,4,5,6,9,ХПП,184, | [5 empty] | т/сетей 12: циркуляцию
|  | 185,Чувашснаб,базы,154,155, | [5 empty] | т/сетей 12: т/сетей от
|  | 151-152,144-153,Гладкова, | [5 empty] | т/сетей 12: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
|  | Бабушкина,156,Юстиции, | [5 empty] | т/сетей 12: 27-29 сент.
Центр.худож.музей.
17 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-1 |  | 11-13 | мая | 23-25 | авг | 9: 1-11; т/сетей 11: 27-29 авг.
(квартала 212,210-211,
Энергетиков)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Московский поизводственный район
1 | 3-М | СЗР-3, Ахазова, 3а |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 8: 5-20; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
2 | 5-М | Санаторий Минздрава |  | 10-13 | мая | 2-5 | авг. | 8: 15-30; 11: 10-11 авг.
3 | 7-М | Заовражная |  | 17-20 | мая | 9-12 | авг. | 8: 1-15; 11: 17-18 авг.
4 | 10-М | Пирогова,10 |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 8: 5-20; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
5 | 11-М | РКБ-1, Московский пр. |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 8: 20-31; 9: 1-5; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
6 | 25-М | Кардиология, Сеспеля, 25 |  | 17-20 | мая | 9-12 | авг. | 7: 6-21; 11: 17-18 авг.
7 | 27-М | Грязелечебница, М.Павлова |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 9: 1-15; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
8 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр. |  | 10-13 | мая | 2-5 | авг. | 6: 16-31; 11: 10-11 авг.
9 | 34-М | Горбольница БСМП |  | 10-13 | мая | 2-5 | авг. | 7: 22-30; 8: 1-8; 11: 10-11 авг.
10 | 50-М | Детская больница, К.Иванова,50 |  | 17-20 | мая | 9-12 | авг. | 9: 15-31; 11: 17-18 авг.
11 | 24-М | УФСНП, Автономная, 4 |  | 17-20 | мая | 9-12 | авг. | 9: 1-15; 11: 17-18 авг.
12 | 5-С | Котельная з-да "Контур" |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 8: 4-31; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
3. Районная котельная - РК СЗПР
1 | 4-С | Районная котельная СЗПР |  | 24-27 | мая | 16-19 | авг. | 6: 28-31; 7: 1-24; 11: 30-31 авг.; 12: от РК СЗПР
2 |  | Т/сети от котельной зав.
"Контур", 9-10 мкр. СЗР, мкр.
|  | Университетский, Волжский |  | 11-15 | мая | 10-13 | авг. | 12: от РК СЗПР
4. Юго-Западный производственный район
1 | 86-К | 86 кв.,ул Эльменя,16 а |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 7: 14-30; 8: 1-7; 11: 24-25 авг.; 12: 22-К
2 | 22-К | ЮЗР,ул.Энтузиастов,22 |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 6: 21-31; 7: 1-14; 11: 23-24 авг.; 12: 86-К
3 | 8-К | Котельная 8 мкр.ЮЗР |  | 10-13 | мая | 23-25 | авг | 8: 7-31; 9: 1-3; 11: 16-17 авг.
4 | 9-К | Котельная 7 мкр.ЮЗР |  | 10-13 | мая | 23-25 | авг | 9: 3-26; 11: 22-23 авг.
5 | 1-К | МСХ,пер.Ягодный,4 а |  | 18-20 | мая | 16-18 | авг | 8: 4-28; 11: 23-24 авг.
6 | 2-К | ст. Чебоксары-2 |  | 5-6 | мая | 15-16 | авг | 9: 3-17; 11: 16-17 авг.
7 | 56-К | ул.Б.Хмельницкого,56 |  | 10-13 | мая | 23-24 | авг | 7: 2-21; 11: 29 авг.
8 | 5-К | ул.Короленко, 22 |  | 20 | мая | 9-10 | авг | 9: 2-25
9 | 7-К | Баня №7,Б.Хмельницкого,42 |  | 10-12 | мая | 25-26 | авг | 7: 15-30; 8: 1-7; 11: 9-10 авг.
10 | 12-К | Школа № 12,Коммунальная сл |  | 16 | мая | 8 | авг | 8: 5-26; 11: 9-10 авг.
11 | 3-К | ДЭУ,ул.Б.Хмельницкого,3 |  | 13 | мая | 22 | авг | 7: 20-30; 8: 1-6; 11: 16-17 авг.
12 | 4-К | Котельная 6 мкр.ЮЗР |  | 10-13 | мая | 23-24 | авг | 8: 25-31; 9: 1-16; 11: 14-15 авг.
13 | 6-К | Энтузиастов, 34 | [5 empty] | 9: 2-19
14 |  | Теплосети от котельной
|  | завода им. Чапаева (магистрали) |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 7: 22-30; 8: 1-6; 11: 22-23 авг.
15 |  | ЦТП-1 |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 6: 30-31; 7: 1-10; 11: 22-23 авг.
16 |  | ЦТП-2,3 |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 7: 13-22; 11: 22-23 авг.
17 |  | ЦТП-4 |  | 17-20 | мая | 16-18 | авг | 8: 7-21
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Ново-Южный производственный район
1 | 2-Ю | Эгерский бульвар |  | 12-14 | мая | 24-28 | авг. | 7-21 9 9: 8-27; 7-21 11 11: 24-26 авг.
2 | 11-Ю | Баня №6, Магницкого, 1а |  | 11-13 | мая | 15-17 | авг. | 7-21 9 9: 8-30; 7-21 11 11: 20-22 авг.
3 | 12-Ю | ГПТУ-4, Ашмарина, 44а |  | 16-18 | мая | 16-18 | авг. | 7 7: 6-28; 7-21 11 11: 18-20 авг.
4 | 13-Ю | МВД, Никитина, 13 |  | 17-19 | мая | 22-24 | авг. | 6 6: 16-31; 7 7: 1-8; 7-21 11 11: 20-22 авг.
5 | 16-Ю | ГПТУ-12, Магницкого, 3 |  | 11-13 | мая | 15-17 | авг. | 7-21 8 8: 18-31; 7-21 9 9: 1-9; 7-21 11 11: 24-26 авг.
6 | 17-Ю | Глазная больн., Ашмарина,85 |  | 16-17 | мая | 17-18 | авг. | 7-21 8 8: 4-26; 7-21 11 11: 16-18 авг.
7 | 19-Ю | ГПТУ-19, Кукшумская |  | 12-14 | мая | 24-28 | авг. | 6 6: 16-31; 7 7: 1-7; 7-21 11 11: 5-6 июля
8 | 22-Ю | Больничный комплекс ЧЗПТ |  | 12-14 | мая | 24-28 | авг. | 7-21 8 8: 18-31; 7-21 9 9: 1-11
9 | 25-Ю | п.Альгешево,Болгарстрой |  | 18-20 | мая | 22-24 | авг. | 7-21 8 8: 25-31; 7-21 9 9: 1-16; 7-21 11 11: 20-22 авг.
10 | 26-Ю | Пл. Скворцова Аэропорт |  | 18-20 | мая | 24-26 | авг. | 7 7: 20-30; 7-21 8 8: 1-11; 7-21 11 11: 24-26 авг.
11 | 27-Ю | Пос. Лапсары, котельная |  | 11-13 | мая | 26-27 | авг. | 6 6: 14-31; 7 7: 1-6; 7-21 11 11: 3-4 июля
12 | 28-Ю | Керамзитовый проезд, 16 |  | 16-18 | мая | 28-29 | авг. | 6 6: 23-31; 7 7: 1-11; 7-21 11 11: 15-16 июля
13 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-2 | [5 empty] | 7-21 12 12: Постановка
|  | (мкр. 1,2а,2б,14ю,база,3,4а, |  | 10-14 | мая | 23-27 | авг. | 7-21 8 8: 4-15; 7-21 12 12: на циркуляц
|  | 4б,5,6,7,8,8в,9,10,11,12,13, | [5 empty] | 7-21 12 12: т/сетей от ТЭЦ-2
|  | Больничный комплекс ЧЗПТ) | [5 empty] | 7-21 12 12: 27-29 сент.
Согласованно
Гл.инженер ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Бухарин Р.Р. |  |  | 6 6: Начальник управления здравохранения
[8 empty] | администрации Г.Чебоксары | [5 empty] | Марков Д.С.
Зам. гл. инженера ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Плотников В.Н.
Начальник оППРиР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Перепечко В.В.
Начальник ЦПР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Игнатьев Е.Г.
Начальник НЮПР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Андреев А.А. |  |  | 6 6: Гл. энергетик ФГУП ПО им.В.И.Чапаева; 7-21 12 12: Алькевич Г.И.
Начальник ЮЗПР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Доброхотов В.Г. |  |  | 6 6: Зам.гл.инженера ТЭЦ-1 ОАО "Чувашэнерго"; 7-21 12 12: Баранов В.И.
Начальник МПР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Миронов Н.П. |  |  | 6 6: Директор ЧМБПП "Сывлах"; 7-21 12 12: Соловкин А.Н.
Начальник РК СЗПР ЧМУППП "Теплосеть" |  |  |  |  | Константинов К.В. |  |  | 6 6: Гл. врач ФГУ "ЦГСЭН"; 7-21 12 12: Кабетов В.Я.

## Лист2
№ | Адрес котельной |  | Май | [18 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.Центральный производственный район
1 | 2-Ц | Дом торговли, пр.Ленина, 1а
2 | 5-Ц | Баня №3, пер.Ильбекова, 5а
3 | 6-Ц | Инф. больница, Гладкова, 6
4 | 6А-Ц | Детская республ. больница
5 | 10-Ц | Дом мод, Володарского, 10а
6 | 11-Ц | Роддом №2, пр. Ленина, 11а
7 | 18-Ц | Типография, пр.Яковлева,13а
8 | 20-Ц | 9 квартал, Маршака, 9
9 | 22-Ц | Центральная, Дзержинского,22
10 | 25-Ц | Баня №1, Ярославская, 25
11 | 28-Ц | Горремстрой, Базовый пр.
12 | 29-Ц | Сельхозакадемия, К.Маркса,29
13 | 39-Ц | Волжанка, Ярославская, 39
14 | 21-Ц | Буревестник, Восточный пос.
15 | 23-Ц | Ортопедия, Гладкова, 26
16 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-2 ,5,6,9,ХПП,184
185,Чувашснаб,базы,154,155,151-152,
144-153,Гладкова,Бабушкина,156,
Юстиции, Центр.худож.музей.
17 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-1 (квартала 3,4
212,210-211,Энергетиков)
2. Ново-Южный производственный район
1 | 2-Ю | Эгерский бульвар
2 | 11-Ю | Баня №6, Магницкого, 1а
3 | 12-Ю | ГПТУ-4, Ашмарина, 44а
4 | 13-Ю | МВД, Никитина, 13
5 | 16-Ю | ГПТУ-12, Магницкого, 3
6 | 17-Ю | Глазная больн., Ашмарина,85
7 | 19-Ю | ГПТУ-19, Кукшумская
8 | 22-Ю | Больничный комплекс ЧЗПТ
9 | 25-Ю | п.Альгешево,Болгарстрой
10 | 27-Ю | Пос. Лапсары, котельная
11 |  | Тепловые сети от ТЭЦ-2 (мкр. 1,2а,2б,
14ю,база,3,4а, 4б,5,6,7,8,8в,9,10,11,12,
13,Больничный комплекс ЧЗПТ)
3. Юго-Западный производственный район
1 | 86-К | 86 кв.,ул Энтузиастов,20
2 | 22-К | ЮЗР,ул.Энтузиастов,22
3 | 8-К | Котельная 8 мкр.ЮЗР
4 | 9-К | Котельная 7 мкр.ЮЗР
5 | 1-К | МСХ,пер.Ягодный,4 а
6 | 2-К | ст. Чебоксары-2
7 | 56-К | ул.Б.Хмельницкого,56
8 | 5-К | ул.Короленко, 22
9 | 7-К | Баня №7,Б.Хмельницкого,42
10 | 53-К | УОР,ул.Гражданская,53
11 | 12-К | Школа № 12,Коммунальная сл
12 | 3-К | ДЭУ,ул.Б.Хмельницкого,3
13 | 4-К | Котельная 6 мкр.ЮЗР з-да им. Чапаева
14 |  | Теплосети от котельной
15 |  | ЦТП-1-4
16 |  | ЦТП-2,3
4. Московский поизводственный район
1 | 3-М | СЗР-3, Ахазова, 3а
2 | 5-М | Санаторий Минздрава
3 | 7-М | Заовражная
4 | 10-М | Пирогова,10
5 | 11-М | РБК-1, Московский пр.
6 | 25-М | Кардиология, Сеспеля, 25
7 | 27-М | Грязелечебница, М.Павлова
8 | 30-М | Западная, Пирогова,30
9 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр.
10 | 34-М | Горбольница БСМП
11 | 50-М | Детская больница, К.Иванова,50
12 | 24-М | УФСНП, Автономная, 4
13. | 5-С | Котельная з-да "Контур"
5. Районная котельная - РК СЗПР
1 | 4-С | Районная котельная СЗПР
2 |  | Т/сети от котельной зав. "Контур",
9-10 мкр. СЗР, мкр. Универ., Волжский

## Лист3
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
4. Московский поизводственный район
1 | 3-М | СЗР-3, Ахазова, 3а |  |  | 11-15 | мая | 3-6 | авг. | 9: 12-30; 10: 1-2; 12: от РК СЗПР
2 | 5-М | Санаторий Минздрава |  |  | 18-22 | мая | 11-13 | авг. | 9: 9-23
3 | 7-М | Заовражная |  |  | 18-22 | мая | 17-19 | авг. | 7: 14-25
4 | 10-М | Пирогова,10 |  |  | 11-15 | МАЯ | 3-6 | июль | 8: 1-22; 12: от РК СЗПР
5 | 11-М | РБК-1, Московский пр. |  |  | 11-15 | мая | 3-6 | июль | 9: 9-29; 12: от РК СЗПР
6 | 25-М | Кардиология, Сеспеля, 25 |  |  | 18-22 | мая | 24-26 | авг. | 7: 3-22
7 | 27-М | Грязелечебница, М.Павлова |  |  | 11-15 | мая | 3-6 | июль | 9: 27-31; 10: 1-6; 12: от РК СЗПР
8 | 30-М | Западная, Пирогова,30 |  |  | 18-22 | мая | 18-20 | авг. | 7: 18-30; 8: 1-9
9 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр. |  |  | 18-22 | мая | 18-20 | авг. | 6: 24-31; 7: 1-14
10 | 34-М | Горбольница БСМП |  |  | 18-22 | мая | 18-20 | авг. | 7: 14-30; 8: 1-8
11 | 50-М | Детская больница, К.Иванова,50 |  |  | 18-22 | мая | 25-27 | авг. | 9: 2-23
12 | 24-М | УФСНП, Автономная, 4 |  |  | 26-28 | мая | 23-25 | авг. | 9: 23-31; 10: 1-6
13. | 5-С | Котельная з-да "Контур" |  |  | 11-15 | мая | 3-6 | авг. | 8: 1-25; 12: от РК СЗПР
5. Районная котельная - РК СЗПР
1 | 4-С | Районная котельная СЗПР |  |  | 11-15 | мая | 10-13 | авг. | 8: 12-31; 9: 1-9
2 |  | Т/сети от котельной зав.
"Контур", 9-10 мкр. СЗР, мкр.
|  | Университетский, Волжский |  |  | 11-15 | мая | 10-13 | авг. | 8: 12-31; 9: 1-9; 12: от РК СЗПР
|  |  |  | Гл.инженер |  |  |  | Р.Р.Бухарин
|  |  |  | Зам.гл.инженера |  |  |  | В.Н.Плотников