14.01.2004  №  5

О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 декабря 2003 года № 67/593-4 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года  (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью Валицкую К.Л. и  заместителя главы администрации г. Чебоксары - начальника управления делами и контроля  Фирсова В.П.

Глава администрации г. Чебоксары  	Н.И.Емельянов

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением главы администрации города Чебоксары |
|  | от 14.01.2004 г. № 5 |

П Л А Н

основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года

| № п/п | ### Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совещание с главами администраций районов г.Чебоксары по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. |  | Валицкая К.Л. -первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. |
|  | Уточнение сведений об избирателях города Чебоксары и передача уточненных сведений в избирательные комиссии | весь период | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Уточнение перечня домов, введенных в эксплуатацию в 2000 – 2004 годах | до 19 января 2004 г. | Лукиянов С.П. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары |
|  | Образование избирательных участков | до 23 января 2004 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, (либо перечня населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | не позднее 28 января 2004 г. | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по опубликованию решений, устанавливающих срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | не позднее 29 января 2004 г. | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий, общественных организаций по формированию участковых избирательных комиссий | не позднее 24 января 2004 г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Заместители глав администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Чернов В.Н., Кузьмина М.Г., Глотова Н.М.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в обобщении предложений собраний избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства, избирательных объединений, блоков, общественных объединений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года |  | Начальники организационно-контрольных отделов администраций Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары (Тимофеева О.В., Перова Н.Н., Евдокимов А.П.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в формировании составов участковых избирательных комиссий. | не позднее 14 февраля 2004 г. | Начальники организационно-контрольных отделов администраций Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары (Тимофеева О.В., Перова Н.Н., Евдокимов А.П.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в проведении первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий. | Не позднее 17 февраля 2004г. | Начальники организационно-контрольных отделов администраций Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары (Тимофеева О.В., Перова Н.Н., Евдокимов А.П.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в проведении семинаров по обучению участников избирательного процесса | весь период | Заместители глав администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Чернов В.Н., Кузьмина М.Г., Глотова Н.М.) Начальники организационно-контрольных отделов администраций Калининского, Ленинского, Московского районов г.Чебоксары (Тимофеева О.В., Перова Н.Н., Евдокимов А.П.) |
|  | Подготовка постановления главы администрации г.Чебоксары по определению помещений для проведения встреч с избирателями и специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | не позднее 12 февраля 2004 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий, избирательных объединений, избирательных блоков, с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявлений | Валицкая К.Л. – первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | не позднее чем в семидневный срок со дня получения уведомления | Валицкая К.Л. – первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям приспособленных помещений для работы, голосования и подсчета голосов избирателей | весь период | Арисов В.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – председатель горкомимущества. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Установка средств связи в помещениях территориальных, участковых избирательных комиссий, залах для голосования. | январь – март 2004 г. | Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации г.Чебоксары |
|  | Организация работы по информированию избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации. | с момента назначения выборов | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Оказание содействия территориальным, участковым избирательным комиссиям в доставке и сохранности избирательных бюллетеней | с момента получения и до установле- ния итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Калининского, Ленинского, Московского РОВД г.Чебоксары (Глухов Е.В., Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Обеспечение охраны помещений территориальных, участковых избирательных комиссий и выборных документов | с момента передачи избиратель-ных бюллетеней и до установле-ния итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Калининского, Ленинского, Московского РОВД г.Чебоксары (Глухов Е.В., Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Оборудование помещений для голосования. | 11-13 марта 2004 г. | Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Организация работы комиссий по приему помещений участковых избирательных комиссий и залов для голосования противопожарными службами, приемка избирательных участков, помещений для голосования | 12-13 марта 2004 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Обеспечение торгового, медицинского, культурного и транспортного обслуживания на избирательных участках в день голосования. | 14 марта 2004 г. | Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). Булгаков М.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов. Марков Д.С. - начальник управления здравоохранения администрации г.Чебоксары Салаева А.Л.. - начальник управления культуры администрации г.Чебоксары. Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации г.Чебоксары |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации города Чебоксары и районов на своих рабочих местах в день голосования (по отдельному плану) | 14 марта 2004 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы |
|  | Проведение совещания работников администраций города и районов по итогам проведения выборов Президента Российской Федерации | 15-16 марта 2004 г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля |

Заместитель главы администрации г.Чебоксары - начальник управления делами и контроля	В.П. Фирсов