# 23.09.2004    №   2972-р

# О проведении в городе Чебоксары этапа

# Всероссийского дня бега «Кросс наций»

# Во исполнение распоряжения Президента Чувашской Республики от 15 сентября 2004 года № 110-рп «О проведении 3 октября 2004 в городе Чебоксары этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций» и в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды физической культуры и спорта среди населения и здорового образа жизни.

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 3 октября 2004 в городе Чебоксары этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций» (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций» (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  администрации

города Чебоксары

Н.И. Емельянов

Приложение 1

к распоряжению главы администрации города Чебоксары

«23 »   09    2004 год № 2972-р

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Валицкая К.Л. – первый заместитель главы администрации города Чебоксары – руководитель;

Булгаков М.Н. – заместитель главы администрации города Чебоксары – начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов – заместитель руководителя;

Сорокин А.И. – и.о. начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, секретарь;

Члены рабочей группы

Андреева А.М. – заместитель начальника управления строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города – главный художник администрации города Чебоксары;

Богуславский Г.Л. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Вакулин С.А. – заместитель главы администрации Калининского района – заместитель главы администрации города Чебоксары;

Игнатьев В.П. – заместитель главы администрации Ленинского района -  заместитель главы администрации города Чебоксары;

Ильина М.А. – начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации города Чебоксары;

Киргизов В.А. – директор МУП «Инженерная защита» города Чебоксары.

Кошкин И.В. – директор МУ СК «Спартак» города Чебоксары;

Кудряшов С.В. – начальник образования администрации города Чебоксары;

Марков Д.С. – начальник управления здравоохранения администрации города Чебоксары;

Николаев В.С. – начальник МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Петров В.И. – заместитель главы администрации Московского района - заместитель главы администрации города Чебоксары;

Шатилов Г.П. – начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города Чебоксары.

Щепелев Д.Е. – начальник отдела по делам молодежи администрации города Чебоксары;

Первый заместитель

главы администрации г.Чебоксары

К.Л. Валицкая

###### Приложение 2

###### УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы администрации города Чебоксары

« 23 »   09   2004 год №  2972-р

### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 3 октября 2004 года в г. Чебоксары

этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций».

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Организационно- техническое и информационное обеспечение

| 1.1 | Подготовка и оформление места проведения соревнований | до 3 октября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары МУ СК «Спартак» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Оформление растяжек и внешнее оформление, размещение информационных банеров | до 1 октября | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции г. Чебоксары |
| 1.3. | Оформление Московского моста | ### до 1 октября | Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 1.4. | Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований | 3 октября | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары |
| 1.5. | Организация культурной программы | 3 октября | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 1.6. | Обеспечение явок команд организаций и школьников | 3 октября | Администрации районов и школьников г. Чебоксары Управление образования администрации г. Чебоксары Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 1.7. | Освещение в средствах массовой информации | до 3 октября | Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |
| 1.8. | Оборудование санитарной зоны и уборка территории на заливе | до 3 октября | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройства и коммунального обслуживания администрации г.Чебоксары МУП «Инженерная защита» |
| 1.9. | Обеспечение работы молодежных сервисных отрядов и групп поддержки | 3 октября | Отдел по делам молодежи администрации г. Чебоксары |
| 1.10. | Обеспечение помощников судейской бригаде в количестве 50 человек | 3 октября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 1.11. | Организация помощи при проведении соревнований на заливе | 3 октября | МУП «Инженерная защита» |

- Медицинское обслуживание

| 2.1. | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 3 октября | Управление здравоохранения администрации города Чебоксары |
| --- | --- | --- | --- |

Первый заместитель главы администрации г. Чебоксары

К.Л. Валицкая